| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-UBND | Ia H’Drai, ngày tháng năm 2021 |

KẾ HOẠCH

Thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới

năm 2022 trên địa bàn huyện Ia H’Drai

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 7 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ ƯỚC THỰC HIỆN CẢ NĂM 2021

1. Công tác quản lý, điều hành thực hiện chương trình

1.1. Ban hành các cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình

Ủy ban nhân dân huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, cụ thể hóa các quy định của Trung ương để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình, cụ thể:

Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn huyện Ia H’Drai.

Ban hành Công văn số 118/UBND-TH ngày 27/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021;

Ban hành Thông báo kết luận số 08/TB-VP ngày 29/01/2021 chỉ đạo, hướng dẫn các thành viên Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện, Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện đã ban hành Công văn số 43/CV-VPNTM ngày 30/5/2021 yêu cầu các thành viên, Ủy ban nhân dân các xã rà soát, báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện;

Ban hành Công văn số 48/CV-VPNTM ngày 10/6/2021 chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã thực hiện các giải pháp đạt chuẩn Bộ tiêu chí nông thôn mới;

1.2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới

Ngay từ đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức triển khai buổi Lễ ra quân đầu năm 2021, qua đó đã phát động phong trào xây dựng nông thôn mới đầu năm 2021 trên địa bàn huyện theo Kế hoạch().

Các cấp ủy, cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đã phát động các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường của cán bộ và người dân trong từng thôn, xã về xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Thông qua các hình thức tuyên truyền khác nhau, cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn huyện hiểu được ý nghĩa thiết thực của việc xây dựng nông thôn mới và vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Nhìn chung công tác tuyên truyền, vận động đối với việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn được cấp ủy, cấp chính quyền quan tâm thực hiện, góp phần mang lại hiệu quả trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Công tác tuyên truyền đã quán triệt sâu rộng các nội dung cơ bản của chương trình xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các cộng đồng dân cư về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới.

# Với đặc điểm tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn cao, thu nhập bình quân đầu người còn thấp nên công tác vận động người dân tham gia đối ứng kinh phí để thực hiện các công trình đầu tư trong xây dựng nông thôn mới và việc xóa nhà tạm, nhà dột nát còn gặp nhiều khó khăn.

1.3. Giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với những địa phương (huyện, xã) được công nhận đạt chuẩn.

Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-BCĐ ngày 10/6/2021 kiểm tra, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn huyện;

Từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 6, Đoàn Kiểm tra, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia của Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện.

2. Công tác quản lý, sử dụng vốn ngân sách trung ương và huy động nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

a) Kết quả phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương, tỉnh được giao thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến nay huyện chưa được phân bổ vốn để thực hiện.

b) Kết quả huy động nguồn lực thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện 7 tháng đầu năm 2021

Tổng nguồn lực huy động tính đến 31 tháng 7 năm 2021 là 34.083 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách địa phương 1.772 triệu đồng (ngân sách huyện 352 triệu đồng, ngân sách xã 1.420 triệu đồng);

- Nguồn vốn tín dụng 12.531 triệu đồng,

- Nguồn vốn doanh nghiệp hỗ trợ 1.200 triệu đồng.

- Nguồn vốn lồng ghép 18.580 triệu đồng,

c) Dự kiến huy động nguồn lực thực hiện Chương trình đến cuối năm 2021 theo các nguồn vốn trên.

Dự kiến cuối năm 2021, tổng nguồn lực huy động là 120.284 triệu đồng, trong đó ngân sách địa phương 2.975 triệu dồng, vốn lồng ghép 98.842 triệu đồng, vốn tín dụng 15.000 triệu đồng, vốn doanh nghiệp hỗ trợ 3.200 triệu đồng, cộng đồng dân cư 267 triệu đồng.

Công tác huy động nguồn lực được thực hiện rộng rãi, nhận được sự đồng thuận của doanh nghiệp, Nhân dân trên địa bàn. Trong 07 tháng đầu năm huyện chưa được phân bổ nguồn kinh phí đầu tư trực tiếp cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; địa bàn huyện sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép từ các chương trình dự án khác, kinh phí đóng góp của doanh nghiệp, vốn từ chính sách để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

(Chi tiết theo biểu số 3)

3. Kết quả thực hiện các mục tiêu của Chương trình

3.1. Kết quả đạt chuẩn nông thôn mới:

a) Kết quả thực hiện tính đến hết tháng 7/2021, dự kiến khả năng hoàn thành mục tiêu đến năm 2021, cụ thể:

- Số đơn vị cấp thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đến tháng 7: 0 thôn, dự kiến đến tháng 12 năm 2021: 13 thôn.

- Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đến tháng 7: 0 xã, dự kiến đến tháng 12 năm 2021: 01 xã (xã Ia Dom).

- Số tiêu chí bình quân/xã đến tháng 7: 13,3 tiêu chí, dự kiến đến tháng 12 năm 2021: 17 tiêu chí.

- Số xã đạt từ 10-14 tiêu chí đến tháng 7: 03/03 xã, dự kiến đến tháng 12 năm 2021 có 02 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 01 xã đạt 19 tiêu chí.

- Số tiêu chí huyện NTM đạt chuẩn đến tháng 7: 05 tiêu chí và dự kiến đến tháng 12 năm 2021: 06 tiêu chí.

b) Kết quả thực thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản tác động đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân nông thôn năm 2020 và dự kiến hết năm 2021:

- Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 khoảng 27,9 triệu đồng; dự kiến năm 2021 đạt 35 triệu đồng.

- Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn năm 2020 khoảng 40,9%; dự kiến cuối năm 2021 khoảng 25,36%.

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2020 đạt 98%; dự kiến cuối năm 2021 đạt 99,86%.

- Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh là 87,5 %; dự kiến cuối năm 2021 đạt 95%.

- Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn nông thôn năm 2020 đạt 67,5%; dự kiến cuối năm 2021 đạt 70%.

(Chi tiết theo biểu số 01 và 02 kèm theo)

3.2. Kết quả thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP):

a. Về công tác tổ chức bộ máy thực hiện Chương trình: Văn phòng điều phối nông thôn mới là cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện.

Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập Hội đồng đánh giá và xếp hạng Chương trình mỗi xã một sản phẩm; ban hành Quy chế đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm; thành lập Tổ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm,

b. Kết quả phát triển sản phẩm OCOP tại các địa phương:

- Trên địa bàn huyện có 04 sản phẩm của Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại - Du lịch - Nông nghiệp công nghệ cao được xếp hạng 03 sao cấp tỉnh, gồm: (1) Bánh tráng cá cơm nước ngọt, (2) Cá cơm nước ngọt chế biến sẵn (dạng hộp), (3) Cá cơm nước ngọt khô, (4) Nước mắm.

- Hiện nay Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại - Du lịch - Nông nghiệp công nghệ cao vẫn duy trì hoạt động sản xuất các sản phẩm đã đạt sản phẩm 3 sao cấp tỉnh, duy trì chất lượng đảm bảo đủ điều kiện về cấp sao theo quy định; trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Làng chài Sê San; tham gia các điểm giới thiệu sản phẩm OCOP cấp tỉnh; các cơ quan chuyên môn cấp huyện hỗ trợ hợp tác xã tham gia các kênh xúc tiến thương mại do cấp tỉnh tổ chức.

- Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2021: Theo kế hoạch, trong năm 2021, trên địa bàn huyện có 17 ý tưởng sản phẩm, sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, trong đó 13 ý tưởng sản phẩm lần đầu tham gia Chương trình, 04 sản phẩm tham gia nâng cấp sao Chương trình.

- Dự kiến đến cuối năm 2021: trên địa bàn có 13 sản phẩm đạt 03 sao, 04 sản phẩm đạt 04 sao Chương trình OCOP tỉnh Kon Tum.

- Các giải pháp hỗ trợ thực hiện của địa phương: tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai chu trình OCOP và các hướng dẫn của các cấp thảm quyền về thực hiện Chương trình OCOP; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã yêu cầu các chủ thể hoàn thiện các cơ sở pháp lý để sản xuất sản phẩm; hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ tham gia chương trình OCOP; chủ động cân đối nguồn kinh phí để hỗ trợ các chủ thể tham gia Chương trình OCOP 2021.

4. Kết quả thực hiện các chương trình, đề án đặc thù trong xây dựng nông thôn mới.

- Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018. Dự kiến đến cuối năm 2021, trên địa bàn huyện có 13 thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

- Thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hợp hợp tác xã hoạt động có hiệu quả đến năm 2020: Trong năm 2021, trên địa bàn huyện có 01 hợp tác xã được thành lập mới. Tính đến nay trên địa bàn huyện có 14 hợp tác xã hoạt động. Tính từ đầu năm đến tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện chưa bố trí kinh phí để hỗ trợ các hợp tác xã theo các chính sách tại Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 và Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Nhu cầu thực hiện các chính sách hỗ trợ các hợp tác xã theo Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 và Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện là 2.500 triệu đồng, dự kiến năm 2022 là 500 triệu đồng.

(Chi tiết tại Biểu 04 gửi kèm)

5. Đánh giá kết quả chung đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục.

a. Những mặt đạt được: Công tác rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn được triển khai đảm bảo quy định. Huy động được nguồn vốn của doanh nghiệp trong xây dựng nông thôn mới. Thu nhập của người dân ngày được nâng lên do giá mủ cao su có xu hướng tăng. Công tác an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn được triển khai thường xuyên, đảm bảo ổn định. Công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện Chương trình trên địa bàn được triển khai theo quy định.

b. Khó khăn, tồn tại:

Việc đầu tư về xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ đời sống nhân dân còn chưa đồng bộ, đặc biệt là giao thông, trường học.

Trên địa bàn huyện vẫn còn nhà tạm, dột nát do thu nhập của người dân còn thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, chưa đủ kinh phí để xây dựng nhà đạt tiêu chuẩn.

c. Nguyên nhân: do tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp; địa bàn rộng, dân cư ít, khoảng cách giữa các thôn, điểm dân cư xa nên việc đầu tư hoàn thành tiêu chí về giao thông,... cần nhiều nguồn lực; trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn được ghép chung nên việc đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học cần nhiều nguồn lực.

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2022

1. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2022

- Số xã đạt chuẩn xã NTM: 01 xã;

- Số thôn đạt chuẩn thôn NTM: 17 thôn, tăng 04 thôn so với năm 2021, gồm: Thôn 1, Thôn 2, Thôn 7 xã Ia Đal, Thôn 9 xã Ia Tơi.

- Số tiêu chí xã nông thôn mới đạt chuẩn bình quân/xã: 18 tiêu chí/xã.

- Thu nhập bình quân đầu người/năm khu vực nông thôn đạt: 35 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 37,5 %, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,9%, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%.

- Số tiêu chí huyện NTM đạt chuẩn 06 tiêu chí.

2. Dự kiến nguồn lực và khả năng huy động nguồn lực thực hiện Chương trình trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022

a. Dự kiến tổng nhu cầu và khả năng huy động nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn: 2.140.750 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách Trung ương bố trí trực tiếp là: 1.261.740 triệu đồng (bao gồm: vốn đầu tư 1.225.170 triệu đồng, vốn sự nghiệp 36.570 triệu đồng).

- Khả năng bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương: 124.780 triệu đồng (Trong đó ngân sách tỉnh 10.000 triệu đồng; ngân sách huyện 107.780 triệu đồng, ngân sách xã 7.000 triệu đồng).

- Vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án khác: 605.590 triệu đồng,

- Vốn tín dụng: 78.100 triệu đồng,

- Vốn doanh nghiệp: 37.440 triệu đồng,

- Vốn huy động người dân và cộng đồng đóng góp: 33.100 triệu đồng.

b. Dự kiến nguồn lực và khả năng huy động nguồn lực thực hiện Chương trình trung hạn giai đoạn 2022 là 208.544 ttriệu đồng, bao gồm:

- Vốn ngân sách Trung ương bố trí trực tiếp là: 41.366 triệu đồng (bao gồm: vốn đầu tư 36.018 triệu đồng, vốn sự nghiệp 5.348 triệu đồng).

- Khả năng bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương: 78.523 triệu đồng (Trong đó ngân sách tỉnh 36.683 triệu đồng; ngân sách huyện 41.340 triệu đồng và ngân sách xã 500 triệu đồng).

- Vốn lồng ghéo từ các Chương trình, dự án khác: 58.935 triệu đồng,

- Vốn tín dụng: 18.500 triệu đồng,

- Vốn doanh nghiệp: 7.000 triệu đồng,

- Vốn huy động người dân và cộng đồng đóng góp: 4.220 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu phụ lục 03 gửi kèm)

3. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện

a. Giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững của Chương trình: Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân càng được nâng cao.

b. Cơ chế chính sách huy động nguồn lực: Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp huy động và đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; trong đó thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” đối với việc xây dựng các công trình giao thông nông thôn. Chú trọng đầu tư các công trình thủy lợi theo hướng đa mục tiêu, nâng cao năng lực tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, phục vụ nuôi trồng thủy sản, cấp nước sinh hoạt cho dân cư và phát triển công nghiệp dịch vụ ở nông thôn.

c. Về bộ máy, tổ chức tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo và triển khai thực hiện chương trình ở các cấp: Củng cố kiện toàn và nâng cao năng lực bộ máy làm công tác quản lý Nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, công chức xã.

d. Phát động phong trào thi đua để huy động các nguồn lực và người dân tham gia thực hiện Chương trình

Tiếp tục tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Rà soát, lựa chọn và phát động thi đua gắn với khen thưởng giữa các xã, các thôn đối với một số tiêu chí khó đạt để khích lệ, cổ vũ Nhân dân tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới như: Tích cực lao động sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác, tham gia liên kết chuỗi giá trị,...

e. Vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng NTM: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn huyện trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội ở nông thôn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện, tổ chức tự đánh giá các tiêu chí thuộc huyện nông thôn mới theo phân công nhiệm vụ được giao, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.

Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn các xã.

Hướng dẫn, theo dõi, thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí về thôn nông thôn mới trên địa bàn các thôn.

Các Thành viên Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện chịu trách nhiệm về kết quả thực các tiêu chí theo lĩnh vực được phân công phụ trách của cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu của Kế hoạch này.

2. Cơ quan Thường trực Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện

Thường xuyên tổ chức rà soát, kiện toàn Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện, điều chỉnh thông báo phân công nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Tổ chức thẩm định và đề nghị Ủy ban nhân dân các xã phê duyệt Kế hoạch xây dựng nông thôn mới của các thôn theo quy định.

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới; tổ chức thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổ chức thẩm định, công nhận và công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng quy định.

Đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện Kế hoạch, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để xem xét chỉ đạo.

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: Xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mẫu, có hiệu quả kinh tế cao để người dân học hỏi và triển khai thực hiện

4. Hạt Kiểm lâm: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Phương án giao rừng, cho thuê rừng để bảo vệ và phát triển rừng bền vững, kết hợp với kinh doanh cảnh quan du lịch, sản xuất nông lâm nghiệp dưới tán rừng trên địa bàn huyện.

5. Ủy ban nhân dân các xã

Hướng dẫn các thôn đăng ký, xây dựng Kế hoạch thôn đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định.

Tổ chức tự đánh giá, lấy ý kiến về kết quả thực hiện các tiêu chí xã, thôn nông thôn mới theo quy định.

Hoàn thiện các hồ sơ đề nghị xét công nhận xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định.

Chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện các tiêu chí xã, thôn nông thôn mới trên địa bàn xã; quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước các cấp hỗ trợ để thực hiện trên địa bàn; huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Tham mưu Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo xây dựng xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới; kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy từ xã đến thôn để triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả.

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các Hội, đoàn thể ở xã tuyên truyền, phổ biến cho mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới; tổ chức họp dân, vận động nhân dân tự nguyện đóng góp ngày công, vật tư… để xây dựng xã, thôn đạt chuẩn NTM, trình Hội đồng nhân dân xã thông qua để làm cơ sở thực hiện.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức xã theo dõi từng chỉ tiêu, tiêu chí gắn với nhiệm vụ chuyên môn; tập trung công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới sau khi được Ủy ban nhân dân xã phê duyệt.

6. Trung tâm văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện

Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới để các tổ chức, cá nhân và toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện biết hưởng ứng tham gia.

# 7. Trung tâm Dịch vụ đô thị và Môi trường: vận hành hệ thống thu gom xử lý chất thải trên địa bàn khi đã có vị trí thu gom, xử lý chất thải rắn đảm bảo theo quy định.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện (Hội liên hiệp phụ nữ huyện, Huyện đoàn, Hội nông dân huyện, Liên đoàn lao động huyện, Hội cựu chiến binh huyện):

Phối hợp tổ chức tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; phối hợp tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2022 trên địa bàn huyện; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “ cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, phong trào 3 sạch, gồm: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ và các phong trào, chương trình xây dựng nông thôn mới khác theo quy định.

Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí để các hộ dân xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây nhà đảm bảo theo quy định.

Chỉ đạo các tổ chức cơ sở trực thuộc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn phụ trách.

9. Đề nghị Ngân hàng chính sách huyện: Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã hỗ trợ người dân tiếp cận với các chính sách vay vốn để xây dựng nhà ở; vay vốn sản xuất kinh doanh; vốn đầu tư công trình cấp nước hợp vệ sinh.

Định kỳ hằng Quý, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để theo dõi, tổng hợp.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn huyện Ia H’Drai./.

| Nơi nhận: - Sở Nông nghiệp và PTNT; - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; - Các đơn vị tại Mục III; - Các phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện; - Lưu: VT-LT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Văn Nhàng |
| --- | --- |

() Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 31/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai triển khai tổ chức Lễ ra quân đầu năm 2021 trên địa bàn huyện Ia H’Drai

Gồm: các Thôn trên địa bàn xã Ia Dom, Thôn 3, Thôn 4, Thôn 6, Thôn 8, Thôn Chư Hem xã Ia Đal, Thôn 1, Thôn 7, Thôn 8 xã Ia Tơi

Xã Ia Dom, Ia Đal đạt 13 tiêu chí, gồm các tiêu chí sau: 1- Quy hoạch, 3-Thủy lợi, 4-Điện, 6- Cơ sở vật chất văn hóa, 7- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, 8 -Thông tin và Truyền thông, 12 - Lao động có việc làm, 13 - Tổ chức sản xuất, 14 - Giáo dục và đào tạo, 15 -Y tế, 16 -Văn hóa, 18 - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, 19 -Quốc phòng và An ninh

Xã Ia Tơi đạt 14 tiêu chí, gồm các tiêu chí sau: 1- Quy hoạch, 3- Thủy lợi, 4- Điện, 6- Cơ sở vật chất văn hóa, 7- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, 8-Thông tin và Truyền thông, 9-Nhà ở dân cư, 12- Lao động có việc làm, 13- Tổ chức sản xuất, 14- Giáo dục và đào tạo, 15-Y tế, 16- Văn hóa, 18- Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, 19- Quốc phòng và An ninh

Xã Ia Dom đạt chuẩn 19 tiêu chí , xã Ia Đal,Ia Tơi đạt chuẩn 16 tiêu chí.

Tính đến nay, Huyện đạt chuẩn 05 tiêu chí, gồm các tiêu chí:  3 - thủy lợi; 4 - Điện, 6 - sản xuất, 8 - An ninh, trật tự xã hội, 9 - Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới

Đạt chuẩn thêm tiêu chí số 7-Môi trường