## CTCT 2023
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)
TT | NỘI DUNG | CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN | CƠ QUAN CHỦ TRÌ (CQCT) | CƠ QUAN PHỐI HỢP | LOẠI VB BAN HÀNH/TRÌNH | THỜI HẠN TRÌNH |  |  | GHI CHÚ
[6 empty] | Trình UBND huyện | Trình Hội đồng nhân dân huyện | Trình Ban Thường vụ Huyện ủy
THÁNG 1
1 | Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 | Chủ tịch UBND huyện | Cơ quan Ủy ban Kiểm tra-Thanh tra huyện | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 01/2023
2 | Kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự địa phương | Chủ tịch UBND huyện | Ban Chỉ huy Quân sự huyện | UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 01/2023
3 | Kế hoạch kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính và việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Cơ quan Tổ chức-Nội vụ | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 01/2023
4 | Kế hoạch khắc phục những hạn chế về cải cách hành chính năm 2022 | Chủ tịch UBND huyện | Cơ quan Tổ chức-Nội vụ | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 01/2023
5 | Kế hoạch về công tác văn thư lưu trữ năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Cơ quan Tổ chức-Nội vụ | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 01/2023
6 | Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Cơ quan Tổ chức-Nội vụ | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Công văn | Trong tháng 01/2023 |  |  | Sau khi có Chỉ thị của UBND tỉnh
7 | Trình Hội đồng về Đề án thành lập Văn phòng HĐND-UBND, Phòng Nội vụ, Phòng Tài Nguyen và Môi trường, Thanh Tra huyện | Chủ tịch UBND huyện | Cơ quan Tổ chức-Nội vụ | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Tờ trình, Đề án, Nghị quyết |  | Trong tháng 01/2023 |  | Sau khi có ý kiến Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh | 1
8 | Tổng kết 5 năm Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII "Về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. | Chủ tịch UBND huyện | Cơ quan Tổ chức-Nội vụ | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo |  |  | Trong tháng 01/2023 | Chương trình số 56-CTr/HU ngày 26/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
9 | Tổng kết 5 năm Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII "Về một số vấn đề tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập" | Chủ tịch UBND huyện | Cơ quan Tổ chức-Nội vụ | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo |  |  | Trong tháng 01/2023 | Chương trình số 56-CTr/HU ngày 26/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
10 | Tổng kết 5 năm Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới" | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Lao động-TB&XH | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo |  |  | Chương trình số 56-CTr/HU ngày 26/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện | Sau khi có chỉ đạo của Tỉnh
11 | Tổng kết 5 năm Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII "Về công tác dân số trong tình hình mới" | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Lao động-TB&XH | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo |  |  | Chương trình số 56-CTr/HU ngày 26/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện | Sau khi có chỉ đạo của Tỉnh
12 | Kế hoạch ra quân xây dựng nông thôn mới gắn với chỉnh trang đô thị năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 01/2023
13 | Kế hoạch trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2023 trên địa bàn huyện | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Hạt Kiểm lâm huyện; Ủy ban nhân dân các xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan | Kế hoạch | Trong tháng 01/2023
14 | Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Hạt Kiểm lâm huyện; Ủy ban nhân dân các xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan | Văn bản chỉ đạo | Trong tháng 01/2023
15 | Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | TTDVNN | UBND các xã, các phòng, ban liên quan |  | Trong tháng 01/2023
16 | Theo dõi tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và tiến độ sản xuất của người dân trên địa bàn | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | TTDVNN | UBND các xã, các phòng, ban liên quan |  | Trong tháng 01/2023
17 | Kế hoạch thực hiện Đề án di dân, bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 01/2023
18 | Kế hoạch thăm, chúc Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Văn phòng | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 01/2023
19 | Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (số liệu chính thức) | Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách VHXH | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo | Trong tháng 01/2023
20 | Kế hoạch phát huy các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) có điểm số cao; khắc phục các Chỉ số DDCI có điểm số thấp huyện Ia H’Drai năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 01/2023
21 | Báo cáo kết quả hoạt động kinh tế tập thể năm 2022 | Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối kinh tế | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 01/2023
22 | Báo cáo giám sát đầu tư công năm 2022; Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành năm 2022; Báo cáo công tác đấu thầu năm 2022 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo | Trong tháng 01/2023
23 | Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Quyết định | Trong tháng 01/2023
24 | Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách huyện năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Quyết định | Trong tháng 01/2023
25 | Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện về kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Chương trình | Trong tháng 01/2023
26 | Kế hoạch công tác tư pháp năm 2023 trên địa bàn huyện | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Tư pháp |  | Kế hoạch | Trong tháng 1/2023
27 | Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tư pháp |  | Kế hoạch | Trong tháng 01/2023
28 | Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp huyện ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực trong năm 2022 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tư pháp |  | Quyết định | Trong tháng 01/2023
29 | Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tư pháp |  | Kế hoạch | Trong tháng 01/2023 |  |  | Sau khi có KH của UBND tỉnh
30 | Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tư pháp |  | Kế hoạch | Trong tháng 01/2023 |  |  | Sau khi có KH của UBND tỉnh
31 | Kế hoạch tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Mão 2023 | Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách VHXH | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 01/2023
32 | Thành lập đoàn kiểm tra Quy hoạch, đất đai, TTXD, hành lang ATGT, khoáng sản, môi trường năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | UBND các xã | Quyết định | Trong tháng 1/2023
33 | Kế hoạch triển khai năm An toàn giao thông 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 1/2023
THÁNG 2
34 | Kế hoạch triển khai công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Cơ quan Ủy ban Kiểm tra-Thanh tra huyện | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 02/2023
35 | Tổ chức Lễ Giao nhận quân năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Ban Chỉ huy Quân sự huyện | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã |  | Trong tháng 02/2023
36 | Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Cơ quan Tổ chức-Nội vụ | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 02/2023
37 | Kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất cải cách hành chính, việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính | Chủ tịch UBND huyện | Cơ quan Tổ chức-Nội vụ | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 02/2023 |  |  | Kế hoạch CCHC 2023
38 | Xây dựng Đề án vị trí việc làm và phê duyệt cơ cấu viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện | Chủ tịch UBND huyện | Cơ quan Tổ chức-Nội vụ | Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị sự nghiệp | Đề án | Trong tháng 02/2023
39 | Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | TTDVNN | UBND các xã, các phòng, ban liên quan |  | Từ tháng 02/2023
40 | Theo dõi tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | TTDVNN | UBND các xã, các phòng, ban liên quan |  | Từ tháng 02/2023
41 | Theo dõi tiến độ sản xuất của người dân trên địa bàn | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | TTDVNN | UBND các xã, các phòng, ban liên quan |  | Từ tháng 02/2023
42 | Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Lao động-TB&XH | UBND các xã, các phòng, ban liên quan |  | Trong tháng 02/2023
43 | Tổ chức đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cấp xã năm 2022 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Tư pháp | UBND các xã, các phòng, ban liên quan |  | Trong tháng 02/2023
44 | Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Tư pháp | UBND các xã, các phòng, ban liên quan |  | Trong tháng 02/2023
45 | Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Tư pháp | UBND các xã, các phòng, ban liên quan |  | Trong tháng 02/2023
46 | Chương trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2020- 2024 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Tư pháp |  | Chương trình | Trong tháng 2/2023
47 | Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2023 | Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách VHXH | Văn phòng |  | Kế hoạch | Trong tháng 2/2023
48 | Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2023 | Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách VHXH | Văn phòng |  | Kế hoạch | Trong tháng 2/2023
49 | Kế hoạch thực hiện Chương trình "mỗi xã một sản phẩm (OCOP)" năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 2/2023
50 | Báo cáo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | UBND các xã | Báo cáo | Trong tháng 2/2023
51 | Báo cáo kết quả thống kê đất đai hiện trạng sử dụng đất năm 2022 | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | UBND các xã | Báo cáo | Trong tháng 2/2023
52 | Kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền nam, nữ truyền thống huyện Ia H’Drai lần thứ II năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông | Các Phòng, ban ngành, doanh nghiệp có liên quan và UBND các xã Ia Tơi, Ia Đal |  | Trong tháng 2/2023
53 | Báo cáo quyết toán vốn đầu tư niên độ ngân sách năm 2022 | Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối kinh tế | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo | Trong tháng 02/2023
54 | Khánh thành các các tuyến đường ĐĐT 27, ĐĐT 30, ĐĐT 32 và Khởi công xây dựng Chợ Trung tâm xã Ia Đal | Chủ tịch UBND huyện | Ban quản lý Đầu tư xây dựng |  | Nội dung liên quan | Trong tháng 02/2023
55 | Kế hoạch chi tiết đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Ban quản lý Đầu tư xây dựng |  | Kế hoạch | Trong tháng 02/2023
56 | Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Quyết định | Trong tháng 02/2023
57 | Kế hoạch chiếu phim lưu động tuyên truyền Kon Tum kỷ niệm -110 năm xây dựng và phát triển | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông |  | Kế hoạch | Tromg tháng 2-3/2023
THÁNG 3
58 | Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Cơ quan Tổ chức-Nội vụ | Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị sự nghiệp | Kế hoạch | Trong tháng 03/2023
| Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Cơ quan Tổ chức-Nội vụ |  | Kế hoạch |  |  |  | Chương trình số 80-CTr/HU ngày 20/12/2022
59 | Trình phê duyệt dự toán triển khai Kế hoạch Khuyến nông năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | TTDVNN | UBND các xã, các phòng, ban liên quan | Tháng 3 | Trong tháng 03/2023
60 | Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | TTDVNN | UBND các xã, các phòng, ban liên quan |  | Trong tháng 03/2023
61 | Theo dõi tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | TTDVNN | UBND các xã, các phòng, ban liên quan |  | Trong tháng 03/2023
62 | Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số năm 2023 trên địa bàn huyện | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 3/2023 |  |  | Sau khi có Kế hoạch UBND tỉnh
63 | Kế hoạch triển khai Quyết định ban hành Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 3/2023 |  |  | Sau khi có Quyết định UBND tỉnh
64 | Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2023 trên địa bàn huyện | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 3/2023 |  |  | Sau khi có Kế hoạch UBND tỉnh
65 | Báo cáo KTXH, đảm bảo QPAN 3 tháng đầu năm; nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2022 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành và UBND các xã | Báo cáo | Trước 20/3/2023 |  | Trước 25/3/2023 | Chương trình số 80-CTr/HU ngày 20/12/2022
| Sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2021-2025 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành và UBND các xã | Báo cáo | Trước 20/3/2023 |  | Trước 25/3/2023 | Chương trình số 80-CTr/HU ngày 20/12/2022
66 | Quyết định chuyển nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện từ năm 2022 sang năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Quyết định | Tromg tháng 3/2023
67 | Triển khai xây dựng, vận hành Trang thông tin điện tử PBGDPL: khai thác, vận hành Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Tư pháp | Trung tâm Văn hóa-TT-DL và Truyền thông |  | Trước 20/3/2023
68 | Tổ chức thực hiện các hoạt động về phổ biến pháp luật về an toàn giao thông và phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũngnăm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Tư pháp | Các Phòng, ban ngành, doanh nghiệp có liên quan và UBND các xã Ia Tơi, Ia Đal |  | Từ tháng 3 đến tháng 6/2023
69 | Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành không còn phù hợp | Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Tư pháp |  |  | Tromg tháng 3/2023
70 | Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính Quý 1 năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Văn phòng | Các Phòng chuyên môn và UBND các xã Ia Tơi, Ia Đal | Báo cáo | Trước 15/3/2023
71 | Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính Quý 1 năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Văn phòng | Các Phòng chuyên môn và UBND các xã Ia Tơi, Ia Đal | Báo cáo | Trước 15/3/2023 |  |  | Kết hợp cập nhật trên Hệ thống BC Chính phủ
72 | Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông | Các Phòng, ban ngành, doanh nghiệp có liên quan và UBND các xã Ia Tơi, Ia Đal | Kế hoạch | Tromg tháng 3/2023
73 | Kế hoạch tham gia Hội thao kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Ngành Thể thao Việt Nam (27/3/1946 -27/3/2023) | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông |  | Kế hoạch | Tromg tháng 3/2023
THÁNG 4
74 | Phương án, Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Phương án+Kế hoạch | Trong tháng 4/2023
75 | Xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn các lớp kỹ thuật chăn nuôi Thú y và Trồng trọt Bảo vệ thực vật | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | TTDVNN | UBND các xã, các phòng, ban liên quan | Tháng 4 | Trong tháng 4/2023
76 | Tổ chức tập huấn các lớp kỹ thuật trồng trọt (thuộc Kế hoạch Khuyến nông năm 2023) | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | TTDVNN | UBND các xã, các phòng, ban liên quan | Tháng 4 | Trong tháng 4/2023
77 | Kế hoạch hưởng ứng Tháng An toàn - vệ sinh lao động năm 2022 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 4/2023
78 | Kế hoạch kiểm tra và thực hiện kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các xã | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Tư pháp | UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 4/2023
79 | Tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền các văn bản luật mới | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Tư pháp | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 4/2023
80 | Kế hoạch thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6" | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 4/2023
81 | Kế hoạch tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông |  | Kế hoạch | Trong tháng 4/2023
82 | Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách huyện năm 2022 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo | Trong tháng 4/2023
THÁNG 5
83 | Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn 06 tháng đầu năm 2023; phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Cơ quan Ủy ban Kiểm tra-Thanh tra huyện | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo | Trong tháng 5/2023
84 | Kế hoạch Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 | Chủ tịch UBND huyện | Cơ quan Tổ chức-Nội vụ | UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 5/2023
85 | Kế hoạch và Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản năm 2023: tiêm phòng vắc xin gia súc đợt 1, phun hóa chất Khử trùng tiêu độc trên cạn đợt 1, và thủy sản năm 2023. | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | TTDVNN | UBND các xã, các phòng, ban liên quan | Kế hoạch | Trong tháng 5/2023
86 | Triển khai thực hiện các bước tiếp theo thuộc Kế hoạch Khuyến nông năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | TTDVNN | UBND các xã, các phòng, ban liên quan |  | Trong tháng 5/2023
87 | Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày TBLS 27/7/2023Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023) | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 5/2023 |  |  | Sau khi có Kế hoạch UBND tỉnh
88 | Báo cáo kết quả công tác phòng chống vi phạm pháp luật hành chính | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Tư pháp | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo | Trong tháng 5/2023
89 | Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn huyện năm 2025, định hướng năm 2030 | Chủ tịch UBND huyện | Cơ quan Tổ chức-Nội vụ | Phòng Tài chính - Kế hoạch và UBND các xã, các đơn vị liên quan | Báo cáo | Trước 15/5/2023 |  | Trong tháng 5/2023 | Chương trình số 56/CTr-HU ngày 28/02/2022 của BCH Đảng bộ huyện
THÁNG 6
90 | Kế hoạch Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) huyện Ia H’Drai năm 2021 và các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của kết quả Chỉ số PAPI, PAR INDEX năm 2022 | Chủ tịch UBND huyện | Cơ quan Tổ chức-Nội vụ | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 6/2023
91 | Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Cơ quan Tổ chức-Nội vụ | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 6/2023
92 | Tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2022; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 6/2023
93 | Sơ Kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo | Trong tháng 6/2023
94 | Kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 6/2023
95 | Tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2022; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 6/2023
96 | Triển khai tổ chức tập huấn các lớp kỹ thuật chăn nuôi Thú y | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | TTDVNN | UBND các xã, các phòng, ban liên quan |  | Trong tháng 6/2023
97 | Thực hiện công tác quyết toán chương trình phòng chống dịch bệnh năm 2023: tiêm phòng vắc xin gia súc đợt 1, phun hóa chất Khử trùng tiêu độc trên cạn đợt 1, và thủy sản năm 2023. | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | TTDVNN | UBND các xã, các phòng, ban liên quan |  | Trong tháng 6/2023
98 | Lập Báo cáo đầu tư thành lập Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện Ia H'Drai | Chủ tịch UBND huyện | Ban quản lý Đầu tư xây dựng | UBND các xã, các phòng, ban liên quan | Nội dung liên quan | Trong tháng 6/2023
99 | Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính Quý 2 năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Văn phòng | Các Phòng chuyên môn và UBND các xã Ia Tơi, Ia Đal | Báo cáo | Trước 15/6/2023
100 | Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính Quý 2 năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Văn phòng | Các Phòng chuyên môn và UBND các xã Ia Tơi, Ia Đal | Báo cáo | Trước 15/6/2023 |  |  | Kết hợp cập nhật trên Hệ thống BC Chính phủ
101 | Báo cáo hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Văn phòng | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo | Trong tháng 6/2023 | Trong tháng 6/2023 |  | Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 03/8/2021
102 | Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 (kèm tờ trình dự thảo Nghị quyết) | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo | Trước 15/6/2023 | Trước 25/6/2023 | Trước 25/6/2023 | Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 và Chương trình số 56-Ctr/HU ngày 28/02/2021 và Chương trình số 08-CTr/HU ngày 20/12/2022
103 | Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2022 (kèm theo dự thảo Nghị quyết) | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Tờ trình |  | Trước 25/6/2023 |  | Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 03/8/2021
104 | Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023. | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo |  | Trước 25/6/2023 |  | Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 03/8/2021
105 | Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Cơ quan UBKT-TTr huyện | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo |  | Trước 25/6/2023 |  | Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 03/8/2021
106 | Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện | Chủ tịch UBND huyện | Văn phòng | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo |  | Trước 25/6/2023 |  | Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 03/8/2021
107 | Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đâu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (kèm theo tờ trình dự thảo Nghị quyết) | Chủ tịch UBND huyện | Cơ quan Tổ chức-Nội vụ | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo (kèm theo tờ trình dự thảo Nghị quyết) |  | Trước 25/6/2023 |  | Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 03/8/2021
108 | Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện “Huyện đạt nông thôn mới” vào cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 (kèm tờ trình dự thảo Nghị quyết) | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo (kèm theo tờ trình dự thảo Nghị quyết) |  | Trước 25/6/2023 | Trong tháng 6/2023 | Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 và Chương trình số 56-Ctr/HU ngày 28/02/2021
109 | Báo cáo sơ kết 08 năm thực hiện Đề án bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện (kèm theo tờ trình dự thảo Nghị quyết). | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo (kèm theo tờ trình dự thảo Nghị quyết) |  | Trước 25/6/2023 | Trong tháng 6/2023 | Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 và Chương trình số 56-Ctr/HU ngày 28/02/2021
110 | Báo cáo giám sát đầu tư 6 tháng đầu năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo | Trong tháng 6/2023
111 | Phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2022 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Quyết định | Trong tháng 6/2023
112 | Kế hoạch tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng tỉnh Kon Tum năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông |  | Kế hoạch | Trong tháng 6/2023
113 | Tổng kết 5 năm Chương trình BCH Đảng bộ huyện khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Về chính sách bảo hiểm xã hội" | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Lao động-TB&XH | Bảo hiểm xã hội, Ủy ban nhân các xã | Báo cáo |  |  | Trong tháng 6/2023 | Chương trình số 56/CTr-HU ngày 28/02/2021
114 | Tổng kết 5 năm Chương trình BCH Đảng bộ huyện khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Về tập trung xây dựng cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm với nhiệm vụ" | Chủ tịch UBND huyện | Cơ quan Tổ chức-Nội vụ | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo |  |  | Trong tháng 6/2023 | Chương trình số 56/CTr-HU ngày 28/02/2021
115 | Tổng kết 5 năm Chương trình BCH Đảng bộ huyện khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp" | Chủ tịch UBND huyện | Cơ quan Tổ chức-Nội vụ | Phòng Tài chính - Kế hoạch và Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo |  |  | Trong tháng 6/2023 | Chương trình số 56/CTr-HU ngày 28/02/2021
116 | Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII về nâng cao chất lượng giáo dục đối với đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo |  |  | Trong tháng 6/2023 | Chương trình số 56/CTr-HU ngày 28/02/2021
THÁNG 7
117 | Triển khai tổ chức tập huấn các lớp kỹ thuật Trồng trọt Bảo vệ thực vật | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | TTDVNN | UBND các xã, các phòng, ban liên quan |  | Trong tháng 7/2023
118 | Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng mô hình Khuyến nông năm 2023 và tình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | TTDVNN | UBND các xã, các phòng, ban liên quan |  | Trong tháng 7/2023
119 | Kế hoạch và thực hiện thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, tổ chức viếng NTLS nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày TBLS 27/7/2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trước 15/7/2023 |  |  | Sau khi có Kế hoạch của UBND tỉnh
120 | Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Tư pháp | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo | Trong tháng 7
121 | Kế hoạch tổ chức giải Cầu lông nam, nữ ngày 22/7 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trước 15/7/2023
122 | Kế hoạch tham gia Giải Vô địch Cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Kon Tum mở rộng năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông |  | Kế hoạch | Trong tháng 7/2023
123 | Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 7/2023
THÁNG 8
124 | Đánh giá tình hình thực hiện thu - chi ngân sách huyện 9 tháng đầu năm; Ước thực hiện năm 2022 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo | Trong tháng 8/2023
125 | Báo kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, ước thực hiện năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo | Trong tháng 8/2023 |  |  | Chương trình 56-CTr/HU ngày 28/02/2021
126 | Sở kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 06/5/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng năm 2030 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo | Trong tháng 8/2023 |  |  | Chương trình 80-CTr/HU ngày 20/12/2022
127 | Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; Kế hoạch Đầu tư công năm 2024 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo | Trong tháng 8/2023
128 | Kế hoạch phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức giải bóng đá mini nam kỷ niệm Ngày lễ Quốc khánh 2/9 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Trung tâm VH-TT-DL và TT |  | Kế hoạch | Trong tháng 8/2023
129 | Tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự huyện | Chủ tịch UBND huyện | Ban Chỉ huy Quân sự huyện | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã |  | Trong tháng 8/2023 |  |  | Chương trình 80-CTr/HU ngày 20/12/2022
THÁNG 9
130 | Theo dõi tình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi | Giám đốc | TTDVNN | UBND các xã, các phòng, ban liên quan |  | Trong tháng 9/2023
131 | Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng mô hình Khuyến nông năm 2023 | Giám đốc | TTDVNN | UBND các xã, các phòng, ban liên quan |  | Trong tháng 9/2023
132 | Kế hoạch triển khai nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên năm 2024 trên địa bàn huyện | Giám đốc | TTDVNN | UBND các xã, các phòng, ban liên quan | Kế hoạch | Trong tháng 9/2023
133 | Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 9/2023
134 | Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện. | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Tư pháp | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã |  | Trong tháng 9/2023
135 | Báo cáo tình hình kinh tế tập thể năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2023 | Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách kinh tế | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo | Trong tháng 9/2023
136 | Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính Quý 3 năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Văn phòng | Các Phòng chuyên môn và UBND các xã Ia Tơi, Ia Đal | Báo cáo | Trước 15/9/2023
137 | Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính Quý 3 năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Văn phòng | Các Phòng chuyên môn và UBND các xã Ia Tơi, Ia Đal | Báo cáo | Trước 15/9/2023 |  |  | Kết hợp cập nhật trên Hệ thống BC Chính phủ
138 | Kế hoạch tham gia Giải Bóng chuyền nam, nữ truyền thống tỉnh Kon Tum lần thứ VI 2023 | Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối VHXH | Trung tâm VH-TT-DL và TT |  | Kế hoạch | Trong tháng 9/2023
139 | Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía Đông Trung tâm huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Tờ trình | Trong tháng 9/2023
THÁNG 10
140 | Kế hoạch và Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật: tiêm phòng vắc xin đợt 2, phun hóa chất Khử trùng tiêu độc đợt 2; | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | TTDVNN | UBND các xã, các phòng, ban liên quan | Kế hoạch | Trong tháng 10/2023
141 | Theo dõi tình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | TTDVNN | UBND các xã, các phòng, ban liên quan | Kế hoạch | Trong tháng 10/2023
142 | Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng mô hình Khuyến nông năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | TTDVNN | UBND các xã, các phòng, ban liên quan | Kế hoạch | Trong tháng 10/2023
143 | Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chũ nghĩa và hội nhập quốc tế | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Giáo dục và Đào tạo | UBND các xã, các phòng, ban liên quan | Báo cáo | Trường 15/10/2023 |  | Trong tháng 10/2023 | Chương trình số 80-CT/HU ngày 20/8/2022
144 | Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Tư pháp | UBND các xã, các phòng, ban liên quan | Báo cáo | Trong tháng 10/2023
145 | Kế hoạch phối hợp với Huyện đoàn Tổ chức giải bóng chuyền nữ nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Trung tâm VH-TT-DL và TT |  | Kế hoạch | Trong tháng 10/2023
146 | Tờ trình đề nghị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | UBND các xã | Tờ trình | Trong tháng 10/2023
THÁNG 11
147 | Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024 | Chủ tịch UBND huyện | Cơ quan Ủy ban Kiểm tra-Thanh tra huyện | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo | Trong tháng 11/2023
148 | Báo cáo tổng kết công tác QLBVR và PTR năm 2022;triển khai nhiệm vụ năm 2023 | Phó Chủ tịch phục trách khối kinh tế | Hạt Kiểm lâm huyện | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo | Trong tháng 11/2023
149 | Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra-Thanh tra huyện | Chủ tịch UBND huyện | Cơ quan Ủy ban Kiểm tra-Thanh tra huyện | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Quyết định | Trong tháng 11/2023
150 | Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 | Phó Chủ tịch phục trách khối kinh tế | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo | Trong tháng 11/2023
151 | Thực hiện công tác quyết toán chương trình phòng chống dịch bệnh năm 2023: tiêm phòng vắc xin đợt 2, phun hóa chất Khử trùng tiêu độc đợt 2; | Phó Chủ tịch phục trách khối kinh tế | TTDVNN | UBND các xã, các phòng, ban liên quan |  | Trong tháng 11/2023
152 | Theo dõi tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi | Phó Chủ tịch phục trách khối kinh tế | TTDVNN | UBND các xã, các phòng, ban liên quan |  | Trong tháng 11/2023
153 | Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng mô hình Khuyến nông năm 2023 | Phó Chủ tịch phục trách khối kinh tế | TTDVNN | UBND các xã, các phòng, ban liên quan |  | Trong tháng 11/2023
154 | Thống kê đất đai năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | UBND các xã | Báo cáo | Trong tháng 11/2023
155 | Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 11/2023 |  |  | Sau khi có Kế hoạch UBND tỉnh
156 | Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tư pháp | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo | Trong tháng 11/2023
157 | Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tư pháp | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo | Trong tháng 11/2023
158 | Báo cáo hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp năm 2024 | Chủ tịch UBND huyện | Văn phòng | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo | Trước 15/11/2023 | Trước 20/11/2023 |  | Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 03/8/2021
159 | Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện | Chủ tịch UBND huyện | Văn phòng | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo | Trước 15/11/2023 | Trước 20/11/2023 |  | Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 03/8/2021
160 | Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; nhiệm vụ và giải pháp năm 2024 (kèm theo tờ trình dự thảo Nghị quyết) | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo (Tờ trình+ Nghị quyết HĐND huyện) | Trước 15/11/2023 | Trước 20/11/2023 | Trước 20/11/2023 | Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 vàChương trình số 56-CTr/HU ngày 28/02/2022 và Chương trình số80-CTr/HU ngày 20/12/2022
161 | Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; Phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2024 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo | Trước 15/11/2023 | Trước 20/11/2023 |  | Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 03/8/2021
162 | Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2024 (kèm theo dự thảo Nghị quyết) | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Tở trình+ Nghị quyết | Trước 15/11/2023 | Trước 20/11/2023 |  | Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 03/8/2021
163 | Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 | Chủ tịch UBND huyện | Cơ quan Ủy ban Kiểm tra-Thanh tra huyện | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo | Trước 15/11/2023 | Trước 20/11/2023 |  | Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 03/8/2021
164 | Kiểm tra, đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 cấp huyện, cấp xã | Chủ tịch UBND huyện | Cơ quan Tổ chức-Nội vụ | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 11/2023
165 | Báo cáo công tác soạn thảo, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tư pháp | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo | Trong tháng 11/2023
THÁNG 12
166 | Báo cáo đánh giá việc thực hiện Kế hoạch quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023; kế hoạch năm 2024 | Chủ tịch UBND huyện | Ban Chỉ huy Quân sự huyện | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo | Trong tháng 12/2023
167 | Triển khai Chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2023, đánh giá tình hình thực hiện chỉ số hiệu quả và hành chính công PaPi tại địa phương | Chủ tịch | Cơ quan Tổ chức-Nội vụ | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Văn bản | Trong tháng 12/2023
168 | Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2024 | Chủ tịch UBND huyện | Cơ quan Tổ chức-Nội vụ | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 12/2023
169 | Tổng kết kết qủa thực hiện Đề án di dân, bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 | Phó Chủ tịch phục trách khối VHXH | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo | Trong tháng 12/2023
170 | Tổng kết chương trình Khuyến nông năm 2023 | Phó Chủ tịch phục trách khối VHXH | TTDVNN | UBND các xã, các phòng, ban liên quan | Báo cáo | Trong tháng 12/2023
171 | Theo dõi tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi | Phó Chủ tịch phục trách khối VHXH | TTDVNN | UBND các xã, các phòng, ban liên quan |  | Trong tháng 12/2023
172 | Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra-Thanh tra huyện | Chủ tịch UBND huyện | Cơ quan Ủy ban Kiểm tra-Thanh tra huyện | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Quyết định | Trong tháng 12/2023
173 | Báo cáo kết qủa thực hiện Đề án di dân, bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 | Phó Chủ tịch phục trách khối VHXH | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Báo cáo | Trong tháng 12/2023
174 | Kế hoạch thực hiện Đề án di dân, bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện năm 2024 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Kế hoạch | Trong tháng 12/2023
175 | Đăng ký bổ sung người có uy tín và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2023 | Phó Chủ tịch phục trách khối VHXH | Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Tờ trình | Trong tháng 12/2023 |  |  | Sau khi có KH của UBND tỉnh
176 | Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Văn phòng | Các Phòng chuyên môn và UBND các xã | Báo cáo | Trước 15/12/2023
177 | Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chínhnăm 2023 | Chủ tịch UBND huyện | Văn phòng | Các Phòng chuyên môn và UBND các xã | Báo cáo | Trước 15/12/2023 |  |  | Kết hợp cập nhật trên Hệ thống BC Chính phủ
178 | Kế hoạch tham gia Giải Bóng đá truyền thống tỉnh Kon Tum lần thứ VIII năm 2023 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Trung tâm VH-TT-DL và TT |  | Kế hoạch | Trong tháng 12/2023
179 | Trình HĐND huyện thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Kinh tế và Hạ tầng |  | Tờ trình và Dự thảoNghị quyết |  | Trong tháng 12/2023
Tổng cộng 179 nhiệm vụ, nội dung./.