| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /QĐ-UBND | Ia H’Drai, ngày tháng năm 2023 |

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Dự án “Thực hiện dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (hỗ trợ chăn nuôi hươu lấy nhung)” của Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn Thôn 1, Thôn 5, Thôn 6, Thôn Ia Đal, Thôn Ia Der, Thôn Chư Hem xã Ia Đal

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Thông tư 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ Tài chính về Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Công văn số 1223/UBND-TH ngày 01/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai về việc hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc các dự án giảm nghèo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bề vững giai đoạn 2021- 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 87/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 266 /QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Ia H’Drai;

Căn cứ Quyết định số 351/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc thành lập Tổ Thẩm định hồ sơ dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Ia H’Drai;

Xét Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân xã Ia Đal và Báo cáo số 20/BC-TTĐ ngày 18/01/2023 của Tổ thẩm định về báo cáo kết quả thẩm định Dự án “Thực hiện dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (hỗ trợ chăn nuôi hươu lấy nhung)” của Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn Thôn 1, Thôn 5, Thôn 6, Thôn Ia Đal, Thôn Ia Der, Thôn Chư Hem xã Ia Đal và Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 18/01/2023 của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất do cộng đồng dân cư đề xuất, với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Dự án “Thực hiện dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (hỗ trợ chăn nuôi hươu lấy nhung)” của Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn Thôn 1, Thôn 5, Thôn 6, Thôn Ia Đal, Thôn Ia Der, Thôn Chư Hem xã Ia Đal.

2. Thời gian triển khai: 36 tháng

3. Địa bàn thực hiện: Thôn 1, Thôn 5, Thôn 6, Thôn Ia Đal, Thôn Ia Der, Thôn Chư Hem xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

4. Đối tượng tham gia dự án: 06 hộ, trong đó có 04 hộ nghèo và 02 hộ cận nghèo đã được Ủy ban nhân dân xã công nhận tại Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Ủy ban nhân dân xã Ia Đal về việc công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021.

(có Phụ lục 01 danh sách đối tượng tham gia dự án kèm theo)

5. Các hoạt động của dự án:

Ủy ban nhân dân xã tổ chức phổ biến chủ trương, nội dung triển khai dự án đến toàn thể người dân biết, cụ thể:

- Định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng: Dự án áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật chăn nuôi hươu sao tại Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, cụ thể:

+ Yêu cầu: Giống hươu sao có lý lịch rõ ràng, không bị cận huyết, có nguồn gốc ông bà, bố mẹ khỏe mạnh ít bị bệnh tật, các đặc tính sinh sản tốt. Hươu giống phải có tổng thể đẹp, khỏe, cân đối.

+ Chỉ tiêu kỹ thuật: Đối với hươu đực: Năng suất nhung ló đạt 0,08 - 0,15 kg, nhung lứa thứ nhất đạt 0,2 kg trở lên. Đối với hươu cái sinh sản: Tuổi phối giống lần đầu từ 12 - 16 tháng; Khối lượng phối giống lần đầu 30-40 kg; Thời gian mang thai 215 - 335 ngày; Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ 339 - 350 ngày; Số lứa đẻ/năm 01 lứa; Số con/lứa 01 con; Thời gian sử dụng hươu cái sinh sản từ 10 - 20 năm tuổi.

+ Giống hươu cái: từ 12 - 18 tháng tuổi, khối lượng 20 - 25 kg trở lên.

+ Giống hươu đực: từ 12 - 18 tháng tuổi, 25 - 30 Kg trở lên.

+ Xuất xứ: Việt Nam.

+ Thức ăn thô xanh: 10 - 20 kg/con/ngày đối với hươu từ 12 - 18 tháng tuổi; 15 - 25 kg/con/ngày đối với hươu từ 19 - 24 tháng tuổi; 20 - 30 đối với hươu từ 25 - 36 tháng tuổi.

+ Thức ăn hỗ hợp:  0,2 - 0,5 kg/con/ngày đối với hươu từ 12 - 18 tháng tuổi; 0,4 - 0,8 đối với hươu từ 19 - 24 tháng tuổi; 0,5 - 01 đối với hươu từ 25 - 36 tháng tuổi.

+ Thức ăn bổ sung (khoáng đa lượng, khoáng vi lượng, và các loại Premix Vitamin A, D, E, B, tổng hợp, muối ăn,...): 0,02 - 0,03 kg/con/ngày.

+ Vacxin (phòng bệnh: Lở móng, ỉa lỏng, nghẻ, lở loét, đau mắt,….) 04 Liều/con/năm;

+ Thuốc thú y: Tẩy ký sinh trùng (giun, sán,...): 02 Liều/con/năm; Kháng sinh tổng hợp: 10 Liều/con/năm;

+ Hóa chất khử trùng: 01 lít/con/năm;

+ Vôi bột: 30 Kg/con/năm;

+ Dụng cụ thú y (Xi lanh tiêm, panh, kéo, dụng cụ phun khử trùng, bảo hộ,...): 01 bộ sử dụng cho 06 hộ dân tham gia dự án.

+ Công chăm sóc tối thiểu 01 người/hộ tham gia,

+ Chuồng trại: > 06 m2/con và sân chơi cho hươu.

+ Áp dụng quy trình kỹ thuật chăn nuôi hươu lấy nhung do đơn vị cung ứng giống hướng dẫn thực hiện.

+ Quy đổi đối ứng theo giá trị triệu đồng (có Phụ lục 02 Bảng quy đổi theo giá trị kèm theo).

- Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án, đảm bảo dự án được triển khai thực hiện đúng tiến độ, quản lý chặt chẽ từ các khâu đầu vào và đầu ra của dự án; thực hiện công tác kiểm tra, báo cáo, đánh giá tổng kết dự án theo quy định.

- Các hộ dân tham gia dự án phải chuẩn bị đầy đủ chuồng trại, lao động, đất trồng cỏ, tư liệu sản xuất cần thiết khác; tham gia đầy đủ lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi hươu lấy nhung; thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết.

- Số lao động tham gia dự án: 12 lao động.

- Danh sách đối tượng tham gia dự án: Ủy ban nhân dân xã Ia Đal được giao thực hiện dự án hỗ trợ giống hươu sao với tổng kinh phí là 151 triệu đồng. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân xã triển khai họp thôn, xác định đối tượng thực hiện dự án “Hỗ trợ chăn nuôi hươu lấy nhung” và định mức hỗ trợ 01 con hươu sao/hộ (đơn giá 22,5 triệu đồng/con hươu). Sau khi thảo luận, tập thể các thôn lấy ý kiến nhu cầu của người dân đề xuất đối tượng tham gia dự án là hộ nghèo, hộ cận nghèo những hộ này có nhu cầu thực hiện dự án và đáp ứng đủ điều kiện của dự án. Quy mô thực hiện dự án 06 hộ trong đó 04 hộ nghèo và 02 hộ cận nghèo, mức hỗ trợ 100% giống hươu sao.

- Cung ứng hươu sao: Đơn vị cung ứng, Ủy ban nhân dân xã Ia Đal, Thôn trưởng Thôn 1, Thôn 5, Thôn 6, Thôn Ia Đal, Thôn Ia Der, Thôn Chư Hem và đại diện các hộ dân tham gia dự án giám sát và chứng kiến cấp phát cho hộ dân tham gia dự án bằng hình thức giao nhận hiện vật. Đơn vị cung ứng có trách nhiệm hướng dẫn cách chăm sóc hươu sao cho các hộ được nhận hỗ trợ. Các hộ dân nhận hỗ trợ cam kết chăm sóc hươu sao phát triển tốt.

- Tổ chức thực hiện sản xuất: Mỗi hộ dân được hỗ trợ  01 con hươu sao; các hộ dân tổ chức nuôi độc lập hoặc liên kết sản xuất (làm chuồng, chăm sóc, ...) trước khi triển khai hỗ trợ hươu sao, người dân được tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn làm chuồng nuôi, kiểm tra nghiệm thu các hộ đủ điều kiện nuôi theo yêu cầu của dự án mới tiến hành hỗ trợ, báo cáo tình hình sinh trưởng, phát triển của hươu dự án và kết quả thực hiện với cán bộ quản lý dự án của xã.

6. Dự toán kinh phí thực hiện dự án:

(Có Phụ lục 03 Bảng dự toán kinh phí thực hiện dự án kèm theo)

7. Nguồn vốn kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Ia H’Drai tại Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Ia H’Drai và nguồn đối ứng của các hộ gia đình tham gia dự án, cụ thể:

Tổng kinh phí thực hiện dự án: 158.998.000 đồng, (Một trăm năm mươi tám triệu chín trăm chín mươi tám nghìn đồng),trong đó:

- Nhà nước hỗ trợ (ngân sách Trung ương): 151.000.000 đồng (Một trăm năm mươi mốt triệu đồng).

- Đối ứng của hộ dân tham gia dự án: 7.998.000 đồng (Bảy triệu chín trăn chín mươi tám nghìn đồng).

8. Hình thức, mức quay vòng: Tạm thời thực hiện mức thu hồi theo đề xuất của Ủy ban nhân dân xã Ia Đal và thực hiện điều chỉnh, bổ sung (nếu có) theo quy định được cấp thẩm quyền quyết định.

9. Dự kiến hiệu quả: Tạo việc làm, tăng thu nhập nhằm mục đích cải thiện nâng cao đời sống cho hộ dân tham gia dự án; sau 36 tháng tham gia dự án có 06 hộ tham gia dự án vươn lên thoát nghèo.

10. Kết quả đầu ra của dự án: Ủy ban nhân dân xã Ia Đal tổ chức liên kết giữa doanh nghiệp hoặc hợp tác xã với hộ chăn nuôi để tiêu thụ sản phẩm.

11. Trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp

- Trách nhiệm của các hộ dân tham gia dự án:

+ Tiếp nhận nuôi, chăm sóc hươu lấy nhung đã được hỗ trợ đúng mục đích, quy trình thực hiện dự án.

+ Tự làm chuồng trại, chủ động đầy đủ nguồn thức ăn trong chăn nuôi trong suốt quá trình tham gia dự án, nguồn thức ăn đảm bảo theo đúng quy định của dự án.

+ Báo cáo kịp thời cho Trưởng thôn, Ủy ban nhân dân xã biết khi hươu bị ốm, chết, ... trong quá trình thực hiện dự án.

+ Trong 36 tháng thực hiện dự án các hộ tham gia hoàn lại 30% số vốn hỗ trợ ban đầu đối với hộ nghèo; 35% số vốn hỗ trợ ban đầu đối với hộ cận nghèo.

- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, Trưởng thôn và cán bộ tham gia thực hiện dự án:

+ Ủy ban nhân dân xã xây dựng, tổ chức thực hiện dự án dân chủ, công khai, đúng đối tượng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả dự án; kiểm tra, đôn đốc các hộ thực hiện tốt nội dung dự án; Tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện dự án định kỳ 06 tháng, 01 năm và báo cáo đột xuất về Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội); phối hợp với Hội đồng nhân dân xã, Hội Nông dân xã và các hội có liên quan giám sát việc cung cấp hươu sao đến tay hộ dân.

+ Trưởng thôn có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các hộ tham gia dự án thực hiện tốt các nội dung của dự án; tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thực dự án kịp thời cho Ủy ban nhân dân xã.

+ Cán bộ tham gia thực hiện dự án có trách nhiệm kiểm tra, rà soát xác định đúng đối tượng, đảm bảo điều kiện được hỗ trợ của dự án theo quy định của Nhà nước; đôn đốc, hướng dẫn các hộ tham gia dự án thực hiện đúng quy trình kỹ thuật đã được tiếp nhận từ đơn vị chuyển giao; tổng hợp, báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân xã về tiến độ, hiệu quả dự án.

12. Chế tài xử lý trong trường hợp vi phạm cam kết: Người dân cam kết chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ kinh phí mua hươu giống nếu vi phạm cam kết.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Ia Đal triển khai thực hiện theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân xã Ia Đal

- Tổ chức thực hiện và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo đúng quy định; chịu trách nhiệm về đối tượng tham gia dự án; chất lượng, chủng loại, số lượng giống; hướng dẫn quy trình phát triển chăn nuôi cho người dân.

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn cùng tham gia vào dự án nhằm đảm bảo đầu ra cho sản phẩm.

- Sau khi dự án kết thúc chịu trách nhiệm thu hồi nguồn vốn của người dân theo quy định; hướng dẫn người dân tiếp tục phát triển dự án có hiệu quả.

Điều 3. Trưởng các Phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Đal; Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

(Quyết định này thay thế Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 27/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai)

| Nơi nhận: - Như điều 3; - Thường trực HĐND huyện (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; - Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; - UBND các xã; - Lưu: VT-LT. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Tiến Dũng |
| --- | --- |