| UBND HUYỆN IA H’DRAI TỔ CÔNG TÁC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-TCT | Ia H’Drai, ngày tháng năm 2025 |

BÁO CÁO

Kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06

trên địa bàn huyện Ia H'Drai tháng 4 năm 2025

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06

1. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổ Công tác Đề án 06 huyện Ia H’Drai xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06/CP trong việc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Huyện Ia H'Drai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Đề án 06/CP theo yêu cầu đề ra, chủ động ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa, phân công, giao trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Công tác triển khai có sự đồng bộ, toàn diện, thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm của các cấp, các ngành, trong đó Tổ Công tác Đề án 06 huyện Ia H'Drai được thành lập đến 100% cấp thôn địa bàn huyện. Việc tổ chức triển khai thực hiện 53 dịch vụ công (DVC) thiết yếu tích cực triển khai tạo được dư luận đồng tình, ủng hộ đánh giá cao. Huyện Ia H'Drai tổ chức thực hiện cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) và thẻ Căn cước cho 10351/11195 công dân (đạt 92,46%).

Công tác phổ biến, tuyên truyền sử dụng Phần mềm VNeID đến người dân được thực hiện thường xuyên, đồng thời hỗ trợ người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công nhằm lan tỏa sự tiện ích khi sử dụng Dịch vụ công trong giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác của các đơn vị.

2. Về nhiệm vụ được giao chủ trì hoặc phối hợp triển khai, thực hiện Đề án 06/CP

- Tổng số nhiệm vụ đã hoàn thành: 19.

- Tổng số nhiệm vụ chưa hoàn thành: 02.

- Tổng số nhiệm vụ thực hiện thường xuyên: 20.

- Tổng số nhiệm vụ đang triển khai: 03.

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai, tuyên truyền

*Công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai

- Kết quả thành lập Tổ công tác tại các cấp huyện: Ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBND, ngày 16/03/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum về Thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử thực hiện chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030.

- Kết quả thành lập Tổ công tác tại các cấp xã, thôn: 03/03 xã đã ban hành quyết định thành lập tổ công các cấp xã; 21/21 thôn đã ban hành quyết định Tổ công tác cấp thôn.

- Tổ công tác Đề án 06 huyện Ia H’Drai đã ban hành các văn bản nhằm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển Đề án 06 trên địa bàn huyện.

* Công tác tuyên truyền

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân trên địa bàn về chủ trương triển khai thực hiện Đề án 06/CP, những tiện ích của CSDLQG về Dân cư nhằm phổ biến, tuyên truyền những quy định của pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử; tuyên truyền người dân thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch trên môi trường điện tử để tranh thủ sự ủng hộ, phối hợp của người dân trong quá trình triển khai Đề án 06/CP tại địa phương.

- Phối hợp với nhà trường vận động, hỗ trợ 100% học sinh tham gia các kỳ thi THCS, THPT đều được cấp thẻ căn cước.

- Huyện Ia H'Drai thường xuyên tổ chức phát thanh tuyên truyền công dân đến trụ sở Công an huyện để được hướng dẫn hoàn tất thủ tục cấp thẻ Căn cước và Định danh điện tử. Thông qua công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ An ninh tổ quốc tiến hành lồng ghép các nội dung liên quan đến đề án 06 để tuyên truyền đến người dân trên địa bàn.

- Tồn tại, vướng mắc: Công dân tham gia các buổi tuyên truyền còn hạn chế về số lượng.

- Nguyên nhân: Một số bộ phận người dân trên địa bàn có nhận thức chưa cao về pháp luật, chủ yếu làm công nhân cao su dẫn đến trình trạng số lượng người dân tham gia buổi tuyên truyền còn hạn chế.

2. Về hoàn thiện thể chế

- Chỉ đạo các cơ quan ban ngành tổ chức kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Đề án 06/CP, Luật căn cước 2023 và Luật giao dịch điện tử năm 2023, qua đó xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp.

- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tăng cường triển khai ứng dụng VNeID trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

3. Về hạ tầng công nghệ thông tin

- Tổ Công tác triển khai Đề án 06 huyện Ia H'Drai chủ động rà soát, đề xuất trang bị đẩy đủ các trang thiết bị gồm máy tính, thiết bị kết nối mạng, thiết bị an ninh, thiết bị ngoại vi, mạng nội bộ....đảm bảo các điều kiện cần thiết phục đảm bảo thực hiện hiện các nhiệm vụ Đề án 06 đề ra

- Các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện đều được bố trí trụ sở, phòng làm việc theo quy định của nhà nước, đảm bảo các điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

4. Về Dữ liệu

- Thực hiện rà soát, làm sạch 627 dữ liệu phương tiện giao thông trên địa bàn huyện.

- Cập nhật, làm sạch, chuẩn hóa 657 dữ liệu an sinh xã hội

- Đối với dữ liệu Công dân tham gia BHXH, BHYT do huyện quản lý: Đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện đồng bộ, chuẩn hóa 9682/9690 trường hợp (đạt tỷ lệ 99,92%).

- Chuẩn hóa giai đoạn 2 mã số thuế của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện: 523/766  (đạt tỷ lệ 68,27%).

- Đã tiến hành chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu dân cư: 112/112 đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, người được ủy quyền.

- Chuẩn hóa, cập nhật trên dữ liệu dân cư 06/06 trường hợp người có công với cách mạng.

- Chuẩn hóa, cập nhật trên dữ liệu dân cư 96 dữ liệu của Hội cựu chiến binh

- Chuẩn hóa, cập nhật trên dữ liệu dân cư 08/08 dữ liệu người được hưởng lương hưu.

- Chuẩn hóa, cập nhật trên dữ liệu dân cư 289 dữ liệu Hội nông dân

- Làm sạch dữ liệu điện lực: Xác minh, làm sạch 303 dữ liệu.

- Làm sạch dữ liệu nhà mạng: Xác minh, làm sạch 79 dữ liệu công dân.

- Làm sạch dữ liệu hộ tịch: Xác minh, làm sạch 05 trường hợp thôi quốc tịch; làm sạch 05 dữ liệu sai lệch giữa dữ liệu Tư pháp và dữ liệu dân cư.

- Chuẩn hóa, cập nhật trên dữ liệu dân cư 7303 dữ liệu người lao động.

- Chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em đạt 2817/4712.

- Đối với 06 dữ liệu nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính: Đã tiến hành thu thập theo biểu mẫu số 01 và 02, tuy nhiên chưa thể cập nhật thông tin trên Phần mềm DC01 mở rộng. Nguyên nhân: không có “mã hồ sơ Bộ quản lý” (trường thông tin bắt buộc).

5. Về an ninh, an toàn

- Công tác kiểm tra an ninh, an toàn hệ thống được thực hiện thường xuyên; đã thực hiện dán lại tem An toàn thông tin đối với các thiết bị kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Không để xảy ra tình trạng đánh mất, lộ lọt dữ liệu; chỉ đạo nghiêm túc việc nghiêm cấm hành vi cắm các thiết bị ngoại vi ngoại danh mục cho phép vào các thiết bị chứa dữ liệu chuyên ngành.

6. Về bố trí ngân sách, nguồn lực triển khai Đề án

6.1. Kinh phí

Tổ Công tác triển khai Đề án 06 huyện Ia H'Drai tổ chức rà soát dự trù nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ năm 2025 theo đúng quy định.

6. 2. Nguồn lực

- Số lượng cán bộ thực hiện công tác tiếp dân: Mỗi đơn vị thuộc huyện và xã bố trí ít nhất từ 01-02 cán bộ thực hiện công tác tiếp dân, hướng dẫn người dân sử dụng Dịch vụ công trực tuyến.

- Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn nhằm tiếp cận cách thức, quy trình xử lý, giải quyết thủ tục hành chính.

- Lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trong công tác nâng cao trình độ CNTT, đặc biệt phổ biến các thao tác trong quá trình xử lý Hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

7. Những giá trị mang lại cho người dân, doanh nghiệp trong năm 2024 trên các lĩnh vực.

7.1. Giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, cắt giảm thủ tục hành chính.

* Kết quả triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu của Bộ, ngành:

(Phụ lục 03 gửi kèm)

* Kết quả triển khai 28 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ:

(Phụ lục 04 gửi kèm)

* Kết quả triển khai dịch vụ công của Bộ, ngành

Tính từ ngày 13/03/2025 đến 12/4/2025, UBND huyện đã tiếp nhận 47 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (trong đó: Trực tuyến 20 hồ sơ; trực tiếp và dịch vụ công ích 0 hồ sơ; từ kỳ trước chuyển qua 27 hồ sơ); đã giải quyết 26 hồ sơ (trong đó: Trước hạn 26 hồ sơ chiếm tỷ lệ 55,3%; giải quyết trong hạn 21 hồ sơ; không có hồ sơ trễ hạn).

UBND dân các xã đã tiếp nhận 70 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (trong đó: Trực tuyến 36 hồ sơ; trực tiếp và dịch vụ bưu chính 34 hồ sơ); đã giải quyết 70 hồ sơ (trong đó: Trước hạn 70 hồ sơ chiếm tỷ lệ 100%, trong hạn 0 hồ sơ; trễ hạn 0 hồ sơ).

(Phụ lục 5B gửi kèm)

* Kết quả thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2022 của Chính phủ về số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Kết quả số hóa dữ liệu thuộc các Bộ ngành: Huyện Ia H'Drai đã quán triệt sâu sắc các Phòng, ban ngành và đơn vị thuộc huyện; Ủy ban nhân dân các xã nghiêm túc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Ia H’Drai: Tính từ ngày 13/03/2025 đến 12/4/2025.

Số hóa TTHC khi tiếp nhận: Ủy ban nhân dân huyện số hóa 20/20 hồ sơ (đạt 100%); Ủy ban nhân dân xã Ia Dom số hóa 20/20 hồ sơ (đạt 100%) ; Ủy ban nhân dân xã Ia Đal số hóa 22/22 hồ sơ (đạt 100%); Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi số hóa 26/27 hồ sơ (đạt 96,30%).

Số hóa kết quả giải quyết TTHC: Ủy ban nhân dân huyện số hóa 23/26 hồ sơ (đạt 88,46%); Ủy ban nhân dân xã Ia Dom số hóa 20/20 hồ sơ (đạt 100%) hồ sơ; Ủy ban nhân dân xã Ia Đal số hóa 23/23 hồ sơ (đạt 100%); Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi số hóa 27/27 hồ sơ (đạt 100%).

* Khó khăn, vướng mắc

Hiện công dân trên địa bàn còn hạn chế trong việc tiếp cận sử dụng tài khoản, phần mềm thanh toán điện tử, do vậy việc Thanh toán lệ phí trực tuyến chưa được người dân sử dụng nhiều.

7. 2. Phát triển kinh tế, xã hội

* Ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng:

- Huyện Ia H'Drai thuộc vùng biên giới khó khăn, hiện trên địa bàn có 01 Ngân hàng chính sách, nguồn ngân sách hạn hẹp, do vậy việc triển khai ứng dụng của chip điện tử gắn trên thẻ Căn cước công dân, thẻ Căn cước để xác thực thông tin khách hàng, chống giả mạo chưa được triển khai. Cần có sự hỗ trợ trong việc mở rộng, đa dạng hóa Hệ thống ngân hàng trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, đồng thời chuẩn bị các trang thiết bị phục vụ triển khai ứng dụng của chip điện tử gắn trên thẻ Căn cước công dân, thẻ Căn cước để xác thực thông tin khách hàng, chống giả mạo.

- Thời gian qua, huyện Ia H'Drai đã đẩy mạnh triển khai cấp thẻ Căn cước công dân và thẻ Căn cước cho công dân trên địa bàn huyện đạt tỷ lệ cao. Đây là cơ sở để Công dân có thể xác thực sinh trắc học trên các ứng dụng của ngân hàng, đảm bảo quyền lợi của công dân trong quá trình sử dụng các dịch vụ do ngân hàng cung cấp.

* Ứng dụng trong lĩnh vực Y tế:

- Công tác triển khai Công văn số 931/BYT-BHXH ngày 28/02/2022 của Bộ Y tế: Người dân trên địa bàn huyện thường xuyên sử dụng thẻ BHYT trong đi khám chữa bệnh. Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện đã tăng cường hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssIC qua đó phục vụ khám chữa bệnh. Trung tâm Y tế huyện đã được trang bị thiết bị, đầu đọc thẻ CCCD, thẻ Căn cước và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên thiết bị thường xuyên bị lỗi không đọc được thẻ, cần đề xuất bổ sung thiết bị chuẩn hiện hành để đảm bảo nhu cầu và quyền lợi của người dân trong việc áp dụng thẻ CCCD, thẻ Căn cước trong khám chữa bệnh. Hiện trên địa bàn huyện Ia H’Drai đang trong quá trình xây dựng trụ sở Bệnh viện, qua đó đề xuất trang thiết bị phục vụ công tác sử dụng thẻ CCCD, thẻ Căn cước dần thay thế Bảo hiểm y tế để phục vụ khám chữa bệnh.

- Trên địa bàn huyện đã có 3272 người dân tích hợp thẻ BHYT và 2698 người tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Qua đó Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện Ia H'Drai đã đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh sử dụng thông tin thẻ BHYT và sổ sức khỏe điện tử được tích hợp trong VNeID phục vụ khám chữa bệnh. Đồng thời, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đẩy mạnh công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân tích hợp thẻ BHYT và Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID phục vụ khám chữa bệnh.

* Ứng dụng trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội: Huyện Ia H'Drai đã thực hiện chi trả lương lưu không dùng tiền mặt: 08/08 trường hợp; chi trả trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt (chế độ BHXH một lần): 05/05 trường hợp (đạt 100%).

* Ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục:

- Qua công tác quản lý dữ liệu dân cư quốc gia, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã tổ chức xác thực thông tin học sinh tham gia kỳ thi THPT, THCS để đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo đúng quy định của Bộ Giáo dục đề ra.

- Tổ Công tác triển khai Đề án 06 huyện Ia H'Drai luôn chủ động trong công tác đảm bảo 100% học sinh thi THPT, THCS đều được cấp thẻ Căn cước công dân, thẻ Căn cước. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan ban ngành phối hợp với lực lượng Công an tổ chức cấp thẻ Căn cước đối với người dưới 14 tuổi hướng đến mục tiêu 100% công dân trên địa bàn đều được cấp thẻ Căn cước công dân và thẻ Căn cước.

* Ứng dụng trong lĩnh vực giao thông:

- Tổ Công tác triển khai Đề án 06 huyện Ia H'Drai chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành phổ biến, hướng dẫn người dân tích hợp các loại giấy tờ trên ứng dụng VneID, trong đó có Giấy phép lái xe và Giấy đăng ký xe. Trên cơ sở đó giảm thiểu giấy tờ người dân phải mang theo khi tham gia giao thông đường bộ.

- Người dân được hướng dẫn sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến thực hiện đăng ký biển số xe bằng hình thức trực tuyến; thực hiện đóng lệ phí và nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông bằng hình thức thanh toán trực tuyến.

* Đối với kết quả thực hiện giải pháp không dùng tiền mặt:

- Hiện nay huyện Ia H'Drai đã thực hiện chi trả an sinh xã hội qua tài khoản cho 109 đối tượng bảo trợ xã hội, 06 đối tượng người có công (đạt 100%). Đối với đối tượng nghèo, cận nghèo đã tiến hành rà soát, làm sạch dữ liệu qua đó vận động, hướng dẫn người dân nhận trợ cấp bằng hình thức không dùng tiền mặt đối với 157 hộ nghèo và 192 hộ cận nghèo.

- Huyện Ia H'Drai đã thực hiện chi trả lương lưu không dùng tiền mặt: 08/08 trường hợp; chi trả trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt (chế độ BHXH một lần): 05/05 trường hợp (đạt 100%).

7.3. Tạo công cụ số cho người dân

* Công tác triển khai giải pháp tích hợp tiện ích Sổ bảo hiểm xã hội trên VNeID:

- Qua công tác khám chữa bệnh đã hướng dẫn người dân thường xuyên cập nhật và sử dụng thông tin sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID. Trên địa bàn huyện đã có 3272 người dân tích hợp thẻ BHYT và 2698 người tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID.

* Công tác triển khai cấp Lý lịch tư pháp: Huyện Ia H'Drai đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền tiện ích cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID đến toàn thể người dân trên địa bàn biết và sử dụng.

* Công tác triển khai nhiệm vụ kê khai, đăng ký, nộp thuế: Việc hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng nhập, xác thực thông tin người nộp thuế trên các nền tảng của ngành thuế được triển khai thường xuyên, liên tục giúp tiết kiệm thời gian, công sức của công dân.

* Công tác Cấp căn cước:

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền luật Căn cước và tiến hành rà soát, phân loại các lứa tuổi, trường hợp đặc thù để phục vụ cấp thẻ Căn cước trong thời gian sắp tới.

* Đối với công tác cấp tài khoản Định danh điện tử: Đến ngày 12/4/2025 số hồ sơ đã thu nhận/tổng số nhân khẩu đủ 14 tuổi trên địa bàn: 7131/7412 hồ sơ ĐDĐT (Đạt 96,2%).

7.4. Các mô hình triển khai của đề án 06

UBND huyện Ia H'Drai đã ban hành văn số 592/UBND, ngày 21/04/2023 về việc về việc đăng ký mô hình điểm đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” trên địa bàn huyện. Mô hình điểm số 10: Mô hình tại bộ phận một cửa. Qua quá trình triển khai, tại trụ sở bưu điện, VNPT, Viettel chưa tiếp nhận trường hợp nào đến trụ sở thực hiện Dịch vụ công trực tuyến. Công dân còn quen thuộc đến trụ sở cơ quan hành chính để thực hiện các thủ tục hành chính.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Tổ Công tác triển khai đề án 06 huyện Ia H'Drai đăng ký 16 mô hình điểm thực hiện Đề án 06. Đến thời điểm hiện tại đã tổ chức triển khai 11/16 mô hình, cụ thể:

Mô hình 4: Lưu trữ, chứng thực các giấy tờ tài liệu điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp tham gia môi trường số.

Các phòng, ban chuyên môn và đơn vị thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện đã thực hiện số hóa, chứng thực tài liệu điện tử cho công dân trên địa bàn huyện, đảm bảo các hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận 1 cửa đều được số hóa.

- Thực hiện rà soát các thủ tục hành chính trước thời điểm triển khai phần mềm số hóa để xây dựng lộ trình số hóa thủ tục hành chính.

* Nhóm tiện ích phát triển kinh tế xã hội bao gồm 03 mô hình:

Mô hình 6: Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD, thẻ Căn cước và VNeID.

- Hiện Trung tâm Y tế huyện đã được trang bị thiết bị, đầu đọc thẻ CCCD, thẻ Căn cước và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên thiết bị thường xuyên bị lỗi không đọc được thẻ, cần đề xuất bổ sung thiết bị chuẩn hiện hành để đảm bảo nhu cầu và quyền lợi của người dân trong việc áp dụng thẻ CCCD, thẻ Căn cước trong khám chữa bệnh.

- Huyện Ia H'Drai đã có 6962 công dân có Tài khoản định danh điện tử, đây là điều kiện thuận lợi để các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện áp dụng khám chữa bệnh khi công dân xuất trình VNeID có tích hợp thẻ BHYT. Chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền lợi ích của ứng dụng VNeID đến người dân. Trên địa bàn huyện đã có 3272 người dân tích hợp thẻ BHYT và 2698 người tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Mô hình 8: Triển khai tại các điểm công chứng, chứng thực.

Trên địa bàn huyện Ia H'Drai hiện chỉ triển khai công chứng, chứng thực tại bộ phận 1 cửa cấp huyện và cấp xã. Đã thực hiện triển khai đảm bảo điều kiện cho công dân sử dụng thẻ CCCD, thẻ Căn cước hoặc VNeID khi đi công chứng, chứng thực thay cho các loại giấy tờ.

Mô hình 9: Triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại nhà trọ, nhà nghỉ, nhà khách, nhà công vụ và khách sạn.

Huyện Ia H'Drai đã triển khai phần mềm ASM đối với 03 cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện.

Mô hình 11: Triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại Cơ sở khám chữa bệnh

Đã tiến hành thiết lập tạo tài khoản sử dụng phần mềm ASM tại Trung tâm y tế huyện để quản lý lưu trú.

* Nhóm tiện ích phục vụ công dân số bao gồm 05 mô hình:

Mô hình 23: Đảm bảo điều kiện công dân số.

Huyện Ia H'Drai đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành phối hợp cùng đơn vị chủ trì Công an cá xã trong công tác triển khai cấp thẻ Căn cước công dân, thẻ Căn cước, tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện như:

- Đến nay trên địa bàn huyện đã cấp thẻ Căn cước công dân và thẻ Căn cước cho 10351/11195 công dân (đạt 92,46%).

- Chỉ đạo 100% cán bộ, công nhân viên chức trên toàn huyện phải đi đầu tiên phong trong công tác đăng ký tài khoản định danh điện tử.

- Công an các xã đã cùng với Chính quyền địa phương đã làm tốt công tác vận động, tuyên truyền người dân hưởng ứng tham gia đăng ký tài khoản định danh điện tử. Đến nay số hồ sơ đã thu nhận/tổng số nhân khẩu đủ 14 tuổi trên địa bàn: : 7131/7412 hồ sơ ĐDĐT (Đạt 96,2%).

Mô hình 24: Chuẩn hóa xác thực tập trung (SSO)

Huyện Ia H’Drai đã thực hiện xin cấp 22 tài khoản để cán bộ, công chức thực hiện việc khai thác dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và công tác chuyên môn, đã rà soát đề nghị thu hồi đối với 02 tài khoản do cán bộ, công chức luân chuyển công tác.

Mô hình 29: Triển khai tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID.

- Tổ Công tác triển khai đề án 06 huyện Ia H'Drai đã chỉ đạo Công an các xã phối hợp với chính quyền cấp xã tổ chức vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người biết và sử dụng các tiện ích của ứng dụng VNeID, trong đó có tiện ích tố giác tội phạm.

- Trong tháng 04 năm 2025 đã tiếp nhận và giải quyết: 00 tin báo tố giác tội phạm bảo đảm an ninh trật tự qua ứng dụng VNeID.

Mô hình 31: Triển khai hệ thống quản lý trường học

Tổ Công tác triển khai đề án 06 huyện Ia H'Drai chỉ đạo đang phối hợp với Sở giáo dục và đào tạo để triển khai hệ thống phần mềm theo đúng lộ trình đề ra.

Mô hình 33: Triển khai tích hợp thông tin Sổ sức khỏe điện tử, Sổ lao động điện tử trên VNeID.

- Huyện Ia H'Drai đã triển khai phổ biến đến toàn thể người dân về các tiện ích của ứng dụng VNeID, trong đó có tiện ích sổ sức khỏe điện tử để công dân xác nhận cập nhật dữ liệu. Trên địa bàn huyện đã vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân cập nhật 2698 sổ sức khỏe điện tử (Đạt 24,4%).

- Sổ lao động điện tử đang trong quá trình đợi Bộ Công an phát triển tích hợp ứng dụng.

* Nhóm số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cải cách TTHC bao gồm 03 mô hình:

Mô hình 34: Quản lý thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, VNeID

Tổ công tác triển khai đề án 06 huyện Ia H'Drai đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ đối với Phòng Tài nguyên & Môi trường trong công tác triển khai thực hiện chuẩn hóa dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện, tạo cơ sở để triển khai mô hình.

Mô hình 35: Số hóa tạo lập dữ liệu trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, như: Hộ tịch, lao động xã hội, các tổ chức, đoàn hội… phục vụ cải cách thủ tục hành chính.

- Thực hiện rà soát, làm sạch 627 dữ liệu phương tiện giao thông trên địa bàn huyện.

- Cập nhật, làm sạch, chuẩn hóa 657 dữ liệu an sinh xã hội

- Đối với dữ liệu Công dân tham gia BHXH, BHYT do huyện quản lý: Đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện đồng bộ, chuẩn hóa 9682/9690 trường hợp (đạt tỷ lệ 99,92%).

- Chuẩn hóa giai đoạn 2 mã số thuế của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện: 523/766  (đạt tỷ lệ 68,27%).

- Đã tiến hành chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu dân cư: 112/112 đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, người được ủy quyền.

- Chuẩn hóa, cập nhật trên dữ liệu dân cư 06/06 trường hợp người có công với cách mạng.

- Chuẩn hóa, cập nhật trên dữ liệu dân cư 96 dữ liệu của Hội cựu chiến binh

- Chuẩn hóa, cập nhật trên dữ liệu dân cư 08/08 dữ liệu người được hưởng lương hưu.

- Chuẩn hóa, cập nhật trên dữ liệu dân cư 289 dữ liệu Hội nông dân

- Làm sạch dữ liệu điện lực: Xác minh, làm sạch 303 dữ liệu.

- Làm sạch dữ liệu nhà mạng: Xác minh, làm sạch 79 dữ liệu công dân.

- Làm sạch dữ liệu hộ tịch: Xác minh, làm sạch 05 trường hợp thôi quốc tịch; làm sạch 05 dữ liệu sai lệch giữa dữ liệu Tư pháp và dữ liệu dân cư.

- Chuẩn hóa, cập nhật trên dữ liệu dân cư 7303 dữ liệu người lao động.

Mô hình 36: Quản lý chương trình An sinh xã hội thông qua VNeID.

- Theo chức năng nhiệm vụ được giao các đơn vị liên quan đã tổ chức triển khai chi trả an sinh xã hội sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, cụ thể: 112/112 đối tượng Bảo trợ xã hội và 06/06 đối tượng Người có công. Hiện đang tiếp tục triển khai đối với 157 hộ nghèo và 192 hộ cận nghèo.

- Huyện Ia H'Drai đang trong quá trình tổ chức triển khai tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ, tiện ích an sinh xã hội trên phần mềm VNeID để đảm bảo quyền lợi của người dân.

* Nhóm Phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp bao gồm 02 mô hình:

Mô hình 37: Phân tích tình hình dân cư.

Mô hình 38: Phân tích tình hình lao động.

Hiện 02 mô hình đang cần sự hướng dẫn của đơn vị cấp trên trong quá trình triển khai.

7.5. Tiến độ triển khai các nhiệm vụ Nghị quyết 175/NQ-CP ngày 30/12/2023

(Phụ lục 02 gửi kèm)

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, GIẢI PHÁP

1. Ưu điểm

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước.

- Đơn giản hóa thủ tục hành chính và việc tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguy cơ

- Một bộ phận không nhỏ người dân còn hạn chế trong việc sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính để thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công; còn tâm lý lo ngại về sự không thuận tiện, mất an toàn thông tin khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mặc dù các cơ quan ban ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhưng kết quả thực hiện của người dân vẫn còn hạn chế.

- Một số thôn trên địa bàn huyện không có sóng điện thoại, mạng Internet gây hạn chế trong công tác tiếp cận Dịch vụ công và sử dụng ứng dụng VNeID.

- Đối với thủ tục Liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi hiện gặp nhiều sự cố (Một số hồ sơ chỉ đồng bộ qua Bảo hiểm xã hội nhưng lại chưa đồng bộ qua dữ liệu của Công an để giải quyết thủ tục hành chính)

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đã tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu trong triển khai thực hiện Đề án 06.

2. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương rà soát, cập nhật, làm sạch dữ liệu và thực hiện các công tác chuyên môn theo từng ngành, từng lĩnh vực trong triển khai thực hiện Đề án 06.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết và lợi ích thiết thực của Đề án 06, dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích khi sử dụng thẻ Căn cước công dân, thẻ Căn cước gắn chíp điện tử, định danh điện tử và phần mềm VNeID để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia thực hiện cấp số định danh điện tử cá nhân, sử dụng dịch vụ.

4. Phối hợp rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; nâng cấp hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện.

5. Thành lập các mô hình sáng tạo nhằm triển khai đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân có sử dụng điện thoại thông minh trên địa bàn; phổ biến, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID và Dịch vụ công trực tuyến đến người dân.

6. Kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không

Trên đây Báo cáo tháng 4 năm 2025 về công tác triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Ia H'Drai, Tổ đề án 06 huyện Ia H'Drai báo Tổ Đề án 06 tỉnh Kon Tum biết, theo dõi, tổng hợp./.

| Nơi nhận: - Công an tỉnh (b/c); - Phòng PC06 (b/c); - Thường trực huyện ủy (b/c); - CT, các PCT UBND huyện (b/c); - Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; - UBND các xã; - Tổ Công tác triển khai Đề án 06 huyện; - Lưu: VT, TCT. | KT. TỔ TRƯỞNG TỔ PHÓ PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN Nguyễn Tiến Dũng |
| --- | --- |

Công văn số 477/UBND-TH ngày 21/03/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện về triển khai chi trả chính sách xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng an sinh xã hội trên địa bàn huyện; Báo cáo số 91/BC-UBND ngày 26/02/2024 về tổng kết thi hành các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về dữ liệu; Công văn số 501/UBND-TH ngày 27/03/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc triển khai thực hiện Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia; Công văn số 62/CV-TCT ngày 07/05/2024 của Tổ công tác đề án 06 về tăng cường triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện năm 2024 và trong thời gian tới; Công văn số 1369/TCT ngày 25/7/2024 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện; Công văn số 1666/UBND-TH ngày 8/9/2024 về việc phối hợp triển khai thu nhận AND cho thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính; Công văn số 477/TCT ngày 06/12/2024 về việc đẩy mạnh triển khai thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin người lao động trên địa bàn; Kế hoạch 66/KH-UBND ngày 28/02/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2025