## Nhiệm vụ cụ thể
PHỤ LỤC 02 KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CỦA NGHỊ QUYẾT 175 GIAI ĐOẠN 1 (2023 - 2025)
(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCT ngày tháng năm 2025)
STT | Đơn vị chủ trì | Nhiệm vụ | Đơn vị phối hợp | Văn bản chỉ đạo | Thời gian hoàn thành | Kết quả |  | Nguyên nhân
[6 empty] | Đã hoàn thành | Chưa hoàn thành
I. Nhiệm vụ chung của các Bộ, ngành, địa phương
1 |  | Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án |  | NQ 175 | Quý IV/2023
2 |  | Rà soát, thống kê các trường thông tin có trong cơ sở dữ liệu (đặc biệt các thông tin có liên quan đến con người) đang được quản lý theo các quy trình, nghiệp vụ chuyên ngành và các trường thông tin cần khai thác |  | NQ 175 | Quý III/2025
3 |  | Kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia |  | NQ 175 | Theo lộ trình do Bộ Công an đề xuất
4 |  | Phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia xây dựng phương án đồng bộ dữ liệu con người theo phạm vi quản lý về Trung tâm dữ liệu quốc gia |  | -NQ 175 - Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 11/02/2024
5 |  | Rà soát, bổ sung các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn thông tin theo tiêu chuẩn của Trung tâm dữ liệu quốc gia |  | -NQ 175 - Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 | Từ Quý IV/2024
6 |  | Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành |  | -NQ 175 - Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 | Trong Quý II/2025
7 |  | Đối với các đơn vị đã xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống và tiến hành chuyển hệ thống về Trung tâm dữ liệu quốc gia |  | NQ 175 | Trong Quý IV/2023
8 |  | Đối với các đơn vị chưa xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia: Khẩn trương rà soát, nghiên cứu, đề xuất nhu cầu triển khai hệ thống với Bộ Công an (Trung tâm dữ liệu quốc gia) |  | NQ 175 | Quý II/2024
9 |  | Rà soát, khảo sát, nghiên cứu, đề xuất và phê duyệt các dự án để triển khai theo các nhiệm vụ phân công của Đề án |  | -NQ 175 - Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 | Thường xuyên
10 |  | Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, nếu có khó khăn, vướng mắc, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm gửi báo cáo đến Bộ Công an để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kịp thời tháo gỡ, bảo đảm triển khai thực hiện Đề án đúng tiến độ và có chất lượng |  | NQ 175 | Thường xuyên
16 |  | Đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết 175, trong đó xác định rõ lộ trình triển khai, đầu mối đơn vị chủ trì gửi về Bộ Công an (qua Thư ký Tổ công tác) để tập hợp, báo cáo Chính phủ trước ngày 23/02/2024. |  | Thông báo 1186/TCTTKĐA ngày 23/02/2024 | 23/2/2024
17 |  | Dự kiến di chuyển hạ tầng cũ lên vùng dùng chung của Trung tâm dữ liệu quốc gia khẩn trương phối hợp Bộ Công an xây dựng phương án, lộ trình chi tiết chuyển hạ tầng |  | Thông báo 2513/TCTTKĐA ngày 29/3/2024 | Tháng 4/2024
18 |  | Rà soát, phối hợp với đơn vị thường trực Bộ Công an (C06) để xây dựng phương án, lộ trình di chuyển quyết định hình thức sử dụng dịch vụ điện toán đám mây của Trung tâm dữ liệu quốc gia, gửi về Tổ công tác hoàn thành trong tháng 4/2024. |  | Thông báo 2513/TCTTKĐA ngày 29/3/2024 | Tháng 4/2024
II. Nhiệm vụ cụ thể của các địa phương
1 | UBND các địa phương | Đưa vào sử dụng ngay với các dữ liệu đất đai, dữ liệu hộ tịch và dữ liệu ngành lao động đã được số hóa, làm sạch với cơ sở dữ liệu dân cư để cắt giảm các thủ tục hành chính cho người dân, tránh lãng phí, báo cáo kết quả trong tháng 2/2024 và có lộ trình hoàn thành tiếp theo |  | Thông báo 1186/TCTTKĐA ngày 23/02/2024 | Thường xuyên | X