| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-UBND | Ia H’Drai, ngày tháng 01 năm 2024 |

BÁO CÁO

kết quả thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022 và năm 2023

Thực hiện đề nghị của Sở Nông nghiệp  và  Phát  triển  nông  thôn tại Công văn số 14/SNN-CCPTNT ngày 03 tháng 01 năm 2024 về việc phối hợp báo cáo kết quả thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022 và năm 2023.

Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022 và năm 2023, cụ thể như sau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện tiểu dự án 1, dự án 3 thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022 và năm 2023.

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn gặp được nhiều thuận lợi. Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều Văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện, luôn có sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời cho các đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã tổ chức triển khai thực hiện.

- Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện đã kịp thời thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo các CTMTQG cấp huyện, xây dựng quy chế hoạt động, chương trình công tác. Chỉ đạo các cơ quan thường trực các chương trình thành lập Tổ công tác, xây dựng kế hoạch thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong năm 2023 và giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân các xã cũng đã thành lập các Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban giám sát cộng đồng theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

- Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các xã đăng ký danh mục dự án vốn sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hằng năm, trong đó có đăng ký danh mục Tiểu dự án 1, Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

- Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân các xã thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình thông qua các cuộc họp, hội nghị.

2. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện năm 2022 và năm 2023: Tổng kinh phí thực hiện là 2.237 triệu đồng; trong đó ngân sách trung ương là 2.237 triệu đồng( giả ngân đến 31/12/2023 là 2.189 triệu đồng đạt 98 %)

2.1 Kết quả phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023 thực hiện Chương trình: Năm 2022: Nguồn vốn ngân sách trung ương 627 triệu đồng (tại Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 và Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai) và nguồn đối ứng của các hộ gia đình tham gia dự án.

# 2.2 Kết quả thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023: Nguồn vốn ngân sách trung ương 1.610 triệu đồng (Tại quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện) và nguồn vốn đối ứng của các hộ gia đình tham gia dự án.

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

- Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của các bộ, ngành, cơ quan còn chậm, chưa kịp thời đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện của địa phương.

- Quy định nội dung hỗ trợ của Tiểu dự án 1, Dự án 3 được cấp thẩm quyền ban hành vào thời điểm cuối năm 2022 nên huyện gặp khó khăn về thời gian thực hiện Tiểu dự án 1, dự án 3.

II. Kế hoạch kinh phí để thực hiện Tiểu dự án 1, thuộc Dự án 3, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vữngnăm 2024

1. Dự kiến kế hoạch triển khai thực hiện

- Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình thuộc Tiểu dự án 1 của Dự án 3 chương trình giảm nghèo trên địa bàn huyện.

- Đảm bảo thực hiện đúng nội dung, quy định.

- Kế hoạch kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Tiểu Dự án 1, Dự án 3.

2. Dự kiến kinh phí thực hiện

Tổng nhu cầu vốn thực hiện: 1.616 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách trung ương: 1.470 triệu đồng. (Phòng NN&PTNT là 28 triệu đồng; Xã Ia Dom: 293 triệu đồng; Xã Ia Đal: 733 triệu đồng; Xã Ia Tơi: 416 triệu đồng).

+ Ngân sách địa phương: 146 triệu đồng (xã Ia Dom là 30 triệu đồng; xã Ia Đal là 74 triệu đồng; Xã Ia Tơi là 42 triệu đồng).

(Có phụ lục kèm theo)

3. Giải pháp chủ yếu:

- Sự quan tâm của cả hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo; vận động các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân cùng góp sức thực hiện công tác giảm nghèo; tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng để vươn lên thoát nghèo bền vững.

- Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác, của từng địa phương, lồng ghép nguồn vốn việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nói chung và các chính sách giảm nghèo đặc thù với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn với Chương trình xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

- Mở rộng và tạo điều kiện tăng cường sự tham gia của người dân đối với các hoạt động của Chương trình từ việc xác định đối tượng thụ hưởng đến việc lập kế hoạch, triển khai, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong suốt quá trình thực hiện Chương trình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình giảm nghèo ở các cấp, phát huy quyền giám sát của người dân ở các vùng được hưởng lợi chương trình, dự án.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022 và năm 2023 trên địa bàn huyện./.

| Nơi nhận: - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Chi Cục phát triển nông thôn; - Ủy ban nhân dân huyện; - Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; - UBND các xã; - Lưu: VT-LT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Tiến Dũng |
| --- | --- |

() Tại Báo cáo số 04/BC-UBND ngày 4/01/2024 của UBND xã Ia Dom; Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 04/01/2024 của UBND xã Ia Tơi; Báo cáo số 10/BC-UBND ngày 04/01/2023 của UBND xã Ia Đal.