## Phu luc QĐ
PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2024 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Theo dõi Chương trình công tác trọng năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện
(Cập nhật đến ngày 27/02/2024)
TT | Nội dung | Cơ quan chủ trì | Loại Văn bản ban hành | Thời gian trình |  | Tiến độ thực hiện |  |  |  | Ghi chú
|  |  |  | CQCT Trình UBND huyện | UBND huyện Trình UBND tỉnh/ Huyện ủy/ HĐND huyện | Các ngành địa phương trình |  | Kết quả
[6 empty] | Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm | Đánh giá (đúng hạn hay trễ hạn) | Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm | Đánh giá kết quả (Hoàn thành hoặc Chưa hoàn thành...)
THÁNG 01
1 | Kế hoạch kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính và việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện năm 2024 | Phòng Nội vụ | Kế hoạch | Trong tháng 01/2024 |  | Tờ trình số 75/TTr-PNV ngày 12/01/2024 | Đúng hạn | 08/KH-UBND ngày 17/01/2024 | Đã hoàn thành
2 | Kế hoạch khắc phục những hạn chế về cải cách hành chính năm 2023 | Phòng Nội vụ | Kế hoạch | Trong tháng 01/2024 |  |  |  |  | Chưa hoàn thành | Chưa có Kế hoạch của UBND tỉnh
3 | Kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2024 | Phòng Nội vụ | Kế hoạch | Trong tháng 01/2024 |  | Tờ trình số 95/TTr-PNV ngày 24/01/2024 | Đúng hạn | Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 31/01/2024 | Đã hoàn thành
4 | Kế hoạch về công tác dân vận năm 2024 | Phòng Nội vụ | Kế hoạch | Trong tháng 01/2024 |  | Tờ trình số 119/TTr-PNV ngày 05/02/2024 | Đúng hạn | Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 09/02/2024 | Đã hoàn thành | Nhiệm vụ tháng 01 chuyển sang tháng 02; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 413/KH-UBND ngày 01/02/2024
5 | Kế hoạch triển khai công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 | Thanh tra huyện | Kế hoạch | Trong tháng 01/2024 |  | Công văn số 11/CV-TTr ngày 24/01/2024 | Đúng hạn | Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 31/01/2024 | Đã hoàn thành
6 | Kế hoạch triển khai công tác giải quyết việc làm cho người lao động năm 2024 trên địa bàn huyện Ia H’Drai | Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội | Kế hoạch | Trong tháng 01/2024 |  | Công văn số 47/CV-PLĐTBXH ngày 23/01/2024 | Đúng hạn | Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 25/01/2024 | Đã hoàn thành
7 | Kế hoạch triển khai công tác người cao tuổi năm 2024 trên địa bàn huyện | Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội | Kế hoạch | Trong tháng 01/2024 |  | Công văn số 19/CV-PLĐTBXH ngày 09/01/2024 | Đúng hạn | Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 10/01/2024 | Đã hoàn thành
8 | Kế hoạch công tác tư pháp năm 2024 trên địa bàn huyện | Phòng Tư pháp | Kế hoạch | Trong tháng 01/2024 |  | Tờ trình số 33/TTr-PTP ngày 06/02/2024 | Đúng hạn | Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 09/02/2024 | Đã hoàn thành | Nhiệm vụ tháng 01 chuyển sang tháng 02; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 28/01/2024
9 | Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 | Phòng Tư pháp | Kế hoạch | Trong tháng 01/2024 |  | Tờ trình số 24/TTr-PTP ngày 29/01/2024 | Đúng hạn | Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 02/02/2024 | Đã hoàn thành
10 | Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn huyện | Phòng Tư pháp | Kế hoạch | Trong tháng 01/2024 |  | Tờ trình số 28/TTr-PTP ngày 03/02/2024 | Đúng hạn | Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 07/02/2024 | Đã hoàn thành | Nhiệm vụ tháng 01 chuyển sang tháng 02; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 28/01/2024
11 | Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Ia H'Drai năm 2024 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Kế hoạch | Trong tháng 01/2024 |  | Công văn số 113/CV-PTCKH ngày 22/02/2024 | Đúng hạn | Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 27/02/2024 | Đã hoàn thành | Nhiệm vụ tháng 01 chuyển sang tháng 02;
12 | Kế hoạch phát huy các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) có điểm số cao; khắc phục các Chỉ số DDCI có điểm số thấp huyện Ia H’Drai năm 2023 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Kế hoạch | Tháng 01 |  |  |  |  | Chưa hoàn thành | Nhiệm vụ tháng 01 chuyển sang tháng 02; Chưa có Kế hoạch của UBND tỉnh
13 | Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện về kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Quyết định | Tháng 01 |  | Công văn số 64/CV-TCKH ngày 29/01/2024 | Đúng hạn | Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 | Đã hoàn thành
14 | Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Quyết định | Tháng 01 |  |  |  |  | Chưa hoàn thành
15 | Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn huyện | Phòng GDĐT | Kế hoạch | Trong tháng 01 |  |  |  |  | Chưa hoàn thành | Sau khi có Kế hoạch của UBND tỉnh
16 | Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2024 | Phòng GDĐT | Kế hoạch | Trong tháng 01 |  |  |  |  | Chưa hoàn thành | Sau khi có Kế hoạch của UBND tỉnh
17 | Kế hoạch triển khai năm An toàn giao thông 2024 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Kế hoạch | Trong tháng 01/2024 |  | Công văn số 58/CV-KTHT ngày 29/01/2024 | Đúng hạn | Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 30/01/2024 | Đã hoàn thành
18 | Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiếu số lần thứ II năm 2024, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác DTTS giai đoạn 2019-2024 | Văn phòng HĐND và UBND huyện | Tờ trình | Trong tháng 01/2024 |  |  | Đúng hạn | Tờ trình số 11/TTr-BCĐ ngày 29/01/2024 | Đã hoàn thành | Theo Chương trình số 100-CTr/HU, ngày 12-12-2023 tham mưu trong tháng 3, năm 2024 và Kế hoạch của UBND tỉnh
THÁNG 02
19 | Kế hoạch chi tiết triển khai đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn huyện Ia H'Drai | Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng | Kế hoạch | Trong tháng 02/2024 |  | Tờ trình số 05/TTr-BQL ngày 23/02/2024 | Đúng hạn |  | Chưa hoàn thành
20 | Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2024 | Phòng Nội vụ | Kế hoạch | Trong tháng 02/2024 |  |  |  |  | Chưa hoàn thành | Chưa có Kế hoạch của UBND tỉnh
21 | Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2024 | Phòng Nội vụ | Kế hoạch | Trong tháng 2 |  |  |  |  | Chưa hoàn thành |  | Trước ngày 15/4/2024
22 | Chương trình phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới | Phòng GDĐT | Chương trình | Trong tháng 2 |  |  |  |  | Chưa hoàn thành
23 | Kế hoạch tổ chức Hội thi Cồng chiêng-Xoang các dân tộc thiểu số các cấp (xã, huyện, tỉnh) | Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện | Kế hoạch | Trong tháng 2/2024 |  |  |  |  | Chưa hoàn thành
24 | Báo cáo; công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 | Phòng Tài Nguyên và Môi trường | Báo cáo, Thông báo | Trong tháng 2/2024 |  | Công văn số 57/CV-PTNMT ngày 26/02/2024 | Đúng hạn | Thông báo số 04/TB-UBND ngày 27/02/2024 | Đã hoàn thành
25 | Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 08-KL/TU, ngày 24-02-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh | Văn phòng HĐND và UBND huyện | Báo cáo | Trong tháng 2/2024 |  |  |  | Báo cáo số 79/BC-UBND ngày 19/02/2024 | Đã hoàn thành | Phòng Nội vụ tham mưu tại Tờ trình số 134/TTr-PNV ngày 19/02/2024
THÁNG 3
26 | Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2024 trên địa bàn huyện (Sau khi có Kế hoạch của Sở Nội vụ) | Phòng Nội vụ | Kế hoạch | Trong tháng 03/2024
27 | Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc | Phòng Nội vụ | Hội nghị | Trong tháng 03/2024
28 | Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024 | Phòng Nội vụ | Kế hoạch | Trong tháng 3/2024
29 | Kế hoạch Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 | Phòng Nội vụ | Kế hoạch | Trong tháng 3/2024
30 | Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2024 | Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội | Kế hoạch | Trong tháng 03/2024 | [5 empty] | Sau khi có Kế hoạch của UBND tỉnh
31 | Kế hoạch triển khai công tác đào tạo nghề cho người lao động năm 2024 trên địa bàn huyện Ia H’Drai | Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội | Kế hoạch | Trong tháng 03/2024 | [5 empty] | Sau khi có Kế hoạch của UBND tỉnh
32 | Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm; nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2024 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Báo cáo | Tháng 03 | Tháng 03 |  |  |  |  | Chương trình số 100-CTr/HU, ngày 12-12-2023
33 | Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin năm 2024 | Phòng GDĐT | Kế hoạch | Trong tháng 3 | [5 empty] | Sau khi có Kế hoạch của UBND tỉnh
34 | Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” năm 2024 | Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện | Kế hoạch | Tháng 3/2024
35 | Kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền nam, nữ truyền thống huyện Ia H’Drai lần thứ III năm 2024 | Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện | Kế hoạch | Tháng 3/2024
36 | Cập nhật điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Ia H'Drai để phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh (khi có văn bản của cấp có thẩm quyền) | Phòng Tài Nguyên và Môi trường | Tờ trình | Trong tháng 3/2024
37 | Lập nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chung Đô thị mới trung tâm huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum đến năm 2040 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Tờ trình | Trong tháng 3/2024 | [5 empty] | Kế hoạch số 1838/KH-UBND ngày 16/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
38 | Lập đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện trên địa bàn tỉnh với thời hạn quy hoạch đến năm 2040 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Tờ trình | Trong tháng 3/2024 | [5 empty] | Công văn số 1169/UBND-HTKT, ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh Kon Tum
THÁNG 4
39 | Kế hoạch hưởng ứng Tháng An toàn - vệ sinh lao động năm 2024 | Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội | Kế hoạch | Trong tháng 04/2024 | [5 empty] | Sau khi có Kế hoạch của UBND tỉnh
40 | Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2024 | Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội | Kế hoạch | Trong tháng 04/2024 | [5 empty] | Sau khi có Kế hoạch của UBND tỉnh
41 | Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2024 trên địa bàn huyện | Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội | Kế hoạch | Trong tháng 04/2024 | [5 empty] | Sau khi có Kế hoạch của UBND tỉnh
THÁNG 5
42 | Báo cáo Sơ kết việc thực hiện Chương trình số 70-CTr/HU, ngày 11-7-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 19-5-2022 của Tỉnh ủy “về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Báo cáo; Tờ trình | Trong tháng 5/2024 | Trong tháng 5/2024 |  |  |  |  | Chương trình số 100-CTr/HU, ngày 12-12-2023
43 | Phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với công nhân, ngưởi lao động trên địa bản huyện | Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội | Hội nghị | Trong tháng 5/2024
THÁNG 6
44 | Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2024 | Phòng Nội vụ | Kế hoạch | Trong tháng 6/2024
45 | Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Báo cáo | Tháng 06 | Trong tháng 6/2024 |  |  |  |  | Chương trình số 100-CTr/HU, ngày 12-12-2023
46 | Tham mưu các nội dung trình kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện giữa năm 2024 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Báo cáo; dự thảo tờ trình và Nghị quyết | Tháng 06
47 | Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ II | Văn phòng HĐND và UBND huyện | Đại hội | Trong tháng 6/2024 | [5 empty] | Sau khi có Kế hoạch của UBND tỉnh
48 | Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình số 51-CTr/HU, ngày 6-01-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 | Hạt Kiểm lâm huyện | Báo cáo; Tờ trình | Trong tháng 6/2024 | Trong tháng 6/2024 |  |  |  |  | Chương trình số 100-CTr/HU, ngày 12-12-2023
THÁNG 7
49 | Báo cáo Sơ kết 03 năm Chương trình số 62-CTr/HU, ngày 11-5-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 16-02-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI "về bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" | Văn phòng HĐND và UBND huyện | Báo cáo; Tờ trình | Trong tháng 7/2024 | Trong tháng 7/2024 |  |  |  |  | Chương trình số 100-CTr/HU, ngày 12-12-2023
50 | Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025 | Phòng Tài Nguyên và Môi trường | Kế hoạch | Trong tháng 7/2024
51 | Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư phía Đông trung tâm huyện Ia H'Dai, tỉnh Kon Tum | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Tờ trình | Trong tháng 7/2024 | [5 empty] | Công văn số 2982/UBND-HTKT, ngày 23/8/2021, của UBND tỉnh Kon Tum
THÁNG 8
52 | Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2025 | Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội | Kế hoạch | Trong tháng 08/2024 | [5 empty] | Sau khi có Kế hoạch của UBND tỉnh
53 | Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; dự toán ngân sách, kế hoạch Đầu tư công năm 2025 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Xây dựng Kế hoạch | Từ tháng 8/2024
54 | Sơ kết 03 năm Chương trình số 52-CTr/HU, ngày 06-01-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Báo cáo; Tờ trình | Trong tháng 8/2024 | Trong tháng 8/2024 |  |  |  |  | Chương trình số 100-CTr/HU, ngày 12-12-2023
THÁNG 9
55 | Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2024 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Báo cáo | Tháng 09 | Trong tháng 09/2024 |  |  |  |  | Chương trình số 100-CTr/HU, ngày 12-12-2023
56 | Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 | Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội | Kế hoạch | Trong tháng 09/2024 | [5 empty] | Sau khi có Kế hoạch của UBND tỉnh
57 | Kế hoạch phổ cập giáo dục xóa mù chữ trên địa bàn huyện năm 2024 | Phòng GDĐT | Kế hoạch | Trong tháng 9 | [5 empty] | Theo nhiệm vụ được giao
58 | Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện dạy học di sản văn hóa trong trường phổ thông năm học 2024-2025 | Phòng GDĐT | Kế hoạch | Trong tháng 9 | [5 empty] | Theo nhiệm vụ được giao
THÁNG 10
59 | Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2024 | Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội | Kế hoạch | Trong tháng 10/2024 | [5 empty] | Sau khi có Kế hoạch của UBND tỉnh
60 | Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2024 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Hội nghị | Trước ngày 13/10
THÁNG 11
61 | Báo cáo công tác soạn thảo, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 | Phòng Tư pháp | Báo cáo | Trong tháng 11/2024
62 | Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024; phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2025 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Báo cáo | Tháng 11 | Tháng 11 |  |  |  |  | Chương trình số 100-CTr/HU, ngày 12-12-2023
63 | Thống kê, kiểm kê đất đai theo định kỳ | Phòng Tài nguyên và Môi trường | Báo cáo | Trong tháng 11/2024
64 | Phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Khuyến nông thường xuyên năm 2025 trên địa bàn huyện | TTDVNN | Quyết dịnh | Trước ngày 15/11/2024
THÁNG 12
65 | Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2025 | Phòng Nội vụ | Kế hoạch | Trong tháng 12/2024
66 | Chuẩn bị các nội dung kỳ họp hội đồng nhân dân cuối năm | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Báo cáo; dự thảo tờ trình và Nghị quyết | Tháng 12
67 | Báo cáo giám sát đầu tư năm 2024 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Báo cáo | Tháng 12
68 | Chương trình công tác trọng tâm năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện | Văn phòng HĐND và UBND huyện | Quyết định | Tháng 12/2024
69 | Sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Báo cáo | Trong tháng 12/2024 | [5 empty] | Thực hiện theo Kế hoạch số 4362/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh
70 | Báo cáo kết qủa thực hiện Đề án di dân, bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Báo cáo | Trong tháng 12/2024 | [5 empty] | Thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh
Tổng số 70 nội dung, nhiệm vụ