| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-UBND | Ia H’Drai, ngày tháng năm 2023 |

BÁO CÁO

Đánh giá giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Ia H’Drai

Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-BCĐ ngày 26/7/2023 của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Ia H’Drai giai đoạn 2021-2025 về tổ chức đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Ia H’Drai; Công văn số 1512/SLĐTBXH-TGXHGN ngày 25/7/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn tổ chức đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và các chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Ia H’Drai, cụ thể như sau:

1. Công tác quản lý Chương trình

a) Công tác chỉ đạo, điều hành Chương trình.

- Đánh giá công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia ở các cấp.

Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo (BCĐ) các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Ia H’Drai giai đoạn 2021 - 2025 và BCĐ đã ban hành Quy chế hoạt động, thống nhất trong công tác theo dõi, chỉ đạo, điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập, kiện toàn Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững huyện Ia H'Drai, giai đoạn 2021-2025 và Quy chế hoạt động của Tổ công tác đảm bảo năng lực quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Ủy ban nhân dân các xã đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo/Ban Quản lý cấp xã và ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hằng năm để triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo năng lực quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đến nay công tác kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc được thực hiện kịp thời, đảm bảo cho công tác điều hành và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn huyện.

- Đánh giá tình hình chỉ đạo, điều hành, phối hợp của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia ở các cấp.

Ban Chỉ đạo các cấp chỉ đạo, điều hành, phối hợp theo quy chế hoạt động và nhiệm vụ được phân công đã phát huy hiệu quả trong hoạt động, quản lý điều hành, điều phối, đảm bảo Chương trình được triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. Kịp thời bám sát các quy định tại các văn bản của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh để kịp thời chỉ đạo xây dựng, ban hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện Chương trình, làm cơ sở để các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, đảm bảo tổ chức Chương trình được triển khai thực hiện có hiệu quả. Quá trình thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện luôn nhận được sự phối hợp tham gia của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã  hội huyện.

- Đánh giá mức độ đầy đủ, kịp thời của các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình.

Căn cứ các Hướng dẫn các văn bản Trung ương; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Ia H’Drai trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết đến từng cơ quan, đơn vị xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và tiến độ thực hiện trong công tác tham mưu triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện theo quy định và tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo đạt kết quả cao nhất.

b) Công tác điều hành, phối hợp, thực hiện Chương trình.

Trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình gặp một số khó khăn, vướng mắt được các Bộ, ngành Trung ương, các Sở, ngành tỉnh hướng dẫn kịp thời và chia sẽ thông tin cho địa phương, nhờ đó đã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Chương trình; trong quá trình xây dựng Chương trình và các văn bản liên quan, UBND huyện kịp thời tham gia góp ý, cung cấp thông để làm cơ sở thực hiện. Trong quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Phòng, ban nên trong quá trình thực hiện đã kịp thời phối hợp để tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Chương trình

c) Kết quả xây dựng chính sách quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình.

Ủy ban nhân dân huyện đã tham mưu các văn bản trình Hội đồng nhân dân hyện phê duyệt Nghị quyết, quyết định thực hiện CTMTQG giai đoạn 2021-2025, như: Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Ia H'Drai; mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Ia H'Drai; phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện các công trình, dự án thuộc các Chương trình  mục tiêu quốc gia năm 2022 và bổ sung, phân  bổ phần đối ứng ngân sách địa phương vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; nguồn vốn lồng ghép đối ứng (sự nghiệp) ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022; phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 huyện Ia H'Drai. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025.

d) Kết quả hoạt động truyền thông, thông tin và theo dõi, giám sát, đánh giá Chương trình.

Về truyền thông, thông tin Chương trình: Quán triệt các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong hệ thống chính trị và nhân dân, nhất là nâng cao ý thức người nghèo tự giác vượt khó vươn lên thoát nghèo. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện thường xuyên đăng tin, bài, phóng sự về giảm nghèo, phổ biến chính sách giảm nghèo, khuyến khích thoát nghèo bền vững trên Trang thông tin điện tử huyện, xã để người dân, cán bộ theo dõi, nắm rõ và tham gia thực hiện. Tổ chức các hội nghị đối thoại chính sách giảm nghèo để tuyên truyền, giới thiệu những chính sách ưu đãi, an sinh xã hội của nhà nước đối với người nghèo, nâng cao mức sống cho bảo trợ xã hội là hộ nghèo, hộ cận nghèo; hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; đào tạo nghề và giải quyết làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Kon Tum.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phát động nhiều phong trào, vận động hộ nghèo, người nghèo tham gia đăng ký thoát nghèo và đồng hành cùng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và chính sách khuyến khích thoát nghèo của tỉnh, huyện. Vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia các phần việc thiết thực, nhận hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp hộ nghèo phát triển sản xuất, cải thiện nhà ở, học tập, chăm sóc sức khỏe, xây dựng công trình vệ sinh, nước sinh hoạt...

Về theo dõi, giám sát, đánh giá Chương trình: UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ các quy định pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và ngành dọc cấp trên xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án và tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, đề xuất tháo gỡ giúp địa phương đảm bảo thực hiện các chương trình, dự án. Nhằm triển khai đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao, UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững huyện, hướng dẫn UBND các xã thụ hưởng Chương trình thành lập Ban quản lý xã, Ban phát triển cộng đồng thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, thực hiện các dự án.

đ) Công tác chấp hành chế độ giám sát của cơ quan dân cử: Hội đồng nhân dân huyện thực hiện chức năng giám sát thường xuyên tổ chức các đoàn giám sát đến địa phương để giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Qua đó, đã kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót và chấn chỉnh trong quá trình thực hiện chính sách, dự án giảm nghèo ở địa phương.

2. Tình hình huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn

- Tổng nguồn vốn cả giai đoạn 2021-2025: Ngân sách trung ương là 237.417 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 184.389 và vốn sự nghiệp là 53.028 triệu đồng; Ngân sách địa phương là 23.417 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 18.438 và vốn sự nghiệp là 5.302 triệu đồng.

- Năm 2021, nguồn kinh phí thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững chưa được ngân sách Trung ương phân bổ. Đến hết tháng 6 năm 2022 UBND tỉnh mới phân bổ kinh phí CTMTQG GNBV, do đó chưa có cơ sở để xây dựng kế hoạch, phân bổ vốn thực hiện trong năm 2021

- Tổng nguồn vốn Chương trình năm 2022: Ngân sách trung ương là 68.262 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 63.424 triệu đồng và vốn sự nghiệp là 5.202 triệu đồng; Ngân sách địa phương 560,3 triệu đồng (vốn sự nghiệp).

-	Tổng nguồn vốn Chương trình năm 2023: Ngân sách trung ương 56.263 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 40.321 và vốn sự nghiệp là 15.942 triệu đồng; Ngân sách địa phương là 5.626 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 4.032 và vốn sự nghiệp là 1.594 triệu đồng.

Việc phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển, dự toán ngân sách nhà nước theo năm nguồn ngân sách Trung ương cho các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ theo quy định. Trong điều kiện nguồn lực địa phương còn hạn chế, nhưng Ủy ban nhân dân huyện đã quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện Chương trình đảm bảo theo quy định.

3. Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ

- Mục tiêu chung: Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 40,73% xuống 20,64% bình quân giảm 1,15% đạt và vượt chỉ tiêu KH tỉnh và KH huyện giao (giảm 20,09% so với năm 2021 đạt và vượt chỉ tiêu giao giảm ít nhất 6%).

- Các chỉ tiêu khác:

+ Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm: Đẩy mạnh sự kết nối trong công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lao động nghèo. Tạo việc làm gắn với thu nhập, cải thiện cuộc sống nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo. Tổng số lao động được giải quyết việc làm là 1.322 lao động.

+ Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng toàn huyện thể nhẹ cân (cân nặng /tuổi) xuống còn 13%; thể thấp còi (chiều cao/tuổi) xuống còn 18,3% vào năm 2022. - Ước cuối năm 2023 giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng toàn huyện thể nhẹ cân (cân nặng /tuổi) xuống dưới 12,9%; giảm tỷ lệ thể thấp còi (chiều cao/tuổi) xuống còn 18,2%.

+ Tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp về các chương trình, chính sách, mô hình về giảm nghèo đến người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện.

+ Đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp được đào tạo, nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án của Chương trình:

+ Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

Tổng công trình thực hiện trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2023 là 27 công trình, có 14 công trình đầu tư mới vốn đầu tư công (trong đó 05 công trình cấp huyện; 09 công trình cấp xã) và 13 công trình duy tu bảo dưỡng vốn sự nghiệp nhằm phục vụ trực tiếp cho sản xuất và dân sinh, đáp ứng nhu cầu của người dân hưởng lợi, ưu tiên các công trình có nhiều người hưởng lợi là hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, phụ nữ. Các dự án được phân bổ nguồn vốn lớn, tuy nhiên các bước thực hiện đầu tư phải qua nhiều giai đoạn, thủ tục nên việc giải ngân vốn còn chậm. Hiện nay các đơn vị, địa phương đang triển khai thực hiện theo quy trình quy định.

+ Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo

Đến nay UBND huyện đã phê duyệt 07 dự án thực hiện dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng nuôi bò sinh sản, chăn nuôi hươu lấy nhung, nuôi heo thịt. Hiện nay các xã còn lại đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, trong đó đã thực hiện các nội dung như: xây dựng dự án, phê duyệt danh mục các dự án, mô hình hỗ trợ.

+ Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng

a) Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.

UBND huyện đã phê duyệt 07 dự án thực hiện dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng nuôi bò sinh sản và chăn nuôi dê sinh sản. Hiện nay các xã còn lại đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, trong đó đã thực hiện các nội dung như: xây dựng dự án, phê duyệt danh mục các dự án, mô hình hỗ trợ.

b) Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng.

Hiện nay, các xã đang dự kiến triển khai các nội dung về thông tin, truyền thông, tư vấn, nói chuyện chuyên đề, phòng chống suy dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ em (5 - dưới 16 tuổi) và đang triển khai thực hiện các bước theo quy trình quy định. Riêng Văn phòng HĐND-UBND huyện gặp khó khăn trong quá trình triển khai bị trùng đối tượng, nội dung, cụ thể: (1) Cung cấp sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng; (2) Hoạt động về truyền thông dinh dưỡng. Do đó, khó khăn trong thực hiện giải ngân nguồn vốn theo quy định.

+ Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững

a) Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp: Do trên địa bàn huyện chưa có cơ sở Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và việc đặt hàng đào tạo nghề với cơ sở GDNN trong và ngoài tỉnh còn nhiều bất cập. Vì vậy, chưa triển khai công tác đào tạo nghề cho người lao động.

b) Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Qua triển khai rà soát, số người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động còn rất hạn chế, do đó không có đối tượng để thực hiện được các hoạt động hỗ trợ dẫn đến khó khăn trong công tác triển khai hỗ trợ, giải ngân nguồn vốn.

c) Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững. Trong năm 2022 các xã thực hiện nội dung thu thập, phân tích, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn. Năm 2023 các xã tiếp tục triển khai thực hiện thu thập, phân tích, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động theo quy định.

+ Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trên cơ sở Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 05/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Ia H’Drai thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, năm 2023 Ủy ban nhân dân các xã đang triển khai thực hiện hỗ trợ cho khoảng 120 hộ (bao gồm 50 hộ xây dựng mới nhà ở và 70 hộ sửa chữa nhà ở). Đến nay, đã thực hiện hỗ trợ 69 hộ gồm 19 hộ xây mới nhà ở và 50 hộ sửa chữa nhà ở.

+ Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin

a) Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin. Năm 2022 nhằm tăng cường tiếp cận thông tin thiết yếu cho cộng đồng dân cư, các đơn vị đã thực hiện tuyên truyền nội dung “ tăng cường tiếp cận thông tin thiết yếu cho cộng đồng dân cư, thực hiện tuyên truyền in bạt 2 cụm Pano tuyên truyền về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Năm 2023 Phòng Giáo dục và Đào tạo đang đã có văn bản  triển khai thực hiện nội dung “tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã, thay thế 09 cụm loa không dây FM bị hỏng, không còn sử dụng được sang 09 cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn xã Ia Đal”

b) Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều: Năm 2022 xã Ia Đal và Ia Tơi tổ chức hoạt động đối thoại nói chuyện chuyên đề về công tác giảm nghèo bền vững. Năm 2023 các đơn vị, địa phương đang dự kiến triển khai thực hiện các hoạt động tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và các các hoạt động khác theo quy định.

+ Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình

a) Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình. Năm 2022 đã tổ chức 02 lớp tập huấn triển khai Chương trình và công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022, có 139 cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp tham gia. Năm 2023 các đơn vị đang dự kiến tổ chức học tập trao đổi kinh nghiệp trong và ngoài tỉnh và tổ chức hội nghị về công tác giảm nghèo để triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ theo quy định.

b) Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá. Trong năm 2022 đã tổ chức 01 đợt kiểm tra, giám sát cấp huyện tại 03 xã. Năm 2023 đã tổ chức 01 đợt kiểm tra, giám sát cấp huyện tại 03 xã và dự kiến tổ chức đợt 2 vào tháng 10 năm 2023.

4. Đánh giá hiệu quả, tác động của các cơ chế, chính sách giảm nghèo

a) Chính sách giảm nghèo thường xuyên (chính sách về giáo dục, y tế, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tiền điện, Quỹ vì người nghèo,….)

Chính sách hỗ trợ về giáo dục

- Thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, chi phí học tập theo nghị định số 86/2015/NĐ-CP; Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, đào tạo nghề nghiệp và đại học, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện chi trả chính sách học sinh.

Chính sách hỗ trợ về y tế

# - Thực hiện tốt chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh cho hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được thụ hưởng chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo

- Thực hiện hỗ trợ tiền điện phục vụ sinh hoạt, học tập cho các hộ nghèo năm 2021 với số tiền 341,220 triệu đồng; năm 2022 với số tiền 849,420 triệu đồng; Đến nay 6 tháng năm 2023 đã hỗ trợ tiền điện cho 710 hộ, với số tiền là 237.140 triệu đồng.

- Chính sách hỗ trợ tiền điện đã thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội, mang niềm vui, sự động viên ý nghĩa về mặt tinh thần và vật chất đối với những đối tượng là hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, giúp họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Chính sách trợ giúp pháp lý

- Chỉ đạo các bộ phận liên quan lồng ghép công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để tổ chức các buổi trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, đề cương tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các xã gửi đến người dân tại địa phương để tham khảo, tìm hiểu các quy định, chính sách pháp luật mới ban hành.

- Hoạt động bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý cung cấp dịch vụ pháp lý cho người nghèo nhằm giúp họ bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật.

Chính sách khác:

Kịp thời hỗ trợ gạo cho người dân có nguy cơ thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 là: 11.280 kg gạo cho 182 hộ/752 nhân khẩu; Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 hỗ trợ là 9.090 kg gạo cho 151 hộ/606 nhân khẩu; Tết nguyên đán Quý Mão hỗ trợ 8.685 kg gạo cho 132hộ/579 nhân khẩu

b) Chương trình tín dụng chính sách xã hội đối với công tác giảm nghèo

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai thực hiện các cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ và chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các tổ tiết kiệm và vay vốn đưa nguồn vốn của Chính phủ tới tay người dân, với tổng doanh số cho vay từ các chương trình vay năm 2021 là 40.008 triệu đồng với 927 lượt khách hàng vay vốn; năm 2022 là 74.318 triệu đồng với 1.801 lượt khách hàng vay vốn; Năm 2023 là là 34.607 triệu đồng với 666 lượt khách hàng vay vốn.

5. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

a) Thuận lợi.

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã tổ chức quán triệt và tích cực chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng: Công tác tuyên truyền về giảm nghèo bền vững được quan tâm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; Việc triển khai, thực hiện các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo trên địa bàn huyện đã tạo điều kiện, cơ hội cho người dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống...

- Kịp thời ban hành các văn bản theo chỉ đạo của Trung ương về công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện.

- Ban Chỉ đạo các cấp được thành lập, kiện toàn kịp thời, thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, điều phối, đảm bảo Chương trình được triển khai thực hiện có hiệu quả.

b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

- Năm 2021 là năm đầu giai đoạn, nguồn kinh phí thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững chưa được ngân sách Trung ương phân bổ. Đến hết tháng 6 năm 2022 UBND tỉnh mới phân bổ kinh phí CTMTQG GNBV, dẫn đến tiến độ triển khai các dự án của CTMTQG GNBV phải dồn vào 6 tháng cuối năm 2022.

- Là năm đầu thực hiện giai đoạn theo các văn bản hướng dẫn mới, theo quy định phải ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương dẫn đến việc khó khăn triển khai thực hiện tại địa phương.

- Đối với Dự án 1 (Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội):

+ Quy trình lựa chọn nhà thầu cộng đồng theo Nghị định 27/2022/NĐ-CP đơn vị còn nhiều bất cập và vướng mắc, khó khăn trong việc lập hồ sơ, gói thầu xây dựng vì vậy không đảm bảo thực hiện gói thầu. Các vật liệu xây dựng trên địa bàn không có sẵn, phải mua và vận chuyển từ tỉnh Gia Lai hoặc chở từ Thành Phố Kon Tum sang làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

+ Đặc thù của hoạt động đầu tư, việc giải ngân vốn đầu tư đòi hỏi phải thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật, việc tích lũy giá trị khối lượng thực hiện phải đảm bảo đúng theo tiến độ, bước công việc mới có thể thực hiện các thủ tục thanh toán, giải ngân vốn đầu tư tại Kho bạc Nhà nước để thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành.

- Đối với Tiểu dự án 1, Dự án 4 (Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững) còn khó khăn trong hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề vì:

+ Trên địa bàn huyện chưa có cơ sở Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên để tổ chức tuyển sinh và mở đào tạo các lớp dạy nghề nông nghiệp cho người lao động. Phải hợp đồng với các cơ sở dạy nghề nghiệp để tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

+ Trường Cao đẳng Kon Tum, Trường Cao đẳng Gia Lai không đảm nhận được nhu cầu đặt hàng của Ủy ban nhân dân huyện.

+ Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh chưa ban hành Quyết định phê duyệt đơn giá dịch vụ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới ba tháng cho 20 nghề áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum nên việc áp dụng để triển khai các lớp đào tạo nghề trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn.

- Đối với Tiểu dự án 2, Dự án 4 (Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng): Qua rà soát không có đối tượng để thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

c) Bài học kinh nghiệm

- Về quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về giảm nghèo bền vững

Thực hiện có hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo đa chiều bền vững đến các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; nhất là tuyên truyền, vận động hộ nghèo hiểu rõ mục tiêu chính sách và nhận thức được trách nhiệm vươn lên thoát nghèo, không ỷ lại, không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Nêu gương, động viên, khen thưởng kịp thời những hộ nghèo điển hình trong việc tự lực vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững

- Về ban hành các văn bản triển khai thực hiện Chương trình (tính kịp thời, sáng tạo, đúng, trúng, sát thực tiễn...)

Công tác ban hành các nghị quyết, các kế hoạch và các văn bản chỉ đạo khác kịp thời, đúng trúng sát với tình hình thực tế tại địa phương

- Về lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức, điều hành thực hiện, phối hợp thực hiện Chương trình

Tiến hành xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện và giao chỉ tiêu phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, tổ chức gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Trên cơ sở đó, thường xuyên rà soát, đánh giá, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

- Về tổ chức triển khai thực hiện các dự án/tiểu dự án

- Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, dự án, chương trình hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

- Đa dạng hóa việc huy động các nguồn lực, khuyến khích sự tham gia, đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo ổn định đời sống, phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo.

- Về kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý các vi phạm

Thường xuyên xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ trực tiếp và giám sát gián tiếp qua công tác thực hiện của các ngành, đoàn thể mọi lúc mọi nơi.

6. Các đề xuất và kiến nghị: Không.

7. Các phụ lục báo cáo: (có các phụ lục báo cáo kèm theo)

Trên đây là Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Ia H’Drai./.

| Nơi nhận: - Sở Lao động - TB&XH (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; - Thành viên BCĐ CTMTQG huyện; - Ủy ban nhân dân các xã; - Lưu: VT-TH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Tiến Dũng |
| --- | --- |

Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 về kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Ia H’Drai năm 2021-2025; Quyết định số 138/QĐ-BCĐ ngày 18/7/2023 của BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Ia H’Drai giai đoạn 2021-2025;

Quyết định số 04/QĐ-PLDDTBXH ngày 19/7/2023 của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội về kiện toàn Tổ công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Ia H”Drai, giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 05/QĐ-TCT ngày 19/7/2023 của TCT thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững huyện Ia H’Drai giai đoạn 2021-2025 về ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững huyện Ia H’Drai, giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 26/6/2023 về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 11/02/2022 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2022; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 27/6/2023 về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện năm 2023.

Công văn số 1251/UBND-TH ngày 06/08/2022 về triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2022 trên địa bàn huyện Ia H’Drai; Công văn số 585/UBND-TH ngày 20/4/2023 về đẩy mạnh việc phân bổ, triển khai thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2023;Công văn số 1202/UBND-TH ngày 27/7/2023 đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2023 (tính cả kế hoạch năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023)

Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương; mức vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Ia H’Drai; Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 26/6/2023 của UBND huyện về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Ia H’Drai giai đoạn 2021-2025.

Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 về giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Ia H’Drai; Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 về tạm điều chỉnh một số nội dung thuộc Chương trình MTQG năm 2022; Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 về điều chỉnh mục 2, Điều 1 Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 12/7/2022; Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 về nguồn vốn lồng ghép đối ứng (vốn sự nghiệp) ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022

Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 2/2/2023 về chuyển nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện năm 2022 sang năm 2023 đợt 1;

Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND huyện về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 huyện Ia H’Drai; Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của UBND huyện về giao chi tiết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và năm 2023 huyện Ia H’Drai

Tính đến cuối năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chiếm 40,73% so với tổng số hộ dân toàn huyện, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm 75,78% so với tổng số hộ nghèo; tỷ lệ hộ cận nghèo toàn huyện chiếm 19,83% so với tổng số hộ dân toàn huyện; Tính đến cuối năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chiếm 20,64% so với tổng số hộ dân toàn huyện (giảm 20,09% so với năm 2021 đạt và vượt chỉ tiêu giao giảm ít nhất 6%), trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm 26,61% so với tổng số hộ nghèo; tỷ lệ hộ cận nghèo toàn huyện chiếm 27,05% so với tổng số hộ dân toàn huyện; Ước đến cuối năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 10,14% so với tổng số hộ dân toàn huyện (chỉ tiêu giao giảm ít nhất 10,5%), tỷ lệ hộ cận nghèo toàn huyện giảm còn 7,05% so với tổng số hộ dân toàn huyện.

Trong đó giải quyết cho vay vốn tạo việc làm từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện là 304 lao động; do Công ty doanh nghiệp, HTX tuyển dụng mới là 2.013 lao động ; Lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: 02 lao động; hoạt động từ các Chương trình mục tiêu quốc gia: 128 lao động.

Triển khai các hoạt động tuyên truyền nhân Tháng cao điểm vì người nghèo; cấp phát các tờ gấp về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Đã tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác giảm nghèo giai đoạn 2021-2022 cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp.

- 14 công trình xây dựng mới:

+ Cấp huyện gồm Trường mầm non khu trung tâm hành chính huyện; Trường TH-THCS khu trung tâm hành chính huyện ; Nghĩa trang nhân dân huyện; Nhà văn hóa thể thao và sân vận động trung tâm huyện; Cầu suối đá huyện ;

+ Cấp xã gồm Đường vào nghĩa trang thôn 1 xã Ia Dom; Đường GTNT làng thanh niên thôn 3, xã Ia Dom; Đường vào khu sản xuất số 1 thôn 1, xã Ia Dom; Đường GTNT thôn 4 (Điểm dân cư số 11 C.Ty CP Sâm Ngọc Linh) xã Ia Đal; Đường GTNT thôn 3 (Điểm dân cư số 7 mở rộng) xã Ia Đal; Đường GTNT thôn Ia Der Giai đoạn 1 (Đường vào đội 12) xã Ia Đal; Đường giao thông thôn đi bến đò làng Dom thôn 9, xã Ia Tơi; Đường giao thông thôn làng nú đi điểm dân cư số 66 thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi; Đường giao thông thôn đi sản xuất thôn 7, xã Ia Tơi.

- 13 công trình duy tu, bảo dưỡng: Đường vào điểm dân cư thôn 2 xã Ia Dom; Dự kiến duy tu, bảo dưỡng nhà văn hóa thôn 1, 2 và các công trình phụ trợ xã Ia Dom; Điểm trường thôn 2, trường TH-THCS Hùng Vương xã Ia Đal; Dự kiến duy tu, sửa chữa điểm trường thôn 8 (Trường TH-THCS Hùng Vương); Dự kiến duy tu, sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Chư Hem; Dự kiến duy tu, sửa chữa đường GTNT thôn Ia Der đi thôn 2; Dự kiến duy tu, sửa chữa đường nội thôn Chư Hem (đoạn xóm Lùi); Điểm trường nhà văn hóa thôn 9 xã Ia Tơi; Điểm trường nhà văn hóa thôn 8 xã Ia Tơi; Dự kiến 4 công trình duy tu bảo dưỡng ở xã Ia Tơi năm 2023.

Năm 2022 05 dự án: Quyết định số 215/QĐ-UBND, '20/12/2022 về Phê duyệt dự án "Thực hiện dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (hỗ trợ bò cái sinh sản)" năm 2022 trên địa bàn thôn 1 xã Ia Dom; Quyết định số 01/QĐ-UBND, '03/01/2023 phê duyệt dự án "Thực hiện dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (hỗ trợ bò cái sinh sản)" trên địa bàn thôn 1, thôn 2, thôn 7, thôn 8, thôn Ia Der xã Ia Đal; Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 11/1/2023 phê duyệt Dự án "thực hiện mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (hỗ trợ bò cái sinh sản)" năm 2022 trên địa bàn Thôn 7, Thôn 8, Thôn 9 xã Ia Tơi; Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 21/1/2023 phê duyệt Dự án "thực hiện mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (hỗ trợ bò cái sinh sản)" năm 2022 trên địa bàn Thôn 3, Thôn 4, Thôn 5, Thôn 6, Thôn Ia Đal, Thôn Chư Hem xã Ia Đal; Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 31/1/2023 phê duyệt Dự án "thực hiện mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (hỗ trợ chăn nuôi hươu lấy nhung)" năm 2022 trên địa bàn Thôn 1, Thôn 5, Thôn 6, Thôn Ia Đal, Thôn Ia Der, Thôn Chư Hem xã Ia Đal.

Năm 2023 02 dự án : Quyết định 146/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 về phê duyệt dự án “Thực hiện dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (hỗ trợ chăn nuôi lợn thịt) trên địa bàn thôn 4,5,6,7,8,Ia Der, Chư Hem xã Ia Đal; Quyết định 165/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 về phê duyệt dự án “Thực hiện dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (hỗ trợ bò cái sinh sản) trên địa bàn thôn 1 xã Ia Dom.

Năm 2022 03 dự án gồm Quyết định số 214/QĐ-UBND, '20/12/2022 phê duyệt dự án "Thực hiện dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (hỗ trợ bò cái sinh sản)" năm 2022 trên địa bàn thôn 4 xã Ia Dom; Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 11/1/2023 phê duyệt Dự án "thực hiện mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (hỗ trợ bò cái sinh sản)" năm 2022 trên địa bàn Thôn 1 xã Ia Tơi; Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 19/1/2023 phê duyệt Dự án "thực hiện mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (hỗ trợ bò cái sinh sản)" năm 2022 trên địa bàn Thôn 1, Thôn 2, Thôn 6, Thôn 7, Thôn 8, Thôn Ia Der xã Ia Đal.

Năm 2023 4 dự án gồm Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 phê duyệt dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (hỗ trợ dê sinh sản) trên địa bàn thôn 5,6,Ia Đal, Ia Der xã Ia Đal; Quyết định 144/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 về phê duyệt dự án “Thực hiện dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (hỗ trợ bò cái sinh sản) trên địa bàn thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi; Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 về phê duyệt dự án “Thực hiện dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (hỗ trợ bò cái sinh sản) trên địa bàn thôn 1,6,8 xã Ia Đal; Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 về phê duyệt dự án “Thực hiện dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (hỗ trợ bò cái sinh sản) trên địa bàn thôn 3 xã Ia Dom;

Xã Ia Dom: 02 nhà xây mới, 07 sửa chữa nhà; xã Ia Đal: 40 nhà xây mới, 50 sửa chữa nhà; xã Ia Tơi: 08 nhà xây mới, 13 sửa chữa nhà.