## NTM
[19 empty] | Huyện Ia H'Drai | [6 empty] | Huyện Ia H'Drai | [6 empty] | Huyện Ia H'Drai | [13 empty] | Huyện Ia H'Drai | [18 empty] | Huyện Ia H'Drai | [6 empty] | Huyện Ia H'Drai | [6 empty] | Huyện Ia H'Drai
Phụ lục số: 04/ĐTNTM
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Quyết định số 201 /QĐ-UBND ngày 11 / 5 /2020 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)
(Kèm theo Nghị quyết số /2020/NQ-HĐND ngày / /2020 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai)
Đvt: Triệu đồng
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư |  | Địa điểm thực hiện | Thời gian KC-HT | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị Quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 09/5/2019 | [46 empty] | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 25/9/2019 của Hội đồng nhân dân huyện | [36 empty] | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 24/4/2020 của Hội đồng nhân dân huyện | [36 empty] | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 điều chỉnh | [36 empty] | Ghi chú
|  |  | Quy mô |  |  | Quyết định đầu tư | [7 empty] | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2015 |  |  |  | Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 | [6 empty] | Kê hoạch năm 2017 đã bố trí | [6 empty] | Kê hoạch năm 2018 đã bố trí | [6 empty] | Kê hoạch vốn giai 2019-2020 | [6 empty] | Kê hoạch năm 2020 dự kiến | [6 empty] | Quyết định đầu tư | [7 empty] | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2015 |  |  |  | Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 | [6 empty] | Kê hoạch năm 2017 đã bố trí | [6 empty] | Kê hoạch năm 2018 đã bố trí | [6 empty] | Kê hoạch năm 2019 đã bố trí |  | Kế hoạch vốn dự kiến năm 2020 |  | Quyết định đầu tư | [7 empty] | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2015 |  |  |  | Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 | [6 empty] | Kê hoạch năm 2017 đã bố trí | [6 empty] | Kê hoạch năm 2018 đã bố trí | [6 empty] | Kê hoạch năm 2019 đã bố trí |  | Kê hoạch vốn năm 2020 đã bố trí |  | Quyết định đầu tư | [7 empty] | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2015 |  |  |  | Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 | [6 empty] | Kê hoạch năm 2017 đã bố trí | [6 empty] | Kê hoạch năm 2018 đã bố trí | [6 empty] | Kê hoạch năm 2019 đã bố trí |  | Kê hoạch vốn năm 2020 đã bố trí
[6 empty] | Số QĐ, ngày, tháng năm ban hành | Tổng mức đầu tư | [6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Số QĐ, ngày, tháng năm ban hành | Tổng mức đầu tư | [6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | Số QĐ, ngày, tháng năm ban hành | Tổng mức đầu tư | [6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | Số QĐ, ngày, tháng năm ban hành | Tổng mức đầu tư | [6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [6 empty] | NSTW | TPCP | NSĐP | [36 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [6 empty] | NSTW | TPCP | NSĐP | [26 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [6 empty] | NSTW | TPCP | NSĐP | [26 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [6 empty] | NSTW | TPCP | NSĐP
[8 empty] | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác | [5 empty] | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác | [5 empty] | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW |  | NSTW |  |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác | [5 empty] | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW |  | NSTW |  |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác | [5 empty] | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW |  | NSTW
| TỔNG CỘNG | [5 empty] | 50430 | 44255 | 0 | 2186 | 0 | 0 | 3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46003 | 40234 | 0 | 2186.212 | 0 | 0 | 3208.55 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4925 | 4925 | 0 | 539.518 | 0 | 0 | 0 | 29809 | 29809 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 68110.7 | 59641 | 0 | 2181 | 0 | 0 | 6288.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63044 | 55620 | 0 | 2186 | 0 | 0 | 2847.25 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4925 | 4925 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 14250 | 14250 | 30945 | 30945 |  | 68286.7 | 59801 | 0 | 2181 | 0 | 0 | 6304.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63220 | 55780 | 0 | 2186 | 0 | 0 | 2847.25 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4925 | 4925 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 14250 | 14250 | 31105 | 31105 |  | 68286.7 | 59801 | 0 | 2181 | 0 | 0 | 6304.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63220 | 55780 | 0 | 2186 | 0 | 0 | 2847.25 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4925 | 4925 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 14250 | 14250 | 31105 | 31105
Vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới | [6 empty] | 40528 | 36044 | 0 | 1395 | 0 | 0 | 3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39269 | 34894 | 0 | 1395.212 | 0 | 0 | 2595.45 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4925 | 4925 | 0 | 539.518 | 0 | 0 | 0 | 24469 | 24469 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 152 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40528 | 36044 | 0 | 1395 | 0 | 0 | 3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39269 | 34894 | 0 | 1395 | 0 | 0 | 2234.15 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4925 | 4925 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 8910 | 8910 | 15559 | 15559 |  | 40528 | 36044 | 0 | 1395 | 0 | 0 | 3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39269 | 34894 | 0 | 1395 | 0 | 0 | 2234.15 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4925 | 4925 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 8910 | 8910 | 15559 | 15559 |  | 40528 | 36044 | 0 | 1395 | 0 | 0 | 3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39269 | 34894 | 0 | 1395 | 0 | 0 | 2234.15 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4925 | 4925 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 8910 | 8910 | 15559 | 15559
1 | Đường giao thông nội bộ thôn 1 xã Ia Tơi | UBND xã Ia Tơi | Đầu tư mới đường dây 35KV dài khoảng 3,50 Km; Đường dây hạ thế 0,4 KV dài khoảng 1,00 Km. Trạm biến áp công suất 100KVA - 35(22)/0,4KV | Thôn 1 xã Ia Tơi | 2017- | QĐ số 74A/QĐ-UBND xã Tơi ngày 07/09/2017 | 1554 | 1413 |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  | 1554 | 1413 |  |  |  |  | 141 | 1413 | 1413 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | QĐ số 74A/QĐ-UBND xã Tơi ngày 07/09/2017 | 1554 | 1413 |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  | 1554 | 1413 |  |  |  |  | 141 | 1413 | 1413 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | QĐ số 74A/QĐ-UBND xã Tơi ngày 07/09/2017 | 1554 | 1413 |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  | 1554 | 1413 |  |  |  |  | 141 | 1413 | 1413 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | QĐ số 74A/QĐ-UBND xã Tơi ngày 07/09/2017 | 1554 | 1413 |  |  |  |  | 141 |  |  |  |  | 1554 | 1413 |  |  |  |  | 141 | 1413 | 1413 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | Đường giao thông nông thôn nội bộ thôn 1 xã Ia Dom - NT2 | UBND xã Ia Dom | Đường cấp B; chiều dài khoảng 350m; nền đường 5m, mặt đường 3,5m, Bê tông dày 18 cm | Thôn 1 xã Ia Dom | 2017- | QĐ số 88/QĐ-UBND xã Ia Dom ngày 07/09/2017 | 529 | 522 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 529 | 522 |  |  |  |  | 7 | 522 | 522 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | QĐ số 88/QĐ-UBND xã Ia Dom ngày 07/09/2017 | 529 | 522 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 529 | 522 |  |  |  |  | 7 | 522 | 522 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | QĐ số 88/QĐ-UBND xã Ia Dom ngày 07/09/2017 | 529 | 522 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 529 | 522 |  |  |  |  | 7 | 522 | 522 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | QĐ số 88/QĐ-UBND xã Ia Dom ngày 07/09/2017 | 529 | 522 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 529 | 522 |  |  |  |  | 7 | 522 | 522 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | Đường GTNT thôn 2 xã Ia Dom (Điểm dân cư mới) | UBND xã Ia Dom | Đường cấp B; chiều dài khoảng 450m; nền đường 5m, mặt đường 3,5m, Bê tông dày 18 cm | Thôn 2 xã Ia Dom | 2017- | QĐ số 87/QĐ-UBND xã Ia Dom ngày 07/09/2017 | 489 | 324 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 489 | 324 |  |  |  |  | 165 | 324 | 324 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | QĐ số 87/QĐ-UBND xã Ia Dom ngày 07/09/2017 | 489 | 324 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 489 | 324 |  |  |  |  | 165 | 324 | 324 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | QĐ số 87/QĐ-UBND xã Ia Dom ngày 07/09/2017 | 489 | 324 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 489 | 324 |  |  |  |  | 165 | 324 | 324 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | QĐ số 87/QĐ-UBND xã Ia Dom ngày 07/09/2017 | 489 | 324 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 489 | 324 |  |  |  |  | 165 | 324 | 324 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
4 | Đường GTNT thôn 4 xã Ia Đal (Nay là thôn Ia Đal) và Đường giao thông nông thôn thôn 4 xã Ia Đal (Đường đi qua UBND xã cũ) | UBND xã Ia Đal | Đường cấp B; chiều dài khoảng 510m; nền đường 5m, mặt đường 3,5m, Bê tông dày 18 cm | Thôn 4 xã Ia Đal | 2017- | QĐ số 49b/QĐ-UBND xã Ia Đal ngày 07/09/2017 | 1655 | 1651 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1655 | 1651 |  |  |  |  | 4 | 1651 | 1651 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | QĐ số 49b/QĐ-UBND xã Ia Đal ngày 07/09/2017 | 1655 | 1651 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1655 | 1651 |  |  |  |  | 4 | 1651 | 1651 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | QĐ số 49b/QĐ-UBND xã Ia Đal ngày 07/09/2017 | 1655 | 1651 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1655 | 1651 |  |  |  |  | 4 | 1651 | 1651 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | QĐ số 49b/QĐ-UBND xã Ia Đal ngày 07/09/2017 | 1655 | 1651 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1655 | 1651 |  |  |  |  | 4 | 1651 | 1651 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
5 | Điểm trường mầm non và hạng mục phụ trợ Thôn 9, xã Ia Tơi | UBND xã Ia Tơi | Đường cấp B; chiều dài khoảng 847m; nền đường 5m, mặt đường 3,5m, Bê tông dày 18 cm | Thôn 9, xã Ia Tơi | 2017- | QĐ số 74B/QĐ-UBND xã Ia Tơi ngày 07/09/2017 | 919 | 877 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 919 | 877 |  |  |  |  | 42 | 877 | 877 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | QĐ số 74B/QĐ-UBND xã Ia Tơi ngày 07/09/2017 | 919 | 877 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 919 | 877 |  |  |  |  | 42 | 877 | 877 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | QĐ số 74B/QĐ-UBND xã Ia Tơi ngày 07/09/2017 | 919 | 877 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 919 | 877 |  |  |  |  | 42 | 877 | 877 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | QĐ số 74B/QĐ-UBND xã Ia Tơi ngày 07/09/2017 | 919 | 877 |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 919 | 877 |  |  |  |  | 42 | 877 | 877 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
6 | Điểm trường mầm non Thôn 3, xã Ia Đal. | UBND xã Ia Đal | Xây dựng mới 02 phòng học và hạng mục phụ trợ | Thôn 3, xã Ia Đal | 2017- | QĐ số 49a/QĐ-UBND xã Ia Đal ngày 07/09/2017 | 751 | 713 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 751 | 713 |  |  |  |  | 38 | 713 | 713 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | QĐ số 49a/QĐ-UBND xã Ia Đal ngày 07/09/2017 | 751 | 713 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 751 | 713 |  |  |  |  | 38 | 713 | 713 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | QĐ số 49a/QĐ-UBND xã Ia Đal ngày 07/09/2017 | 751 | 713 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 751 | 713 |  |  |  |  | 38 | 713 | 713 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | QĐ số 49a/QĐ-UBND xã Ia Đal ngày 07/09/2017 | 751 | 713 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 751 | 713 |  |  |  |  | 38 | 713 | 713 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
7 | Đường giao thông nông thôn NT2-2, thôn 2, Ia Dom | UBND xã Ia Dom | Đầu tư mới đường dây 35KV dài khoảng 3,50 Km; Đường dây hạ thế 0,4 KV dài khoảng 1,00 Km. Trạm biến áp công suất 100KVA - 35(22)/0,4KV | Thôn 2, Ia Dom | 2018- | QĐ số 35/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND xã Ia Dom | 501 | 455 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 501 | 455 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 455 | 455 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | QĐ số 35/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND xã Ia Dom | 501 | 455 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 501 | 455 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 455 | 455 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | QĐ số 35/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND xã Ia Dom | 501 | 455 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 501 | 455 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 455 | 455 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | QĐ số 35/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND xã Ia Dom | 501 | 455 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 501 | 455 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 455 | 455 | [5 empty] | 0 |  | 0
8 | Đường giao thông nông thôn NT4-1, xã Ia Đal | UBND xã Ia Đal | Đường cấp B; chiều dài khoảng 350m; nền đường 5m, mặt đường 3,5m, Bê tông dày 18 cm | Xã Ia Đal | 2018- | QĐ số 03a/QĐ-UBND ngày 23/1/2018 của UBND xã Ia Đal | 2233 | 2233 | [9 empty] | 2233 | 2233 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2233 | 2233 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | QĐ số 03a/QĐ-UBND ngày 23/1/2018 của UBND xã Ia Đal | 2233 | 2233 | [9 empty] | 2233 | 2233 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2233 | 2233 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | QĐ số 03a/QĐ-UBND ngày 23/1/2018 của UBND xã Ia Đal | 2233 | 2233 | [9 empty] | 2233 | 2233 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2233 | 2233 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | QĐ số 03a/QĐ-UBND ngày 23/1/2018 của UBND xã Ia Đal | 2233 | 2233 | [9 empty] | 2233 | 2233 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2233 | 2233 | [5 empty] | 0 |  | 0
9 | Đường giao thông số 2, xã Ia Tơi | UBND xã Ia Tơi | Đường cấp B; chiều dài khoảng 450m; nền đường 5m, mặt đường 3,5m, Bê tông dày 18 cm | Xã Ia Tơi | 2018- | QĐ số 22/QĐ-UBND xã IaTơi ngày 02/8/2018 | 3913 | 3761 |  |  |  |  | 152 |  |  |  |  | 3913 | 3761 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2237 | 2237 | [5 empty] | 1524 | 1524 |  |  |  |  | 152 | 0 | [6 empty] | QĐ số 22/QĐ-UBND xã IaTơi ngày 02/8/2018 | 3913 | 3761 |  |  |  |  | 152 |  |  |  |  | 3913 | 3761 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2237 | 2237 | [5 empty] | 1524 | 1524 | 0 | 0 | QĐ số 22/QĐ-UBND xã IaTơi ngày 02/8/2018 | 3913 | 3761 |  |  |  |  | 152 |  |  |  |  | 3913 | 3761 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2237 | 2237 | [5 empty] | 1524 | 1524 | 0 | 0 | QĐ số 22/QĐ-UBND xã IaTơi ngày 02/8/2018 | 3913 | 3761 |  |  |  |  | 152 |  |  |  |  | 3913 | 3761 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2237 | 2237 | [5 empty] | 1524 | 1524 | 0 | 0
10 | Lưới điện vào điểm dân cư Làng cá thôn 7, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai | UBND xã Ia Tơi | Đầu tư mới đường dây 35KV dài khoảng 3,50 Km; Đường dây hạ thế 0,4 KV dài khoảng 1,00 Km. Trạm biến áp công suất 100KVA - 35(22)/0,4KV | Thôn 7, xã Ia Tơi | 2019-2020 |  | 2528 | 1972 |  | 378 |  |  | 178 |  |  |  |  | 2528 | 1972 |  | 378.212 |  |  | 539.518 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 539.518 |  |  |  | 1972 | 1972 |  | #REF! |  |  |  |  | 120 |  | 0 |  |  |  |  | 2528 | 1972 |  | 378 |  |  | 178 |  |  |  |  | 2528 | 1972 |  | 378 |  |  | 178 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 178 |  |  |  | 1000 | 1000 | 972 | 972 | Sô 07/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND xã Ia Tơi | 2528 | 1972 |  | 378 |  |  | 178 |  |  |  |  | 2528 | 1972 |  | 378 |  |  | 178 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 178 |  |  |  | 1000 | 1000 | 972 | 972 | Sô 07/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND xã Ia Tơi | 2528 | 1972 |  | 378 |  |  | 178 |  |  |  |  | 2528 | 1972 |  | 378 |  |  | 178 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 178 |  |  |  | 1000 | 1000 | 972 | 972
11 | Đường GTNT và hạng mục khác Khu vực làng cá, thôn 7 xã Ia Tơi | UBND xã Ia Tơi | Đường cấp B; chiều dài khoảng 350m; nền đường 5m, mặt đường 3,5m, Bê tông dày 18 cm | Thôn 7, xã Ia Tơi | 2019 |  | 1119 | 1017 |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  | 1119 | 1017 |  |  |  |  | 101.7 | [14 empty] | 1017 | 1017 | [6 empty] | 120 | [6 empty] | 1119 | 1017 |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  | 1119 | 1017 |  |  |  |  | 101.7 | [14 empty] | 917 | 917 | 100 | 100 | Sô 23/QĐ-UBND ngày 8/5/2019 của UBND xã Ia Tơi | 1119 | 1017 |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  | 1119 | 1017 |  |  |  |  | 101.7 | [14 empty] | 917 | 917 | 100 | 100 | Sô 23/QĐ-UBND ngày 8/5/2019 của UBND xã Ia Tơi | 1119 | 1017 |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  | 1119 | 1017 |  |  |  |  | 101.7 | [14 empty] | 917 | 917 | 100 | 100
12 | Đường giao thông nội bộ khu dân cư TT xã Ia Đal (Đ3), Thôn Ia Đal, xã Ia Đal; | UBND xã Ia Đal | Đường cấp B; chiều dài khoảng 450m; nền đường 5m, mặt đường 3,5m, Bê tông dày 18 cm | Thôn Ia Đal, xã Ia Đal | 2019 |  | 792 | 720 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 792 | 720 |  |  |  |  | 72 | [14 empty] | 720 | 720 | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 792 | 720 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 792 | 720 |  |  |  |  | 72 | [14 empty] | 720 | 720 | 0 | 0 | Sô 35/QĐ-UBND ngày 03/06/2019 của UBND xã Ia Đal | 792 | 720 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 792 | 720 |  |  |  |  | 72 | [14 empty] | 720 | 720 | 0 | 0 | Sô 35/QĐ-UBND ngày 03/06/2019 của UBND xã Ia Đal | 792 | 720 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 792 | 720 |  |  |  |  | 72 | [14 empty] | 720 | 720 | 0 | 0
13 | Đường giao thông nội bộ khu dân cư TT xã Ia Đal (Đ4), Thôn Ia Đal, xã Ia Đal | UBND xã Ia Đal | Đường cấp B; chiều dài khoảng 510m; nền đường 5m, mặt đường 3,5m, Bê tông dày 18 cm | Thôn Ia Đal, xã Ia Đal | 2019 |  | 898 | 816 |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 898 | 816 |  |  |  |  | 81.6 | [14 empty] | 816 | 816 | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 898 | 816 |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 898 | 816 |  |  |  |  | 81.6 | [14 empty] | 816 | 816 | 0 | 0 | Sô 34/QĐ-UBND ngày 03/06/2019 của UBND xã Ia Đal | 898 | 816 |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 898 | 816 |  |  |  |  | 81.6 | [14 empty] | 816 | 816 | 0 | 0 | Sô 34/QĐ-UBND ngày 03/06/2019 của UBND xã Ia Đal | 898 | 816 |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 898 | 816 |  |  |  |  | 81.6 | [14 empty] | 816 | 816 | 0 | 0
14 | Đường giao thông Thôn 2 (Nông trương 3 cao su Chư Mon Ray) | UBND xã Dom | Đường cấp B; chiều dài khoảng 847m; nền đường 5m, mặt đường 3,5m, Bê tông dày 18 cm | Thôn 2, xã Ia Dom | 2019-2020 |  | 1492 | 1356 |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  | 1492 | 1356 |  |  |  |  | 135.6 | [14 empty] | 1356 | 1356 | [6 empty] | 120 | [6 empty] | 1492 | 1356 |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  | 1492 | 1356 |  |  |  |  | 135.6 | [14 empty] | 500 | 500 | 856 | 856 | Sô 44/QĐ-UBND ngày 25/06/2019 của UBND xã Ia Đal | 1492 | 1356 |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  | 1492 | 1356 |  |  |  |  | 135.6 | [14 empty] | 500 | 500 | 856 | 856 | Sô 44/QĐ-UBND ngày 25/06/2019 của UBND xã Ia Dom | 1492 | 1356 |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  | 1492 | 1356 |  |  |  |  | 135.6 | [14 empty] | 500 | 500 | 856 | 856
15 | Điểm trường mầm non thôn 1, 2, xã Ia Đal | UBND xã Ia Đal | Xây dựng mới 02 phòng học và hạng mục phụ trợ | Thôn 1, xã Ia Đal | 2019 |  | 575 | 523 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 575 | 523 |  |  |  |  | 52.25 | [14 empty] | 523 | 523 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 575 | 523 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 575 | 523 |  |  |  |  | 52.25 | [14 empty] | 523 | 523 | 0 | 0 | Sô 33/QĐ-UBND ngày 03/06/2019 của UBND xã Ia Đal | 575 | 523 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 575 | 523 |  |  |  |  | 52.25 | [14 empty] | 523 | 523 | 0 | 0 | Sô 33/QĐ-UBND ngày 03/06/2019 của UBND xã Ia Đal | 575 | 523 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 575 | 523 |  |  |  |  | 52.25 | [14 empty] | 523 | 523 | 0 | 0
16 | Đường giao thông nội bộ điểm dân cư số 20, thôn 7, xã Ia Đal | UBND xã Ia Đal | Đường cấp B; chiều dài khoảng 1.200m; nền đường 5m, mặt đường 3,5m, Bê tông dày 18 cm | Thôn Ia Đal, xã Ia Đal | 2019-2020 |  | 1997 | 1815 |  |  |  |  | 182 |  |  |  |  | 1997 | 1815 |  |  |  |  | 181.5 | [14 empty] | 1815 | 1815 | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 1997 | 1815 |  |  |  |  | 182 |  |  |  |  | 1997 | 1815 |  |  |  |  | 181.5 | [14 empty] | 550 | 550 | 1265 | 1265 | Sô 45/QĐ-UBND ngày 25/06/2019 của UBND xã Ia Đal | 1997 | 1815 |  |  |  |  | 182 |  |  |  |  | 1997 | 1815 |  |  |  |  | 181.5 | [14 empty] | 550 | 550 | 1265 | 1265 | Sô 45/QĐ-UBND ngày 25/06/2019 của UBND xã Ia Đal | 1997 | 1815 |  |  |  |  | 182 |  |  |  |  | 1997 | 1815 |  |  |  |  | 181.5 | [14 empty] | 550 | 550 | 1265 | 1265
17 | Đường GTNT TT xã Ia Dom (D1,D2,D3), thôn1, Ia Dom | UBND xã Ia Dom | Đường cấp B; chiều dài khoảng 405m; nền đường 5m, mặt đường 3,5m, Bê tông dày 18 cm | Thôn 1, xã Ia Dom | 2019 |  | 715 | 650 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 715 | 650 |  |  |  |  | 65 | [14 empty] | 650 | 650 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 715 | 650 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 715 | 650 |  |  |  |  | 65 | [14 empty] | 650 | 650 | 0 | 0 | QĐ số 34/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND xã Ia Dom | 715 | 650 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 715 | 650 |  |  |  |  | 65 | [14 empty] | 650 | 650 | 0 | 0 | QĐ số 34/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND xã Ia Dom | 715 | 650 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 715 | 650 |  |  |  |  | 65 | [14 empty] | 650 | 650 | 0 | 0
18 | Điểm trường mầm non thôn 8 xã Ia Tơi | UBND xã Ia Tơi | Xây dựng mới 02 phòng học và hạng mục phụ trợ | Thôn 8, Xã Ia Tơi | 2019-2020 |  | 1188 | 63 |  | 1017 |  |  | 108 |  |  |  |  | 1188 | 63 |  | 1017 |  |  | 108 | [14 empty] | 63 | 63 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 1188 | 63 |  | 1017 |  |  | 108 |  |  |  |  | 1188 | 63 |  | 1017 |  |  | 108 | [14 empty] | 50 | 50 | 13 | 13 | Sô 08/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND xã Ia Tơi | 1188 | 63 |  | 1017 |  |  | 108 |  |  |  |  | 1188 | 63 |  | 1017 |  |  | 108 | [14 empty] | 50 | 50 | 13 | 13 | Sô 08/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND xã Ia Tơi | 1188 | 63 |  | 1017 |  |  | 108 |  |  |  |  | 1188 | 63 |  | 1017 |  |  | 108 | [14 empty] | 50 | 50 | 13 | 13
19 | Điểm trường tiểu học thôn 9 xã Ia Tơi | UBND xã Ia Tơi | Xây dựng mới 02 phòng học và hạng mục phụ trợ | Thôn 9, Xã Ia Tơi | 2019-2020 |  | 1251 | 1137 |  | 0 |  |  | 114 |  |  |  |  | 1251 | 1137 |  | 0 |  |  | 113.7 | [14 empty] | 1137 | 1137 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 1251 | 1137 |  | 0 |  |  | 114 |  |  |  |  | 1251 | 1137 |  | 0 |  |  | 113.7 | [14 empty] | 0 |  | 1137 | 1137 |  | 1251 | 1137 |  | 0 |  |  | 114 |  |  |  |  | 1251 | 1137 |  | 0 |  |  | 113.7 | [14 empty] | 0 |  | 1137 | 1137 |  | 1251 | 1137 |  | 0 |  |  | 114 |  |  |  |  | 1251 | 1137 |  | 0 |  |  | 113.7 | [14 empty] | 0 |  | 1137 | 1137
20 | Đường GTNT số 3, thôn 1, xã Ia Tơi | UBND xã Ia Tơi | Đường cấp B; chiều dài khoảng 511m; nền đường 5m, mặt đường 3,5m, Bê tông dày 18 cm | Thôn 1, xã Ia Tơi | 2020 |  | 910 | 827 |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 911 | 827 |  |  |  |  | 82.782 | [14 empty] | 827 | 827 | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 910 | 827 |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 911 | 827 |  |  |  |  | 83 | [14 empty] | 0 |  | 827 | 827 |  | 910 | 827 |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 911 | 827 |  |  |  |  | 83 | [14 empty] | 0 |  | 827 | 827 |  | 910 | 827 |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 911 | 827 |  |  |  |  | 83 | [14 empty] | 0 |  | 827 | 827
21 | Đường GTNT NT6-1 thôn 6, xã Ia Đal | UBND xã Ia Đal | Đường cấp B; chiều dài khoảng 1.040m; nền đường 5m, mặt đường 3,5m, Bê tông dày 18 cm | Thôn 6, xã Ia Đal | 2020 |  | 1832 | 1665 |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  | 1832 | 1665 |  |  |  |  | 166.5 | [14 empty] | 1665 | 1665 | [6 empty] | 100 | [6 empty] | 1832 | 1665 |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  | 1832 | 1665 |  |  |  |  | 166.5 | [14 empty] | 0 |  | 1665 | 1665 |  | 1832 | 1665 |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  | 1832 | 1665 |  |  |  |  | 166.5 | [14 empty] | 0 |  | 1665 | 1665 |  | 1832 | 1665 |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  | 1832 | 1665 |  |  |  |  | 166.5 | [14 empty] | 0 |  | 1665 | 1665
22 | Đường GTNT Chư Hem-1 thôn Chư Hem | UBND xã Ia Đal | Đường cấp B; chiều dài khoảng 419m; nền đường 5m, mặt đường 3,5m, Bê tông dày 18 cm | Thôn Chư Hem, xã Ia Đal | 2020 |  | 738 | 671 |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 738 | 671 |  |  |  |  | 67 | [14 empty] | 671 | 671 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 738 | 671 |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 738 | 671 |  |  |  |  | 67 | [14 empty] | 0 |  | 671 | 671 |  | 738 | 671 |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 738 | 671 |  |  |  |  | 67 | [14 empty] | 0 |  | 671 | 671 |  | 738 | 671 |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 738 | 671 |  |  |  |  | 67 | [14 empty] | 0 |  | 671 | 671
23 | Đầu tư cứng hóa mặt Đường vào khu sản xuất số 1, thôn 2, xã Ia Dom | UBND xã Ia Dom | Đường cấp B; chiều dài khoảng 2.520 m; nền đường 5m, mặt đường 3,5m, Bê tông dày 18 cm Mác 250 và hệ thống thoát nước | Thôn 2, xã Ia Dom | 2019 |  | 4423 | 4021 |  |  |  |  | 402 |  |  |  |  | 3163 | 2871 |  |  |  |  | 287.1 | [14 empty] | 2871 | 2871 | [13 empty] | 4423 | 4021 |  |  |  |  | 402 |  |  |  |  | 3163 | 2871 |  |  |  |  | 287.1 | [14 empty] | 1660 | 1660 | 1211 | 1211 | Quyết định 58a/QĐ-UBND ngày 18/06/2019 của UBND xã Ia Dom | 4423 | 4021 |  |  |  |  | 402 |  |  |  |  | 3163 | 2871 |  |  |  |  | 287.1 | [14 empty] | 1660 | 1660 | 1211 | 1211 | Quyết định 58a/QĐ-UBND ngày 18/06/2019 của UBND xã Ia Dom | 4423 | 4021 |  |  |  |  | 402 |  |  |  |  | 3163 | 2871 |  |  |  |  | 287.1 | [14 empty] | 1660 | 1660 | 1211 | 1211
24 | Đầu tư cứng hóa mặt Đường vào khu sản xuất số 2, thôn 2, xã Ia Dom | UBND xã Ia Dom | Đường cấp B; chiều dài khoảng 2.520 m; nền đường 5m, mặt đường 3,5m, Bê tông dày 18 cm Mác 250 và hệ thống thoát nước | Thôn 2, xã Ia Dom | 2019-2020 |  | 1586 | 1442 |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  | 1586 | 1442 |  |  |  |  | 144.2 | [14 empty] | 1442 | 1442 | [13 empty] | 1586 | 1442 |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  | 1586 | 1442 |  |  |  |  | 144.2 | [14 empty] | 0 |  | 1442 | 1442 |  | 1586 | 1442 |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  | 1586 | 1442 |  |  |  |  | 144.2 | [14 empty] | 0 |  | 1442 | 1442 |  | 1586 | 1442 |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  | 1586 | 1442 |  |  |  |  | 144.2 | [14 empty] | 0 |  | 1442 | 1442
25 | Đầu tư cứng hóa mặt Đường vào khu sản xuất thôn 1, xã Ia Dom | UBND xã Ia Dom |  | Thôn 1, xã Ia Dom | 2020 |  | 4818 | 4380 |  |  |  |  | 438 |  |  |  |  | 4818 | 4380 | [19 empty] | 4380 | 4380 | [13 empty] | 4818 | 4380 |  |  |  |  | 438 |  |  |  |  | 4818 | 4380 | [19 empty] | 0 |  | 4380 | 4380 |  | 4818 | 4380 |  |  |  |  | 438 |  |  |  |  | 4818 | 4380 | [19 empty] | 0 |  | 4380 | 4380 |  | 4818 | 4380 |  |  |  |  | 438 |  |  |  |  | 4818 | 4380 | [19 empty] | 0 |  | 4380 | 4380
26 | Đường giao thông nông thôn điểm dân cư 64 thôn Ia Đơr, xã Ia Tơi | UBND xã Ia Tơi |  | Thôn Ia Đơr, xã Ia Tơi | 2020 |  | 1122 | 1020 |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  | 1122 | 1020 | [19 empty] | 1020 | 1020 | [13 empty] | 1122 | 1020 |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  | 1122 | 1020 | [19 empty] | 0 |  | 1020 | 1020 |  | 1122 | 1020 |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  | 1122 | 1020 | [19 empty] | 0 |  | 1020 | 1020 |  | 1122 | 1020 |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  | 1122 | 1020 | [19 empty] | 0 |  | 1020 | 1020
Vốn dự phòng nông thôn mới | [6 empty] | 9902 | 8211 | 0 | 791 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6734 | 5340 | 0 | 791 | 0 | 0 | 613.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5340 | 5340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27582.7 | 23597 | 0 | 786 | 0 | 0 | 3199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23775 | 20726 | 0 | 791 | 0 | 0 | 613.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5340 | 5340 | 15386 | 15386 | 0 | 27758.7 | 23757 | 0 | 786 | 0 | 0 | 3215.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23951 | 20886 | 0 | 791 | 0 | 0 | 613.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5340 | 5340 | 15546 | 15546 | 0 | 27758.7 | 23757 | 0 | 786 | 0 | 0 | 3215.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23951 | 20886 | 0 | 791 | 0 | 0 | 613.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5340 | 5340 | 15546 | 15546
1 | Đầu tư cứng hóa mặt Đường vào khu sản xuất số 1, thôn 2, xã Ia Dom | UBND xã Ia Dom | Đường cấp B; chiều dài khoảng 2.520 m; nền đường 5m, mặt đường 3,5m, Bê tông dày 18 cm Mác 250 và hệ thống thoát nước | Thôn 2, xã Ia Dom | 2019 |  | 4423 | 4021 |  |  |  |  | 402 |  |  |  |  | 1260 | 1150 |  |  |  |  | 115 | [14 empty] | 1150 | 1150 | [13 empty] | 4423.1 | 4021 |  |  |  |  | 402.1 |  |  |  |  | 1260 | 1150 |  |  |  |  | 115 | [14 empty] | 1150 | 1150 | 0 | 0 | Quyết định 58a/QĐ-UBND ngày 18/06/2019 của UBND xã Ia Dom | 4423.1 | 4021 |  |  |  |  | 402.1 |  |  |  |  | 1260 | 1150 |  |  |  |  | 115 | [14 empty] | 1150 | 1150 | 0 | 0 | Quyết định 58a/QĐ-UBND ngày 18/06/2019 của UBND xã Ia Dom | 4423.1 | 4021 |  |  |  |  | 402.1 |  |  |  |  | 1260 | 1150 |  |  |  |  | 115 | [14 empty] | 1150 | 1150 | 0 | 0
2 | Cấp nước sinh hoạt thôn Ia Mung và hạng mục phụ trợ | Ban QL ĐT& XD huyện |  | Thôn Ia Mung, xã Ia Dom | 2019 |  | 836 | 760 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 836 | 760 |  |  |  |  | 76 | [14 empty] | 760 | 760 | [13 empty] | 836 | 760 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 836 | 760 |  |  |  |  | 76 | [14 empty] | 760 | 760 | 0 | 0 | 433/QĐ-UBND huyện ngày 14/10/2019 | 836 | 760 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 836 | 760 |  |  |  |  | 76 | [14 empty] | 760 | 760 | 0 | 0 | 433/QĐ-UBND huyện ngày 14/10/2019 | 836 | 760 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 836 | 760 |  |  |  |  | 76 | [14 empty] | 760 | 760 | 0 | 0
3 | Công trình cấp nước và hạng mục phụ trợ thôn 1, xã Ia Đal | Ban QL ĐT& XD huyện |  | Thôn 1, xã Ia Đal | 2019 |  | 836 | 760 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 836 | 760 |  |  |  |  | 76 | [14 empty] | 760 | 760 | [13 empty] | 836 | 760 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 836 | 760 |  |  |  |  | 76 | [14 empty] | 760 | 760 | 0 | 0 | 435/QĐ-UBND huyện ngày 14/10/2019 | 836 | 760 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 836 | 760 |  |  |  |  | 76 | [14 empty] | 760 | 760 | 0 | 0 | 435/QĐ-UBND huyện ngày 14/10/2019 | 836 | 760 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 836 | 760 |  |  |  |  | 76 | [14 empty] | 760 | 760 | 0 | 0
4 | Công trình cấp nước và hạng mục phụ trợ thôn 1 + thôn 2, xã Ia Đal | Ban QL ĐT& XD huyện |  | Thôn 1+thôn 2, xã Ia Đal | 2019 |  | 836 | 760 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 836 | 760 |  |  |  |  | 76 | [14 empty] | 760 | 760 | [13 empty] | 836 | 760 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 836 | 760 |  |  |  |  | 76 | [14 empty] | 760 | 760 | 0 | 0 | 423/QĐ-UBND huyện ngày 10/10/2019 | 836 | 760 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 836 | 760 |  |  |  |  | 76 | [14 empty] | 760 | 760 | 0 | 0 | 423/QĐ-UBND huyện ngày 10/10/2019 | 836 | 760 |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | 836 | 760 |  |  |  |  | 76 | [14 empty] | 760 | 760 | 0 | 0
5 | Lưới điện từ trung tâm điểm dân cư 64 đi thôn Ia Đơr (Đường dây trung thế 22Kv và trạm biến áp), xã Ia Tơi | UBND xã Ia Tơi |  | Thôn Ia Đơr, xã Ia Tơi | 2019 |  | 2971 | 1910 |  | 791 |  |  | 270 |  |  |  |  | 2966 | 1910 |  | 791 |  |  | 270.1 | [14 empty] | 1910 | 1910 | [13 empty] | 2965.6 | 1910 |  | 786 |  |  | 269.6 |  |  |  |  | 2966 | 1910 |  | 791 |  |  | 270.1 | [14 empty] | 1910 | 1910 | 0 | 0 | QĐ số 76/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND xã Ia Tơi | 2965.6 | 1910 |  | 786 |  |  | 269.6 |  |  |  |  | 2966 | 1910 |  | 791 |  |  | 270.1 | [14 empty] | 1910 | 1910 | 0 | 0 | QĐ số 76/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND xã Ia Tơi | 2965.6 | 1910 |  | 786 |  |  | 269.6 |  |  |  |  | 2966 | 1910 |  | 791 |  |  | 270.1 | [14 empty] | 1910 | 1910 | 0 | 0
6 | Lưới điện trung tâm điểm dân cư thôn 9, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai | UBND xã Ia Tơi |  | Thôn 9, xã IaTơi | 2020- | [48 empty] | 1210 | 1100 |  |  |  | 0 | 110 |  |  |  |  | 1100 | 1100 | [21 empty] | 1100 | 1100 |  | 1210 | 1100 |  |  |  | 0 | 110 |  |  |  |  | 1100 | 1100 | [21 empty] | 1100 | 1100 |  | 1210 | 1100 |  |  |  | 0 | 110 |  |  |  |  | 1100 | 1100 | [21 empty] | 1100 | 1100 | Điều chỉnh Quy mô
7 | Lưới điện vào điểm dân cư 41 mở rộng (Sau Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi) thôn1, xã Ia Tơi. | UBND xã Ia Tơi |  | Thôn 1, xã IaTơi | 2020- | [48 empty] | 1482 | 1347 |  |  |  | 0 | 135 |  |  |  |  | 1347 | 1347 | [21 empty] | 1347 | 1347 |  | 1482 | 1347 |  |  |  | 0 | 135 |  |  |  |  | 1347 | 1347 | [21 empty] | 1347 | 1347 |  | 1482 | 1347 |  |  |  | 0 | 135 |  |  |  |  | 1347 | 1347 | [21 empty] | 1347 | 1347
8 | Nhà văn hóa cộng đồng thôn 7 | UBND xã Ia Tơi |  | Thôn 7, xã IaTơi | 2020- | [48 empty] | 300 | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 100 | 100 | [21 empty] | 100 | 100 |  | 300 | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 100 | 100 | [21 empty] | 100 | 100 |  | 300 | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 100 | 100 | [21 empty] | 100 | 100
9 | Nhà văn hóa cộng đồng thôn 8 | UBND xã Ia Tơi |  | Thôn 8, xã IaTơi | 2020- | [48 empty] | 300 | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 100 | 100 | [21 empty] | 100 | 100 |  | 300 | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 100 | 100 | [21 empty] | 100 | 100 |  | 300 | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 100 | 100 | [21 empty] | 100 | 100
10 | Đường GTNT thôn 2, xã Ia Dom (Điểm dân cư phía sau Nông trường Suối Cát) | UBND xã Ia Dom |  | Thôn 2, xã Ia Dom | 2020- | [48 empty] | 567 | 515 |  |  |  | 0 | 52 |  |  |  |  | 567 | 515 | [21 empty] | 515 | 515 |  | 567 | 515 |  |  |  | 0 | 52 |  |  |  |  | 567 | 515 | [21 empty] | 515 | 515 |  | 567 | 515 |  |  |  | 0 | 52 |  |  |  |  | 567 | 515 | [21 empty] | 515 | 515 | Điều chỉnh tăng quy mô
11 | Lưới điện cấp điện điểm dân cư | UBND xã Ia Dom |  | Thôn 4, xã Ia Dom | 2020- | [48 empty] | 568 | 516 |  |  |  | 0 | 52 |  |  |  |  | 568 | 516 | [21 empty] | 516 | 516 |  | 568 | 516 |  |  |  | 0 | 52 |  |  |  |  | 568 | 516 | [21 empty] | 516 | 516 |  | 568 | 516 |  |  |  | 0 | 52 |  |  |  |  | 568 | 516 | [21 empty] | 516 | 516
12 | Nhà văn hóa cộng đồng thôn 1 xã Ia Dom | UBND xã Ia Dom |  | Thôn 1, xã Ia Dom | 2020- | [48 empty] | 300 | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 300 | 100 | [21 empty] | 100 | 100 |  | 300 | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 300 | 100 | [21 empty] | 100 | 100 |  | 300 | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 300 | 100 | [21 empty] | 100 | 100
13 | Nhà văn hóa cộng đồng thôn 2 xã Ia Dom | UBND xã Ia Dom |  | Thôn 2, xã Ia Dom | 2020- | [48 empty] | 300 | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 300 | 100 | [21 empty] | 100 | 100 |  | 300 | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 300 | 100 | [21 empty] | 100 | 100 |  | 300 | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 300 | 100 | [21 empty] | 100 | 100
14 | Xây dựng điểm trường tiểu học tại NT1-Duy Tân (trường TH-THCS Nguyễn Du), xã Ia Dom | UBND xã Ia Dom |  | Thôn 3, xã Ia Dom | 2020- | [48 empty] | 1320 | 1200 |  |  |  | 0 | 120 |  |  |  |  | 1320 | 1200 | [21 empty] | 1200 | 1200 |  | 1320 | 1200 |  |  |  | 0 | 120 |  |  |  |  | 1320 | 1200 | [21 empty] | 1200 | 1200 |  | 1320 | 1200 |  |  |  | 0 | 120 |  |  |  |  | 1320 | 1200 | [21 empty] | 1200 | 1200
15 | Xây dựng lớp Mầm Non (Điểm trường tại NT1-Duy Tân, trường Mầm non Tuổi Ngọc) xã Ia Dom | UBND xã Ia Dom |  | Thôn 3, xã Ia Dom | 2020- | [48 empty] | 656 | 596 |  |  |  | 0 | 60 |  |  |  |  | 656 | 596 | [21 empty] | 596 | 596 |  | 656 | 596 |  |  |  | 0 | 60 |  |  |  |  | 656 | 596 | [21 empty] | 596 | 596 |  | 656 | 596 |  |  |  | 0 | 60 |  |  |  |  | 656 | 596 | [21 empty] | 596 | 596
16 | Đường GTNT đội 8, thôn 8, xã Ia Đal | UBND xã Ia Đal |  | Thôn 8, xã Ia Đal | 2020- | [48 empty] | 1760 | 1600 |  |  |  | 0 | 160 |  |  |  |  | 1760 | 1600 | [21 empty] | 1600 | 1600 |  | 1760 | 1600 |  |  |  | 0 | 160 |  |  |  |  | 1760 | 1600 | [21 empty] | 1600 | 1600 |  | 1760 | 1600 |  |  |  | 0 | 160 |  |  |  |  | 1760 | 1600 | [21 empty] | 1600 | 1600
17 | Đường GTNT đội 5, thôn 6, xã Ia Đal | UBND xã Ia Đal |  | Thôn 6, xã Ia Đal | 2020- | [48 empty] | 880 | 800 |  |  |  | 0 | 80 |  |  |  |  | 880 | 800 | [21 empty] | 800 | 800 |  | 1056 | 960 |  |  |  | 0 | 96 |  |  |  |  | 1056 | 960 | [21 empty] | 960 | 960 |  | 1056 | 960 |  |  |  | 0 | 96 |  |  |  |  | 1056 | 960 | [21 empty] | 960 | 960 | Đổi địa điểm đầu tư từ đội 4 sang đội 5
18 | Đường GTNT thôn 4 đi thôn Chư Hem, xã Ia Đal | UBND xã Ia Đal |  | Thôn 4, thôn Chư Hem, xã Ia Đal | 2020- | [48 empty] | 2376 | 2160 |  |  |  | 0 | 216 |  |  |  |  | 2376 | 2160 | [21 empty] | 2160 | 2160 |  | 2376 | 2160 |  |  |  | 0 | 216 |  |  |  |  | 2376 | 2160 | [21 empty] | 2160 | 2160 |  | 2376 | 2160 |  |  |  | 0 | 216 |  |  |  |  | 2376 | 2160 | [21 empty] | 2160 | 2160
19 | Đường GTNT đội 7, thôn 8 xã Ia Đal | UBND xã Ia Đal |  | Thôn 8, xã Ia Đal | 2020- | [48 empty] | 1760 | 1600 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 1760 | 1600 | [21 empty] | 1600 | 1600 |  | 1760 | 1600 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 1760 | 1600 | [21 empty] | 1600 | 1600 |  | 1760 | 1600 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 1760 | 1600 | [21 empty] | 1600 | 1600
20 | Đường GTNT đội 3, thôn 5 xã Ia Đal | UBND xã Ia Đal |  | Thôn 5, xã Ia Đal | 2020- | [48 empty] | 1760 | 1600 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 1760 | 1600 | [21 empty] | 1600 | 1600 |  | 1760 | 1600 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 1760 | 1600 | [21 empty] | 1600 | 1600 |  | 1760 | 1600 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 1760 | 1600 | [21 empty] | 1600 | 1600
21 | Đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn (TC Thông tin và truyền thông) | UBND xã Ia Đal |  | Toàn xã Ia Đal | 2020- | [48 empty] | 550 | 500 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 550 | 500 | [21 empty] | 500 | 500 |  | 550 | 500 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 550 | 500 | [21 empty] | 500 | 500 |  | 550 | 500 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 550 | 500 | [21 empty] | 500 | 500
22 | Đường điện thôn 3, xã Ia Đal | UBND xã Ia Đal |  | Thôn 3, xã Ia Đal | 2020- | [48 empty] | 1520 | 1382 |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  | 1520 | 1382 | [21 empty] | 1382 | 1382 |  | 1520 | 1382 |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  | 1520 | 1382 | [21 empty] | 1382 | 1382 |  | 1520 | 1382 |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  | 1520 | 1382 | [21 empty] | 1382 | 1382
23 | San ủi Sân vận động xã Ia Đal | UBND xã Ia Đal |  | Thôn Ia Đal, xã Ia Đal | 2020- | [48 empty] | 77 | 70 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 77 | 70 | [21 empty] | 70 | 70 |  | 77 | 70 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 77 | 70 | [21 empty] | 70 | 70 |  | 77 | 70 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 77 | 70 | [21 empty] | 70 | 70

## GNBV
Phụ lục số: 05/ĐTGNBV
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Kèm theo Quyết định số 201 /QĐ-UBND ngày 11 / 5 /2020 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)
(Kèm theo Nghị quyết số /2020/NQ-HĐND ngày / /2020 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai)
Đvt: Triệu đồng
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư |  | Địa điểm thực hiện | Thời gian KC-HT | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị Quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 09/5/2019 | [37 empty] | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 25/9/2019 của Hội đồng nhân dân huyện | [39 empty] | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 24/4/2020 của Hội đồng nhân dân huyện | [39 empty] | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 điều chỉnh | [39 empty] | Ghi chú
|  |  | Quy mô |  |  | Quyết định đầu tư | [7 empty] | Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 | [6 empty] | Kê hoạch năm 2016 đã bố trí | [6 empty] | Kê hoạch năm 2017 đã bố trí | [6 empty] | Kê hoạch năm 2018 đã bố trí | [6 empty] | Kê hoạch vốn giai 2019-2020 |  | Quyết định đầu tư | [7 empty] | Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 | [6 empty] | Kê hoạch năm 2016 đã bố trí | [6 empty] | Kê hoạch năm 2017 đã bố trí | [6 empty] | Kê hoạch năm 2018 đã bố trí | [6 empty] | Kê hoạch năm 2019 đã bố trí |  | Kê hoạch vốn dự kiến năm 2020 |  | Quyết định đầu tư | [7 empty] | Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 | [6 empty] | Kê hoạch năm 2016 đã bố trí | [6 empty] | Kê hoạch năm 2017 đã bố trí | [6 empty] | Kê hoạch năm 2018 đã bố trí | [6 empty] | Kê hoạch năm 2019 đã bố trí |  | Kê hoạch vốn năm 2020 đã bố trí |  | Quyết định đầu tư | [7 empty] | Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016-2020 | [6 empty] | Kê hoạch năm 2016 đã bố trí | [6 empty] | Kê hoạch năm 2017 đã bố trí | [6 empty] | Kê hoạch năm 2018 đã bố trí | [6 empty] | Kê hoạch năm 2019 đã bố trí |  | Kê hoạch vốn năm 2020 đã bố trí
[6 empty] | Số QĐ, ngày, tháng năm ban hành | Tổng mức đầu tư | [6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | Số QĐ, ngày, tháng năm ban hành | Tổng mức đầu tư | [6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | Số QĐ, ngày, tháng năm ban hành | Tổng mức đầu tư | [6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | Số QĐ, ngày, tháng năm ban hành | Tổng mức đầu tư | [6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [36 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [38 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [38 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó
[8 empty] | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW |  |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW |  | NSTW |  |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW |  | NSTW |  |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW | TPCP | NS tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã | Huy động dân và vốn khác |  | NSTW |  | NSTW
| TỔNG CỘNG | [5 empty] | 97009 | 88593.887 | 0 | 0 | 4691 | 0 | 3723.9 | 96627 | 88880 | 0 | 0 | 4691 | 0 | 3055.9 | 2911 | 2911 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 108 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 108 | 3024 | 3024 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 108 | 80803 | 79795 | 0 | 17817.487 | 14847.887 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1605.9 | 17817.487 | 15134 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 937.9 | 2911 | 2911 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 108 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 108 | 3024 | 3024 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 108 | 3050 | 3050 | 2999 | 2999 | 0 | 17817.487 | 14847.887 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1605.9 | 17817.487 | 15134 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 937.9 | 2911 | 2911 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 108 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 108 | 3024 | 3024 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 108 | 3050 | 3050 | 2999 | 2999 | 0 | 17817.487 | 14847.887 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1605.9 | 17817.487 | 15134 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 937.9 | 2911 | 2911 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 108 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 108 | 3024 | 3024 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 108 | 3050 | 3050 | 2999 | 2999
I | Chương trình 135 | [5 empty] | 16337.487 | 13502.887 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1605.9 | 16337.487 | 13789 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 937.9 | 2911 | 2911 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 108 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 108 | 3024 | 3024 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 108 | 4704 | 4704 |  | 17817.487 | 14847.887 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1605.9 | 17817.487 | 15134 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 937.9 | 2911 | 2911 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 108 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 108 | 3024 | 3024 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 108 | 3050 | 3050 | 2999 | 2999 |  | 17817.487 | 14847.887 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1605.9 | 17817.487 | 15134 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 937.9 | 2911 | 2911 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 108 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 108 | 3024 | 3024 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 108 | 3050 | 3050 | 2999 | 2999 |  | 17817.487 | 14847.887 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1605.9 | 17817.487 | 15134 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 937.9 | 2911 | 2911 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 108 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 108 | 3024 | 3024 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 108 | 3050 | 3050 | 2999 | 2999
1 | Đường giao thông nội thôn điểm dân cư số 7, thôn 1 xã Ia Tơi | UBND huyện Ia H'Drai |  | xã IaTơi | 2016- | 654l/QĐ-UBND huyện ngày 31/08/2016 | 1090 | 805 |  |  |  |  | 285 | 1090 | 805 |  |  |  |  | 0 | 805 | 805 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 654l/QĐ-UBND huyện ngày 31/08/2016 | 1090 | 805 |  |  |  |  | 285 | 1090 | 805 |  |  |  |  | 0 | 805 | 805 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 654l/QĐ-UBND huyện ngày 31/08/2016 | 1090 | 805 |  |  |  |  | 285 | 1090 | 805 |  |  |  |  | 0 | 805 | 805 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 654l/QĐ-UBND huyện ngày 31/08/2016 | 1090 | 805 |  |  |  |  | 285 | 1090 | 805 |  |  |  |  | 0 | 805 | 805 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Đường giao thông nội thôn điểm dân cư thôn 4 xã Ia Đal | UBND huyện Ia H'Drai |  | Xã Ia Đal | 2016- | 654k/QĐ-UBND huyện ngày 31/08/2016 | 1250 | 867 |  |  |  |  | 383 | 1250 | 867 |  |  |  |  | 0 | 867 | 867 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 654k/QĐ-UBND huyện ngày 31/08/2016 | 1250 | 867 |  |  |  |  | 383 | 1250 | 867 |  |  |  |  | 0 | 867 | 867 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 654k/QĐ-UBND huyện ngày 31/08/2016 | 1250 | 867 |  |  |  |  | 383 | 1250 | 867 |  |  |  |  | 0 | 867 | 867 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 654k/QĐ-UBND huyện ngày 31/08/2016 | 1250 | 867 |  |  |  |  | 383 | 1250 | 867 |  |  |  |  | 0 | 867 | 867 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Đường giao thông nội thôn điểm dân cư thôn 1 xã Ia Dom | UBND huyện Ia H'Drai |  | xã Ia Dom | 2016- | 654i/QĐ-UBND huyện ngày 31/08/2016 | 753.887 | 753.887 |  |  |  |  | 0 | 753.887 | 805 |  |  |  |  | 0 | 805 | 805 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 654i/QĐ-UBND huyện ngày 31/08/2016 | 753.887 | 753.887 |  |  |  |  | 0 | 753.887 | 805 |  |  |  |  | 0 | 805 | 805 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 654i/QĐ-UBND huyện ngày 31/08/2016 | 753.887 | 753.887 |  |  |  |  | 0 | 753.887 | 805 |  |  |  |  | 0 | 805 | 805 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 654i/QĐ-UBND huyện ngày 31/08/2016 | 753.887 | 753.887 |  |  |  |  | 0 | 753.887 | 805 |  |  |  |  | 0 | 805 | 805 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Đường giao thông nội thôn điểm dân cư thôn 1 xã Ia Dom (Đoạn 2) | UBND huyện Ia H'Drai |  | xã Ia Dom | 2017- | 1003i/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2016 | 625 | 600 |  |  |  |  | 25 | 625 | 644 |  |  |  |  | 25 | 88 | 88 | [5 empty] | 556 | 556 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1003i/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2016 | 625 | 600 |  |  |  |  | 25 | 625 | 644 |  |  |  |  | 25 | 88 | 88 | [5 empty] | 556 | 556 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003i/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2016 | 625 | 600 |  |  |  |  | 25 | 625 | 644 |  |  |  |  | 25 | 88 | 88 | [5 empty] | 556 | 556 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003i/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2016 | 625 | 600 |  |  |  |  | 25 | 625 | 644 |  |  |  |  | 25 | 88 | 88 | [5 empty] | 556 | 556 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Đường giao thông nội thôn điểm dân cư thôn 4, xã Ia Đal (Đoạn 2) | UBND huyện Ia H'Drai |  | Xã Ia Đal | 2017- | 1003d/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2016 | 1259 | 1200 |  |  |  |  | 59 | 1259 | 1298 |  |  |  |  | 59 | 173 | 173 | [5 empty] | 1125 | 1125 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1003d/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2016 | 1259 | 1200 |  |  |  |  | 59 | 1259 | 1298 |  |  |  |  | 59 | 173 | 173 | [5 empty] | 1125 | 1125 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003d/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2016 | 1259 | 1200 |  |  |  |  | 59 | 1259 | 1298 |  |  |  |  | 59 | 173 | 173 | [5 empty] | 1125 | 1125 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003d/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2016 | 1259 | 1200 |  |  |  |  | 59 | 1259 | 1298 |  |  |  |  | 59 | 173 | 173 | [5 empty] | 1125 | 1125 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Đường giao thông nội thôn điểm dân cư thôn 1, xã Ia Tơi (Đoạn 2) | UBND huyện Ia H'Drai |  | xã Ia Tơi | 2017- | 1000e/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2016 | 1259 | 1200 |  |  |  |  | 59 | 1259 | 1293 |  |  |  |  | 59 | 173 | 173 | [5 empty] | 1120 | 1120 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 1000e/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2016 | 1259 | 1200 |  |  |  |  | 59 | 1259 | 1293 |  |  |  |  | 59 | 173 | 173 | [5 empty] | 1120 | 1120 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000e/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2016 | 1259 | 1200 |  |  |  |  | 59 | 1259 | 1293 |  |  |  |  | 59 | 173 | 173 | [5 empty] | 1120 | 1120 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000e/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2016 | 1259 | 1200 |  |  |  |  | 59 | 1259 | 1293 |  |  |  |  | 59 | 173 | 173 | [5 empty] | 1120 | 1120 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Đường giao thông số 3 thôn 1 xã Ia Tơi | UBND huyện Ia H'Drai |  | xã Ia Tơi | 2018- | 901/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2017 | 815 | 741 |  |  |  |  | 74 | 815 | 741 |  |  |  |  | 74 | 0 | [6 empty] | 66 | 66 | [5 empty] | 675 | 675 | [7 empty] | 901/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2017 | 815 | 741 |  |  |  |  | 74 | 815 | 741 |  |  |  |  | 74 | 0 | 0 | [5 empty] | 66 | 66 | [5 empty] | 675 | 675 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 901/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2017 | 815 | 741 |  |  |  |  | 74 | 815 | 741 |  |  |  |  | 74 | 0 | 0 | [5 empty] | 66 | 66 | [5 empty] | 675 | 675 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 901/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2017 | 815 | 741 |  |  |  |  | 74 | 815 | 741 |  |  |  |  | 74 | 0 | 0 | [5 empty] | 66 | 66 | [5 empty] | 675 | 675 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Đường giao thông thôn 1, xã Ia Dom (Đoạn từ trung tâm xã đi nhà máy cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Ia H’Drai (D1-1)) | UBND huyện Ia H'Drai |  | Xã Ia Dom | 2018- | 896/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2017 | 1345 | 1223 |  |  |  |  | 122 | 1345 | 1223 |  |  |  |  | 122 | 0 | [6 empty] | 110 | 110 | [5 empty] | 708 | 708 | [5 empty] | 405 | 405 | 896/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2017 | 1345 | 1223 |  |  |  |  | 122 | 1345 | 1223 |  |  |  |  | 122 | 0 | 0 | [5 empty] | 110 | 110 | [5 empty] | 708 | 708 | [5 empty] | 405 | 405 | 0 | 0 | 896/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2017 | 1345 | 1223 |  |  |  |  | 122 | 1345 | 1223 |  |  |  |  | 122 | 0 | 0 | [5 empty] | 110 | 110 | [5 empty] | 708 | 708 | [5 empty] | 405 | 405 | 0 | 0 | 896/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2017 | 1345 | 1223 |  |  |  |  | 122 | 1345 | 1223 |  |  |  |  | 122 | 0 | 0 | [5 empty] | 110 | 110 | [5 empty] | 708 | 708 | [5 empty] | 405 | 405 | 0 | 0
9 | Đường GTNT thôn 1, xã Ia Dom (Đoạn từ trung tâm xã Ia Dom (D1, D2, D3)) | UBND huyện Ia H'Drai |  | Xã Ia Dom | 2018- | 886/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2017 | 791 | 719 |  |  |  |  | 72 | 791 | 719 |  |  |  |  | 72 | 0 | [6 empty] | 71 | 71 | [5 empty] | 648 | 648 | [5 empty] | 0 | 0 | 886/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2017 | 791 | 719 |  |  |  |  | 72 | 791 | 719 |  |  |  |  | 72 | 0 | 0 | [5 empty] | 71 | 71 | [5 empty] | 648 | 648 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 886/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2017 | 791 | 719 |  |  |  |  | 72 | 791 | 719 |  |  |  |  | 72 | 0 | 0 | [5 empty] | 71 | 71 | [5 empty] | 648 | 648 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 886/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2017 | 791 | 719 |  |  |  |  | 72 | 791 | 719 |  |  |  |  | 72 | 0 | 0 | [5 empty] | 71 | 71 | [5 empty] | 648 | 648 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Đường giao thông nội bộ khu dân cư thôn Ia Đal, xã Ia Đal (Đoạn trung tâm xã Ia Đal (Đ3)) | UBND huyện Ia H'Drai |  | xã Ia Đal | 2018- | 891/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2017 | 823 | 748 |  |  |  |  | 75 | 823 | 748 |  |  |  |  | 75 | 0 | [6 empty] | 51 | 51 | [5 empty] | 697 | 697 | [5 empty] | 0 | 0 | 891/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2017 | 823 | 748 |  |  |  |  | 75 | 823 | 748 |  |  |  |  | 75 | 0 | 0 | [5 empty] | 51 | 51 | [5 empty] | 697 | 697 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 891/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2017 | 823 | 748 |  |  |  |  | 75 | 823 | 748 |  |  |  |  | 75 | 0 | 0 | [5 empty] | 51 | 51 | [5 empty] | 697 | 697 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 891/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2017 | 823 | 748 |  |  |  |  | 75 | 823 | 748 |  |  |  |  | 75 | 0 | 0 | [5 empty] | 51 | 51 | [5 empty] | 697 | 697 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Đường giao thông nội bộ khu dân cư thôn Ia Đal, xã Ia Đal (Đoạn trung tâm xã Ia Đal (Đ4)) | UBND huyện Ia H'Drai |  | Xã Ia Đal | 2018- | 881/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2017 | 880 | 800 |  |  |  |  | 80 | 880 | 800 |  |  |  |  | 80 | 0 | [6 empty] | 51 | 51 | [5 empty] | 169 | 169 | [5 empty] | 580 | 580 | 881/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2017 | 880 | 800 |  |  |  |  | 80 | 880 | 800 |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | [5 empty] | 51 | 51 | [5 empty] | 169 | 169 | [5 empty] | 580 | 580 | 0 | 0 | 881/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2017 | 880 | 800 |  |  |  |  | 80 | 880 | 800 |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | [5 empty] | 51 | 51 | [5 empty] | 169 | 169 | [5 empty] | 580 | 580 | 0 | 0 | 881/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2017 | 880 | 800 |  |  |  |  | 80 | 880 | 800 |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | [5 empty] | 51 | 51 | [5 empty] | 169 | 169 | [5 empty] | 580 | 580 | 0 | 0
12 | Đường giao thông số 4 thôn 1, xã Ia Tơi | UBND huyện Ia H'Drai |  | Xã Ia Tơi | 2019-2020 | 711c/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2018 | 3094.6 | 1643 |  |  | 1300 |  | 151.6 | 3094.6 | 1643 |  |  | 1300 |  | 151.6 |  |  |  |  | 1300 | [6 empty] | 1300 |  |  | 127 | 127 |  |  | 1300 |  |  | 1516 | 1516 | 711c/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2018 | 3094.6 | 1643 |  |  | 1300 |  | 151.6 | 3094.6 | 1643 |  |  | 1300 |  | 151.6 | 0 | 0 |  |  | 1300 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1300 |  |  | 127 | 127 |  |  | 1300 |  |  | 982 | 982 | 534 | 534 | 711c/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2018 | 3094.6 | 1643 |  |  | 1300 |  | 151.6 | 3094.6 | 1643 |  |  | 1300 |  | 151.6 | 0 | 0 |  |  | 1300 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1300 |  |  | 127 | 127 |  |  | 1300 |  |  | 982 | 982 | 534 | 534 | 711c/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2018 | 3094.6 | 1643 |  |  | 1300 |  | 151.6 | 3094.6 | 1643 |  |  | 1300 |  | 151.6 | 0 | 0 |  |  | 1300 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1300 |  |  | 127 | 127 |  |  | 1300 |  |  | 982 | 982 | 534 | 534 | Trong đó: 1.300 triệu nguồn tăng thu ngân sách huyện
13 | Đường GTNT NT3-1, thôn 3, Ia Dom | UBND huyện Ia H'Drai |  | xã Ia Dom | 2019-2020 | 711b/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2019 | 1277 | 1189 |  |  |  |  | 118.9 | 1277 | 1189 |  |  |  |  | 118.9 | [6 empty] | 63 | [6 empty] | 63 | 0 | [5 empty] | 63 | 1189 | 1189 | 711b/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2019 | 1277 | 1189 |  |  |  |  | 118.9 | 1277 | 1189 |  |  |  |  | 118.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 63 | 0 | 0 |  |  |  |  | 63 | 0 | 0 |  |  |  |  | 63 | 629 | 629 | 560 | 560 | 711b/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2018 | 1277 | 1189 |  |  |  |  | 118.9 | 1277 | 1189 |  |  |  |  | 118.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 63 | 0 | 0 |  |  |  |  | 63 | 0 | 0 |  |  |  |  | 63 | 629 | 629 | 560 | 560 | 711b/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2018 | 1277 | 1189 |  |  |  |  | 118.9 | 1277 | 1189 |  |  |  |  | 118.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 63 | 0 | 0 |  |  |  |  | 63 | 0 | 0 |  |  |  |  | 63 | 629 | 629 | 560 | 560
14 | Đường giao thông nội bộ khu dân cư TT xã Ia Đal (Đ5), Thôn Ia Đal, xã Ia Đal | UBND huyện Ia H'Drai |  | Xã Ia Đal | 2019-2020 | 711a/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2020 | 1075 | 1014 |  |  |  |  | 101.4 | 1075 | 1014 |  |  |  |  | 101.4 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 45 | 0 | [5 empty] | 45 | 1014 | 1014 | 711a/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2020 | 1075 | 1014 |  |  |  |  | 101.4 | 1075 | 1014 |  |  |  |  | 101.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45 | 454 | 454 | 560 | 560 | 711a/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2018 | 1075 | 1014 |  |  |  |  | 101.4 | 1075 | 1014 |  |  |  |  | 101.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45 | 454 | 454 | 560 | 560 | 711a/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2018 | 1075 | 1014 |  |  |  |  | 101.4 | 1075 | 1014 |  |  |  |  | 101.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45 | 454 | 454 | 560 | 560
15 | Đường GTNT NT3-1, thôn 3, xã Ia Dom (GĐ2) | UBND huyện Ia H'Drai |  | xã Ia Dom | 2020- |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 1480 | 1345 | [5 empty] | 1480 | 1345 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1345 | 1345 | 499/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2019 | 1480 | 1345 | [5 empty] | 1480 | 1345 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1345 | 1345 | 499/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2019 | 1480 | 1345 | [5 empty] | 1480 | 1345 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1345 | 1345
II | Chương trình 30a | [5 empty] | 76099 | 75091 | 0 | 0 | 3391 | 0 | 2118 | 76099 | 75091 | 0 | 0 | 3391 | 0 | 2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76099 | 75091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường giao thông từ Đồn Suối Cát đi Trung tâm xã Ia Đal | UBND huyện |  | Xã Ia Đal | 2019 - 2020 |  | 14250 | 14250 |  |  | 350 |  | 375 | 14250 | 14250 |  |  | 350 |  | 375 | [21 empty] | 14250 | 14250 | [120 empty] | Điều chỉnh giảm do vốn giải ngân tại tỉnh
2 | Đường giao thông nối tiếp từ đường ĐĐT02 đi cầu Drai (Đoạn Km0+00-Km1+850) | UBND huyện |  | Xã Ia Tơi | 2019-2020 |  | 14007 | 14007 |  |  | 350 |  | 375 | 14007 | 14007 |  |  | 350 |  | 375 | [21 empty] | 14007 | 14007
3 | Đường giao thông từ Cầu Drai đến Đường tuần tra Biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km3+426,82 - Km6+475,67) | UBND huyện |  | Xã Ia Đal | 2019 - 2020 |  | 14950 | 13942 |  |  | 951 |  | 408 | 14950 | 13942 |  |  | 951 |  | 408 | [21 empty] | 14950 | 13942
4 | Trường Trung học cơ sở Bế Văn Đàn, xã Ia Đal | UBND huyện |  | Xã Ia Đal | 2019 |  | 6000 | 6000 |  |  | 420 |  | 180 | 6000 | 6000 |  |  | 420 |  | 180 | [21 empty] | 6000 | 6000
5 | Hồ chứa nước số 2 trung tâm hành chính huyện | UBND huyện |  | Xã Ia Tơi | 2019 - 2020 |  | 8941 | 8694.769 |  |  | 375 |  | 375 | 8941 | 8694.769 |  |  | 375 |  | 375 | [21 empty] | 8941 | 8694.769
6 | Công trình thủy lợi Hồ chứa nước xã IV (Thôn 1, thôn 2, xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai). | UBND huyện |  | Xã Ia Đal | 2019 - 2020 |  | 12892 | 12526.574 |  |  | 945 |  | 405 | 12892 | 12526.574 |  |  | 945 |  | 405 | [21 empty] | 12892 | 12526.574
7 | Đường giao thông từ Cầu Drai đến Đường tuần tra Biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km6+475,67 - Km7+315,00) | UBND huyện |  | Xã Ia Đal | 2019 - 2020 |  | 5059 | 5670.657 | [5 empty] | 5059 | 5670.657 | [26 empty] | 5059 | 5670.657