| UBND TỈNH KON TUM TỔ KIỂM TRA Số: /BC-TKTra | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Kon Tum, ngày tháng năm |
| --- | --- |

# BÁO CÁO

# Kết quả rà soát, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao

# trong 6 tháng đầu năm  2019

Thực hiện Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quy định tạm thời về việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao; Tổ Kiểm tra báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

1. Tình hình triển khai và theo dõi thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

Ngay từ đầu năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm() bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh với 89 nội dung công việc, chi tiết đến từng cơ quan chủ trì, tiến độ thực hiện. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019() với 09 nhiệu vụ trọng tâm và giao Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và môi trường của năm 2019. Bên cạnh đó, để tạo khí thế mới, động lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum().

Trong 6 tháng đầu năm, Chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh có 55 nhiệm vụ, công việc đã giao các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan để triển khai thực hiện. Qua theo dõi, các cơ quan đơn vị chủ trì nhiệm vụ đã tích cực triển khai đầy đủ nhiệm vụ được giao; tuy nhiên còn một số nhiệm vụ được các đơn vị chủ trì xin gia hạn thời gian hoàn thành hoặc có thời gian hoàn thành chậm hơn so với quy định. Nguyên nhân các nhiệm vụ trong chương trình công tác trọng tâm như việc xây dựng các đề án đều có khối lượng công việc nhiều, nội dung lớn và cần có thời gian tổng hợp, lấy ý kiến của các đơn vị.

Qua theo dõi, các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chấp hành nghiêm túc Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò của tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân lãnh đạo đơn vị, đề cao tính chủ động của cơ quan tham mưu và vai trò thẩm tra, tổng hợp của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong xử lý công việc; Tổ kiểm tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, hằng tháng đã tiến hành rà soát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và có báo cáo tình hình thực hiện trong tháng để kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh các đơn vị chậm trễ().

Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 là về tiến độ tham mưu, xử lý hồ sơ công việc và các nhiệm vụ của các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được nhanh hơn so với thời gian trước đây. Nguyên nhân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo sử dụng đồng bộ việc Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thống nhất trên toàn tỉnh(); trong đó có việc gửi, nhận văn bản điện tử và gửi, nhận văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số(). Cụ thể, từ ngày 25 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thí điểm ký số trên tất cả các văn bản điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử qua Trục liên thông văn bản quốc gia (trừ văn bản mật) giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Văn phòng Chính phủ. Thí điểm không gửi văn bản giấy đối với 22 loại văn bản() điện tử đã ký số.

2. Thống kê tình hình theo dõi và thực hiện nhiệm vụ:

Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành iOffice Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhận 395 văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 1.311 văn bản của Bộ, ngành Trung ương; 498 văn bản của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; 132 văn bản của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 1.179 quyết định (trong đó có 10 quyết định quy phạm pháp luật, 665 quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh, 504 quyết định Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh); 2.564 văn bản bao gồm: chỉ thị, công văn, Tờ trình, báo cáo, thông báo cá biệt (chưa bao gồm 2.610 văn bản do Lãnh đạo Văn phòng thông báo ý kiến của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và chuyển văn bản theo Quy chế) để chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Trên Hệ thống phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2019 (dữ liệu báo cáo được xuất đến ngày 30/6/2019) các phòng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã cập nhật 685 văn bản bản, trong đó giao 2.139 nhiệm vụ để các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo dõi thực hiện, cập nhật tiến độ. Cụ thể, các đơn vị, địa phương đã hoàn thành đúng hạn: 883 nhiệm vụ, đã hoàn thành nhưng quá hạn: 281 nhiệm vụ, còn trong hạn giải quyết: 912 nhiệm vụ; đã trễ hạn nhưng chưa hoàn thành: 63 nhiệm vụ (Phụ lục 1). Tổng số lũy kế đã thực hiện 1.164 nhiệm vụ (tỷ lệ hoàn thành 54,4%), còn 975 nhiệm vụ đang thực hiện (Phụ lục 2).

Về việc sử dụng văn bản điện tử, theo thống kê (từ ngày 11 tháng 02 đến ngày 20 tháng 6 năm 2019) trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành - iOffice của 03 cấp Tỉnh - huyện - xã có tổng số 44.637 văn bản điện tử gửi đi, 356.248 văn bản điện tử các đơn vị nhận đến; 33.119 văn bản điện tử có ký số được gửi đi, 240.356 văn bản điện tử có ký số của các đơn vị nhận đến. Tỷ lệ, chất lượng văn bản điện tử và văn bản điện tử có ký số thực hiện 03 cấp tại tỉnh đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu để thực hiện thay thế tối đa văn bản giấy.

3. Một số khó khăn, vướng mắc:

Việc theo dõi, kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao hiện nay thực hiện theo Quy chế ban hành kèm Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và hệ thống phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành; tuy nhiên, qua hơn một năm triển khai thực hiện, Tổ kiểm tra nhận thấy có một số khó khăn, vướng mắc như: việc cập nhật, giao nhiệm vụ của chuyên viên chưa chính xác theo các loại văn bản có nhiệm vụ cần triển khai; một số thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo có yêu cầu tiến độ thời gian hoàn thành nhưng chưa được cập nhật đầy đủ; hiện nay khó khăn khi đồng thời thực hiện, cập nhật nhiệm vụ và theo dõi giữa Hệ thống thống quản lý văn bản và điều hành với Hệ thống theo dõi chỉ đạo điều hành; chuyên viên cán bộ đầu mối tại các đơn vị và của Tổ Kiểm tra thực hiện công tác kiêm nhiệm, vì vậy có khối lượng công việc chuyên môn nhiều thì ảnh hưởng đến việc theo dõi, đôn đốc, cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ./.

| Nơi nhận: - Chủ tịch; Các PCT UBND tỉnh; - Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tại phụ lục; - Tổ Kiểm tra của Chủ tịch UBND tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh: + CVP, các PVP; + Các phòng trực thuộc; - Lưu: VT, Tổ Kiểm tra. | TỔ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH Đặng Quang Hà |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 01

Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương theo dõi thực hiện trên Hệ thống phần mềm

(Dự liệu báo cáo được xuất đến ngày 30/6/2019)

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-TKTra ngày      tháng 7 năm 2019 của Tổ Kiểm tra)

| TT | Cơ quan được giao | Tổng số nhiệm vụ giao | Đã hoàn thành | Chưa hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đúng hạn | Quá hạn | Trong hạn | Trễ hạn |
| 1 | Ban Dân tộc | 41 | 36 | 4 | 1 |  |
| 2 | Ban quản lý Khu kinh tế | 45 | 44 |  | 1 |  |
| 3 | Sở Công Thương | 64 | 36 | 1 | 27 |  |
| 4 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 43 | 11 | 3 | 29 |  |
| 5 | Sở Giao thông vận tải | 50 | 18 | 10 | 21 | 1 |
| 6 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 124 | 52 | 19 | 51 | 2 |
| 7 | Sở Khoa học và Công nghệ | 58 | 40 | 3 | 15 |  |
| 8 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 73 | 26 | 10 | 37 |  |
| 9 | Sở Ngoại vụ | 31 | 11 | 4 | 16 |  |
| 10 | Sở Nội vụ | 71 | 27 | 11 | 32 | 1 |
| 11 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 128 | 43 | 36 | 48 | 1 |
| 12 | Sở Tài chính | 68 | 36 | 9 | 22 | 1 |
| 13 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 142 | 95 | 12 | 32 | 3 |
| 14 | Sở Thông tin và Truyền thông | 85 | 38 | 15 | 32 |  |
| 15 | Sở Tư pháp | 43 | 15 | 8 | 20 |  |
| 16 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 39 | 12 | 3 | 23 | 1 |
| 17 | Sở Xây dựng | 82 | 40 | 7 | 35 |  |
| 18 | Sở Y tế | 41 | 35 | 1 | 5 |  |
| 19 | Thanh tra tỉnh | 62 | 37 | 7 | 17 | 1 |
| 20 | UBND huyện Đăk Glei | 77 | 11 | 8 | 51 | 7 |
| 21 | UBND huyện Đăk Hà | 75 | 11 | 7 | 56 | 1 |
| 22 | UBND huyện Đăk Tô | 80 | 32 | 9 | 35 | 4 |
| 23 | UBND huyện Ia H'Drai | 73 | 27 | 18 | 28 |  |
| 24 | UBND huyện Kon Plông | 81 | 16 | 11 | 49 | 5 |
| 25 | UBND huyện Kon Rẫy | 75 | 23 | 5 | 47 |  |
| 26 | UBND huyện Ngọc Hồi | 86 | 5 | 5 | 58 | 18 |
| 27 | UBND huyện Sa Thầy | 76 | 52 | 2 | 22 |  |
| 28 | UBND huyện Tu Mơ Rông | 67 | 37 | 10 | 19 | 1 |
| 29 | UBND thành phố Kon Tum | 134 | 9 | 34 | 77 | 14 |
| 30 | Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum | 25 | 8 | 9 | 6 | 2 |
|  | Tổng số | 2139 | 883 | 281 | 912 | 63 |

PHỤ LỤC 02

THỐNG KÊ LŨY KẾ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRÊN HỆ THỐNG PHẦN MỀM TRONG QUÝ I NĂM 2019

(Dự liệu báo cáo được xuất đến ngày 30/6/2019)

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-TKTra ngày      tháng 7 năm 2019 của Tổ Kiểm tra)

| STT | Cơ quan được giao | Tháng1 | Tháng2 | Tháng3 | Tháng4 | Tháng5 | Tháng6 | Lũy kế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số nhiệm vụ giao | Số đã thực hiện | Số nhiệm vụ giao | Số đã thực hiện | Số nhiệm vụ giao | Số đã thực hiện | Số nhiệm vụ giao | Số đã thực hiện | Số nhiệm vụ giao | Số đã thực hiện | Số nhiệm vụ giao | Số đã thực hiện | Số nhiệm vụ giao | Số đã thực hiện | Số còn phải thực hiện |
| 1 | Ban Dân tộc | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 15 | 15 | 8 | 8 | 2 | 2 | 41 | 40 | 1 |
| 2 | Ban quản lý Khu kinh tế | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 12 | 11 | 3 | 3 | 45 | 44 | 1 |
| 3 | Sở Công Thương | 7 | 6 | 6 | 5 | 12 | 8 | 20 | 10 | 12 | 6 | 7 | 2 | 64 | 37 | 27 |
| 4 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 13 | 3 | 11 | 4 | 3 | - | 43 | 14 | 29 |
| 5 | Sở Giao thông vận tải | 5 | 3 | 4 | 3 | 11 | 7 | 17 | 8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 50 | 28 | 22 |
| 6 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 26 | 22 | 12 | 9 | 20 | 9 | 29 | 12 | 28 | 15 | 9 | 4 | 124 | 71 | 53 |
| 7 | Sở Khoa học và Công nghệ | 6 | 6 | 4 | 4 | 16 | 12 | 16 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 58 | 43 | 15 |
| 8 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 16 | 14 | 6 | 5 | 11 | 5 | 24 | 6 | 14 | 5 | 2 | 1 | 73 | 36 | 37 |
| 9 | Sở Ngoại vụ | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | - | 31 | 15 | 16 |
| 10 | Sở Nội vụ | 12 | 11 | 5 | 1 | 18 | 11 | 15 | 4 | 16 | 9 | 5 | 2 | 71 | 38 | 33 |
| 11 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 21 | 18 | 2 | 1 | 10 | 7 | 42 | 22 | 29 | 19 | 24 | 12 | 128 | 79 | 49 |
| 12 | Sở Tài chính | 11 | 11 | 3 | 2 | 15 | 11 | 22 | 12 | 12 | 6 | 5 | 3 | 68 | 45 | 23 |
| 13 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 22 | 21 | 13 | 13 | 23 | 21 | 27 | 21 | 25 | 18 | 32 | 13 | 142 | 107 | 35 |
| 14 | Sở Thông tin và Truyền thông | 23 | 18 | 9 | 6 | 18 | 10 | 18 | 9 | 16 | 10 | 1 | - | 85 | 53 | 32 |
| 15 | Sở Tư pháp | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 12 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 43 | 23 | 20 |
| 16 | Sở Văn hóa, Thể thao và DL | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 10 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 39 | 15 | 24 |
| 17 | Sở Xây dựng | 8 | 7 | 6 | 5 | 14 | 9 | 24 | 11 | 19 | 9 | 11 | 6 | 82 | 47 | 35 |
| 18 | Sở Y tế | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 14 | 12 | 8 | 7 | 3 | 3 | 41 | 36 | 5 |
| 19 | Thanh tra tỉnh | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 12 | 10 | 6 | 15 | 10 | 10 | 4 | 62 | 44 | 18 |
| 20 | UBND huyện Đăk Glei | 10 | 7 | 3 | 1 | 14 | 3 | 28 | 8 | 17 | - | 5 | - | 77 | 19 | 58 |
| 21 | UBND huyện Đăk Hà | 6 | 3 | 3 | 2 | 13 | 2 | 30 | 7 | 19 | 4 | 4 | - | 75 | 18 | 57 |
| 22 | UBND huyện Đăk Tô | 11 | 8 | 3 | 2 | 14 | 6 | 28 | 18 | 20 | 6 | 4 | 1 | 80 | 41 | 39 |
| 23 | UBND huyện Ia H'Drai | 10 | 10 | 3 | 3 | 12 | 6 | 27 | 15 | 17 | 9 | 4 | 2 | 73 | 45 | 28 |
| 24 | UBND huyện Kon Plông | 10 | 8 | 2 | 2 | 15 | 4 | 28 | 11 | 19 | 1 | 7 | 1 | 81 | 27 | 54 |
| 25 | UBND huyện Kon Rẫy | 10 | 8 | 4 | 4 | 13 | 2 | 26 | 9 | 18 | 5 | 4 | - | 75 | 28 | 47 |
| 26 | UBND huyện Ngọc Hồi | 14 | 5 | 5 | 3 | 17 | 2 | 27 | - | 19 | - | 4 | - | 86 | 10 | 76 |
| 27 | UBND huyện Sa Thầy | 10 | 9 | 3 | 3 | 14 | 9 | 28 | 22 | 17 | 11 | 4 | - | 76 | 54 | 22 |
| 28 | UBND huyện Tu Mơ Rông | 9 | 7 | 3 | 3 | 14 | 12 | 20 | 14 | 17 | 10 | 4 | 1 | 67 | 47 | 20 |
| 29 | UBND thành phố Kon Tum | 21 | 12 | 10 | 7 | 28 | 7 | 33 | 8 | 25 | 7 | 17 | 2 | 134 | 43 | 91 |
| 30 | Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | - | - | 25 | 17 | 8 |
|  | Tổng số | 320 | 257 | 135 | 106 | 408 | 224 | 623 | 286 | 463 | 220 | 190 | 71 | 2139 | 1164 | 975 |

# Footnotes

()Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

() Ban hành tại Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

() Ban hành tại Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tổ Kiểm tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được kiện toàn tại Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2019; trong 06 tháng đầu năm, Tổ kiểm tra đã xây dựng 07 báo cáo định kỳ; và tham mưu các văn bản để đôn đốc, chấn chỉnh các đơn vị chậm trễ (Công văn số 600/UBND-TKT ngày 20/3; 676/VP-TTĐT ngày 22/3/2019).

Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2019; Công văn số 478/UBND-KGVX ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kế hoạch số 660/KH-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2019; Công văn số 986/UBND-HCTC ngày 25 tháng 4 năm 2019.

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn bản hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; Chỉ thị; Quy chế; Quy định; Thông báo; Hướng dẫn; Kế hoạch; Đề án; Dự án; Báo cáo; Tờ trình; Công văn; Công điện; Giấy mời; Phiếu chuyển; Phiếu báo; Lịch công tác; Tài liệu phục vụ các cuộc họp, hội nghị.