## Phu luc 2
PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2025 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện)
TT | Nội dung | Chỉ đạo thực hiện | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Trình cấp có thẩm quyền | Loại Văn bản ban hành | Thời gian trình |  |  | Ghi chú
[7 empty] | CQCT Trình UBND huyện | UBND huyện Trình Hội đồng nhân dân huyện | UBND huyện Trình Ban Thường vụ Huyện ủy
THÁNG 01
1 | Kế hoạch phát huy các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) có điểm số cao; khắc phục các Chỉ số DDCI có điểm số thấp huyện Ia H’Drai năm 2025 | Phó Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Kế hoạch | Trong tháng 1 |  |  | Sau khi có kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2024
2 | Kiểm tra công vụ, kiểm tra đột xuất việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện năm 2025 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Nội vụ | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Kế hoạch | Trước ngày 31/01/2025
3 | Kế hoạch về công tác dân vận năm 2025 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Nội vụ | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Kế hoạch | Tháng 01/2025
4 | Kế hoạch triển khai an toàn giao thông năm 2025 | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Các Phòng, ban đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã | UBND huyện | Kế hoạch | Tháng 01/2025
5 | Sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 69-KH/HU, ngày 07-6-2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 18-02-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | BTV Huyện ủy | Tờ trình; Báo cáo | 2025-01-10 |  | 2025-01-13 | Theo CTCT BTVHU 2025
6 | Kế hoạch chuyển đổi số huyện Ia H'Drai năm 2025 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Kế hoạch | Tháng 01/2025
7 | Kế hoạch ra quân đầu năm 2025 gắn với công bố Quyết định xã Ia Dom đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024 và Tổ chức phát dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm; cải tạo vườn cây, ký cam kết bảo vệ kết cấu hạ tầng | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện | Kế hoạch | Tháng 01/2025 |  |  | Thực hiện theo Công văn số 3536/UBND-NNTN ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh (nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025)
8 | Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2025 trên địa bàn huyện | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tư pháp | Các cơ quan, đơn vị liên quan | UBND huyện | Kế hoạch | Tháng 01/2025 |  |  | Sau khi có Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh
9 | Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2025 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Tư pháp | Các cơ quan, đơn vị liên quan | UBND huyện | Kế hoạch | Tháng 01/2025 |  |  | Sau khi có Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh
10 | Kế hoạch pháp chế; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tư pháp | Các cơ quan, đơn vị liên quan | UBND huyện | Kế hoạch | Tháng 01/2025 |  |  | Sau khi có Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh
11 | Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2025 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tư pháp | Các phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Kế hoạch | Tháng 01/2025 |  |  | Sau khi có Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh
12 | Sơ kết 03 năm Chương trình số 51-CTr/HU, ngày 06-01-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 25-11-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI “về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Hạt Kiểm lâm | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | BTV Huyện ủy | Tờ trình; Báo cáo | Tháng 01/2025 |  |  | Theo CTCT BTVHU 2025 (trình Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện)
THÁNG 02
13 | Báo cáo giám sát đầu tư năm 2024 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Báo cáo | Trước ngày 10/02/2025
14 | Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Ia H'Drai năm 2025 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các cơ quan chủ quản các CT MTQG; các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Kế hoạch | Tháng 02/2025
15 | Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2025 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Quyết định | Tháng 02/2025
16 | Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2025 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Nội vụ | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Kế hoạch | Chậm nhất ngày 28/02/2025
17 | Kế hoạch triển khai công tác giải quyết việc làm cho người lao động năm 2025 trên địa bàn huyện Ia H’Drai | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Kế hoạch | Tháng 02/2025 |  |  | Sau khi có Kế hoạch của Sở Lao động - TBXH tỉnh
18 | Kế hoạch triển khai công tác người cao tuổi năm 2025 trên địa bàn huyện | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Kế hoạch | Tháng 02/2025 |  |  | Sau khi có Kế hoạch của UBND tỉnh
19 | Kế hoạch trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2025 trên địa bàn huyện | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Hạt Kiểm lâm huyện; Ủy ban nhân dân các xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan | UBND huyện | Kế hoạch | Tháng 02/2025 |  |  | Thực hiện theo Kế hoạch số 456/KH-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
20 | Kế hoạch thực hiện Chương trình "mỗi xã một sản phẩm (OCOP)" năm 2025 | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Kế hoạch | Tháng 02/2025 |  |  | Thực hiện theo Quyết định sô 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
21 | Sơ kết 03 năm Chương trình số 52-CTr/HU, ngày 06-01-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 25-11-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI “về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Huyện ủy | Tờ trình; Báo cáo | Tháng 02/2025 |  |  | Theo CTCT BTVHU 2025
22 | Tờ trình đề nghị thẩm định lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Ia H’Drai | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Tài Nguyên và Môi trường | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Tờ trình | Tháng 02/2025
23 | Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2025 | Chủ tịch UBND huyện | Văn phòng HĐND và UBND huyện | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt trước khi UBND huyện ban hành | Kế hoạch | Tháng 02/2025 |  |  | Sau khi có Kế hoạch của UBND tỉnh
24 | Kế hoạch điều tra rừng, kiểm kê rừng theo Kế hoạch số 2278/KH-UBND ngày 28/6/2024 của UBND tỉnh Kon Tum về điều tra, kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh. | Phó Chủ tịch phụ trách khối | Hạt Kiểm lâm | UBND các xã, các đơn vị liên quan |  | Kế hoạch | Trong tháng 2/2025
25 | Kế hoạch phòng chống truyền nhiễm năm 2025 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Trung tâm Y tế huyện | Văn phòng HĐND-UBND huyện; các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan | UBND huyện | Kế hoạch | Tháng 02/2025
THÁNG 3
26 | Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình số 68-CTr/HU, ngày 11-7-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 18-5-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XVI “về phát triển du lịch huyện Ia H’Drai tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã | Huyện ủy | Tờ trình; Báo cáo | Tháng 3/2025 |  | 2025-04-12 | Theo CTCT BTVHU 2025 (trình hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện)
27 | Kế hoạch triển khai công tác đào tạo nghề cho người lao động năm 2025 trên địa bàn huyện Ia H’Drai | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Kế hoạch | Tháng 3/2025 |  |  | Sau khi có Kế hoạch của UBND tỉnh
28 | Kế hoạch thực hiện Đề án di dân, bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện năm 2025 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Kế hoạch | Tháng 3/2025 |  |  | Thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh và trên cơ sở sau khi Đề án bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum đến năm 2030 được cấp có thẩm quyền phê duyệt
29 | Kế hoạch chi tiết triển khai đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025 trên địa bàn huyện Ia H'Drai | Chủ tịch UBND huyện | Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng |  | UBND huyện | Kế hoạch | Tháng 3/2025
30 | Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” năm 2025 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện |  | UBND huyện | Kế hoạch | Tháng 3/2025 |  |  | Kỷ niệm ngày thể thao Việt Nam 27/3
THÁNG 4
31 | Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình số 69-CTr/HU, ngày 11-7-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 19-5- 2022 của Tỉnh ủy “về triển khai chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện” | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Huyện ủy | Tờ trình; Báo cáo | Tháng 4/2025 |  |  | Theo CTCT BTVHU 2025 (trình Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện)
32 | Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025 | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Kế hoạch | Tháng 4/2025 |  |  | Thực hiện theo Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 17/5/2021 của UBND huyện Ia H'Drai
33 | Kế hoạch thực hiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6" | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Kế hoạch | Tháng 4/2025 |  |  | Thực hiện theo Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh
34 | Kế hoạch thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2025 | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Kế hoạch | Tháng 4/2025 |  |  | Thực hiện theo Nghị định 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai
THÁNG 5
35 | Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình số 67-CTr/HU, ngày 11-7-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 16-5-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI “về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Huyện ủy | Tờ trình; Báo cáo | Tháng 5/2025 |  |  | Theo CTCT BTVHU 2025 (trình hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện)
36 | Tổ chức Kiểm tra công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn huyện năm 2025 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Nội vụ | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Kế hoạch | Chậm nhất ngày 31/5/2025
37 | Kế hoạch hưởng ứng Tháng An toàn - vệ sinh lao động năm 2025 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Kế hoạch | Tháng 5/2025 |  |  | Sau khi có Kế hoạch của UBND tỉnh
38 | Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2025 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Kế hoạch | Tháng 5/2025 |  |  | Sau khi có Kế hoạch của UBND tỉnh
39 | Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2025 trên địa bàn huyện | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Kế hoạch | Tháng 5/2025 |  |  | Sau khi có Kế hoạch của UBND tỉnh
THÁNG 6
40 | Văn bản triển khai Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; dự toán ngân sách, kế hoạch Đầu tư công năm 2026 | Phó Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Công văn và đề cương Báo cáo | Trong tháng 6
41 | Các nội dung trình trình Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | HĐND huyện | Báo cáo; Tờ trình; dự thảo Nghị quyết | Tháng 6/2025
42 | Quyết định công nhận Tốt nghiệp THCS | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Các đơn vị trường TH-THCS trên địa bàn huyện | UBND huyện | Quyết định | 2025-06-10 |  |  | Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS
43 | Hội nghị Sơ kết công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng 6 tháng đầu năm 2025, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. | Phó Chủ tịch phụ trách khối | Hạt Kiểm lâm | UBND các xã, các đơn vị liên quan |  | Kế hoạch | Trong tháng 6/2025
THÁNG 7
44 | Kế hoạch Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Các đơn vị trường TH-THCS trên địa bàn huyện | UBND huyện | Kế hoạch | 2025-07-15
45 | Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2026 | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Tài Nguyên và Môi trường | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Kế hoạch | Tháng 7/2025
THÁNG 8
46 | Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; dự toán ngân sách, kế hoạch Đầu tư công năm 2026 | Phó Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Báo cáo | Trong tháng 8
47 | Kế hoạch khai giảng năm học 2025-2026 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã | UBND huyện | Kế hoạch | 2025-08-15
48 | Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình số 79-CTr/HU, ngày 19-12-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 23-8-2022 của Tỉnh ủy về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị trên địa bàn huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Huyện ủy | Tờ trình; Báo cáo | Tháng 8/2025 |  |  | Theo CTCT BTVHU 2025 (trình hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII)
THÁNG 9
49 | Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Kế hoạch | Tháng 9/2025 |  |  | Sau khi có Kế hoạch của UBND tỉnh
THÁNG 10
50 | Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2025 | Phó Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Hội nghị | Trước ngày 13/10
51 | Trình BTV Huyện ủy cho ý kiến Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum đến năm 2040 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | BTV Huyện ủy | Tờ trình | Tháng 10/2025 |  |  | Theo CTCT BTVHU 2025
52 | Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Kế hoạch | Tháng 10/2025 |  |  | Sau khi có Kế hoạch của UBND tỉnh
53 | Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2026 | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Kế hoạch | Tháng 10/2025 |  |  | Khi có Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2026 của tỉnh
54 | Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2026. | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Kế hoạch | Tháng 10/2025 |  |  | Khi có Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2026 của tỉnh
55 | Tờ trình đề nghị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2026 | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Tài Nguyên và Môi trường | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Tờ trình | Tháng 10/2025
THÁNG 11
56 | Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 | Phó Chủ tịch phụ trách khối VHXH | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | Huyện ủy | Báo cáo | Tháng 11/2025 |  |  | Theo CTCT BTVHU 2025 (trình hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII)
57 | Các nội dung trình trình Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | HĐND huyện | Báo cáo; Tờ trình; dự thảo Nghị quyết | Tháng 11/2025
58 | Thống kê, kiểm kê đất đai theo định kỳ | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | Phòng Tài Nguyên và Môi trường | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Báo cáo | Tháng 11/2025
59 | Báo cáo, Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2025. | Phó Chủ tịch phụ trách khối | Hạt Kiểm lâm | UBND các xã, các đơn vị |  | Báo cáo, Thông báo kết luận | Trong tháng 11/2025
60 | Phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Khuyến nông thường xuyên năm 2026 trên địa bàn huyện | Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế | TTDVNN | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Quyết định | Trước ngày 15/11/2025 |  |  | Theo Điều 25, Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông
THÁNG 12
61 | Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2026 | Chủ tịch UBND huyện | Phòng Nội vụ | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Kế hoạch | Chậm nhất ngày 31/12/2025
62 | Tờ trình về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum đến năm 2040 | Ủy ban nhân dân huyện | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Các phòng, ban đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã | UBND tỉnh | Tờ trình | Tháng 12/2025 |  |  | Theo quy định tại Điều 34 Luật Xây dựng (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch) Thẩm quyền phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện là thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
63 | Tổng kết tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 | Phó Chủ tịch phục trách khối kinh tế | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Báo cáo | Tháng 12/2025 |  |  | Thực hiện theo Kế hoạch số 4362/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh
64 | Chương trình công tác năm 2026 của UBND tỉnh | Chủ tịch UBND huyện | Văn phòng HĐND và UBND huyện | Các Phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Quyết định | Tháng 12/2025
65 | Quyết định phê duyệt bổ sung danh sách người có uy tín, đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2025 | Chủ tịch UBND huyện | Văn phòng HĐND và UBND huyện | Các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã | UBND huyện | Quyết định | Tháng 12/2025
Tổng cộng: 65 nội dung./.