| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-UBND | Ia H’Drai, ngày tháng năm 2021 |

KẾ HOẠCH

Thực hiện mục tiêu huyện đạt nông thôn mới vào cuối nhiệm kỳ 2025,

định hướng đến năm 2030 (điều chỉnh)

Căn cứ Chương trình số 22-CTr/HU ngày 15/3/2021 của Huyện ủy về Chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Thực hiện Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày   tháng    năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai về việc điều chỉnh Kế hoạch thực hiện mục tiêu huyện đạt nông thôn mới vào cuối nhiệm kỳ 2025, định hướng đến năm 2030

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện mục tiêu “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030” (điều chỉnh) như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu chung

Nhằm xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân càng được nâng cao.

2. Mục tiêu cụ thể

- Năm 2021, xã Ia Dom và 13 thôn() trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới;

- Năm 2022, Huyện đạt chuẩn tiêu chí về Môi trường; có 01 thôn thuộc địa bàn xã Ia Dom đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu; số tiêu chí đạt chuẩn trên một thôn của toàn huyện là 15,5 tiêu chí;

- Năm 2023, xã Ia Đal đạt chuẩn nông thôn mới và có thêm 06 thôn trên địa bàn xã Ia Đal đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân trên một thôn của toàn huyện là 15,8 tiêu chí;

- Năm 2024, Huyện đạt chuẩn thêm tiêu chí Quy hoạch và tiêu chí Y tế - văn hóa – giáo dục; xã Ia Dom đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 01 thôn trên địa bàn xã Ia Đal đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân trên một thôn của toàn huyện là 15,9 tiêu chí;

- Năm 2025, Huyện đạt chuẩn tiêu chí giao thông và đạt chuẩn nông thôn mới; xã Ia Tơi đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm 02 thôn trên địa bàn xã Ia Tơi đạt chuẩn nông thôn mới.

- Năm 2026-2028, huyện, 03 xã, 21 thôn duy trì và nâng cao mức đạt chuẩn nông thôn mới.

- Năm 2029, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- Năm 2030, có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

(Có các Biểu 01, 02, 03, 04, 05, 06 kèm theo)

3. Yêu cầu

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân trên địa bàn. Do đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá phải được thực hiện thường xuyên; công tác truyền thông về xây dựng nông thôn mới phải đến với toàn thể Nhân dân trên địa bàn, phải huy động được toàn bộ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tham gia.

Phải huy động, lồng ghép được các nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gồm: Nguồn vốn trung ương, vốn địa phương, vốn tín dụng, vốn của các doanh nghiệp, đóng góp của người dân và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trong Kế hoạch này, chỉ tiêu đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới các cấp áp dụng theo Bộ tiêu chí nông thôn mới ban hành cho giai đoạn 2016-2020. Trong giai đoạn 2021-2025, căn cứ vào Bộ tiêu chí nông thôn mới do cấp thẩm quyền ban hành, hàng năm Ủy ban nhân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, Ban phát triển các thôn xây dựng kế hoạch nông thôn mới các cấp trên địa bàn, đảm bảo mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn tính đến cuối năm 2025.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí về nông thôn mới tính đến thời điểm xây dựng kế hoạch

Tính đến thời điểm xây dựng kế hoạch, Huyện đạt chuẩn 05 tiêu chí, xã Ia Dom đạt chuẩn 19/19 tiêu chí; xã Ia Đal, xã Ia Tơi đạt chuẩn 16/19 tiêu chí; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân trên một thôn là 14,6 tiêu chí. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia huyện, xã, thôn trên địa bàn như sau:

1.1. Tiêu chí quy hoạch

Huyện chưa có quy hoạch xây dựng vùng được cấp thẩm quyền phê duyệt; 03/03 xã của huyện đã có Đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt và được công khai, rà soát điều chỉnh theo quy định().

1.2. Tiêu chí giao thông

Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối tới các xã; tổng chiều dài đường huyện (ĐH 10A, ĐH 10B, ĐH 10C) theo quy hoạch là 63,4 km, đến nay chưa được đầu tư xây dựng.

Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện đã được nhựa hóa, bê tông hóa 100%, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm.

Tỷ lệ đường trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm trên địa bàn các xã Ia Dom, Ia Đal, Ia Tơi lần lượt là 88,4%, 72,1% và 65,7%.

Tỷ lệ đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa trên địa bàn xã các xã Ia Dom, Ia Đal, Ia Tơi lần lượt là 100%, 81,4%, 83,5%, trong đó tỷ lệ được cứng hóa lần lượt là 87,4%, 77,3% và 80,8%.

Tỷ lệ đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm trên địa bàn xã Ia Dom, Ia Đal và Ia Tơi lần lượt là 63,7%, 69,6% và 86,7%.

1.3. Tiêu chí thủy lợi

Theo quy hoạch thủy lợi giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025(), trên địa bàn huyện có 19 công trình thủy lợi, hiện đã xây dựng hoàn thành 04 công trình thủy lợi(), đang thi công 03 công công trình thủy lợi(). Địa bàn huyện chưa có hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch.

Diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện chủ yếu sản xuất là cây lâu năm (cây cao su, cây cà phê, cây điều), cây sắn. Hiện nay trên địa bàn huyện có 02 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung có nhu cầu tưới tiêu nước. Vùng sản xuất lúa nước khoảng 06 ha tại địa bàn thôn 8, xã Ia Đal và vùng sản xuất lúa nước khoảng 30 ha tại thôn Ia Dơr xã Ia Tơi. Diện tích trồng lúa nước tập trung tại xã Ia Đal được tưới tiêu chủ động nhờ vào hệ thống thủy lợi nội đồng. Diện tích lúa nước tại địa bàn thôn Ia Dơr xã Ia Tơi nằm trong vùng có quy hoạch phân kỳ đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi Ia Hiur. Các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ.

1.4. Tiêu chí về điện

Hệ thống điện liên xã đã được đồng bộ với hệ thống điện các xã theo quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống.

Hệ thống điện trên địa bàn các xã đã đạt chuẩn. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn trên địa bàn các xã đều cao hơn 98%.

1.5. Tiêu chí y tế - văn hóa - giáo dục - trường học - thông tin truyền thông - cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn - Nhà ở dân cư

1.5.1. Tiêu chí y tế

Trên địa bàn huyện chưa được đầu tư bệnh viện huyện đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 3; có 01 Trung tâm Y tế chưa đạt chuẩn quốc gia.

Trên địa bàn các xã có 03 Trạm Y tế và 01 phân Trạm y tế (thôn Ia Dơr); 03/03 Trạm đã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn các xã đều đạt trên 88,4%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi trên địa bàn các xã đều thấp hơn 17,6%.

1.5.2. Tiêu chí văn hóa

Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông huyện chưa được đầu tư về cơ sở vật chất để phục vụ cho các hoạt động văn hóa, thể thao (Nhà thi đấu, sân vận động), đang sử dụng chung Hội trường huyện để phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao cấp huyện.

Các xã trên địa bàn đã có nhà văn hóa xã và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã. Các xã sử dụng Nhà văn hóa xã để làm điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em. Trên địa bàn huyện có 07/21 thôn đã có nhà văn hóa, các thôn còn lại sử dụng các điểm trường, các trụ sở nông trường, Tổ công tác xã làm điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi, làm nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng.

Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định: Trên địa bàn huyện có 20/21 thôn đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định.

1.5.3. Tiêu chí giáo dục

Huyện đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt tỷ lệ cao, mạng lưới mầm non, tiểu học trung học cơ sở được sáp nhập, bố trí hợp lý, thuận lợi cho việc học tập của con em. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ học tập, tỷ lệ học sinh đi học mầm non, tiểu học, THCS và THPT ngày càng cao, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần hàng ngày. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo trên địa bàn các xã đạt trên 67,5%.

- So với tiêu chí nông thôn mới đạt các tiêu chuẩn như sau: Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 2, phổ cập giáo dục THCS mức độ 1, đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ. tỷ lệ trẻ 11-14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học trên 95% hàng năm huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, trẻ 11 hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt tỷ lệ trên 95%; Tỷ lệ thanh thiếu niên 15-18 tuổi tốt nghiệp THCS hàng năm đạt trên 75%; Đội ngũ giáo viên cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy học, có trình độ chuẩn và trên chuẩn đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo quy định;

1.5.4. Tiêu chí trường học: Năm học 2020-2021 có 07 cơ sở giáo dục (Mầm non: 04 trường(); Tiểu học - THCS: 03 trường). Các trường trên địa bàn xã Ia Dom  có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí nông thôn mới; các trường trên địa bàn xã Ia Đal, Tơi chưa có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí nông thôn mới do thiếu một số phòng học bộ môn, phòng học văn hóa, phòng thực hành. Trang thiết bị dạy học tiếp tục được được quan tâm đầu tư, mua sắm đảm bảo theo chương trình giáo dục phổ thông, hướng đến tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2025.

1.5.5. Tiêu chí thông tin và truyền thông: Tại trung tâm hành chính huyện có 01 điểm phục vụ bưu chính, các xã đều có điểm phục vụ bưu chính; các hoạt động chuyển phát bưu phẩm đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân. Các dịch vụ viễn thông, internet trên địa bàn được sử dụng rộng rãi trên địa bàn, hệ thống tuyền thanh huyện đã kết nối đến các thôn. Các xã đã có đài truyền thanh xã và hệ thống loa đến các thôn. Ủy ban nhân dân các xã đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành (phần mềm tài chính Misa, hệ thống quản lý văn bản và điều hành Ioffice, phần mềm khai báo bảo hiểm xã hội).

1.5.6. Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Chợ trung tâm huyện đang được đầu tư; trên địa bàn các xã có các cửa hàng kinh doanh hàng hóa đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân().

1.5.7. Tiêu chí nhà ở dân cư: Trên địa bàn huyện không có nhà tạm, nhà dột nát. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định trên địa bàn các xã Ia Dom, Ia Đal, Ia Tơi lần lượt là 89,5%, 81,5% và 97,2%.

1.6. Tiêu chí sản xuất, thu nhập, hộ nghèo, lao động có việc làm

1.6.1. Tiêu chí sản xuất

Trên địa bàn huyện có vùng sản xuất cây cao su tập trung với diện tích 24.775 ha do 06 doanh nghiệp đầu tư; có 01 nhà máy chế biến tinh bột sắn, 01 nhà máy chế biến mủ cao su; Trên địa bàn huyện có 02 mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ (liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm gà dược liệu, nhung hươu).

Hiện nay trên địa bàn huyện có 15 hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012, trong đó xã Ia Dom có 04 hợp tác xã; xã Ia Đal có 04 hợp tác xã và xã Ia Tơi có 07 hợp tác xã. Trên địa bàn 03 xã đều có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ  lực; cụ thể: xã Ia Dom có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nhung hươu; trên địa bàn xã Ia Đal có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm gà dược liệu; trên địa bàn xã Ia Tơi có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cá cơm nước ngọt Sê San.

1.6.2. Tiêu chí thu nhập: Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã Ia Dom đạt 35,8 triệu đồng, xã Ia Đal đạt 35,1 triệu đồng và xã Ia Tơi đạt 35,9 triệu đồng.

1.6.3. Tiêu chí hộ nghèo: Tỷ lệ hộ nghèo trên các xã Ia Dom, Ia Đal, Ia Tơi lần lượt là 6,5%, 22,9%, 22,1%.

1.6.4. Tiêu chí lao động có việc làm: Tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động trên địa bàn các xã đạt trên 95,7%.

1.7. Tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm

Trên địa bàn huyện chưa có đề án, phương án thu gom, xử lý chất thải rắn; chưa có hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn đạt tiêu chuẩn. Huyện có 01 nhà máy chế biến tinh bột sắn và chế biến mủ cao su và các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ khác đều thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường

Hiện nay trên địa bàn huyện có 10 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn các xã Ia Dom, Ia Đal và Ia Tơi lần lượt là là 96,2%, 94,14% và 98,1%.

Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn 03 xã đều đạt 100%; 03/03 xã chưa có phương án và tổ chức thực hiện việc xây dựng cảnh quan, môi trường xanh-sạch-đẹp, an toàn đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn quy định; việc mai táng trên địa bàn các xã hiện nay phù hợp với quy định và theo quy hoạch; Các xã chưa được đầu tư bãi, khu xử lý, hệ thống về nước thải và bãi tập kết thu gom, xử lý chất thải rắn cũng như các hương ước, quy ước đối với từng khu dân cư với sự tham gia của tất cả các hộ đối với chất thải rắn, nước thải; Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch trên địa bàn các xã đều cao hơn 60,1%; Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn các xã đều cao hơn 68,4%.

Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn các các xã đều đạt 100%.

1.8. Tiêu chí An ninh, trật tự xã hội - quốc phòng - Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật:

1.8.1. Tiêu chí an ninh, trật tự xã hội - quốc phòng

Hằng năm, Huyện ủy có Nghị quyết, Ủy ban nhân dân huyện có kế hoạch về công tác an ninh, trật tự; chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người kéo dài; khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật; Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm liền kề trước; Lực lượng vũ trang huyện (Công an, Bộ đội địa phương; Dân quân tự vệ) hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Lực lượng dân quân được xây dựng “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng.

Các xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm liên tục qua các năm.

1.8.2. Tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật

Có 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn theo quy định; Có 03/03 xã đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; hệ thống chính trị các cấp có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; Đảng bộ chính quyền 03/03 xã đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; Có 100% tổ chức chính trị - xã hội của 03/03 xã đạt loại khá trở lên; 03/03 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định; Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội.

1.9. Tiêu chí chỉ đạo xây dựng nông thôn mới

Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia huyện được kiện toàn tổ chức và hoạt động đúng quy định().

Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới huyện được tổ chức và hoạt động đúng quy định().

(Có các Biểu 07, 08, 09 kèm theo)

2. Các giải pháp thực hiện chung

1.1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn huyện trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Củng cố kiện toàn và nâng cao năng lực bộ máy làm công tác quản lý Nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, công chức xã. Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội ở nông thôn.

1.2. Tiếp tục tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Rà soát, lựa chọn và phát động thi đua gắn với khen thưởng giữa các xã, các thôn đối với một số tiêu chí khó đạt để khích lệ, cổ vũ Nhân dân tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới như: Tích cực lao động sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác, tham gia liên kết chuỗi giá trị,...

1.3. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp huy động và đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; trong đó thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” đối với việc xây dựng các công trình giao thông nông thôn. Chú trọng đầu tư các công trình thủy lợi theo hướng đa mục tiêu, nâng cao năng lực tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, phục vụ nuôi trồng thủy sản, cấp nước sinh hoạt cho dân cư và phát triển công nghiệp dịch vụ ở nông thôn.

1.4. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả, phát triển dịch vụ và ngành nghề nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Thành lập, củng cố, đổi mới hoạt động các hợp tác xã, tổ hợp tác. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Gắn xây dựng nông thôn mới với công tác giảm nghèo và phát triển văn hóa ở khu vực nông thôn.

1.5. Đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân. Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ dạy và học; chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, đảm bảo số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Đẩy mạnh tuyên truyền và nếp sống văn hóa ở nông thôn. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Rà soát, đầu tư hoàn thiện và nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa cơ sở nhằm phục vụ và đáp ứng tốt nhu cầu của Nhân dân.

1.6. Đầu tư xây dựng Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác và nước thải sinh hoạt, chăn nuôi. Quản lý và bảo vệ bền vững tài nguyên đất, nước. Kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường. Xây dựng nghĩa trang tại các xã theo quy hoạch, đảm bảo vệ sinh môi trường.

1.7. Kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở. Quy hoạch, đào tạo phát triển đội ngũ cán bộ, công chức xã đạt chuẩn, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt.

1.8. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò tự quản, tính tích cực của Nhân dân tham gia đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn nông thôn, nhất là giải quyết tốt các vấn đề bức xúc ở nông thôn.

1.9. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị đoàn thể huyện làm vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia, hướng ứng và thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

3. Các giải pháp cụ thể thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

3.1. Tiêu chí quy hoạch

- Phối hợp với các sở, ngành rà soát, lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, đề nghị cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức công bố công khai theo quy định; xây dựng quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt.

- Tổ chức rà soát điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới các xã và công bố công khai đúng thời hạn; rà soát điều chỉnh quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới các xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch; tổ chức quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chi tiết các điểm dân cư.

3.2. Tiêu chí giao thông

Huy động các nguồn vốn hợp pháp để lập các thủ tục đầu tư các tuyến đường huyện (ĐH 10A, ĐH 10B và ĐH 10C) đạt chuẩn theo quy hoạch; đầu tư các tuyến đường quy hoạch khu trung tâm hành chính huyện; đầu tư lắp đặt hệ thống báo hiệu đảm bảo an toàn, thuận tiện cho các phương tiện lưu thông đường thủy nội địa.

- Rà soát, duy tu bảo dưỡng các tuyến đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm.

- Rà soát đầu tư, duy tu bảo dưỡng các tuyến đường trục thôn và đường liên thôn, đảm bảo được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; đầu tư, duy tu bảo dưỡng các tuyến đường làng, ngõ, xóm đảm bảo sạch và không lầy lội vào mùa mưa.

- Rà soát, duy tu bảo dưỡng các tuyến đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.

- 3.3. Tiêu chí thủy lợi

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan đầu tư các công trình thủy lợi trên địa bàn, đặc biệt là hệ thống thủy lợi nội đồng thuộc công trình thủy lợi Ia Hiur và các đập khác phục vụ tưới tiêu diện tích đất sản xuất lúa nước tập trung. Đầu tư hệ thống thủy lợi liên xã đảm bảo hiệu quả, đạt chuẩn theo quy định; tổ chức quản lý khai thác hệ thống thủy lợi liên xã hoạt động hiệu quả bền vững.

Có tổ chức quản lý khai thác hệ thống thủy lợi liên xã hoạt động hiệu quả bền vững: Được thành lập theo quy định hiện hành; Quản lý khai thác hệ thống theo đúng kế hoạch được duyệt, đảm bảo điều hoà phân phối nước, tiêu nước công bằng, hợp lý; thực hiện Phương án bảo vệ công trình thủy lợi được duyệt.

- 3.4. Tiêu chí điện

- Tiếp tục rà soát các điểm dân cư chưa có điện để đầu tư hệ thống điện lưới quốc gia, đảm bảo từ 98% hộ dân trên địa bàn huyện được sử dụng điện thường  xuyên, an toàn từ các nguồn.

- Phối hợp với các chủ đầu tư rà soát duy tu, bảo dưỡng hệ thống điện trung thế liên xã, đường dây điện hạ thế, trạm biến áp.

3.5. Tiêu chí y tế - văn hóa – giáo dục – trường học - thông tin truyền thông - cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn - nhà ở dân cư

- 3.5.1. Tiêu chí y tế

- Đề xuất cấp thẩm quyền đầu tư bệnh viện huyện đạt chuẩn bệnh viện hạng 3; đầu tư Trung tâm ý tế huyện đạt chuẩn quốc gia; thường xuyên rà soát để đầu tư, bảo dưỡng cơ sở vật chất Trạm y tế các xã đạt chuẩn quốc gia theo quy định.

- Rà soát, hỗ trợ các đối tượng được thụ hưởng bảo hiểm y tế theo quy định, khuyến khích người dân tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế, đảm bảo tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn từ 85% trở lên; tiếp tục rà soát, đầu tư để nâng cao chất lượng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; thực hiện các giải pháp về tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân áp dụng chế độ dinh dưỡng hợp lý, đặc biệt đối với trẻ em dưới 5 tuổi.

- Đề xuất cấp thẩm quyền tăng cường số lượng y bác sĩ về địa bàn huyện công tác, đảm bảo theo quy định.

- 3.5.2. Tiêu chí văn hóa

Đầu tư cơ sở vật chất Trung tâm văn hóa - thể thao huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Cải tạo, nâng cấp sân thể thao trên địa bàn các xã, đảm bảo phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã; đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em trên địa bàn các xã; đầu tư xây dựng Nhà văn hóa các thôn trên địa bàn. Đối với các nơi chưa đầu tư được thì tiếp tục sử dụng Nhà văn hóa xã làm điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em. Đối với những thôn chưa đầu tư xây dựng nhà văn hóa thì tiếp tục sử dụng các điểm trường, các trụ sở nông trường, Tổ công tác xã làm điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi, làm nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng.

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thành lập các loại hình câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động phù hợp với các tổ chức đoàn thể, thôn và với từng nhóm đối tượng, lứa tuổi; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của thôn, của các đoàn thể, các câu lạc bộ, tránh sự nhàm chán, tạo sự mới mẻ hấp dẫn, thu hút đông đảo mọi người cùng tham gia. Phát động phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Hoàn thiện thủ tục công nhận thôn đạt chuẩn văn hóa đối với thôn Ia Dơr xã Ia Tơi. Hàng năm, rà soát đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn văn hoá của từng thôn theo quy định.

- 3.5.3. Tiêu chí giáo dục

Tiếp tục chỉ đạo các trường học tăng cường biện pháp duy trì sĩ số, huy động học sinh ra lớp; nâng cao chất lượng giáo dục, kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ, thực hiện tốt công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh; hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Chỉ đạo và giao cho các trường học có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong các nhà trường; xây dựng kế hoạch và đề ra các biện pháp hữu hiệu trong việc tăng tỷ lệ huy động học sinh tham gia học tập, thực hiện tốt việc duy trì sĩ số; củng cố kết quả duy trì 3/3 xã  đạt chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và xóa mù chữ mức độ 2 trên địa bàn toàn huyện.

Duy trì và nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT, học nghề 3/3 xã đạt trên 100%; duy trì tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp nghề) đạt 100%; tỷ lệ lao động có việc làm được đào tạo trên địa bàn trên 55%.

- Đầu tư xây dựng, mở rộng các điểm trường phục vụ công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở; thực hiện các giải pháp về tuyên truyền, khuyến khích, huy động hỗ trợ để giúp các học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông; tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn để người dân tự tạo việc làm hoặc tham gia lao động tại các tổ chức, doanh nghiệp.

- 3.5.4. Tiêu chí trường học

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đầu tư trường trung học phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

- Huy động các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư cơ sở có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia cho các cấp học: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn.

3.5.5. Tiêu chí thông tin truyền thông

Quản lý tốt công tác hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, đảm bảo nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính của người dân; duy trì hoạt động đài truyền thanh các xã, đảm bảo thông tin thường xuyên đến các thôn.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền cấp cấp xã.

3.5.6. Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Khuyến khích thành lập các cửa hàng bách hóa tổng hợp phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân; quản lý hoạt động Chợ trung tâm huyện khi đưa hoạt động.

- 3.5.7. Tiêu chí nhà ở dân cư

- Vận động người dân xóa nhà tạm, dột nát; xây mới nhà ở đảm bảo 03 cứng, đảm bảo về diện tích, niên hạn sử dụng và các quy định đối với các công trình phụ trợ (bếp, nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi…);

- Huy động các nguồn vốn hợp pháp (từ các doanh nghiệp, Quỹ từ thiện, vốn vay ngân hàng chính sách, Ngân hàng nhà nước, nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước,…) để hỗ trợ các hộ dân xây dựng nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định;

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước thủ tục phù hợp để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho người dân.

3.6. Tiêu chí sản xuất - thu nhập- hộ nghèo- lao động có việc làm

3.6.1. Tiêu chí sản xuất

Phối hợp với các doanh nghiệp duy trì diện tích cây cao su hiện có; lập quy hoạch, xây dựng các vùng nông nghiệp chăn nuôi công nghệ cao; tăng cường thu hút các dự án nông nghiệp đầu tư vào địa bàn.

Khuyến khích đầu tư, hỗ trợ các dự án sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện.

Khuyến khích hình thành các hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định để các Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

Xây dựng các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững trên địa bàn các xã. Trên địa bàn mỗi thôn có ít nhất 01 mô hình/dự án sản xuất kinh doanh tập trung hiệu quả, gắn với liên kết vùng nguyên liệu của thôn theo định hướng của Chương trình mỗi xã một sản phẩm hoặc mô hình phát triển du lịch cộng đồng.

Đẩy nhanh tốc độ thực hiện Phương án giao rừng, cho thuê rừng để bảo vệ và phát triển rừng bền vững, kết hợp với kinh doanh cảnh quan du lịch, sản xuất nông lâm nghiệp dưới tán rừng trên địa bàn huyện.

Rà soát, diện tích đất đã giao cho các đơn vị trồng cao su nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả để đề xuất thu hồi giao về địa phương quản lý, có quỹ đất để bố trí cho các hộ dân thiếu đất sản xuất hoặc triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo quy định.

Tiến hành rà soát, đánh giá lại diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện, trên cơ sở đó lựa chọn một số diện tích đất hiện trạng không có rừng đề xuất chuyển đổi theo quy định để bố trí cho các hộ dân thiếu đất sản xuất hoặc triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo quy định.

Phối hợp với các sở, ban ngành đề nghị cấp thẩm quyền lập quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp, để đề nghị cấp thẩm quyền phê duyệt, bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn nhằm phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

3.6.2. Tiêu chí thu nhập

Hỗ trợ các hộ dân trên địa bàn tiếp cận các nguồn vốn vay sản xuất, kinh doanh của ngân hàng chính sách xã hội.

Xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mẫu, có hiệu quả kinh tế cao để người dân học hỏi, trong đó tập trung phát triển một số loại cây ăn quả (mít, xoài,...), cây dược liệu (sâm cau, nghệ, sa nhân tím, đinh lăng...), vật nuôi (bò, dê, hươu,...) và một số loại thủy sản tại lòng hồ thủy điện Sê San 4.

Duy trì hoạt động sản xuất của Dự án phát triển chuỗi liên kết giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm hiện có; nhân rộng, khuyến khích, hỗ trợ người dân tham gia các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, tham gia mô hình phát triển du lịch cộng đồng.

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã thống kê, tính toán thu nhập của các hộ dân để tính toán thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn các xã làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí thu nhập trên địa bàn; kiểm tra, thẩm tra kết quả đánh giá của Ủy ban nhân dân các xã.

3.6.3. Tiêu chí hộ nghèo

Thực hiện các dự án thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện các dự án, chính sách, chương trình hỗ trợ giảm nghèo, gồm: Chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, chính sách hỗ trợ về giáo dục, Chính sách hỗ trợ về y tế, Chính sách hỗ trợ về nhà ở, Chính sách hỗ trợ nước sạch và vệ sinh môi trường và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định.

Tổ chức thống kê hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều để đánh giá tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã thống kê thu nhập của các hộ dân để tính toán thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn các xã làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí thu nhập trên địa bàn.

3.6.4. Tiêu chí lao động có việc làm

Tiếp tục vận động người dân trong độ tuổi lao động có khả năng lao động nhận khoán diện tích sản xuất tại các doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn huyện và tham gia sản xuất tại các dự án được hình thành hàng năm; đồng thời, tăng gia sản xuất tại gia đình để tăng thu nhập.

Tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là công tác đào tào nghề cạo mủ cao su đáp ứng nhu cầu nguồn lao động tại chổ ổn định cho các doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn huyện.

Tăng cường công tác thu hút các nhà đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, chế biến nông – lâm – thủy sản, dịch vụ du lịch ….  để tạo nhiều cơ hội việc cho lao động nông thôn.

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã thống kê tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động, làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí.

- 3.7. Tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm

- Hoàn thành quy hoạch xử lý chất thải trên địa bàn; đầu tư hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới; vận hành hệ thống thu gom xử lý chất thải trên địa bàn khi đã có vị trí thu gom, xử lý chất thải rắn đảm bảo theo quy định.

- Hoàn thiện và đưa các hệ thống cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện đi vào hoạt động; rà soát, đầu tư các công trình cấp nước tập trung tại các điểm dân cư, hướng dẫn người dân sử dụng các nguồn nước hợp vệ sinh.

- Rà soát, yêu cầu các cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề (nếu có), cơ sở chế biến, dịch vụ thực hiện đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện các giải pháp để xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp; yêu cầu người dân tổ chức mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch; vận động người dân được thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung cơ sở sản xuất - kinh doanh theo quy định; vận động, hỗ trợ các hộ dân đầu tư xây dựng nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 03 sạch, đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; vận động người dân và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

3.8. Tiêu chí an ninh, trật tự xã hội , quốc phòng; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật

3.8.1. Tiêu chí an ninh, trật tự xã hội, quốc phòng : Các xã tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân "Vững mạnh, rộng khắp". Các xã, thôn hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng; đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước.

- 3.8.2. Tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: Tiếp tục tuyển dụng, đào tạo cán bộ công chức cấp xã đạt chuẩn; rà soát, thành lập các tổ chức trong hệ thống chính trị cấp huyện, xã, thôn theo quy định; thực hiện Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”, tổ chức chính trị - xã hội của xã đạt loại khá trở lên, xã đạt chuẩn pháp luật theo quy định; thực hiện đảm bảo bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội.

- 3.9. Tiêu chí chỉ đạo xây dựng nông thôn mới: Hàng năm rà soát kiện toàn các tổ chức chỉ đạo điều hành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn() mới phù hợp với tình hình thực tế và hoạt động đúng theo quy định. Đảm bảo hàng năm huyện đạt tiêu chí số 9-Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

4. Giải pháp về nguồn lực thực hiện

Tổng kế hoạch vốn thực hiện huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 khoảng 2.228,23 tỷ đồng, trong đó:

a) Ngân sách Nhà nước đầu tư trực tiếp cho Chương trình xây dựng nông thôn mới khoảng 1.345,31 tỷ đồng.

b) Vốn lồng ghép từ các Chương trình dự án thuộc ngân sách nhà nước khoảng 612,88 tỷ đồng.

c) Vốn tín dụng: Các tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn vốn vay từ các ngân hàng để thực hiện các nội dung trong xây dựng nông thôn mới khoảng 150 tỷ đồng.

d) Vốn huy động từ doanh nghiệp, hợp tác xã: Huy động các doanh nghiệp, các hợp tác xã đầu tư cơ sở hạ tầng tổ chức phát triển sản xuất đạt các tiêu chí nông thôn mới khoảng 91,63 tỷ đồng.

đ) Vốn huy động từ cộng đồng: người dân có thể bằng tiền, sức lao động, vật tư tại chỗ khoảng 28,41 tỷ đồng.

(Chi tiết tại Biểu 10 kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện, tổ chức tự đánh giá các tiêu chí thuộc huyện nông thôn mới theo phân công nhiệm vụ được giao, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.

Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn các xã.

Hướng dẫn, theo dõi, thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí về thôn nông thôn mới trên địa bàn các thôn.

Các Thành viên Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện chịu trách nhiệm về kết quả thực các tiêu chí theo lĩnh vực được phân công phụ trách của cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu của Kế hoạch này.

2. Cơ quan Thường trực Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện

Thường xuyên tổ chức rà soát, kiện toàn Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện, điều chỉnh thông báo phân công nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hàng năm.

Tổ chức thẩm định và đề nghị Ủy ban nhân dân các xã phê duyệt Kế hoạch xây dựng nông thôn mới của các thôn theo quy định.

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới; tổ chức thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổ chức thẩm định, công nhận và công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng quy định.

Đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện Kế hoạch, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để xem xét chỉ đạo.

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: Xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mẫu, có hiệu quả kinh tế cao để người dân học hỏi và triển khai thực hiện

4. Hạt Kiểm lâm: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Phương án giao rừng, cho thuê rừng để bảo vệ và phát triển rừng bền vững, kết hợp với kinh doanh cảnh quan du lịch, sản xuất nông lâm nghiệp dưới tán rừng trên địa bàn huyện.

5. Ủy ban nhân dân các xã

Trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2020 và Kế hoạch hàng năm.

Hướng dẫn các thôn đăng ký, xây dựng Kế hoạch thôn đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định.

Tổ chức tự đánh giá, lấy ý kiến về kết quả thực hiện các tiêu chí xã, thôn nông thôn mới theo quy định.

Hoàn thiện các hồ sơ đề nghị xét công nhận xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định.

Chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện các tiêu chí xã, thôn nông thôn mới trên địa bàn xã; quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước các cấp hỗ trợ để thực hiện trên địa bàn; huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Tham mưu Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo xây dựng xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới; kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy từ xã đến thôn để triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả.

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các Hội, đoàn thể ở xã tuyên truyền, phổ biến cho mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới; tổ chức họp dân, vận động nhân dân tự nguyện đóng góp ngày công, vật tư… để xây dựng xã, thôn đạt chuẩn NTM, trình Hội đồng nhân dân xã thông qua để làm cơ sở thực hiện.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức xã theo dõi từng chỉ tiêu, tiêu chí gắn với nhiệm vụ chuyên môn; tập trung công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới sau khi được Ủy ban nhân dân xã phê duyệt.

6. Trung tâm văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông huyện

Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới để các tổ chức, cá nhân và toàn thể Nhân dân trên địa bàn huyện biết hưởng ứng tham gia.

- 7. Trung tâm Dịch vụ đô thị và Môi trường: vận hành hệ thống thu gom xử lý chất thải trên địa bàn khi đã có vị trí thu gom, xử lý chất thải rắn đảm bảo theo quy định.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện (Hội liên hiệp phụ nữ huyện, Huyện đoàn, Hội nông dân huyện, Liên đoàn lao động huyện, Hội cựu chiến binh huyện):

Phối hợp tổ chức tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; phối hợp tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào 3 sạch, gồm: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ và các phong trào, chương trình xây dựng nông thôn mới khác theo quy định.

Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí để các hộ dân xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây nhà đảm bảo theo quy định.

Chỉ đạo các tổ chức cơ sở trực thuộc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn phụ trách.

9. Đề nghị Ngân hàng chính sách huyện: Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã hỗ trợ người dân tiếp cận với các chính sách vay vốn để xây dựng nhà ở; vay vốn sản xuất kinh doanh; vốn đầu tư công trình cấp nước hợp vệ sinh.

(Có Phụ lục Chương trình thực hiện kế hoạch kèm theo)

Định kỳ hằng Quý, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để theo dõi, tổng hợp.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện mục tiêu huyện đạt nông thôn mới vào cuối nhiệm kỳ 2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai./.

| Nơi nhận: - Thường trực Huyện ủy (b/c); - Thường trực HĐND huyện (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; - Các đơn vị tại Mục IV; - Các phòng, ban ngành, đơn vị thuộc huyện; - Lưu: VT-LT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Văn Nhàng |
| --- | --- |

(?) Gồm: các Thôn trên địa bàn xã Ia Dom, Thôn 3, Thôn 4, Thôn 6, Thôn 8, Thôn Chư Hem xã Ia Đal, Thôn 1, Thôn 7, Thôn 8 xã Ia Tơi.

Các tiêu chí sau: 3 - thủy lợi; 4 - Điện, 6 - sản xuất, 8 - An ninh, trật tự xã hội, 9 - Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

Xã Ia Đal, Ia Tơi còn 03 tiêu chí chưa đạt gồm: 1-Giao thông, 2- Trường học, 3- Hộ nghèo.

Cụ thể: Có 13 thôn đạt 16/16 tiêu chí, gồm: các thôn trên địa bàn xã Ia Dom, Thôn 1, Thôn 7, Thôn 8 xã Ia Tơi, Thôn 3, Thôn 4, Thôn 6, Thôn 8, Thôn Chư Hem xã Ia Đal;  có 04 thôn đạt chuẩn 13 tiêu chí, gồm: Thôn 1, Thôn 2, Thôn Ia Đal, Thôn Ia Der xã Ia Đal; 03 thôn đạt chuẩn 12 tiêu chí gồm: Thôn 5, Thôn 7 xã Ia Đal, Thôn 9 xã Ia Tơi; có 01 thôn đạt chuẩn 11 tiêu chí là thôn Ia Dơr xã Ia Tơi.

(?) Các Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai, gồm: Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai tỉnh Kon Tum; Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum; Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum; Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum; Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

(?) Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt rà soát, điều chỉnh, cập nhật, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025.

(?)Công trình cấp nước sinh hoạt xã Ia Dom, Hồ chứa nước số 1 Trung tâm hành chính huyện Ia H’Drai; Hồ chứa số 2 Trung tram hành chính huyện Ia H’Drai; Đập dâng thôn 8 xã Ia Tơi

(?) Hồ chứa nước Ya Hiur, Hồ chứa nước xã IV, Hồ chứa nước phía Đông Ia Tơi.

(9) Có 01 trường Mầm non tư thục 04/03 chi nhánh 716.

(?) xã Ia Tơi có 03 cửa hàng (tại Thôn 1: cửa hàng Phương Khánh, Thôn 7: cửa hàng Thu Nguyệt); Xã Ia Dom có 03 cửa hàng (Thôn 1: cửa hàng Lương Tâm; Thôn 2: cửa hàng Trung Thỏa, Tám Hiếu, Vấn Thậu); Xã Ia Đal có 02 cửa hàng (Thôn 3: cửa hàng Thùy Trang; Thôn 4: cửa hàng Tuấn Hưng)

(?) Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai;

(?)Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Ia H'Drai;

(?) Hiện nay là Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Ia H’Drai và Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.