## Bieu 01 TH (hidden)
Biểu mẫu số
(dành cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố)
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Biểu mẫu kèm theo Công văn số /SKHĐT-TH ngày tháng năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn đầu tư | Số dự án | Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 |  |  | Trong đó: | [14 empty] | Giải ngân kế hoạch trung hạn | [17 empty] | Ghi chú
|  |  | Tổng số | Trong đó |  | Kế hoạch năm 2016 |  |  | Kế hoạch năm 2017 |  |  | Kế hoạch năm 2018 |  |  | Kế hoạch năm 2019 |  |  | Dự kiến Kế hoạch năm 2020 |  |  | Tổng số |  |  | Trong đó:
|  |  |  | Trong nước | Nước ngoài | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  | Kế hoạch năm 2016 |  |  | Kế hoạch năm 2017 |  |  | Kế hoạch năm 2018 |  |  | Ước giải ngân kế hoạch năm 2019 |  |  | Ước giải ngân kế hoạch năm 2020
[7 empty] | Trong nước | Nước ngoài |  | Trong nước | Nước ngoài |  | Trong nước | Nước ngoài |  | Trong nước | Nước ngoài |  | Trong nước | Nước ngoài |  | Trong nước | Nước ngoài | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó
[25 empty] | Trong nước | Nước ngoài |  | Trong nước | Nước ngoài |  | Trong nước | Nước ngoài |  | Trong nước | Nước ngoài |  | Trong nước | Nước ngoài
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
TỔNG SỐ
I | Vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN
1 | Cân đối ngân sách địa phương
Trong đó:
a | Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức
Trong đó: Phân cấp cho ngân sách cấp huyện
b | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
Trong đó:
- | Phân bổ vốn theo dự án
- | Vốn điều lệ quỹ hỗ trợ phát triển sử dụng đất
- | Vốn chi phí quản lý đất đai
c | Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
Trong đó: Phân cấp cho ngân sách cấp huyện
d | Bội chi ngân sách địa phương
2 | Ngân sách trung ương
a | Các chương trình mục tiêu Quốc gia
Trong đó:
- | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
- | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
b | Các chương trình mục tiêu
II | Các nguồn thu để lại đầu tư
Trong đó:
- | Nguồn….
- | ….

## Bieu 02a NSDP (N) (hidden)
Biểu mẫu số 02
(dành cho các Sở, ban, ngành)
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Biểu mẫu kèm theo Công văn số /SKHĐT-TH ngày tháng năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Mã số dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư hoặc quyết định đầu tư điều chỉnh |  |  | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết kế hoạch năm 2015 |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Trong đó | [35 empty] | Dự kiến kế hoạch năm 2020 |  |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Năm 2016 | [5 empty] | Năm 2017 | [9 empty] | Năm 2018 | [9 empty] | Năm 2019 | [9 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Kế hoạch |  |  |  | Giải ngân đến 31/01/2017 |  | Kế hoạch |  |  |  | Giải ngân đến 31/01/2018 | [5 empty] | Kế hoạch |  |  |  | Giải ngân đến 31/01/2019 | [5 empty] | Kế hoạch |  |  |  | Ước giải ngân đến 31/01/2020 | [6 empty] | Tổng số | Trong đó
[12 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Trong đó |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Trong đó |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Trong đó | [5 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
[15 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Giải ngân đến kế hoạch 2017 |  | Giải ngân kế hoạch năm 2016 kéo dài |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Giải ngân đến kế hoạch 2018 |  | Giải ngân kế hoạch năm 2017 kéo dài |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Giải ngân đến kế hoạch 2019 |  | Giải ngân kế hoạch năm 2018 kéo dài
[16 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
TỔNG SỐ
I | Nguồn Cân đối NSĐP theo tiêu chí, định mức
CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại NQ 24/2015/NQ-HĐND
- | Đường giao thông ĐĐT12 | 7653237 | Xã Ia Tơi | 2018- | 860/QĐ-UBND huyện ngày 17/10/2017 | 1590 | 1590 |  |  | 100 | 100 | [8 empty] | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100
- | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn; Hạng mục Nhà hiệu bộ và hạng mục phụ trợ | 7621054 | Xã Ia Tơi | 2018- | 1001b/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2016 | 2293.4404 | 2293.4404 |  |  | 100 | 100 | [8 empty] | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100
- | Đường giao thông ĐĐT 19 |  |  | 2019- | 1001b/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2017 | 1455.262 | 1455.262 |  |  | 120 | 120 | [28 empty] | 120 | 120 |  |  | 120 | 120
- | Đường giao thông ĐĐT 38 | 7708106 | Xã Ia Tơi | 2018- | 683/QĐ-UBND huyện ngày 18/10/2018 | 4453.496 | 4453.496 |  |  | 150 | 150 | [18 empty] | 150 | 150 |  |  | 150 | 150
- | Quảng trường và đường nội bộ trung tâm huyện | 7658758 | Xã Ia Tơi | 2018- | 876/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2017 | 5530 | 5530 |  |  | 150 | 150 | [8 empty] | 150 | 150 |  |  |  | 150 | 150
(1) | Dự án ...
… | ………..
THỰC HIỆN DỰ ÁN
1 | Dự án chuyển tiếp từ trước năm 2016 sang giai đoạn 2016-2020
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2016
b | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016 - 2020
Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại NQ 24/2015/NQ-HĐND
- | Đường giao thông đô thị TTHC huyện (Khu công cộng - Dịch vụ). Hạng mục: các tuyến ĐĐT 04, ĐĐT 05, ĐĐT07 | 7557331 | Xã Ia Tơi | 2016 - 2017 | 73/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 | 5158.721 | 5158.721 |  |  | 4379 | 4379 |  |  | 3692 | 3692 |  |  | 3692 | 3691.9993 | 1467 | 1467 |  |  | 631.963 | 631.963 | 631.963
- | Điểm trường tiểu học Tô Vĩnh Diện thôn 3, xã Ia Đal | 7569889 | Xã Ia Đal | 2016- | 182/QĐ-UBND ngày 30/03/2016 | 886.5 | 886.5 |  |  | 587 | 587 |  |  | 578 | 578 |  |  | 578 | 578
- | Điểm trường tiểu học Tô Vĩnh Diện thôn 2, xã Ia Đal | 7569891 | Xã Ia Đal | 2016 | 181/QĐ-UBND ngày 30/03/2016 | 921.3 | 921.3 |  |  | 921 | 921 |  |  | 921 | 921 |  |  | 921 | 921
- | Hệ thống thoát nước, vỉa hè đường giao thông ĐĐT 04, ĐĐT 05, ĐĐT 07 nhằm giữ gìn vệ sinh, bảo vệ và tái tạo cảnh quan môi trường | 7576884 | Xã Ia Tơi | 2016 - 2017 | 176a/QĐ-UBND ngày 30/03/2016 | 3632.2983 | 3632.2983 |  |  | 841 | 841 |  |  | 1432 | 1432 |  |  | 760 | 760
- | Đường giao thông đô thị trung tâm huyện (ĐĐT13) | 7612160 | Xã Ia Tơi | 2017- | 988/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 | 4015.314 | 4015.314 |  |  | 4015 | 4015 | [8 empty] | 1998 | 1998 |  |  |  | 1638.249 | 1638.249 | 0 |  |  |  | 2017 | 2017
- | Trường tiểu học Tô Vĩnh Diện. Hạng mục: Nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ | 7621054 | Xã Ia Đal | 2017- | 1001b/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 2293.4404 | 2293.4404 |  |  | 1844.867 | 1844.867
- | Đường giao thông ĐĐT12 | 7653237 | Xã Ia Tơi | 2018- | 860/QĐ-UBND huyện ngày 17/10/2017 | 1590 | 1590 |  |  | 1490 | 1490
- | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn; Hạng mục Nhà hiệu bộ và hạng mục phụ trợ | 7654493 | Xã Ia Tơi | 2018- | 1001b/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2016 | 2293.4404 | 2293.4404 |  |  | 1858 | 1858
- | Đường giao thông ĐĐT 19 |  |  | 2019- | 1001b/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2017 | 1455.262 | 1455.262 |  |  | 1335 | 1335
- | Đường giao thông ĐĐT 38 | 7708106 | Xã Ia Tơi | 2018- | 683/QĐ-UBND huyện ngày 18/10/2018 | 4453.496 | 4453.496 |  |  | 4272 | 4272
- | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn; Hạng mục: 06 phòng học và các công trình phụ trợ | 7652357 | Xã Ia Tơi | 2018- | Dự kiến TMĐT | 4200 | 4200 |  |  | 1409 | 1409
- | Quảng trường và đường nội bộ trung tâm huyện | 7658758 | Xã Ia Tơi | 2018- | Dự kiến TMĐT | 6145 | 6145 |  |  | 2670 | 2670
- | Dự án kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum | 7640768 | Huyện Ia H'Drai | 2017- | 682/QĐ-UBND ngày 18/07/2017 | 9930.145 | 9930.145 |  |  | 1371 | 1371
- | Kè chống sạt lở (Khu trung tâm hành chính huyện) phía sau Huyện ủy | 7733978 | Xã Ia Tơi | 2018- | 711/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 4045.5716 | 4045.5716 |  |  | 2320 | 2320
- | Đầu tư lưới điện hạ thế khu trung tâm hành chính huyện |  | Huyện Ia H'Drai | 2020- | TMĐT dự kiến | 2202.624 | 2202.624 |  |  | 1748.514 | 1748.514
- | Mái che nhà công vụ khối Huyện ủy, khối Ủy ban nhân dân huyện và các hạng mục khác | 7733977 | Xã Ia Tơi | 2018- | 865/QĐ-UBND huyện ngày 21/12/2018 | 503.5059 | 503.5059 |  |  | 58.619 | 58.619
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025
Trong đó:
- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020
(1) | Dự án ...
… | ………..
- Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025
(1) | Dự án ...
… | ………..
II | Nguồn Thu tiền sử dụng đất
Phân loại như trên
… | Nguồn …
… | …

## Bieu 02b NSDP (H) (hidden)
Biểu mẫu số 02B
(dành cho UBND các huyện, thành phố)
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Biểu mẫu kèm theo Công văn số /SKHĐT-TH ngày tháng năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Mã số dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư hoặc quyết định đầu tư điều chỉnh |  |  | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết kế hoạch năm 2015 |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Trong đó | [35 empty] | Dự kiến kế hoạch năm 2020 |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Năm 2016 | [5 empty] | Năm 2017 | [9 empty] | Năm 2018 | [9 empty] | Năm 2019 | [9 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Kế hoạch |  |  |  | Giải ngân đến 31/01/2017 |  | Kế hoạch |  |  |  | Giải ngân đến 31/01/2018 | [5 empty] | Kế hoạch |  |  |  | Giải ngân đến 31/01/2019 | [5 empty] | Kế hoạch |  |  |  | Ước giải ngân đến 31/01/2020 | [6 empty] | Tổng số | Trong đó
[13 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Trong đó |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Trong đó |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Trong đó | [5 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
[16 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Giải ngân đến kế hoạch 2017 |  | Giải ngân kế hoạch năm 2016 kéo dài |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Giải ngân đến kế hoạch 2018 |  | Giải ngân kế hoạch năm 2017 kéo dài |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Giải ngân đến kế hoạch 2019 |  | Giải ngân kế hoạch năm 2018 kéo dài
[17 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
TỔNG SỐ
I | Nguồn Cân đối NSĐP theo tiêu chí, định mức
I.1 | VỐN PHÂN CẤP CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
(1) | Dự án ...
… | ………..
THỰC HIỆN DỰ ÁN
1 | Dự án chuyển tiếp từ trước năm 2016 sang giai đoạn 2016-2020
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2016
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016 - 2020
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025
Trong đó:
- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020
(1) | Dự án ...
… | ………..
- Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025
(1) | Dự án ...
… | ………..
I.2 | VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
Phân loại như trên mục I.1
II | Nguồn Thu tiền sử dụng đất
Phân loại như trên mục I
… | Nguồn …
… | …

## Bieu 03 NSTW (hidden)
Biểu mẫu số 03
(dành cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố)
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU)
(Biểu mẫu kèm theo Công văn số /SKHĐT-TH ngày tháng năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Mã số dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư hoặc quyết định đầu tư điều chỉnh |  |  | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết kế hoạch năm 2015 |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Trong đó | [35 empty] | Dự kiến kế hoạch năm 2020 |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW |  |  | Năm 2016 | [5 empty] | Năm 2017 | [9 empty] | Năm 2018 | [9 empty] | Năm 2019 | [9 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn câp đối NSĐP |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Kế hoạch |  |  |  | Giải ngân đến 31/01/2017 |  | Kế hoạch |  |  |  | Giải ngân đến 31/01/2018 | [5 empty] | Kế hoạch |  |  |  | Giải ngân đến 31/01/2019 | [5 empty] | Kế hoạch |  |  |  | Ước giải ngân đến 31/01/2020 | [6 empty] | Tổng số | Trong đó
[13 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW | Trong đó |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW | Trong đó |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW | Trong đó | [5 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
[16 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Giải ngân đến kế hoạch 2017 |  | Giải ngân kế hoạch năm 2016 kéo dài |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Giải ngân đến kế hoạch 2018 |  | Giải ngân kế hoạch năm 2017 kéo dài |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Giải ngân đến kế hoạch 2019 |  | Giải ngân kế hoạch năm 2018 kéo dài
[17 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
TỔNG SỐ
I | Ngành, lĩnh vực, Chương trình
CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
(1) | Dự án ...
… | ………..
THỰC HIỆN DỰ ÁN
1 | Dự án chuyển tiếp từ trước năm 2016 sang giai đoạn 2016-2020
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2016
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016 - 2020
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025
Trong đó:
- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020
(1) | Dự án ...
… | ………..
- Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025
(1) | Dự án ...
… | ………..
II | Ngành, lĩnh vực, Chương trình
Phân loại như trên
… | Nguồn …
… | …

## Bieu 04 Thu de lai (hidden)
Biểu mẫu số 04
(dành cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố)
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐẦU TƯ
(Biểu mẫu kèm theo Công văn số /SKHĐT-TH ngày tháng năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Mã số dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư hoặc quyết định đầu tư điều chỉnh |  |  | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết kế hoạch năm 2015 |  | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 |  |  |  | Trong đó | [35 empty] | Dự kiến kế hoạch năm 2020 |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Năm 2016 | [5 empty] | Năm 2017 | [9 empty] | Năm 2018 | [9 empty] | Năm 2019 | [9 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Kế hoạch |  |  |  | Giải ngân đến 31/01/2017 |  | Kế hoạch |  |  |  | Giải ngân đến 31/01/2018 | [5 empty] | Kế hoạch |  |  |  | Giải ngân đến 31/01/2019 | [5 empty] | Kế hoạch |  |  |  | Ước giải ngân đến 31/01/2020 | [6 empty] | Tổng số | Trong đó
[13 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Trong đó |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Trong đó |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Trong đó | [5 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
[16 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Giải ngân đến kế hoạch 2017 |  | Giải ngân kế hoạch năm 2016 kéo dài |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Giải ngân đến kế hoạch 2018 |  | Giải ngân kế hoạch năm 2017 kéo dài |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Giải ngân đến kế hoạch 2019 |  | Giải ngân kế hoạch năm 2018 kéo dài
[17 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
TỔNG SỐ
I | Nguồn….
CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
(1) | Dự án ...
… | ………..
THỰC HIỆN DỰ ÁN
1 | Dự án chuyển tiếp từ trước năm 2016 sang giai đoạn 2016-2020
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2016
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016 - 2020
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025
Trong đó:
- Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020
(1) | Dự án ...
… | ………..
- Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020
a | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025
(1) | Dự án ...
… | ………..
II | Nguồn…
Phân loại như trên
… | …
… | …

## Bieu 05. CTMTQG (hidden)
Biểu mẫu số 05
(dành cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố)
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
(Biểu mẫu kèm theo Công văn số /SKHĐT-TH ngày tháng năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Mã dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu |  |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2015 |  | Kế hoạch năm trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 | [6 empty] | Trong đó | [66 empty] | Dự kiến kế hoạch năm 2020
[6 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Năm 2016 | [12 empty] | Năm 2017 | [17 empty] | Năm 2018 | [17 empty] | Năm 2019 | [17 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  | Vốn đầu tư phát triển |  |  |  |  | Vốn Sự nghiệp | Kế hoạch | [6 empty] | Giải ngân đến 31/01/2017 | [5 empty] | Kế hoạch | [6 empty] | Giải ngân đến 31/01/2018 | [10 empty] | Kế hoạch | [6 empty] | Giải ngân đến 31/01/2019 | [10 empty] | Kế hoạch | [6 empty] | Ước giải ngân đến 31/01/2020 | [11 empty] | Vốn Đầu tư phát triển |  |  |  |  | Vốn sự nghiệp
[8 empty] | Vốn NSTW | Vốn NSĐP | Huy động dân góp |  |  |  | Vốn NSTW |  |  | Vốn NSĐP | Huy động dân góp |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Giải ngân kế hoạch năm 2017 | [5 empty] | Giải ngân kế hoạch năm 2016 kéo dài |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Giải ngân kế hoạch năm 2018 | [5 empty] | Giải ngân kế hoạch năm 2017 kéo dài |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | [5 empty] | Giải ngân kế hoạch năm 2019 | [5 empty] | Giải ngân kế hoạch năm 2018 kéo dài | [5 empty] | Vốn NSTW |  |  | Vốn NSĐP | Huy động dân góp
[14 empty] | Tổng số | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB |  |  |  |  | Vốn đầu tư phát triển |  |  |  |  | Vốn Sự nghiệp |  | Vốn đầu tư phát triển |  |  |  | Vốn sự nghiệp |  | Vốn đầu tư phát triển |  |  |  |  | Vốn Sự nghiệp | Tổng số | Vốn đầu tư phát triển |  |  |  | Vốn sự nghiệp | Tổng số | Vốn đầu tư phát triển |  |  |  |  | Vốn đầu tư phát triển |  |  |  |  | Vốn Sự nghiệp | Tổng số | Vốn đầu tư phát triển |  |  |  | Vốn sự nghiệp | Tổng số | Vốn đầu tư phát triển |  |  |  |  | Vốn đầu tư phát triển |  |  |  |  | Vốn Sự nghiệp | Tổng số | Vốn đầu tư phát triển |  |  |  | Vốn sự nghiệp | Tổng số | Vốn đầu tư phát triển |  |  |  |  | Tổng số | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
[21 empty] | Vốn NSTW |  |  | Vốn NSĐP | Huy động dân góp |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Vốn NSTW |  |  | Vốn NSĐP | Huy động dân góp |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Vốn NSTW |  |  | Vốn NSĐP | Huy động dân góp |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Vốn NSTW |  |  | Vốn NSĐP | Huy động dân góp |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó
[21 empty] | Tổng số | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | [5 empty] | NSTW | NSĐP | Huy động dân góp |  |  | Tổng số | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | [5 empty] | NSTW | NSĐP | Huy động dân góp |  |  |  | NSTW | NSĐP | Huy động dân góp |  | Tổng số | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | [5 empty] | NSTW | NSĐP | Huy động dân góp |  |  |  | NSTW | NSĐP | Huy động dân góp |  | Tổng số | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | [5 empty] | NSTW | NSĐP | Huy động dân góp |  |  |  | NSTW | NSĐP | Huy động dân góp
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51
TỔNG SỐ
I | NGÀNH, LĨNH VỰC/ CHƯƠNG TRÌNH …
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2018
a | Dự án nhóm A
1 | Dự án ...
2 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
1 | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019
a | Dự án nhóm A
1 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
1 | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
(3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019
a | Dự án nhóm A
1 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
1 | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
(4) | Các dự án khởi công mới năm 2019
a | Dự án nhóm A
1 | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
1 | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
1 | Dự án ...
… | ………..
II | NGÀNH, LĨNH VỰC/ CHƯƠNG TRÌNH …
… | PHÂN LOẠI NHƯ TRÊN

## Bieu 06 ODA (hidden)
Biểu mẫu số 06
(dành cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố)
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 NGUỒN VỐN NƯỚC NGOÀI
(Biểu mẫu kèm theo Công văn số /SKHĐT-TH ngày tháng năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Mã dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Nhà tài trợ | Ngày ký kết hiệp định | Ngày kết thúc Hiệp định | Quyết định đầu tư ban đầu | [8 empty] | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm N-1 |  |  |  |  | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết kế hoạch năm N-1 |  |  |  |  | Kế hoạch năm N | [6 empty] | Ước thực hiện kế hoạch 2014 từ 1/1/2014 đến 31/12/2014(3) |  |  |  |  | Ước giải ngân kế hoạch năm N từ 1/1 năm N đến 31/1 năm N+1 | [6 empty] | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết KH năm N |  |  |  |  | Quyết định đầu tư điều chỉnh | [8 empty] | Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 | [6 empty] | Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã giao đến hết năm 2019 | [8 empty] | Lũy kế giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đến hết năm 2019 | [8 empty] | Dự kiến kế hoạch năm 2020 | [6 empty] | Ghi chú
[9 empty] | Số quyết định | TMĐT | [41 empty] | Số quyết định | TMĐT
[10 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[11 empty] | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định) |  |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) (2) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) (2) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  | Vốn đối ứng(2) |  |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(3) |  |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)
[11 empty] | Tổng số | Trong đó: vốn … |  | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt | [8 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn … |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn … |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó | [12 empty] | Tổng số | Trong đó: vốn NSTW |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn NSTW |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn NSTW |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn NSTW |  | Tổng số | Trong đó
[15 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  |  | TPCP |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  |  | TPCP |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn … |  | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | TPCP |  |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | TPCP |  |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
[13 empty] | TPCP |  |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại | [38 empty] | TPCP |  | Tổng số | Trong đó: | [12 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | [7 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
[20 empty] | NSTW | TPCP | [37 empty] | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
TỔNG SỐ
A | VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC
I | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
1 | Danh mục dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2011
1 | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2018
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
(2) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
3 | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
4 | Danh mục dự án khởi công mới năm 2019
a | Dự án nhóm A
(1) | Dự án ...
… | ………..
b | Dự án nhóm B
(1) | Dự án ...
… | ………..
c | Dự án nhóm C
(1) | Dự án ...
… | ………..
II | Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......
… | Phân loại như trên
B | VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC
… | Phân loại như phần A

## Biểu 05
Biểu mẫu số 05
(dành cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố)
TỔNG HỢP NHU CẦU VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn đầu tư | Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 | [7 empty] | Ghi chú
|  | Nhu cầu đầu tư 5 năm giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 |  |  |  | Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
|  | Số dự án | Tổng số vốn | Trong đó: |  | Số dự án | Tổng số vốn | Trong đó:
|  |  |  | Trong nước | Nước ngoài |  |  | Trong nước | Nước ngoài
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| TỔNG SỐ | 114 | 938279 | 938279 | 0 | 114 | 938279 | 938279 | 0
I | Vốn ngân sách nhà nước | 114 | 938279 | 938279 | 0 | 114 | 938279 | 938279 | 0
1 | Đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương | 53 | 511592 | 511592 | 0 | 53 | 511592 | 511592 | 0
- | Nguồn cân đối theo tiêu chí định mức (Phân cấp cho ngân sách cấp huyện) | 50 | 466592 | 466592 | 0 | 50 | 466592 | 466592
+ | Phân cấp cho ngân sách cấp huyện | 42 | 324584 | 324584 | 0 | 42 | 324584 | 324584
| + Trong đó: Phân cấp đầu tư | 30 | 317246 | 317246 |  | 30 | 317246 | 317246 | 0
| + Trong đó: Nhiệm vụ quy hoạch | 12 | 7338 | 7338 |  | 12 | 7338 | 7338
+ | Trong đó: Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | 8 | 142008 | 142008 | 0 | 8 | 142008 | 142008
| + Phân bổ vốn theo dự án | 1 | 59188 | 59188 |  | 1 | 59188 | 59188
| + Chi đầu tư xây dựng cơ bản | 6 | 82020 | 82020 |  | 6 | 82020 | 82020
| + Vốn chi phí quản lý đất đai | 1 | 800 | 800 |  | 1 | 800 | 800
- | Vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh | 1 | 35000 | 35000 |  | 1 | 35000 | 35000
- | Xổ số kiến thiết | 2 | 10000 | 10000 |  | 2 | 10000 | 10000
2 | Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu | 61 | 426687 | 426687 | 0 | 61 | 426687 | 426687 | 0
2.1 | Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu | 6 | 290160 | 290160 | 0 | 6 | 290160 | 290160
- | Nguồn chương trình mục tiêu | 5 | 290000 | 290000 |  | 5 | 290000 | 290000
- | Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg | 1 | 160 | 160 |  | 1 | 160 | 160
2.2 | Chương trình mục tiêu quốc gia | 55 | 136527 | 136527 | 0 | 55 | 136527 | 136527 | 0
- | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | 35 | 76875 | 76875 |  | 35 | 76875 | 76875
- | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | 20 | 59652 | 59652 | 0 | 20 | 59652 | 59652
+ | Vốn 135 | 16 | 20864 | 20864 |  | 16 | 20864 | 20864
+ | Vốn 30a | 4 | 38788 | 38788 |  | 4 | 38788 | 38788
II | Các nguồn thu được để lại đầu tư (ghi đầy đủ các nguồn vốn)
Trong đó:
- | Nguồn…..
- | Nguồn…..
……………

## Biểu 06
Biểu mẫu số 06
(dành cho UBND các huyện, thành phố)
CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Mã dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian khởi công hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 |  | Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 | [7 empty] | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP | Nhu cầu đầu tư 5 năm giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 |  |  |  | Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP
[11 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó
[12 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB(1) |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| TỔNG SỐ (A+B+C+D) | [6 empty] | 47100 | 63591 | 511592.135 | 511592.135 | 0 | 0 | 511592.135 | 511592.135 | 0 | 0
A | NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC | [6 empty] | 0 | 0 | 359584 | 359584 | 0 | 0 | 359584 | 359584 | 0 | 0
A.1 | VỐN PHÂN CẤP CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN | [6 empty] | 0 | 0 | 324584 | 324584 | 0 | 0 | 324584 | 324584 | 0 | 0
I | NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | [6 empty] | 0 | 0 | 16200 | 16200 | 0 | 0 | 16200 | 16200 | 0 | 0
1 | Trụ sở Trung tâm dịch vụ nông nghiệp |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 2500 | 2500 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500
2 | Xây dựng bãi đỗ xe trước chợ trung tâm huyện |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 15000 | 15000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000
3 | Sửa chữa trụ sở Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 3000 | 3000 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500
4 | Công trình Đường ĐĐT31 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 8487 | 8487 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200
5 | Công trình Đường ĐĐT32 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 4267 | 4267 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200
6 | Công trình Đường ĐĐT36 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 6076 | 6076 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200
7 | Công trình Đường ĐĐT37 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 4207 | 4207 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200
8 | Công trình Đường ĐĐT06 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 3965 | 3965 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200
9 | Công trình Đường ĐĐT04 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 11764 | 11764 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200
10 | Công trình Đường ĐĐT05 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 4015 | 4015 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200
11 | Công trình Đường ĐĐT21 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 5759 | 5759 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200
12 | Công trình Đường ĐĐT22 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 1902 | 1902 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200
13 | Công trình Đường ĐĐT23 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 1902 | 1902 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200
14 | Công trình Đường ĐĐT24 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 1902 | 1902 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200
15 | Công trình Đường ĐTB 01 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 45000 | 45000 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500
16 | Công trình Đường ĐTB 02 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 25000 | 25000 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500
17 | Công trình Đường ĐTB 03 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 20000 | 20000 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500
18 | Công trình Đường ĐTB 04 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 10000 | 10000 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500
19 | Công trình Đường ĐTB 05 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 25000 | 25000 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500
20 | Công trình Đường ĐTB 06 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 5000 | 5000 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500
21 | Công trình Đường ĐTB 07 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 3000 | 3000 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500
22 | Công trình Đường ĐTB 08 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 25000 | 25000 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500
23 | Công trình Đường ĐTB 09 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 7000 | 7000 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500
24 | Công trình Đường ĐTB 10 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 10000 | 10000 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500
25 | Trường mầm non Hoa Mai (phòng học và phòng chức năng, bếp ăn một chiều và nhà công vụ) |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 7000 | 7000 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500
26 | Trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành (phòng học, phòng thiết bị, thư viện, bếp ăn, nhà công vụ, nhà bán trú) |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 12500 | 12500 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000
27 | Trường TH-THCS Nguyễn Du (phòng học, bếp ăn, nhà bán trú) |  | Xã Ia Dom | 2021- |  | 11000 | 11000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000
28 | Trường mầm non Tuổi Ngọc (phòng học, phòng chức năng, bếp ăn, nhà công vụ) |  | Xã Ia Dom | 2021- |  | 9500 | 9500 |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 1000 | 1000
29 | Trường TH-THCS Hùng Vương (Nhà công vụ, phòng chức năng, bếp ăn) |  | Xã Ia Đal | 2021- |  | 22000 | 22000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000
30 | Trường mầm non Măng Non (bếp ăn, nhà công vụ) |  | Xã Ia Đal | 2021- |  | 5500 | 5500 |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500
II | THỰC HIỆN DỰ ÁN | [6 empty] | 0 | 0 | 301046 | 301046 | 0 | 0 | 301046 | 301046 | 0 | 0
(1) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 (1) | [6 empty] | 0 | 0 | 301046 | 301046 | 0 | 0 | 301046 | 301046 | 0 | 0
1 | Trụ sở Trung tâm dịch vụ nông nghiệp |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 2500 | 2500 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000
2 | Xây dựng bãi đỗ xe trước chợ trung tâm huyện |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 15000 | 15000 |  |  | 13000 | 13000 |  |  | 13000 | 13000
3 | Sửa chữa trụ sở Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 3000 | 3000 |  |  | 2500 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
4 | Công trình Đường ĐĐT31 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 8487 | 8487 |  |  | 8287 | 8287 |  |  | 8287 | 8287
5 | Công trình Đường ĐĐT32 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 4267 | 4267 |  |  | 4067 | 4067 |  |  | 4067 | 4067
6 | Công trình Đường ĐĐT36 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 6076 | 6076 |  |  | 5876 | 5876 |  |  | 5876 | 5876
7 | Công trình Đường ĐĐT37 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 4207 | 4207 |  |  | 4007 | 4007 |  |  | 4007 | 4007
8 | Công trình Đường ĐĐT06 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 3965 | 3965 |  |  | 3765 | 3765 |  |  | 3765 | 3765
9 | Công trình Đường ĐĐT04 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 11764 | 11764 |  |  | 11564 | 11564 |  |  | 11564 | 11564
10 | Công trình Đường ĐĐT05 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 4015 | 4015 |  |  | 3815 | 3815 |  |  | 3815 | 3815
11 | Công trình Đường ĐĐT21 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 5759 | 5759 |  |  | 5559 | 5559 |  |  | 5559 | 5559
12 | Công trình Đường ĐĐT22 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 1902 | 1902 |  |  | 1702 | 1702 |  |  | 1702 | 1702
13 | Công trình Đường ĐĐT23 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 1902 | 1902 |  |  | 1702 | 1702 |  |  | 1702 | 1702
14 | Công trình Đường ĐĐT24 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 1902 | 1902 |  |  | 1702 | 1702 |  |  | 1702 | 1702
15 | Công trình Đường ĐTB 01 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 45000 | 45000 |  |  | 44500 | 44500 |  |  | 44500 | 44500
16 | Công trình Đường ĐTB 02 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 25000 | 25000 |  |  | 24500 | 24500 |  |  | 24500 | 24500
17 | Công trình Đường ĐTB 03 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 20000 | 20000 |  |  | 19500 | 19500 |  |  | 19500 | 19500
18 | Công trình Đường ĐTB 04 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 10000 | 10000 |  |  | 9500 | 9500 |  |  | 9500 | 9500
19 | Công trình Đường ĐTB 05 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 25000 | 25000 |  |  | 24500 | 24500 |  |  | 24500 | 24500
20 | Công trình Đường ĐTB 06 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 5000 | 5000 |  |  | 4500 | 4500 |  |  | 4500 | 4500
21 | Công trình Đường ĐTB 07 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 3000 | 3000 |  |  | 2500 | 2500 |  |  | 2500 | 2500
22 | Công trình Đường ĐTB 08 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 25000 | 25000 |  |  | 24500 | 24500 |  |  | 24500 | 24500
23 | Công trình Đường ĐTB 09 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 7000 | 7000 |  |  | 6500 | 6500 |  |  | 6500 | 6500
24 | Công trình Đường ĐTB 10 |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 10000 | 10000 |  |  | 9500 | 9500 |  |  | 9500 | 9500
25 | Trường mầm non Hoa Mai (phòng học và phòng chức năng, bếp ăn một chiều và nhà công vụ) |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 7000 | 7000 |  |  | 6500 | 6500 |  |  | 6500 | 6500
26 | Trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành (phòng học, phòng thiết bị, thư viện, bếp ăn, nhà công vụ, nhà bán trú) |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 12500 | 12500 |  |  | 11500 | 11500 |  |  | 11500 | 11500
27 | Trường TH-THCS Nguyễn Du (phòng học, bếp ăn, nhà bán trú) |  | Xã Ia Dom | 2021- |  | 11000 | 11000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000
28 | Trường mầm non Tuổi Ngọc (phòng học, phòng chức năng, bếp ăn, nhà công vụ) |  | Xã Ia Dom | 2021- |  | 9500 | 9500 |  |  | 8500 | 8500 |  |  | 8500 | 8500
29 | Trường TH-THCS Hùng Vương (Nhà công vụ, phòng chức năng, bếp ăn) |  | Xã Ia Đal | 2021- |  | 22000 | 22000 |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 20000
30 | Trường mầm non Măng Non (bếp ăn, nhà công vụ) |  | Xã Ia Đal | 2021- |  | 5500 | 5500 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
III | NHIỆM VỤ QUY HOẠCH | [6 empty] | 0 | 0 | 7338 | 7338 | 0 | 0 | 7338 | 7338 | 0 | 0
(1) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 (1) | [6 empty] | 0 | 0 | 7338 | 7338 | 0 | 0 | 7338 | 7338 | 0 | 0
1 | Lập đề cương và nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất năm 2021 đến năm 2025 |  | Huyện Ia H'Drai | 2021- |  | 1700 | 1700 |  |  | 1700 | 1700 |  |  | 1700 | 1700
2 | Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 |  | Huyện Ia H'Drai | 2021- |  | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 | 300
3 | Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 |  | Huyện Ia H'Drai | 2022- |  | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 | 300
4 | Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 |  | Huyện Ia H'Drai | 2023- |  | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 | 300
5 | Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 |  | Huyện Ia H'Drai | 2024- |  | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 | 300
6 | Thống kê tình hình sử dụng đất |  | Huyện Ia H'Drai | 2021- |  | 450 | 450 |  |  | 450 | 450 |  |  | 450 | 450
7 | Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Ia Tơi |  | Xã Ia Tơi | 2021- |  | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 | 300
8 | Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Dom |  | Xã Ia Dom | 2021- |  | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 | 300
9 | Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Ia Đal |  | Xã Ia Đal | 2021- |  | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 |  |  | 300 | 300
10 | Khảo sát địa hình (tỷ lệ 1/500) và lập quy hoạch chi tiết trung tâm hành chính xã Ia Đal |  | Xã Ia Đal | 2021- |  | 544 | 544 |  |  | 544 | 544 |  |  | 544 | 544
11 | Khảo sát địa hình (tỷ lệ 1/500) và lập quy hoạch chi tiết trung tâm hành chính xã Ia Dom |  | Xã Ia Dom | 2021- |  | 544 | 544 |  |  | 544 | 544 |  |  | 544 | 544
12 | Quy hoạch chi tiết điểm dân cư 45 mở rộng |  | Xã Ia Tơi | 2021 |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000
A.2 | VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH | [6 empty] | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0
I | NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | [6 empty] | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0
1 | Đầu tư vỉa hè, cây xanh các tuyến đường (ĐĐT03; ĐĐT04; ĐĐT05; ĐĐT07; ĐĐT09,ĐĐT10,ĐĐT11,ĐĐT12; ĐĐT15, ĐĐT16, ĐĐT17 ĐĐT18; ĐĐT19; ĐĐT33, ĐĐT34, ĐĐT35, ĐĐT38) |  |  |  |  | 35000 | 35000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2000 | 2000
II | THỰC HIỆN DỰ ÁN | [6 empty] | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0
1 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 (1) | [6 empty] | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 0
1 | Đầu tư vỉa hè, cây xanh các tuyến đường (ĐĐT03; ĐĐT04; ĐĐT05; ĐĐT07; ĐĐT09,ĐĐT10,ĐĐT11,ĐĐT12; ĐĐT15, ĐĐT16, ĐĐT17 ĐĐT18; ĐĐT19; ĐĐT33, ĐĐT34, ĐĐT35, ĐĐT38) |  |  |  |  | 35000 | 35000 |  |  | 33000 | 33000 |  |  | 33000 | 33000
B | NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |  | 0 | 0 | 47100 | 63591 | 142008.135 | 142008.135 | 0 | 0 | 142008.135 | 142008.135 | 0 | 0
I | NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | THỰC HIỆN DỰ ÁN ((1)+(2)) |  |  |  |  | 0 | 0 | 47100 | 63591 | 142008.135 | 142008.135 | 0 | 0 | 142008.135 | 142008.135 | 0 | 0
(1) | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 47100 | 63591 | 141208.135 | 141208.135 | 0 | 0 | 141208.135 | 141208.135 | 0 | 0
1 | Dự án chợ trung tâm huyện |  | xã Ia Tơi | 2020- |  | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000
2 | Đầu tư kết cấu hạ tầng quy hoạch phía Bắc trung tâm hành chính huyện |  | xã Ia Tơi | 2020- |  | 9440.095 | 9440.095 | 5000 | 5000 | 4440.095 | 4440.095 |  |  | 4440.095 | 4440.095
3 | Mở rộng Quốc lộ 14C (Đoạn từ ĐĐT25 đến cầu Suối Đá) |  | xã Ia Tơi | 2020- |  | 12000 | 12000 | 500 | 500 | 11500 | 11500 |  |  | 11500 | 11500
4 | Xây dựng điểm dân cư số 2, số 3 xã Ia Dom |  | xã Ia Dom | 2020- |  | 42321 | 42321 | 500 | 500 | 41821 | 41821 |  |  | 41821 | 41821
5 | Dự án Mở rộng Quốc lộ 14C (đoạn từ N2-N5) |  | xã Ia Tơi | 2020- |  | 14100 | 14100 | 500 | 500 | 13600 | 13600 |  |  | 13600 | 13600
6 | Cầu Drai (Thuộc Đường giao thông nối Trung tâm hành chính huyện với đường tuần tra biên giới tại Khu vực Hồ Le) |  | huyện Ia H'Drai | 2018- |  | 37750.04 | 37750.04 | 15600 | 32091 | 5659.04 | 5659.04 |  |  | 5659.04 | 5659.04
7 | Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng, bố trí dân cư dọc hai bên Quốc lộ 14C đoạn từ Trung tâm hành chính huyện đến ngã 3 Quốc lộ 14C - Sê San 3 |  | huyện Ia H'Drai | 2020- |  | 79188 | 79188 | 20000 | 20000 | 59188 | 59188 |  |  | 59188 | 59188
(2) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 (1) | [6 empty] | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0
| Thực hiện chi nhiệm vụ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quản lý đất đai |  | huyện Ia H'Drai | 2021- |  | 800 | 800 |  |  | 800 | 800 |  |  | 800 | 800
C | NGUỒN THU SỐ KIẾN THIẾT | [6 empty] | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0
I | NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | [6 empty] | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0
1 | Trường TH-THCS Nguyễn Du (06 phòng chức năng( thiết bị, thí nghiệm, thư viện, bộ môn)) |  | Xã Ia Dom | 2021- |  | 6000 | 6000 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200
2 | Trường mầm non Măng non (04 phòng học và phòng chức năng) |  | Xã Ia Đal | 2021- |  | 4000 | 4000 |  |  | 200 | 200 |  |  | 200 | 200
III | THỰC HIỆN DỰ ÁN ((1)+(2)) | [6 empty] | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 0 | 0
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2020
1 | Dự án ...
… | ………..
b) | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
b.1) | Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
1 | Dự án ...
… | ………..
b.2) | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025
1 | Dự án ...
… | ………..
c) | - Dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
c.1) | Dự án giãn hoãn tiến độ thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý
1 | Dự án ...
… | ………..
c.2) | Dự án chuyển đổi hình thức đầu tư
1 | Dự án ...
… | ………..
1 | Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 (1) | [6 empty] | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 0 | 0
1 | Trường TH-THCS Nguyễn Du (06 phòng chức năng( thiết bị, thí nghiệm, thư viện, bộ môn)) |  | Xã Ia Dom | 2021- |  | 6000 | 6000 |  |  | 5800 | 5800 |  |  | 5800 | 5800
2 | Trường mầm non Măng non (04 phòng học và phòng chức năng) |  | Xã Ia Đal | 2021- |  | 4000 | 4000 |  |  | 3800 | 3800 |  |  | 3800 | 3800

## Biểu 07
Biểu mẫu số 07
(dành cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố)
CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Mã dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian khởi công hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 |  | Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 | [7 empty] | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW | Nhu cầu đầu tư 5 năm giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 |  |  |  | Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSTW | Ngân sách địa phương | Nguồn vốn người dân và huy đông khác |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW
[13 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó
[14 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB(1) |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| TỔNG SỐ (A+B) | [10 empty] | 439491.5 | 426687 | 0 | 0 | 439491.5 | 426687 | 0 | 0
A | Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 290160 | 290160 | 0 | 0 | 290160 | 290160 | 0 | 0
I | NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ | [8 empty] | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 0
1 | Khu nghĩa trang huyện |  | Xã Ia Tơi | 2021- |  | 20000 | 20000 |  |  | 11: 2000; 12: 2000; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 2000; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 2000
2 | Khu xử lý rác thải tập trung |  | Xã Ia Tơi | 2021- |  | 30000 | 30000 |  |  | 11: 2000; 12: 2000; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 2000; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 2000
3 | Nhà văn hóa trung tâm và sân vận động trung tâm huyện |  | Xã Ia Tơi | 2021- |  | 40000 | 40000 |  |  | 11: 2000; 12: 2000; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 2000; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 2000
4 | Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi |  | Xã Ia Tơi | 2021- |  | 150000 | 150000 |  |  | 11: 10000; 12: 10000; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 10000; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 10000
5 | Hồ chứa nước Suối Lau |  | Xã Ia Ia Đal | 2021 |  | 50000 | 50000 |  |  | 11: 5000; 12: 5000; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 5000; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 5000
II | THỰC HIỆN DỰ ÁN |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 269160 | 269160 | 0 | 0 | 269160 | 269160 | 0 | 0
(1) | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2020
1 | Dự án ...
… | ………..
b) | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
b.1) | Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
1 | Dự án ...
… | ………..
b.2) | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025
1 | Dự án ...
… | ………..
c) | - Dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
c.1) | Dự án giãn hoãn tiến độ thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý
1 | Dự án ...
… | ………..
c.2) | Dự án chuyển đổi hình thức đầu tư
1 | Dự án ...
… | ………..
(2) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 (1) | [8 empty] | 0 | 0 | 269160 | 269160 | 0 | 0 | 269160 | 269160 | 0 | 0
1 | Khu nghĩa trang huyện |  | Xã Ia Tơi | 2021- |  | 20000 | 20000 |  |  | 11: 18000; 12: 18000; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 18000; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 18000
2 | Khu xử lý rác thải tập trung |  | Xã Ia Tơi | 2021- |  | 30000 | 30000 |  |  | 11: 28000; 12: 28000; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 28000; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 28000
3 | Nhà văn hóa trung tâm và sân vận động trung tâm huyện |  | Xã Ia Tơi | 2021- |  | 40000 | 40000 |  |  | 11: 38000; 12: 38000; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 38000; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 38000
4 | Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi |  | Xã Ia Tơi | 2021- |  | 150000 | 150000 |  |  | 11: 140000; 12: 140000; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 140000; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 140000
5 | Hồ chứa nước Suối Lau |  | Xã Ia Ia Đal | 2021 |  | 50000 | 5000 |  |  | 11: 45000; 12: 45000; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 45000; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 45000
6 | Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg |  | Huyện Ia H'Drai | 2021- |  | 160 | 160 |  |  | 11: 160; 12: 160; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 160; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 160
B | Chương trình mục tiêu quốc gia | [10 empty] | 149331.5 | 136527 | 0 | 0 | 149331.5 | 136527 | 0 | 0
I | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 84582.5 | 76875 | 0 | 0 | 84582.5 | 76875 | 0 | 0
(1) | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2020
1 | Dự án ...
… | ………..
b) | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
b.1) | Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
1 | Dự án ...
… | ………..
b.2) | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025
1 | Dự án ...
… | ………..
c) | - Dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
c.1) | Dự án giãn hoãn tiến độ thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý
1 | Dự án ...
… | ………..
c.2) | Dự án chuyển đổi hình thức đầu tư
1 | Dự án ...
… | ………..
(2) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 (1) | [8 empty] | 0 | 0 | 84582.5 | 76875 | 0 | 0 | 84582.5 | 76875 | 0 | 0
| Xã Ia Tơi | [8 empty] | 0 | 0 | 28444 | 25840 | 0 | 0 | 28444 | 25840 | 0 | 0
1 | Đường giao thông đi nghĩa trang thôn 7 |  | Thôn 7 | 2021 |  | 594 | 540 |  | 54 | 11: 594; 12: 540; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 594; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 540
2 | Đường giao thông nông thôn đi khu sản xuất số 1 thôn 7 |  | Thôn 7 | 2021 |  | 4400 | 4000 |  | 400 | 11: 4400; 12: 4000; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 4400; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 4000
3 | Xây dựng Chợ cá (Làng Chài) |  |  |  |  | 4950 | 4500 |  | 450 | 11: 4950; 12: 4500; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 4950; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 4500
4 | Nhà văn hóa thôn 1 |  | Thôn 1 | 2025 |  | 600 | 540 |  | 60 | 11: 600; 12: 540; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 600; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 540
5 | Đường vào khu sản xuất thôn 1 (đoạn đấu nối QL 14C bên trái). |  | Thôn 1 | 2025 |  | 1400 | 1260 |  | 140 | 11: 1400; 12: 1260; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 1400; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 1260
6 | Đầu tư lưới điện hạ thế đi các thôn |  | xã Ia Tơi | 2021- |  | 16500 | 15000 |  | 1500 | 11: 16500; 12: 15000; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 16500; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 15000
| Xã Ia Dom | [8 empty] | 0 | 0 | 27940 | 25400 | 0 | 0 | 27940 | 25400 | 0 | 0
1 | Xây dựng phòng học Trường Mầm non Tuổi Ngọc thôn 1, xã Ia Dom. |  | Thôn 1, xã Ia Dom | 2022 |  | 1430 | 1300 |  | 130 | 11: 1430; 12: 1300; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 1430; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 1300
2 | Đường giao thông nông thôn nội bộ thôn 3 thuộc Nông trường I công ty Duy tân, xã Ia Dom. (Đoạn nối tiếp đến kho mủ cao su). |  | Thôn 3, xã Ia Dom | 2022 |  | 2310 | 2100 |  | 210 | 11: 2310; 12: 2100; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 2310; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 2100
3 | Đường vào khu nghĩa trang thôn 2 |  | Thôn 2, xã Ia Dom | 2022 |  | 3850 | 3500 |  | 350 | 11: 3850; 12: 3500; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 3850; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 3500
4 | Xây dựng 2 phòng học bậc tiểu học và các công trình phụ trợ Trường TH-THCS Nguyễn Du ( Điểm trường tại thôn Ia Muung) |  | Thôn Ia Muung, xã Ia Dom | 2023 |  | 1320 | 1200 |  | 120 | 11: 1320; 12: 1200; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 1320; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 1200
5 | Đường giao thông nông thôn nội bộ thôn 3 thuộc Nông trường I công ty Duy tân, xã Ia Dom.(Đoạn nối tiếp từ kho mủ cao su đến cầu treo dân sinh). |  | Thôn 3, xã Ia Dom | 2023 |  | 2750 | 2500 |  | 250 | 11: 2750; 12: 2500; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 2750; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 2500
6 | Đường vào khu sản xuất số 1 thôn 1 |  | Thôn 1, xã Ia Dom | 2024 |  | 3850 | 3500 |  | 350 | 11: 3850; 12: 3500; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 3850; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 3500
7 | Đường vào khu sản xuất số 2 thôn 1 |  | Thôn 1, xã Ia Dom | 2024 |  | 5830 | 5300 |  | 530 | 11: 5830; 12: 5300; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 5830; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 5300
8 | Đường vào khu sản xuất số 3 thôn 1 |  | Thôn 1, xã Ia Dom | 2025 |  | 3300 | 3000 |  | 300 | 11: 3300; 12: 3000; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 3300; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 3000
9 | Đầu tư lưới điện hạ thế đi các thôn |  | Xã Ia Dom | 2021 |  | 3300 | 3000 |  | 300 | 11: 3300; 12: 3000; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 3300; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 3000
| Xã Ia Đal | [8 empty] | 0 | 0 | 28198.5 | 25635 | 0 | 0 | 28198.5 | 25635 | 0 | 0
1 | Xây dựng nhà Văn hóa thôn 3 |  | Thôn 3 | 2021 |  | 550 | 500 |  | 50 | 11: 550; 12: 500; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 550; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 500
2 | Đường GTNT thôn 1 |  | Thôn 1 | 2021 |  | 825 | 750 |  | 75 | 11: 825; 12: 750; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 825; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 750
3 | San ủi Nghĩa trang nhân dân xã |  | Thôn 3 | 2021 |  | 165 | 150 |  | 15 | 11: 165; 12: 150; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 165; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 150
4 | Xây dựng nhà Văn hóa thôn 1 |  | Thôn 1 | 2022 |  | 550 | 500 |  | 50 | 11: 550; 12: 500; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 550; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 500
5 | Xây dựng nhà Văn hóa thôn 2 |  | Thôn 2 | 2022 |  | 550 | 500 |  | 50 | 11: 550; 12: 500; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 550; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 500
6 | Đường GTNT thôn Ia Der (khu dân cư Đội 1) |  | Thôn Ia Der | 2022 |  | 935 | 850 |  | 85 | 11: 935; 12: 850; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 935; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 850
7 | Đường GTNT thôn 2 |  | Thôn 3 | 2022 |  | 748 | 680 |  | 68 | 11: 748; 12: 680; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 748; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 680
8 | Đường GTNT thôn 7 (khu vực trung tâm Đội 10) |  | Thôn 7 | 2023 |  | 1122 | 1020 |  | 102 | 11: 1122; 12: 1020; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 1122; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 1020
9 | Nhà Văn hóa thôn 5 |  | Thôn 5 | 2023 |  | 550 | 500 |  | 50 | 11: 550; 12: 500; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 550; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 500
10 | Đường GTNT thôn 5 (khu vực điểm dân cư đội 3) |  | Thôn 5 | 2023 |  | 935 | 850 |  | 85 | 11: 935; 12: 850; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 935; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 850
11 | Đường GTNT thôn 8 (Đội 8 - Giai đoạn 2) |  | Thôn 8 | 2023 |  | 841.5 | 765 |  | 76.5 | 11: 841.5; 12: 765; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 841.5; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 765
12 | Nhà Văn hóa thôn Ia Đal |  | Thôn Ia Đal | 2024 |  | 550 | 500 |  | 50 | 11: 550; 12: 500; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 550; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 500
13 | Đường GTNT thôn 7 (khu vực điểm dân cư số 20 - Giai đoạn 1) |  | Thôn 7 | 2024 |  | 935 | 850 |  | 85 | 11: 935; 12: 850; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 935; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 850
14 | Đường GTNT thôn 5 (khu vực điểm dân cư đội 2) |  | Thôn 5 | 2024 |  | 935 | 850 |  | 85 | 11: 935; 12: 850; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 935; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 850
15 | Nhà văn hóa thôn 8 |  | Thôn 8 | 2024 |  | 550 | 500 |  | 50 | 11: 550; 12: 500; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 550; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 500
16 | Nhà văn hóa thôn 4 |  | Thôn 4 | 2025 |  | 550 | 500 |  | 50 | 11: 550; 12: 500; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 550; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 500
17 | Nhà văn hóa thôn 6 |  | Thôn 6 | 2025 |  | 550 | 500 |  | 50 | 11: 550; 12: 500; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 550; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 500
18 | Đường GTNT thôn 7 (khu vực điểm dân cư số 20 - Giai đoạn 2) |  | Thôn 7 | 2025 |  | 1122 | 1020 |  | 102 | 11: 1122; 12: 1020; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 1122; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 1020
19 | Đường GTNT thôn 5 (khu vực điểm dân cư đội 2) |  | Thôn 5 | 2025 |  | 935 | 850 |  | 85 | 11: 935; 12: 850; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 935; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 850
20 | Đầu tư lưới điện hạ thế đi các thôn |  | Xã Ia Đal | 2021 |  | 14300 | 13000 |  | 1300 | 11: 14300; 12: 13000; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 14300; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 13000
II | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64749 | 59652 | 0 | 0 | 64749 | 59652 | 0 | 0
| Vốn 135 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23015 | 20864 | 0 | 0 | 23015 | 20864 | 0 | 0
(1) | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23015 | 20864 | 0 | 0 | 23015 | 20864 | 0 | 0
| Ia Tơi | [10 empty] | 7747 | 6984 | 0 | 0 | 7747 | 6984 | 0 | 0
1 | Đường GTNT đi điểm dân cư 41 mở rộng |  | Thôn 1 (Khu TT xã) | 2021 |  | 1300 | 1170 |  | 130 | 11: 1300; 12: 1170; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 1300; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 1170
2 | Điểm trường mầm non thôn Ia Dơr |  | Thôn Ia Dơr | 2021 |  | 1287 | 1170 |  | 117 | 11: 1287; 12: 1170; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 1287; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 1170
3 | Đường vào khu sản xuất thôn 7 (đoạn đấu nối QL 14C bên phải). |  | Thôn 7 | 2023 |  | 1080 | 972 |  | 108 | 11: 1080; 12: 972; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 1080; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 972
4 | Đường vào khu sản xuất thôn 9 (đoạn đấu nối TL 675A trước nhà Sinh hoạt thôn 9) |  | Thôn 9 | 2024 |  | 1400 | 1260 |  | 140 | 11: 1400; 12: 1260; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 1400; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 1260
5 | Đường giao thông nội bộ thôn 1 (đi khu tiểu thủ cộng nghiệp). |  | Thôn 1 (Khu TT xã) | 2023 |  | 1600 | 1440 |  | 160 | 11: 1600; 12: 1440; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 1600; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 1440
6 | Đường giao thông nội bộ thôn 1 |  | Thôn 1 (Khu TT xã) | 2022 |  | 1080 | 972 |  | 108 | 11: 1080; 12: 972; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 1080; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 972
| Xã Ia Dom | [10 empty] | 7645 | 6950 | 0 | 0 | 7645 | 6950 | 0 | 0
1 | Đường vào khu nghĩa trang thôn 2 |  | Thôn 2, xã Ia Dom | 2021 |  | 3850 | 3500 |  | 350 | 11: 3850; 12: 3500; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 3850; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 3500
2 | Đường giao thông nông thôn nội bộ thôn 3-NT1,thuộc nông trường I công ty Duy Tân. |  | Thôn 3, xã Ia Dom | 2021 |  | 660 | 600 |  | 60 | 11: 660; 12: 600; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 660; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 600
3 | Đường giao thông nông thôn nội bộ thôn 3-NT2 thuộc nông trường I công ty Duy Tân . |  | Thôn 3, xã Ia Dom | 2021 |  | 605 | 550 |  | 55 | 11: 605; 12: 550; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 605; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 550
4 | Đường giao thông nông thôn nội bộ thôn 3 thuộc Nông trường I công ty Duy tân |  | Thôn 3, xã Ia Dom | 2021 |  | 2530 | 2300 |  | 230 | 11: 2530; 12: 2300; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 2530; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 2300
| Xã Ia Đal | [8 empty] | 0 | 0 | 7623 | 6930 | 0 | 0 | 7623 | 6930 | 0 | 0
1 | Đường GTNT thôn 1 (Điểm dân cư số 34 - giai đoạn 2) |  | Thôn 1 | 2025 |  | 1309 | 1190 |  | 119 | 11: 1309; 12: 1190; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 1309; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 1190
2 | Đường GTNT thôn Chư Hem (Xóm Dốc Đỏ) |  | Thôn Chư Hem | 2024 |  | 1309 | 1190 |  | 119 | 11: 1309; 12: 1190; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 1309; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 1190
3 | Đường GTNT thôn 1 (Điểm dân cư số 34 - giai đoạn 1) |  | Thôn 1 | 2023 |  | 1309 | 1190 |  | 119 | 11: 1309; 12: 1190; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 1309; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 1190
4 | Đường GTNT thôn 8 (Đội 7 - Giai đoạn 1) |  | Thôn 8 | 2022 |  | 1232 | 1120 |  | 112 | 11: 1232; 12: 1120; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 1232; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 1120
5 | Đường GTNT thôn 6 |  | Thôn 6 | 2021 |  | 1232 | 1120 |  | 112 | 11: 1232; 12: 1120; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 1232; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 1120
6 | Đường GTNT thôn 8 (Đội 8 - Giai đoạn 1) |  | Thôn 6 | 2021 |  | 1232 | 1120 |  | 112 | 11: 1232; 12: 1120; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 1232; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 1120
(2) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 (1) | [8 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước 17: 0; Thanh toán nợ XDCB 18: 0
| Vốn 30a | [8 empty] | 0 | 0 | 41734 | 38788 | 0 | 0 | 41734 | 38788 | 0 | 0
(1) | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 | [8 empty] | 0 | 0 | 5788.657 | 5670.657 | 0 | 0 | 5788.657 | 5670.657 | 0 | 0
1 | Đường giao thông từ cầu Drai đến đường tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Km6+475,67 - Km7+315) |  | Xã Ia Đal | 2020- |  | 5788.657 | 5670.657 | 118 | 118 | 11: 5788.657; 12: 5670.657; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 5788.657; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 5670.657
(2) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 (1) | [8 empty] | 0 | 0 | 35945.343 | 33117.343 | 0 | 0 | 35945.343 | 33117.343 | 0 | 0
1 | Đường giao thông Từ Cầu Drai đến Đường tuần tra Biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+315 - Km9+149) |  | Xã Ia Đal | 2021- |  | 7937.343 | 7655.343 | 815 | 282 | 11: 7937.343; 12: 7655.343; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 7937.343; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 7655.343; Thanh toán nợ XDCB 19: Đoạn nối tiếp
2 | Đường giao thông Từ Cầu Drai đến Đường tuần tra Biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km9+549 - Km11+750) |  | Xã Ia Đal | 2021- |  | 14258 | 12962 | 907 | 389 | 11: 14258; 12: 12962; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 14258; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 12962
3 | Hồ chứa nước Thôn 3, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai |  | Xã Ia Đal | 2021- |  | 13750 | 12500 | 875 | 375 | 11: 13750; 12: 12500; Thanh toán nợ XDCB(1) 15: 13750; Thanh toán nợ XDCB(1) 16: 12500

## Bieu 04 Thu de lai 21-25 (hidden)
Biểu mẫu số 10
(dành cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố)
CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐẦU TƯ (BAO GỒM NGUỒN THUÊ ĐẤT VÀ TIỀN BÁN TÀI SẢN TRÊN ĐẤT)
(Kèm theo báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Mã dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian khởi công hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020 |  | Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 | [7 empty] | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP | Nhu cầu đầu tư 5 năm giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 |  |  |  | Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: vốn NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSĐP
[11 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó
[12 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB(1) |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
TỔNG SỐ
A | NGUỒN ……
I | NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
1 | Dự án ...
2 | Dự án ...
… | ………..
II | THỰC HIỆN DỰ ÁN ((1)+(2))
(1) | Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
a) | Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2020
1 | Dự án ...
… | ………..
b) | Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
b.1) | Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
1 | Dự án ...
… | ………..
b.2) | Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025
1 | Dự án ...
… | ………..
c) | - Dự án giãn hoãn tiến độ thi công và chuyển đổi hình thức đầu tư trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
c.1) | Dự án giãn hoãn tiến độ thi công đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý
1 | Dự án ...
… | ………..
c.2) | Dự án chuyển đổi hình thức đầu tư
1 | Dự án ...
… | ………..
(2) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 (1)
1 | Dự án ...
… | …….
B | NGUỒN ….
Phân loại tương tự như Mục A
… | …
Ghi chú:
(1) Chỉ được bố trí vốn đầu tư công để thanh toán nợ đọng XDCB phát sinh trước ngày 01/01/2015
(2) Sắp xếp các dự án theo thứ tự ưu tiên