## PB 1 DTTS
Phụ biểu 01
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030, GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IA H'DRAI
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)
ĐVT: Triệu đồng.
TT | Danh mục dự án/công trình | Chủ đầu tư/ Dự kiến chủ đầu tư | Dự kiến quy mô đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Các thông tin khác có liên quan (nếu có) | Mục tiêu đầu tư | Quyết định đầu tư | Dự kiến Tổng mức đầu tư |  | Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 |  | Tổng số dự án | Dự án dự kiến thực hiện theo cơ chế đặc thù | Ghi chú
[9 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW
TỔNG SỐ | [8 empty] | 173928.9 | 141150 | 174035.75 | 141150 | 51 | 30
1 | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | [7 empty] | 13637.8 | 12398 | 13637.8 | 12398 | 12 | 0
1 | Hỗ trợ nhà ở | UBND xã Ia Dom |  | Xã Ia Dom | 2022-2025 |  | Hỗ trợ nhà ở cho 03 hộ |  | 130.9 | 119 | 130.9 | 119 | x | 0
2 | Hỗ trợ nhà ở | UBND xã Ia Đal |  | Xã Ia Đal | 2022-2025 |  | Hỗ trợ nhà ở cho 21 hộ |  | 917.4 | 834 | 917.4 | 834 | x
3 | Hỗ trợ nhà ở | UBND xã Ia Tơi |  | Xã Ia Tơi | 2022-2025 |  | Hỗ trợ nhà ở cho 12 hộ |  | 523.6 | 476 | 523.6 | 476 | x
4 | Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất | [7 empty] | 2242.9 | 2039 | 2242.9 | 2039 |  |  | Chưa phân bổ chi tiết
5 | Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại điểm dân cư số 7 mở rộng thôn 3 | UBND xã Ia Đal | Đầu tư giếng khoan, bể chứa nước, hệ thống ống dẫn nước sạch về điểm cấp nước và các hạng mục phụ trợ khác | Thôn 3, Xã Ia Đal | 2022 |  | Cấp nước sinh hoạt | QĐ số 339/QĐ-UNND ngày 11/10/2022 của UBND huyện | 709.5 | 645 | 709.5 | 645 | x | 0
6 | Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn 7 | UBND xã Ia Đal | Đầu tư giếng khoan, bể chứa nước, hệ thống ống dẫn nước sạch về điểm cấp nước và các hạng mục phụ trợ khác | Thôn 7, Xã Ia Đal | 2022 |  | Cấp nước sinh hoạt | QĐ số 340/QĐ-UNND ngày 11/10/2022 của UBND huyện | 709.5 | 645 | 709.5 | 645 | x | 0
7 | Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại điểm dân cư số 6 thôn 3 | UBND xã Ia Đal | Đầu tư giếng khoan, bể chứa nước, hệ thống ống dẫn nước sạch về điểm cấp nước và các hạng mục phụ trợ khác | Thôn 3, Xã Ia Đal | 2023 |  | Cấp nước sinh hoạt | Quyết định số 421/QĐ-UNND ngày 09/12/2022 của UBND huyện | 723.8 | 658 | 723.8 | 658 | x | 0
8 | Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn 6 | UBND xã Ia Đal | Đầu tư giếng khoan, bể chứa nước, hệ thống ống dẫn nước sạch về điểm cấp nước và các hạng mục phụ trợ khác | Thôn 6, Xã Ia Đal | 2023 |  | Cấp nước sinh hoạt | Quyết định số 422/QĐ-UNND ngày 09/12/2022 của UBND huyện | 622.6 | 566 | 622.6 | 566 | x
9 | Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn 4 | UBND xã Ia Đal | Đầu tư giếng khoan, bể chứa nước, hệ thống ống dẫn nước sạch về điểm cấp nước và các hạng mục phụ trợ khác | Thôn 4, Xã Ia Đal | 2023 |  | Cấp nước sinh hoạt | Quyết định số 423/QĐ-UNND ngày 09/12/2022 của UBND huyện | 1218.8 | 1108 | 1218.8 | 1108 | x
10 | Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn 1 | UBND xã Ia Đal | Đầu tư giếng khoan, bể chứa nước, hệ thống ống dẫn nước sạch về điểm cấp nước và các hạng mục phụ trợ khác | Thôn 1, Xã Ia Đal | 2023- |  | Cấp nước sinh hoạt | Quyết định số 424/QĐ-UNND ngày 09/12/2022 của UBND huyện | 1282.6 | 1166 | 1282.6 | 1166 | x | 0
11 | Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn Ia Der | UBND xã Ia Đal | Đầu tư giếng khoan, bể chứa nước, hệ thống ống dẫn nước sạch về điểm cấp nước và các hạng mục phụ trợ khác | Thôn Ia Der, Xã Ia Đal | 2024 |  | Cấp nước sinh hoạt |  | 1282.6 | 1166 | 1282.6 | 1166 | x | 0
12 | Công trình cấp nước sinh hoạt tại điểm dân cư thôn 8 xã Ia Tơi | UBND xã Ia Tơi | Đầu tư mới 02 giếng khoan, hệ thống đường ông và bể chứa | Thôn 8, xã Ia Tơi | 2022 |  | Cấp nước sinh hoạt cho người dân | QĐ số 342/QĐ-UNND ngày 11/10/2022 của UBND huyện | 1420.1 | 1291 | 1420.1 | 1291 | x | 0
13 | Công trình cấp nước sinh hoạt tại điểm dân cư thôn 7 xã Ia Tơi | UBND xã Ia Tơi | Đầu tư mới 02 giếng khoan, hệ thống đường ông và bể chứa | Thôn 7, xã Ia Tơi | 2023- |  | Cấp nước sinh hoạt cho người dân | QĐ số 341/QĐ-UNND ngày 11/10/2022 của UBND huyện | 1853.5 | 1685 | 1853.5 | 1685 | x | 0
2 | Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | [7 empty] | 60707 | 50171 | 60707 | 50171 | 1 | 0
1 | Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tập trung điểm dân cư số 66 tại thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai | Ban quản lý ĐT&XD | - Phần đường giao thông: Chiều dài xây dựng L= khoảng 3,57Km (bao gồm các tuyến trong phạm vi đồ án và các đoạn vuốt nối với hiện hữu đi khu dân cư, khu sản xuất,…). - Phần san nền: San nền trong phạm vi dự án khoảng 34,5Ha. Phạm vi, cao độ san nền tùy điều kiện cụ thể từng vị trí. - Phần hệ thống điện: Đường dây trung áp L= khoảng 2053m; Trạm biến áp phụ tải: Tổng công suất: 750KVA/3 trạm; Đường dây hạ áp 0,4kV khoảng L = khoảng 5007m; Đường chiếu sáng công cộng khoảng L= khoảng 4907m. - Phần cấp nước sinh hoạt: Đầu tư 06 giếng khoan sâu khoảng 120m: Có cấu tạo lỗ khoan khoảng D168mm sâu 15m; D150mm sâu 25m và D130mm sâu 80m. Tại chiều sâu khoan khoảng 15m ban đầu sử dụng ống chống bằng nhựa PVC D140mm để giữ cho thành lỗ khoan không bị sụt lở; Đường dây điện cấp điện tới tủ điện và cấp tới máy bơm. | Thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi | 2022-2024 |  | Nhằm sắp xếp, ổn định cho 170 hộ (trong đó ổn định tập trung cho 170 hộ). | QĐ số 417/QĐ-UNND ngày 05/12/2022 của UBND huyện | 60707 | 50171 | 60707 | 50171 | x
3 | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc | [7 empty] | 75356.3 | 59043 | 75463.15 | 59043 | 31 | 29
3.1 | Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | [7 empty] | 75356.3 | 59043 | 75463.15 | 59043 | 31 | 29
1 | Đường GTNT Làng thanh niên thôn 3, xã Ia Dom (Giai đoạn 1) | UBND xã Ia Dom | Đường cấp B, nền 5m, mặt đường 3,5 m chiều dài khoảng 0,9 km,bê tông dày 18 cm, lớp đệm cát, sỏi 12cm, BT M250, đá 1x2 | Thôn 3, xã Ia Dom | 2022 |  | Cứng hoá đường ngõ xóm | QĐ số 56/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND xã Ia Dom | 1680 | 1400 | 1680 | 1400 | x | x
2 | Điểm trường mầm non tại điểm dân cư số 4 (thôn 3, xã Ia Dom) | UBND xã Ia Dom | Theo thiết kế mẫu | Thôn 3, xã Ia Dom | 2022 |  | Phục vụ học sinh học tập tại nơi chưa có điểm trường | QĐ số 57/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND xã Ia Dom | 879.6 | 733 | 879.6 | 733 | x | x
3 | Xây dựng nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng thôn 4, xã Ia Dom | UBND xã Ia Dom | Theo thiết kế mẫu | Thôn 4, xã Ia Dom | 2023- |  | Phục vụ nhân dân sinh hoạt văn hoá | Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của UBND xã Ia Dom | 400 | 100 | 400 | 100 | x | x
4 | Đường GTNT Làng thanh niên thôn 3, xã Ia Dom (Giai đoạn 2) | UBND xã Ia Dom | Đường cấp B, nền 5m, mặt đường 3,5 m chiều dài khoảng 0,6 km,bê tông dày 18 cm. Cấp phối lớp đệm cát 12cm, BT M250, đá 1x2 | Thôn 3, xã Ia Dom | 2023- |  | Cứng hoá đường ngõ xóm | Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 của UBND xã Ia Dom | 1035 | 900 | 1035 | 900 | x | x
5 | Đường ngõ xóm khu vực NT1-2, thôn 3, xã Ia Dom | UBND xã Ia Dom | Đường cấp B, nền 5m, mặt đường 3,5 m chiều dài khoảng 0,4 km, bê tông dày 18 cm. Cấp phối lớp đệm cát 12cm, BT M250, đá 1x2 | Thôn 3, xã Ia Dom | 2023- |  | Cứng hoá đường sản xuất | Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 7/9/2023 của UBND xã Ia Dom | 736 | 640 | 736 | 640 | x | x
6 | Đường ngõ xóm khu vực NT1-1, thôn 3, xã Ia Dom | UBND xã Ia Dom | Đường cấp B, nền 5m, mặt đường 3,5 m chiều dài khoảng 0,3 km, bê tông dày 18 cm. Cấp phối lớp đệm cát 12cm, BT M250, đá 1x2 | Thôn 3, xã Ia Dom | 2023- |  | Cứng hoá đường sản xuất | Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 7/9/2023 của UBND xã Ia Dom | 552 | 480 | 552 | 480 | x | x
7 | Đường vào khu sản xuất 3 thôn 2, xã Ia Dom | UBND xã Ia Dom | Đường cấp B, nền 5m, mặt đường 3,5 m chiều dài khoảng 2,6 km, bê tông dày 18 cm. lớp đệm cát, sỏi 12cm, BT M250, đá 1x2 | Thôn 2, xã Ia Dom | 2024- |  | Cứng hoá đường sản xuất |  | 4715 | 4100 | 4715 | 4100 | x | x
8 | Điểm trường tiểu học tại điểm dân cư số 4 (thôn 3, xã Ia Dom) | UBND xã Ia Dom | Theo thiết kế mẫu | Thôn 3, xã Ia Dom | 2024- |  | Phục vụ học sinh học tập tại nơi chưa có điểm trường |  | 2242.5 | 1950 | 2242.5 | 1950 | x | x
9 | Đường GTNT thôn 3, xã Ia Dom (Khu vực điểm dân cư số 4) | UBND xã Ia Dom | Đường cấp B, nền 5m, mặt đường 3,5 m chiều dài khoảng 1km, bê tông dày 18 cm, lớp đệm cát, sỏi 12cm, BT M250, đá 1x2 | Thôn 3, xã Ia Dom | 2025 |  | Cứng hoá đường ngõ xóm |  | 1779.05 | 1547 | 1779.05 | 1547 | x | x
10 | Đường GTNT thôn 6 (sau sân vận động thôn 6) | UBND xã Ia Đal | Đường cấp B; chiều dài khoảng 320 m; nền 5m, mặt đường 3,5m, bê tông dày 18 cm. Cấp phối lớp đệm cát 3cm, BT M250, đá 2x4 | Thôn 6, Xã Ia Đal | 2022 |  | Cứng hoá đường ngõ, xóm | QĐ số 121/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND xã Ia Đal | 553.2 | 461 | 553.2 | 461 | x | x
11 | Đường GTNT thôn Ia Đal (Điểm dân cư số 10 mở rộng) | UBND xã Ia Đal | Đường cấp B; chiều dài khoảng 320 m; nền 5m, mặt đường 3,5m, bê tông dày 18 cm. Cấp phối lớp đệm cát 3cm, BT M250, đá 2x4 | Thôn Ia Đal, Xã Ia Đal | 2022 |  | Cứng hoá đường ngõ, xóm | QĐ số 122/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND xã Ia Đal | 553.2 | 461 | 553.2 | 461 | x | x
12 | Đường GTNT thôn Chư Hem (điểm dân cư mới công ty cổ phần cao su Sa Thầy) | UBND xã Ia Đal | Đường cấp B; chiều dài khoảng 836 m; nền 5m, mặt đường 3,5m, bê tông dày 18 cm. Cấp phối lớp đệm cát 3cm, BT M250, đá 2x4 | Thôn Chư Hem, Xã Ia Đal | 2022 |  | Cứng hoá đường ngõ, xóm | QĐ số 123/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND xã Ia Đal | 1444.8 | 1204 | 1444.8 | 1204 | x | x
13 | Đường GTNT thôn Chư Hem (Đường vào Dốc Đỏ) | UBND xã Ia Đal | Đường cấp B; chiều dài khoảng 1.032 m; nền 5m, mặt đường 3,5m, bê tông dày 18 cm. Cấp phối lớp đệm cát 12cm, BT M250, đá 1x2 | Thôn Chư Hem, Xã Ia Đal | 2023- |  | Cứng hoá đường ngõ, xóm | Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND xã Ia Đal | 1821.6 | 1584 | 1821.6 | 1584 | x | x
14 | Đường nội thôn điểm dân cư số 6, thôn 3 | UBND xã Ia Đal | Đường cấp B; chiều dài khoảng 266 m; nền 5m, mặt đường 3,5m, bê tông dày 18 cm. Cấp phối lớp đệm cát 12cm, BT M250, đá 1x2 | Thôn 3 Xã Ia Đal | 2023- |  | Cứng hoá đường ngõ, xóm | Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND xã Ia Đal | 530.15 | 461 | 530.15 | 461 | x | x
15 | Đường GTNT từ thôn 7 đi thôn Ia Der | UBND xã Ia Đal | Đường cấp B; chiều dài khoảng 1340 m; nền 5m, mặt đường 3,5m, bê tông dày 18 cm. Cấp phối lớp đệm cát 12cm, BT M250, đá 1x2 | Thôn 7, Xã Ia Đal | 2023- |  | Cứng hoá đường ngõ, xóm | Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND xã Ia Đal | 2865.8 | 2492 | 2865.8 | 2492 | x | x
16 | Đường GTNT thôn 6 (sau sân vận động thôn 6 (giai đoạn 2)) | UBND xã Ia Đal | Đường cấp B; chiều dài khoảng 44 m; nền 5m, mặt đường 3,5m, bê tông dày 18 cm. Cấp phối lớp đệm cát 12cm, BT M250, đá 1x2 | Thôn 6, Xã Ia Đal | 2024- |  | Cứng hoá đường ngõ xóm |  | 81.65 | 71 | 81.65 | 71 | x | x
17 | Đường GTNT thôn 8 (Đường nội thôn Đội 7 - Thôn 8) | UBND xã Ia Đal | Đường cấp B; chiều dài khoảng 500 m; nền 5m, mặt đường 3,5m, bê tông dày 18 cm. Cấp phối lớp đệm cát 12cm, BT M250, đá 1x2 | Thôn 8, Xã Ia Đal | 2024- |  | Cứng hoá đường ngõ, xóm |  | 828 | 720 | 828 | 720 | x | x
18 | Đường GTNT thôn 8 (Đường nội thôn Đội 8 - Thôn 8) | UBND xã Ia Đal | Đường cấp B; chiều dài khoảng 600 m; nền 5m, mặt đường 3,5m, bê tông dày 18 cm. Cấp phối lớp đệm cát 12cm, BT M250, đá 1x2 | Thôn 8, Xã Ia Đal | 2024- |  | Cứng hoá đường ngõ, xóm |  | 1046.96 | 910.4 | 1046.96 | 910.4 | x | x
19 | Đường GTNT thôn Chư Hem (đường vào Dốc Đỏ), giai đoạn 2 | UBND xã Ia Đal | Đường cấp B; chiều dài khoảng 500 m; nền 5m, mặt đường 3,5m, bê tông dày 18 cm. Cấp phối lớp đệm cát 12cm, BT M250, đá 1x2 | Thôn Chư Hem, Xã Ia Đal | 2024 |  |  |  | 774.64 | 673.6 | 774.64 | 673.6 | x | x |  | 1047 | 910.4
20 | Đường GTNT thôn 2 (từ Tỉnh lộ 675A nối đường nội thôn 2) | UBND xã Ia Đal | Đường cấp B; chiều dài khoảng 450 m; nền 5m, mặt đường 3,5m, bê tông dày 18 cm. Cấp phối lớp đệm cát 3cm, BT M250, đá 1x2 | Thôn 2, Xã Ia Đal | 2025 |  | Cứng hoá đường ngõ, xóm |  | 745.2 | 648 | 745.2 | 648 | x | x
21 | Đường GTNT thôn 1 (Từ tỉnh lộ 675A đi đường tuần tra Biên giới) | UBND xã Ia Đal | Đường cấp B; chiều dài khoảng 1.475 m; nền 5m, mặt đường 3,5m, bê tông dày 18 cm. Cấp phối lớp đệm cát 3cm, BT M250, đá 1x2 | Thôn 1, Xã Ia Đal | 2025 |  | Cứng hoá đường ngõ, xóm |  | 2441.45 | 2123 | 2441.45 | 2123 | x | x
22 | Đường giao thông thôn đi bến đò làng nú Ia Dơr xã Ia Tơi | UBND xã Ia Tơi | Đường cấp B; chiều dài khoảng 1.099,34 m; nền 5m, mặt đường 3,5m, bê tông dày 18 cm. Cấp phối lớp đệm cát 3cm, M250, đá 1x2 | Thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi | 2022 |  | Cứng hoá đường ngõ, xóm | QĐ số 154/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND xã Ia Tơi | 2457.55 | 2137 | 2564.4 | 2137 | x | x
23 | Đường giao thông đi nghĩa trang thôn 7, xã Ia Tơi | UBND xã Ia Tơi | Đường cấp B, nền 5m, mặt đường 1,502 m chiều dài khoảng 1,2 km, BTXM đá 1x2 M250 dày 18 cm, lót giấy dầu 1 lớp, Cấp phối đá dăm dày 12 cm và các hạng mục khác | Thôn 7 | 2023- |  | Cứng hóa | 161/QĐ-UBND, ngày 09/12/2022 của UBND xã Ia Tơi | 2613.95 | 2273 | 2613.95 | 2273 | x | x
24 | Đường giao thông thôn đi sản xuất 9 xã Ia Tơi (đoạn đấu nối Tl 675A đi sản xuất) | UBND xã Ia Tơi | Đường cấp B, nền 5m, mặt đường 1,414,1 m chiều dài khoảng 1 km, BTXM đá 1x2 M250 dày 18 cm, lót giấy dầu 1 lớp, Cấp phối đá dăm dày 12 cm và các hạng mục khác | Thôn 9 | 2023- |  | Cứng hóa | 162/QĐ-UBND, ngày 09/12/2022 của UBND xã Ia Tơi | 2576 | 2240 | 2576 | 2240 | x | x
25 | Đường giao thông nội bộ thôn 1, điểm dân cư số 44 | UBND xã Ia Tơi | Đường cấp B; chiều dài khoảng 800 m; nền 5m, mặt đường 3,5m, bê tông dày 18 cm. Cấp phối lớp đệm cát 3cm, M250, đá 1x2 | Thôn 9, xã Ia Tơi | 2024- |  | Cứng hoá đường ngõ, xóm |  | 1472 | 1280 | 1472 | 1280 | x | x
26 | Đường giao thông nông thôn đi khu sản xuất số 1 thôn 7 (bên phải tuyến QL 14C đoạn nông trường cao su số 1 Chưmomray) | UBND xã Ia Tơi | Đường cấp B; chiều dài khoảng 1.400 m; nền 5m, mặt đường 3,5m, bê tông dày 18 cm. Cấp phối lớp đệm cát 3cm, M250, đá 1x2 | Thôn 7, xã Ia Tơi | 2024- |  | Cứng hoá đường ngõ, xóm |  | 2576 | 2240 | 2576 | 2240 | x | x
27 | Nhà văn hóa thôn Ia Dơr | UBND xã Ia Tơi | Theo thiết kế mẫu Tổng diện tích xây dựng: 96,0 m2. Trong đó: Diện tích phòng họp + sân khấu: 70m2 (sức chứa tối đa 50 chỗ: 1m2/chỗ); Diện tích chiếm chỗ của kết cấu và các diện tích phụ trợ khác: 26,0m2. | Thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi | 2024- |  | Phục vụ sinh hoạt cộng đồng của người dân trên đia bàn thôn |  | 115 | 100 | 115 | 100 | x | x
28 | Điểm trường mầm non thôn Ia Dơr | UBND xã Ia Tơi | Theo thiết kế mẫu Nhà lớp học 02 phòng + phòng nghỉ giáo viên (kết hợp làm chỗ nghỉ cho học sinh khi ốm). | Thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi | 2025 |  | Phục vụ việc dậy và học |  | 1725 | 1500 | 1725 | 1500 | x | x
29 | Nhà văn hóa thôn 1 | UBND xã Ia Tơi | Theo thiết kế mẫu Tổng diện tích xây dựng: 96,0 m2. Trong đó: Diện tích phòng họp + sân khấu: 70m2 (sức chứa tối đa 50 chỗ: 1m2/chỗ); Diện tích chiếm chỗ của kết cấu và các diện tích phụ trợ khác: 26,0m2. | Thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi | 2025 |  | Phục vụ sinh hoạt công đồng của người dân trên đia bàn thôn |  | 115 | 100 | 115 | 100 | x | x
30 | Nâng cấp tuyến đường liên xã Ia Đal đi xã Ia Dom (Đoạn 1: Từ thôn 3 đi thôn Ia Muung, qua xã Ia Dom, dài khoảng 07 Km và Đoạn 2: Từ thôn Chư Hem đi thôn 6 qua xã Ia Đal, dài khoảng 06 Km) | Ban quản lý ĐT&XD | Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, Cấp IV; Loại, cấp đường: Đường giao thông nông thôn, cấp B; Chiều dài xây dựng khoảng 13km; Vận tốc thiết kế: Vtk = 20 Km/h; Độ dốc dọc lớn nhất: Idmax=15%; Bề rộng nền đường: Bn = 5,0m; Bề rộng mặt đường: Bm = 3,5m; Bề rộng lề đường: Bl= 2x0,75m=1,5m; Kết cấu mặt đường: Bằng bê tông xi măng đá 1x2 M250 dày khoảng 18cm trên móng cát sỏi dày khoảng 12cm (hoặc trên nền đường cũ được bù phụ cát sỏi (nếu có)); Tải trọng trục xe thiết kế: 2,5T; Thoát nước dọc: Dùng rãnh hở, hình tam giác kích thước (90x30)cm; Thoát nước ngang: Tận dụng các cầu, cống còn tốt, sửa chữa và nối cống để đảm bảm phù hợp với nền đường. Thiết kế mới các vị trí bị hỏng, vị trí thiết yếu, không đảm bảo khả năng thoát nước. Kết cấu bằng cống tròn, cống bản, cống hộp các loại bằng BT, BTCT; An toàn giao thông: Tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT | Xã Ia Dom - Ia Đal | 2022-2024 |  | Kết nối giao thông trong vùng, tạo điều kiện để nhân dân đi lại thuận lợi, ổn định cuộc sống, bám trụ vùng biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với củng cố an ninh quốc phòng, an ninh biên giới | QĐ số 332/QĐ-UNND ngày 29/9/2022 của UBND huyện | 30000 | 20600 | 30000 | 20600 | x | 0
31 | Chợ trung tâm xã Ia Đal | Ban quản lý ĐT&XD | Nhà lồng chính, diện tích khoảng: 459 m2;Nhà quản lý, diện tích: khoảng 20 m2;Khu vệ sinh chung, diện tích khoảng: 29 m2; Các hạng mục phụ trợ khác: Sân đường nội bộ, diện tích khoảng: 935m2; Hệ thống cấp điện tổng thể, cấp nước tổng thể, thoát nước mưa; xử lý nước thải; San nền diện tích khoảng 2.400 m2, kè chắn đất dài khoảng 95,5 m. | Ia Đal | 2023 |  | Phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật; phát triển kinh tế - xã hội. | QĐ số 329/QĐ-UNND ngày 29/9/2022 của UBND huyện | 4000 | 2914 | 4000 | 2914 | x | 0
4 | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | [7 empty] | 22000 | 17741 | 22000 | 17741 | 2 | 0
4.1 | Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường Phổ thông có học sinh bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số | [7 empty] | 22000 | 17741 | 22000 | 17741 | 2 | 0 |  |  | 4259
1 | Trường TH-THCS Nguyễn Tất Thành | Ban quản lý ĐT&XD | Nhà 12 phòng học thông thường và phòng học bộ môn (02 tầng), diện tích khoảng: 996 m2; nhà bếp ăn (01 tầng), diện tích khoảng: 162m2 và các hạng mục phụ trợ khác. | Xã Ia Tơi | 2022-2024 |  | Nhằm bổ sung cơ sở vật chất cho trường, lớp học đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường. | QĐ số 330/QĐ-UNND ngày 29/9/2022 của UBND huyện | 10500 | 8500 | 10500 | 8500 | x |  |  |  | 22000
2 | Trường TH-THCS Hùng Vương | Ban quản lý ĐT&XD | - Điểm trường Tiểu học: Nhà bếp ăn diện tích diện tích Khoảng: 162 m2 và các hạng mục phụ trợ: Sân đường nội bộ diện tích khoảng: 415m2; hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước '- Điểm trường Trung học cơ sở: Nhà 08 phòng học (02 tầng) diện tích khoảng: 688m2; nhà 04 phòng học bộ môn diện tích khoảng: 324m2; nhà vệ sinh diện tích khoảng: 34,5m2 và các hạng mục phụ trợ khác. | Xã Ia Đal | 2022-2024 |  | Nhằm bổ sung cơ sở vật chất cho trường, lớp học đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường. | QĐ số 331/QĐ-UNND ngày 29/9/2022 của UBND huyện | 11500 | 9241 | 11500 | 9241 | x
5 | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | [7 empty] | 785.7 | 486 | 785.7 | 486 | 3 | 1
1 | Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (xây dựng mới và cải tạo nhà văn hóa, khu thể thao) | UBND xã Ia Đal | Xây dựng sân bê tông nhà văn hóa, sân bê tông sân thể thao thôn 3 xã Ia Đal | Xã Ia Đal | 2022 |  | Phục vụ cộng đồng | QĐ số 125/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của UBND xã Ia Đal | 96.8 | 88 | 96.8 | 88 | x
2 | Xây dựng nhà văn hóa, công trình phụ trợ khác, sân thể thao thôn 4 Ia Đal | UBND xã Ia Đal | Nhà văn hóa: Tổng diện tích xây dựng: 93m2; diện tích phòng sinh hoạt: 70m2 (sức chứa tối đa 50 chỗ). Diện tích chiếm chỗ của kết cấu và các diện tích phụ trợ khác: 23m2. Sân bóng chuyền: Diện tích 162m2 | Thôn 4, Xã Ia Đal | 2023 |  | Xây dựng nhà văn hóa phục vụ cộng đồng | Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND xã Ia Đal | 470 | 199 | 470 | 199 | x
3 | Xây dựng nhà văn hóa công trình phụ trợ khác, sân thể thao, thôn 9 xã Ia Tơi | UBND xã Ia Tơi | Theo thiết kế mẫu Tổng diện tích xây dựng: 96,0 m2. Trong đó: Diện tích phòng họp + sân khấu: 70m2 (sức chứa tối đa 50 chỗ: 1m2/chỗ); Diện tích chiếm chỗ của kết cấu và các diện tích phụ trợ khác: 26,0m2. | Thôn 9, Xã Ia Tơi | 2024 |  | Xây dựng nhà văn hóa phục vụ cộng đồng |  | 218.9 | 199 | 218.9 | 199 | x | x
6 | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình | [7 empty] | 1442.1 | 1311 | 1442.1 | 1311 | 2 | 0
6.1 | Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | [7 empty] | 1442.1 | 1311 | 1442.1 | 1311 | 2 | 0
1 | Hỗ trợ thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự | Phòng GD&ĐT | Đầu tư, mua sắm thiết bị chính (01 cái Tivi Thông minh 4K AIKYO AID-UHD86E; 01 Amplifier Laikeisi DMR800D; 01 cặp Loa ENB WF-12; 01 bộ Microphone Sssound ST-860D); Thiết bị phụ trợ (01 cái Ổn áp Lioa 10KVA -SH-10000 new 2020; 01 Router Wifi Tp-Link Archer Ax10 chuẩn Wifi 6AX1500; 01 hiết Bị Mạng Router MIKROTIK RB760iGS; 01 bộ Bàn phím+ chuột không dây Logitech; 01 cái Khung treo tivi di động; 01 cái Tủ âm thanh); Vật tư phụ trợ và công lắp đặt | Xã Ia Đal - xã Ia Tơi | 2022-2023 |  |  | QĐ số 267/QĐ-UNND ngày 28/10/2022; Quyết định số 424/QĐ-UNND ngày 09/12/2022 của UBND huyện | 489.5 | 445 | 489.5 | 445 | x
[5 empty] | 2024-2025 |  | Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số |  | 952.6 | 866 | 952.6 | 866 | x | 0 | Chưa phân bổ chi tiết

## PB 2 GNBV
Phụ biểu 02
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IA H'DRAI
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)
ĐVT: Triệu đồng.
TT | Danh mục dự án/công trình | Chủ đầu tư/Dự kiến chủ đầu tư | Dự kiến quy mô đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Mục tiêu đầu tư | Các thông tin khác có liên quan (nếu có) | Quyết định đầu tư | Dự kiến tổng mức đầu tư |  | Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 |  | Tổng số dự án | Dự án dự kiến thực hiện theo cơ chế đặc thù | Ghi chú
[9 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW
| Tổng cộng | [7 empty] | 206203.4016 | 184389 | 205797.0516 | 184389 | 18 | 12
I | Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo | [7 empty] | 206203.4016 | 184389 | 205797.0516 | 184389 | 18 | 12
I.1 | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo | [7 empty] | 206203.4016 | 184389 | 205797.0516 | 184389 | 18 | 12
1 | Đường vào nghĩa trang thôn 1 xã Ia Dom | UBND Xã Ia Dom | Đường cấp B, nền 5m, mặt đường 3,5 m chiều dài khoảng 2,5km, đá 1x2, M250, chiều dày lớp đệm cát, sỏi 12cm, bê tông dày 18cm | Thôn 1, xã Ia Dom | 2022 | Cứng hoá đường sản xuất |  | Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND xã Ia Dom | 4187.15 | 3641 | 4005.1 | 3641 | x | x
2 | Đường GTNT làng thanh niên thôn 3, xã Ia Dom | UBND Xã Ia Dom | Đường cấp B, nền 5m, mặt đường 3,5 m chiều dài khoảng 0,8km.đá 1x2, M250, chiều dày lớp đệm cát 12cm, bê tông dày 18cm | Thôn 3, xã Ia Dom | 2023 | Cứng hoá đường sản xuất |  | Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 21/03/2023 của UBND xã Ia Dom | 1472 | 1280 | 1408 | 1280 | x | x
3 | Đường vào khu sản xuất số 1 thôn 1, xã Ia Dom | UBND Xã Ia Dom | Đường cấp B, nền 5m, mặt đường 3,5 m chiều dài khoảng 1,2km.đá 1x2, M250, chiều dày lớp đệm cát 12cm, bê tông dày 18cm | Thôn 1xã Ia Dom | 2023 | Cứng hoá đường sản xuất |  | Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 15/06/2023 của UBND xã Ia Dom | 2112 | 1920 | 2112 | 1920 | x | x
4 | Đường vào khu sản xuất số 1, thôn Ia Muung, xã Ia Dom | UBND Xã Ia Dom | Đường cấp B, nền 5m, mặt đường 3,5 m chiều dài khoảng 1,35km.đá 1x2, M250, chiều dày lớp đệm cát, sỏi 12cm, bê tông dày 18cm | Thôn Ia Muung, xã Ia Dom | 2024 | Cứng hoá đường sản xuất |  |  | 2392.5 | 2175 | 2393.6 | 2175 | x | x
5 | Đường GTNT thôn 4 (Điểm dân cư số 11 C.Ty CP Sâm Ngọc Linh) | UBND xã Ia Đal | Đường cấp B; chiều dài khoảng 1.120 m; nền 5m, mặt đường 3,5m, bê tông dày 18 cm, Cấp phối lớp đệm cát 12cm, BT M250, đá 1x2 | Thôn 4, xã Ia Đal | 2022 | Cứng hoá đường ngõ, xóm |  | Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND xã Ia Đal | 1934.4 | 1612 | 1773 | 1612 | x | x
6 | Đường GTNT thôn 3 ( Điểm dân cư số 7 mở rộng) | UBND xã Ia Đal | Đường cấp B; chiều dài khoảng 2.752 m; nền 5m, mặt đường 3,5m, bê tông dày 18 cm, Cấp phối lớp đệm cát 12cm, BT M250, đá 1x2 | Thôn 3, xã Ia Đal | 2022-2023 | Cứng hoá đường ngõ, xóm |  | Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND xã Ia Đal | 4118 | 3744 | 4118 | 3744 | x | x
7 | Đường GTNT thôn Ia Der Giai đoạn 1 (Đường vào đội 12) | UBND xã Ia Đal | Đường cấp B; chiều dài khoảng 3200 m; nền 5m, mặt đường 3,5m, bê tông dày 18 cm, Cấp phối lớp đệm cát 12cm, BT M250, đá 1x2 | Thôn Ia Der, xã Ia Đal | 2023-2024 | Cứng hoá đường ngõ, xóm |  | Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND xã Ia Đal | 4752 | 4320 | 4752 | 4320 | x | x
8 | Đường GTNT thôn Ia Der Giai đoạn 2 (Đường vào đội 12) | UBND xã Ia Đal | Đường cấp B; chiều dài khoảng 1.300 m; nền 5m, mặt đường 3,5m, bê tông dày 18 cm, Cấp phối lớp đệm cát 12cm, BT M250, đá 1x2 | Thôn Ia Der, xã Ia Đal | 2024 | Cứng hoá đường ngõ, xóm |  |  | 1901 | 1728 | 1901 | 1728 | x | x
9 | Đường GTNT thôn 5, đường vào đội 2 đội 3 chi nhánh 716 | UBND xã Ia Đal | Đường cấp B; chiều dài khoảng 800 m; nền 5m, mặt đường 3,5m, bê tông dày 18 cm, Cấp phối lớp đệm cát 12cm, BT M250, đá 1x2 | Thôn 5, xã Ia Đal | 2025 | Cứng hoá đường ngõ, xóm |  |  | 1341 | 1219 | 1341 | 1219 | x | x
10 | Đường giao thông thôn đi bến đò làng Dom thôn 9, xã Ia Tơi | UBND xã Ia Tơi | Đường cấp B; chiều dài khoảng 2.078,51 m; nền 5m, mặt đường 3,5m, bê tông dày 18 cm. Cấp phối lớp đệm cát 3cm, M250, đá 1x2 | Thôn 9 xã Ia Tơi | 2022 | Cứng hóa |  | Quyết định số 80/QĐ-UBND xã Ia Tơi ngày 04/8/2022 | 4005.1 | 3641 | 4005.1 | 3641 | x | x
11 | Đường giao thông thôn làng nú đi điểm dân cư số 66 thôn Ia Dơr, xã Ia Tơi | UBND xã Ia Tơi | Đường cấp B; chiều dài khoảng 2.500 m; nền 5m, mặt đường 3,5m, bê tông dày 18 cm. Cấp phối lớp đệm cát 3cm, M250, đá 1x2 | Thôn 9 xã Ia Tơi | 2023-2024 | Cứng hóa |  | 163/QĐ-UBND, ngày 09/12/2022 của UBND xã Ia Tơi | 4995.5 | 4475 | 4995.5 | 4475 | x | x
12 | Đường giao thông thôn đi sản xuất thôn 7, xã Ia Tơi | UBND xã Ia Tơi | Đường cấp B; chiều dài khoảng 612,13 m; nền 5m, mặt đường 3,5m, bê tông dày 18 cm. Cấp phối lớp đệm cát 3cm, M250, đá 1x2 | Thôn 7 xã Ia Tơi | 2023 | Cứng hóa |  | 164/QĐ-UBND, ngày 09/12/2022 của UBND xã Ia Tơi | 990 | 900 | 990 | 900 | x | x
13 | Đầu tư Trường mầm non khu trung tâm hành chính huyện | Ban quản lý ĐT&XD | 'Nhà học 6 phòng học diện tích khoảng 709m2, nhà học 4 phòng học bộ môn diện tích khoảng 470,4m2, nhà hiệu bộ diện tích khoảng 283,92m2, nhà bếp ăn diện tích khoảng 140,4 m2, nhà đa năng diện tích khoảng 190,8m2, nhà vệ sinh giáo viên diện tích khoảng 31,2m2 và các hạng mục phụ trợ khác | Ia Tơi | 2022-2024 | Phục vụ việc dạy và học đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục & đào tạo nói chung và nhu cầu học tập của con em nhân dân sinh sống, công tác, làm việc trên địa bàn huyện nói riêng. Góp phần tạo nên bộ mặt kiến trúc của khu trung tâm hành chính huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo đạt tiêu chí về lĩnh vực giáo dục để xã Ia Tơi đạt chuẩn nông thôn mới. |  | Quyết định số 292/QĐ-UBND huyện ngày 06/8/2022 | 22000 | 20000 | 22000 | 20000 | x
14 | Đầu tư Trường TH-THCS khu trung tâm hành chính huyện | Ban quản lý ĐT&XD | San ủi mặt bằng: khoảng 13.676 m2, Cổng ra vào: 01 cái,Tường rào thoáng: khoảng 138 m, Tường rào lưới B40: khoảng 202 m, Nhà để xe học sinh: khoảng 110,7 m2, Nhà hiệu bộ: khoảng 563,94 m2, Nhà học 08 phòng THCS: khoảng 688,9 m2, Nhà học 10 phòng Tiểu học: khoảng 834,17 m2, Nhà vệ sinh (46,08m2/01 nhàx02 nhà) : khoảng 92,16 m2, Các hạng mục phụ trợ khác như: Sân đường nội bộ, hệ thống cấp thoát nước tổng thể, hệ thống cấp điện + PCCC... Thiết bị kèm theo dự án. | Ia Tơi | 2022-2024 | Phục vụ việc dạy và học đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục & đào tạo nói chung và nhu cầu học tập của con em nhân dân sinh sống, công tác, làm việc trên địa bàn huyện nói riêng. Góp phần tạo nên bộ mặt kiến trúc của khu trung tâm hành chính huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo đạt tiêu chí về lĩnh vực giáo dục để xã Ia Tơi đạt chuẩn nông thôn mới. |  | Quyết định số 290/QĐ-UBND huyện ngày 06/8/2022 | 30268 | 27799.16 | 30268 | 27799.16 | x
15 | Nghĩa trang nhân dân huyện | Ban quản lý ĐT&XD | Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV. Với diện tích khoảng 10ha, bao gồm; - Cổng: Trụ bê tông cốt thép. - Sân bê tông : khoảng 1500 m2 bằng BTXM đá 1*2 M250 dày 20cm - Đường giao thông, rãnh thoát nước nội bộ + Tổng chiều dài xây dựng các tuyến đườngnội bộ khoảng L = 2.084m + Rãnh thoát nước: BTXM đá 1*2 M150 dày 10cm đổ tại chỗ - Các công trình phụ trợ khác: Cống thoát nước, rãnh chống rỉ nước,….”. . | Ia Tơi | 2022-2024 | Đầu tư mới Nghĩa trang nhân dân huyện đáp ứng nhu cầu an táng, thăm viếng người đã khuất của người dân huyện Ia H'Drai, phù hợp với tín ngưỡng, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa; từng bước đưa công tác quản lý nghĩa trang vào nề nếp. |  | Quyết định số 289/QĐ-UBND huyện ngày 06/8/2022 | 5034.7516 | 4661.84 | 5034.7516 | 4661.84 | x
16 | Nhà văn hóa thể thao và sân vận động trung tâm huyện | Ban quản lý ĐT&XD | 'Nhà văn hóa thể thao khoảng 1.151 m2, Sân bóng đá cỏ nhân tạo khoảng 2.378 m2, Cổng, tường rào khoảng 673,36 m2, San ủi mặt bằng khoảng 22.364 m2 và các hạng mục phụ trợ khác như: Sân đường nội bộ, hệ thống cấp thoát nước tổng thể, hệ thống cấp điện + PCCC.... Thiết bị kèm theo dự án | Ia Tơi | 2022-2024 | Phục vụ tổ chức các cuộc thi, hội thao cấp huyện, các hoạt động thể dục thể thao quần chúng. Đồng thời tổ chức một số giải thi đấu các môn thể thao khác trong khu vực. Góp phần tạo nên bộ mặt kiến trúc của khu trung tâm hành chính huyện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. |  | Quyết định số 291/QĐ-UBND huyện ngày 06/8/2022 | 33000 | 27073 | 33000 | 27073 | x
17 | Cầu suối đá huyện | Ban quản lý ĐT&XD | Chiều dài xây dựng khoảng L=692,00m (chiều dài cầu L=63m, chiều dài đường hai đầu cầu L=629,00m). a. Cầu: Thiết kế cầu qua lòng hồ hiện hữu. - Quy mô: Bê tông cốt thép vĩnh cửu. - Tần suất lũ thiết kế: P=1%. - Tải trọng thiết kế: HL93 và người đi bộ 3x10-3MPa. - Cầu gồm 02 nhịp giản đơn bằng dầm BTCT dự ứng lực; trên trụ T bố trí trụ tháp cao khoảng 15m, dây văng tạo thẩm mỹ và thiết kế điện chiếu sáng... - Sơ đồ cầu: Ln=2x24m. - Khổ cầu: B=2x9m+2x6m+2m=32,0m b. Đường 2 đầu cầu: + Điểm đầu Km85+796.29 Quốc lộ 14C. + Điểm cuối tại nút N38 (đường ĐĐT25 đã đầu tư). - Bề rộng nền đường: Bn=32m. - Bề rộng mặt đường: Bm=9x2=18m. - Bề rộng vỉa hè: Bvh=6x2=12m. - Bề rộng giải phân cách: Bgpc=2m. - Vận tốc thiết kế: Vtk=50Km/h. - Kết cấu mặt đường hai đầu cầu: Mặt đường bằng bê tông nhựa chặt rải nóng trên móng cấp phối đá dăm. - Mô đuyn đàn hồi mặt đường yêu cầu: Eyc >130Mpa. c. Và các hạng mục phụ trợ khác: Công trình thoát nước ngang, Công trình thoát nước dọc, vỉa hè, giải phân cách, hệ thống đường ống kỹ thuật, an toàn giao thông... | Ia Tơi | 2022-2025 | Tạo điểm nhấn kiến trúc vùng đô thị theo quy hoạch, tạo lập một môi trường không gian, kiến trúc cảnh quan phù hợp với sự phát triển của khu vực, Từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo quy hoạch; tạo điều kiện thuận lợi đểphát triển khu trung tâm Thương mại, trung tâm Hành chính - Chính trị., phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật; phát triển kinh tế - xã hội. |  | Quyết định số 288/QĐ-UBND huyện ngày 06/8/2022 | 77000 | 70000 | 77000 | 70000 | x
18 | Đường ĐĐT36 (N66-N9) | Ban quản lý ĐT&XD | - Loại công trình: Công trình giao thông. Cấp IV. + Tuyến: - Chiều dài tuyến khoảng: L=315,3 m. - Bề rộng nền đường: Bn=12m; Bề rộng mặt đường: Bm=6m; Bề rộng lề: Bl=3x2=6m. - Kết cấu mặt đường: Mặt đường bằng bê tông nhựa chặt rải nóng dày khoảng 7cm trên móng cấp phối đá dăm dày khoảng 30cm. + Công trình thoát nước ngang: - Quy mô: Bê tông cốt thép vĩnh cửu. - Tần suất lũ thiết kế: P=4%. Tải trọng thiết kế: H30-XB80. Khổ cống: Bằng khổ nền đường. + Công trình thoát nước dọc: Bằng cống tròn BTCT ly tâm. + Vỉa hè: Lát gạch vĩa hè, trồng cây xanh trên vĩa hè. + An toàn giao thông: Thiết kế hoàn thiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ: QCVN 41: 2019/BGTVT. + Nút giao: Nút giao cùng mức, vuốt nối êm thuận tại các vị trí giao cắt. + Hệ thống đường ống kỹ thuật: Tại các vị trí nút giao bố trí các đường ống cấp nước, thoát nước thải... dưới lòng đường để không đào mặt đường khi các dự án này triển khai. | Ia Tơi | 2024-2025 | Phục vụ tổ chức các cuộc thi, hội thao cấp huyện, các hoạt động thể dục thể thao quần chúng. Đồng thời tổ chức một số giải thi đấu các môn thể thao khác trong khu vực. Góp phần tạo nên bộ mặt kiến trúc của khu trung tâm hành chính huyện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. |  |  | 4700 | 4200 | 4700 | 4200 | x

## PB 3 NTM
Phụ biểu 03
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IA H'DRAI
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai)
ĐVT: Triệu đồng.
TT | Danh mục dự án/công trình | Dự kiến chủ đầu tư | Dự kiến quy mô đầu tư | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC-HT | Mục tiêu đầu tư | Các thông tin khác có liên quan (nếu có) | Quyết định đầu tư | Dự kiến tổng mức đầu tư |  | Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 |  | Tổng số dự án | Dự án dự kiến thực hiện theo cơ chế đặc thù | Ghi chú
[9 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Vốn NSTW
TỔNG SỐ | [8 empty] | 15336.3 | 7306 | 15336.3 | 7306 | 9 | 8
1 | Đường vào khu sản xuất N1, thôn 1, xã Ia Dom | UBND xã Ia Dom | Đường cấp B, nền 5m, mặt đường 3,5 m chiều dài khoảng 0,56 km.Lớp đệm cát dày 3cm, bê tông dày 18cm,BTXM M250, đá 1x2 | Thôn 1, xã Ia Dom | 2022 | Cứng hoá đường sản xuất |  | Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND xã Ia Dom | 875.35 | 427 | 875.35 | 427 | x | x
2 | Đường GTNT vào nghĩa trang nhân dân thôn 3 | UBND xã Ia Đal | Đường cấp B; chiều dài khoảng 2,24 km; nền 5m, mặt đường 3,5m, bê tông dày 18 cm. Cấp phối lớp đệm cát 3cm, BT M250, đá 1x2 | Thôn 3, xã Ia Đal | 2022 | Cứng hoá |  | Quyết định số 65/QĐ-UBND xã Ia Đal ngày 05/8/2022 của UBND xã Ia Đal | 3582.6 | 1706 | 3582.6 | 1706 | x | x
3 | Đường giao thông thôn đi nghĩa trang nhân dân thôn 9, xã Ia Tơi | UBND xã Ia Tơi | Đường cấp B; chiều dài khoảng 1.634,5 m; nền 5m, mặt đường 3,5m, bê tông dày 18 cm. Cấp phối lớp đệm cát 3cm, M250, đá 1x2 và rãnh dọc gia cố 301,16 | Thôn 9 | 2022 | Cứng hoá |  | Quyết định số 81/QĐ-UBND xã Ia Tơi ngày 04/8/2022 | 3582.6 | 1706 | 3582.6 | 1706 | x | x
4 | Đường GTNT số 1 thôn 2, xã Ia Dom | UBND xã Ia Dom | Đường cấp B, nền 5m, mặt đường 3,5 m chiều dài khoảng 0,1 km. Lớp đệm cát dày 3cm, bê tông dày 18cm, BTXM M250, đá 1x2 | Thôn 2, xã Ia Dom | 2022 | Cứng hoá đường ngõ, xóm |  | Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND xã Ia Dom | 164 | 80 | 164 | 80 | x | x
5 | Đường vào khu sản xuất N2, thôn 1, xã Ia Dom | UBND xã Ia Dom | Đường cấp B, nền 5m, mặt đường 3,5 m chiều dài khoảng 0,49 km. Lớp đệm cát dày 3cm, bê tông dày 18cm,BTXM M250, đá 1x2 | Thôn 1, xã Ia Dom | 2022 | Cứng hoá đường sản xuất |  | Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND xã Ia Dom | 760.55 | 371 | 760.55 | 371 | x | x
6 | Đường vào khu sản xuất N3, thôn 1, xã Ia Dom | UBND xã Ia Dom | Đường cấp B, nền 5m, mặt đường 3,5 m chiều dài khoảng 1,075 km. Lớp đệm cát dày 12cm, bê tông dày 18cm,BTXM M250, đá 1x2 | Thôn 1, xã Ia Dom | 2023- | Cứng hoá đường sản xuất |  | Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của UBND xã Ia Dom | 1839.6 | 876 | 1839.6 | 876 | x | x
7 | Đường vào khu sản xuất số 2, thôn Ia Muung, xã Ia Dom | UBND xã Ia Dom | Đường cấp B, nền 5m, mặt đường 3,5m chiều dài khoảng 0,95km, lớp đệm cát, sỏi 12cm, BT M250, đá 1x2, bê tông dày 18cm | Thôn Ia Muung, xã Ia Dom | 2023- | Cứng hoá đường sản xuất |  | Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND xã Ia Dom | 1522.5 | 725 | 1522.5 | 725 | x | x
8 | Đường vào khu sản xuất số 3, thôn Ia Muung, xã Ia Dom | UBND xã Ia Dom | Đường cấp B, nền 5m, mặt đường 3,5m chiều dài khoảng 1,45 km, lớp đệm cát, sỏi 12cm, BT M250, đá 1x2, bê tông dày 18cm | Thôn Ia Muung, xã Ia Dom | 2023- | Cứng hoá đường sản xuất |  | Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 của UBND xã Ia Dom | 2324.7 | 1107 | 2324.7 | 1107 | x | x |  |  | 2214 | 2460
9 | Công trình: cấp nước sinh hoạt tập trung tại điểm dân cư số 4,thôn 3 xã Ia Dom | UBND xã Ia Dom | Đầu tư giếng khoan, bể chứa nước, hệ thống ống dẫn nước sạch về điểm cấp nước và các hạng mục phụ trợ khác | Thôn 3, xã Ia Dom | 2023- | Cấp nước sinh hoạt |  | Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND huyện | 684.4 | 308 | 684.4 | 308 | x |  |  | 616 | 684.4444

## Sheet1 (hidden)
BIỂU
DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Tên dự án | Tổng cộng | Dự kiến kinh phí năm 2022
|  |  | Sa Thay | Sở NN | Trường CĐCĐ | Sở LĐTBXH | Sở TTTT | Tu Mo Rong | Kon Plong | Dak Glei | Ia Hdrai | Ngoc Hoi | Kon Ray | Đăk Hà | Đ Tô | Tp Kon Tum
| Tổng cộng | 11495.3 | 278 | 13 | 321 | 113 | 12 | 793.3 | 734 | 683 | 560 | 1500 | 363 | 2258 | 342 | 3525
I | Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng tại các huyện nghèo | 492 | [5 empty] | 200 | 178 | [5 empty] | 114
II | Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo | 4699 | 181 |  |  |  |  | 313 | 205 |  |  | 1500 |  |  |  | 2500
III | Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng | 1723.1 | 77 | 13 | 0 | 0 | 0 | 98.1 | 87 | 0 | 400 | 0 | 180 | 0 | 49 | 819
1 | Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp | 1723.1 | 77 | 13 |  |  |  | 98.1 | 87 |  | 400 |  | 180 |  | 49 | 819
IV | Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững | 1530 | 0 | 0 | 321 | 23 | 0 | 15 | 216 | 483 | 0 | 0 | 60 | 175 | 149 | 88
1 | Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn | 1132 |  |  | 321 |  |  |  | 166 | 450 |  |  |  |  | 127 | 68
2 | Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng | 48 | [6 empty] | 26 | [5 empty] | 22
3 | Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững | 350 |  |  |  | 23 |  | 15 | 24 | 33 |  |  | 60 | 175 |  | 20
V | Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin | 2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 120 | 7 | 200 | 100 | 0 | 123 | 1993 | 4 | 6
1 | Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin | 1068 |  |  |  |  | 12 | 116 | 3 |  |  |  |  | 932 | 2 | 3
2 | Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều | 1497 | [5 empty] | 4 | 4 | 200 | 100 |  | 123 | 1061 | 2 | 3
VI | Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình | 486.2 | 20 | 0 | 0 | 90 | 0 | 47.2 | 41 | 0 | 60 | 0 | 0 | 90 | 26 | 112
1 | Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình | 222.8 | 20 |  |  |  |  | 30.8 | 27 |  | 46 |  |  | 60 | 17 | 22
2 | Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá | 263.4 |  |  |  | 90 |  | 16.4 | 14 |  | 14 |  |  | 30 | 9 | 90