## Báo cáo
ĐƠN VỊ BÁO CÁO: PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN IA H'DRAI
Biểu số: 02/ĐP-TT
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA H'DRAI
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÁC DỰ ÁN DO HUYỆN QUẢN LÝ
Đến hết ngày 31/11/2020
(Kèm theo Báo cáo số 564 /BC-UBND ngày 12 / 11 / 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai)
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Nội dung | Nhóm (QTQG, A, B, C) | Mã số dự án đầu tư | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 | Lũy kế vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết niên độ năm trước năm báo cáo | Kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 |  |  | Thanh toán kế hoạch vốn đầu tư (đến hết ngày 30/11/2020) |  |  | Ước thực hiện năm 2020 |  |  | Tỷ lệ % |  | Thời điểm tháng trước | Phát sinh trong tháng
[5 empty] | Số; ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số | Trong đó |  | Ước Thực hiện năm 2020 só với KH | Thực hiện đến 25/11/2020 só với KH
[6 empty] | Tổng số các nguồn vốn | Trong đó: vốn NSNN |  |  |  | Kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang | Kế hoạch giao trong năm 2020 |  | Thanh toán vốn kéo dài năm trước chuyển sang | Thanh toán kế hoạch vốn giao trong năm |  | Thanh toán vốn kéo dài năm trước chuyển sang | Thanh toán kế hoạch vốn giao trong năm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 = (11+12) | 11 | 12 | 13 = (14+15 | 14 | 15 |  |  |  |  | 16
| TỔNG SỐ (I+II) |  |  |  |  | 895436.9985 | 865698.5737 | 695678.4985 | 20250.821 | 202014.1654 | 46828.9264 | 155185.239 | 150685.1227 | 34599.7423 | 116085.3804 |  |  |  |  | 74.5914
VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN NSNN | [5 empty] | 895436.9985 | 865698.5737 | 695678.4985 | 20250.821 | 202014.1654 | 46828.9264 | 155185.239 | 150685.1227 | 34599.7423 | 116085.3804 | 200155.1029 | 45630.451 | 154524.652 | 99.0797 | 74.5914
a | Giải ngân tại kho bạc tỉnh |  |  |  |  | 415626.377 | 392988.807 | 390663.875 | 16976.0957 | 82674.8755 | 8948.8755 | 73726 | 72321.4232 | 4626.1567 | 67695.2665 | 82674.8755 | 8948.8755 | 73726 | 100 | 87.4769
a.1 | Nguồn chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội các vùng |  |  |  |  | 195662.682 | 195662.682 | 195662.682 | 0 | 21649 | 0 | 21649 | 21649 | 0 | 21649 | 21649 | 0 | 21649 | 100 | 100 |  |  | -56902.7476
- | Cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Ia H'Drai | B | 7551363 | 2016 - 2018 | 279/QĐ-UBND tỉnh ngày 30/03/2016 | 97628.9 | 97628.9 | 97628.9 |  | 11649 | 0 | 11649 | 11649 | 0 | 11649 | 11649 | 0 | 11649 | 100 | 100
- | Đầu tư xây dựng các tuyến đường ĐĐT 02, ĐĐT 03, ĐĐT 08 - Khu trung tâm hành chính huyện Ia H'Drai | B | 7551368 | 2016 - 2018 | 305/QĐ-UBND tỉnh ngày 31/03/2016 | 98033.782 | 98033.782 | 98033.782 |  | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 100 | 100
a2 | Vốn chương trình 30a |  |  |  |  | 80054.913 | 74479.343 | 68387.411 | 0 | 40545.9712 | 3468.9712 | 37077 | 34166.0312 | 3119.7647 | 31046.2665 | 40545.9712 | 3468.9712 | 37077 | 100 | 84.2649
- | Đường giao thông nối tiếp từ đường ĐĐT02 đi cầu Drai | C | 7770339 | 2018- | 576/QĐ-UBND tỉnh ngày 07/6/2019 | 14974.927 | 14007 | 14975 |  | 11349 |  | 11349 | 10694.8301 |  | 10694.8301 | 11349 |  | 11349 | 100 | 94.2359
- | Đường giao thông từ Cầu Drai đến Đường tuần tra Biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km3+426,82 - Km6+475,67) | C | 7770340 | 2018- | 578/QĐ-UBND tỉnh ngày 07/6/2019 | 14949.905 | 13942 | 14949.903 |  | 11147 |  | 11147 | 11023.665 |  | 11023.665 | 11147 |  | 11147 | 100 | 98.8936
- | Hồ chứa nước số 2 trung tâm hành chính huyện | C | 7778424 | 2018- | 881/QĐ-UBND tỉnh ngày 23/8/2019 | 9129.507 | 8694.769 | 9085.507 |  | 5869 |  | 5869 | 5376.0823 |  | 5376.0823 | 5869 |  | 5869 | 100 | 91.6013
- | Công trình Thủy lợi Hồ chứa nước xã IV (Thôn 1, thôn 2, xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai) | C | 7778421 | 2018- | 880/QĐ-UBND tỉnh ngày 23/8/2019 | 14063.574 | 12526.574 | 4068.001 |  | 4068.001 | 0.001 | 4068 | 3951.6891 |  | 3951.6891 | 4068.001 | 0.001 | 4068 | 100 | 97.1408
- | Đường giao thông từ Đồn Suối Cát đi Trung tâm xã Ia Đal | C | 7770341 | 2018- | 577/QĐ-UBND tỉnh ngày 07/6/2019 | 14975 | 14250 | 14250 |  | 1064.1088 | 1064.1088 |  | 938.825 | 938.825 |  | 1064.1088 | 1064.1088 |  | 100 | 88.2264
- | Trường Trung học cơ sở Bế Văn Đàn, xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai | C | 7770338 | 2018- | 564/QĐ-UBND tỉnh ngày 05/6/2019 | 6600 | 6000 | 6000 |  | 1989.8614 | 1989.8614 |  | 1945.2077 | 1945.2077 |  | 1989.8614 | 1989.8614 |  | 100 | 97.7559
- | Đường giao thông từ Cầu Drai đến Đường tuần tra Biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km6+475,67 - Km7+315) | C | 7794631 | 2020 | 1227/QĐ-UBND tỉnh ngày 31/10/2019 | 5362 | 5059 | 5059 |  | 5059 | 415 | 4644 | 235.732 | 235.732 |  | 5059 | 415 | 4644 | 100 | 4.6597
a3 | Nguồn vốn ngân sách tỉnh (vốn ứng trước) |  |  |  |  | 98033.782 | 98033.782 | 98033.782 | 0 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 100 | 100
- | Dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ĐĐT02, ĐĐT03, ĐĐT08 - Khu Trung tâm hành chính huyện Ia H’Drai | B | 7551368 | 2016 - 2018 | 305/QĐ-UBND tỉnh ngày 31/03/2016 | 98033.782 | 98033.782 | 98033.782 |  | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 100 | 100
a.4 | Nguồn cân đối ngân sách ngân sách địa phương (Ngân sách tỉnh) |  |  |  |  | 41875 | 24813 | 28580 | 16976.0957 | 5479.9043 | 5479.9043 | 0 | 1506.392 | 1506.392 | 0 | 5479.9043 | 5479.9043 | 0 | 100 | 27.4894
- | Xây dựng điểm dân cư số 64 (Trung tâm hành chính xã VI) thuộc xã Ia Tơi để thực hiện đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H'Drai | C | 7592943 | Từ 2017 | 1295/QĐ-UBND tỉnh ngày 31/10/2016 | 41875 | 24813 | 28580 | 16976.0957 | 5479.9043 | 5479.9043 | 0 | 1506.392 | 1506.392 | 0 | 5479.9043 | 5479.9043 | 0 | 100 | 27.4894
b | Giải ngân tại kho bạc huyện |  |  |  |  | 479810.6215 | 472709.7667 | 305014.6235 | 3274.7253 | 119339.2899 | 37880.0509 | 81459.239 | 78363.6995 | 29973.5856 | 48390.1139 | 117480.2274 | 36681.5755 | 80798.652 | 98.4422 | 65.6646
b.1 | Nguồn phân cấp theo NQ 24/2015/NQ-HĐND tỉnh |  |  |  |  | 38485.5063 | 38485.5063 | 19235.9846 | 0 | 6625.685 | 699.685 | 5926 | 5250.1218 | 600.83 | 4649.2918 | 6625.685 | 699.685 | 5926 | 100 | 79.2389 |  |  | #REF!
- | Đầu tư lưới điện hạ thế trung tâm hành chính huyện (Trong đó: thanh toán vốn ứng là 38,057 triệu đồng) | C | 7794632 | 2019- | 495/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 3613 | 3613 | 615.227 |  | 444.151 | 389.151 | 55 | 373.145 | 318.145 | 55 | 444.151 | 389.151 | 55 | 100 | 84.0131 |  |  |  | 2938.404 | 55
- | Đường giao thông ĐĐT19 | C | 7787528 | 2019- | 373/QĐ-UBND huyện ngày 24/9/2019 | 2998 | 2998 | 2998 |  | 1035.917 |  | 1035.917 | 1020.328 |  | 1020.328 | 1035.917 |  | 1035.917 | 100 | 98.4951 |  |  | #REF!
- | Đường giao thông ĐĐT38 | C | 7708106 | 2019- | 683/QĐ-UBND huyện ngày 18/10/2018 | 4453.496 | 4453.496 | 4453.496 |  | 2832.589 |  | 2832.589 | 2761.166 | 0 | 2761.166 | 2832.589 |  | 2832.589 | 100 | 97.4785 |  |  | #REF!
- | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn; Hạng mục Nhà học 06 phòng và công trình phụ trợ | C | 7652357 | 2018- | 868/QĐ-UBND huyện ngày 23/10/2017 | 3780 | 3780 | 3780 | 0 | 346 | 0 | 346 | 346 | 0 | 346 | 346 | 0 | 346 | 100 | 100
- | Kè chống sạt lở (khu trung tâm hành chính huyện (phía sau Huyện ủy) | C | 7733978 | 2018- | 711/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2018 | 4045.5716 | 4045.5716 | 4045.5716 | 0 | 513.5908 |  | 513.5908 | 408.2908 |  | 408.2908 | 513.5908 |  | 513.5908 | 100 | 79.4973
- | Mái che nhà công vụ khối Huyện ủy và Khối UBND huyện | C | 7733977 | 2018- | 865/QĐ-UBND huyện ngày 28/09/2018 | 503.5059 | 503.5059 | 503.5059 | 0 | 58.507 | 0 | 58.507 | 58.507 |  | 58.507 | 58.507 | 0 | 58.507 | 100 | 100 |  |  | 392.992
- | Hồ chứa nước và các hạng mục phụ trợ khu dân cư phía Đông trung tâm xã Ia Tơi | C | 7562185 | 2019- | 498/QĐ-UBND tỉnh ngày 31/10/2019 | 4991.9328 | 4991.9328 | 1727.9389 | 0 | 282.685 | 282.685 |  | 282.685 | 282.685 |  | 282.685 | 282.685 |  | 100 | 100
- | Dự án mở rộng Quốc lộ 14C (đoạn từ N2-N5) | C | 7828198 | 2019- | 188/QĐ-UBND huyện ngày22/4/2020 | 14100 | 14100 | 1112.2452 |  | 1112.2452 | 27.849 | 1084.3962 | 0 |  | 0 | 1112.2452 | 27.849 | 1084.3962 | 100 | 0
b.2 | Nguồn phân cấp đầu tư các xã biên giới |  |  |  |  | 9379.9328 | 9379.9328 | 4158.533 | 0 | 3497.533 | 497.533 | 3000 | 1743.083 | 497.533 | 1245.55 | 3497.533 | 497.533 | 3000 | 100 | 49.8375
- | Hồ chứa nước và các hạng mục phụ trợ khu dân cư phía Đông trung tâm xã Ia Tơi | C | 7562185 | 2019- | 498/QĐ-UBND tỉnh ngày 31/10/2019 | 4991.9328 | 4991.9328 | 2886 | 0 | 2918.928 |  | 2918.928 | 1164.478 |  | 1164.478 | 2918.928 |  | 2918.928 | 100 | 39.894
- | Đường giao thông thôn Chư Hem, xã Ia Đal | C | 7728566 | 2018- | 690/QĐ-UBND huyện ngày 19/10/2018 | 775 | 775 | 775 |  | 81.072 |  | 81.072 | 81.072 |  | 81.072 | 81.072 |  | 81.072 | 100 | 100
- | Đầu tư lưới điện hạ thế trung tâm hành chính huyện | C | 7794632 | 2019- | 495/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 3613 | 3613 | 497.533 |  | 497.533 | 497.533 |  | 497.533 | 497.533 |  | 497.533 | 497.533 |  | 100 | 100
b3 | Nguồn Đầu tư các công trình cấp bách khác |  |  |  |  | 37750.04 | 37750.04 | 37750.04 | 0 | 18060.932 | 3060.932 | 15000 | 8060.932 | 3060.932 | 5000 | 18060.932 | 3060.932 | 15000 | 100 | 44.6319
- | Cầu Drai (thuộc Đường giao thông nối trung tâm hành chính huyện với đường tuần tra biên giới khu vực Hồ Le) (Trong đó: thanh toán vốn ứng là 3.060,932 triệu đồng) | C | 7713157 | 2017- | 02/QĐ-UBND huyện ngày 08/01/2019 | 37750.04 | 37750.04 | 37750.04 |  | 18060.932 | 3060.932 | 15000 | 8060.932 | 3060.932 | 5000 | 18060.932 | 3060.932 | 15000 | 100 | 44.6319
b.4 | Nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối (đã giao) |  |  |  |  | 272652.806 | 272652.806 | 157506.627 | 0 | 46217.1064 | 23787.8675 | 22429.239 | 26265.5016 | 18862.6655 | 7402.836 | 46217.1064 | 23787.8675 | 22429.239 | 100 | 56.8307
- | Chi đầu tư xây dựng cơ bản |  |  |  |  | 79112.135 | 79112.135 | 38328.369 | 0 | 18028.013 | 424.032 | 17603.981 | 8710.33 | 1307.494 | 7402.836 | 18028.013 | 424.032 | 17603.981 | 100 | 48.3155
+ | Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng điểm dân cư số 20, xã Ia Đal | C | 7778471 | 2019- | 292/QĐ-UBND huyện ngày 31/7/2019 | 2500 | 2500 | 2500 |  | 173.504 | 173.504 | 0 | 173.504 | 173.504 |  | 173.504 | 173.504 | 0 | 100 | 100
+ | Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng QH phía bắc Trung tâm hành chính huyện | C | 7787810 | 2019- | 438/QĐ-UBND huyện ngày 15/10/2019 | 9440.095 | 9440.095 | 9440.095 |  | 132.718 | 132.718 |  | 132.718 | 132.718 |  | 132.718 | 132.718 |  | 100 | 100
+ | San lấp mặt bằng trước chợ trung tâm huyện | C | 7794630 | 2019- | 467/QĐ-UBND huyện ngày 25/10/2019 | 1122 | 1122 | 1122 |  | 922.912 |  | 922.912 | 909.958 | 909.958 |  | 922.912 |  | 922.912 | 100 | 98.5964
+ | Chợ trung tâm huyện | C | 7813033 | 2019- | 297/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2019 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 2591.314 | 91.314 | 2500 | 1431.681 | 91.314 | 1340.367 | 2591.314 | 91.314 | 2500 | 100 | 55.2492
+ | Dự án mở rộng Quốc lộ 14C (đoạn từ N2-N5) | C | 7828198 | 2019- | 188/QĐ-UBND huyện ngày22/4/2020 | 14100 | 14100 | 9066.274 |  | 9066.274 | 26.496 | 9039.778 | 6062.469 |  | 6062.469 | 9066.274 | 26.496 | 9039.778 | 100 | 66.8684
+ | Đường giao thông nông thôn số 4, thôn 1 xã Ia Tơi (Giai đoạn 2) | C |  | 2020- | TMĐT dự kiến | 4200 | 4200 | 4200 |  | 3141.291 |  | 3141.291 | 0 |  |  | 3141.291 |  | 3141.291 | 100 | 0
+ | Cầu Drai (thuộc Đường giao thông nối trung tâm hành chính huyện với đường tuần tra biên giới khu vực Hồ Le) | C | 7713157 | 2017- | 02/QĐ-UBND huyện ngày 08/01/2019 | 37750.04 | 37750.04 | 2000 |  | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  |  | 2000 | 0 | 2000 | 100 | 0
- | Nguồn thu sử dụng đất từ các dự án |  |  |  |  | 193540.671 | 193540.671 | 119178.258 | 0 | 28189.0935 | 23363.8355 | 4825.258 | 17555.1716 | 17555.1716 | 0 | 28189.0935 | 23363.8355 | 4825.258 | 100 | 62.2765
+ | Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu trung tâm hành chính huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum | C | 7601964 | 2016- | 533/QĐ-UBND tỉnh ngày 19/05/2016 | 114353 | 114353 | 114353 |  | 23363.8355 | 23363.8355 |  | 17555.1716 | 17555.1716 |  | 23363.8355 | 23363.8355 |  | 100 | 75.1382 |  | 17555.1716
+ | Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng, bố trí dân cư dọc hai bên Quốc lộ 14C (đoạn từ Trung tâm hành chính huyện đến ngã ba Quốc lộ 14C - Sê San 3) |  |  | 2018 | 3538/UBND ngày 29/12/2017 | 79187.671 | 79187.671 | 4825.258 |  | 4825.258 |  | 4825.258 |  |  |  | 4825.258 |  | 4825.258 | 100
b.5 | Nguồn phân cấp hỗ trợ, bổ sung khác |  |  |  |  | 21758.5716 | 21758.5716 | 2514.571 | 0 | 1301.6202 | 1301.6202 | 0 | 1075.1562 | 1075.1562 | 0 | 1301.6202 | 1301.6202 | 0 | 100 | 82.6014
- | Đầu tư lưới điện hạ thế trung tâm hành chính huyện (Trong đó: thanh toán vốn ứng là 44,519 triệu đồng) | C | 7794632 | 2019- | 495/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 3613 | 3613 | 1081.451 |  | 1037.331 | 1037.331 |  | 854.987 | 854.987 |  | 1037.331 | 1037.331 |  | 100 | 82.4218
- | Kè chống sạt lở (khu trung tâm hành chính huyện (phía sau Huyện ủy) | C | 7733978 | 2018- | 711/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2018 | 4045.5716 | 4045.5716 | 1389 | 0 | 220.1692 | 220.1692 |  | 220.1692 | 220.1692 |  | 220.1692 | 220.1692 |  | 100 | 100
- | Dự án mở rộng Quốc lộ 14C (đoạn từ N2-N5) | C | 7828198 | 2019- | 188/QĐ-UBND huyện ngày22/4/2020 | 14100 | 14100 | 44.12 |  | 44.12 | 44.12 |  | 0 |  | 0 | 44.12 | 44.12 |  | 100 | 0
b.6 | Nguồn thu tiền XSKT (Phân cấp ĐT&GD) |  |  |  |  | 3613 | 3613 | 115.953 | 0 | 115.953 | 115.953 | 0 | 115.953 | 115.953 | 0 | 115.953 | 115.953 | 0 | 100 | 100
- | Đầu tư lưới điện hạ thế trung tâm hành chính huyện (Trong đó: thanh toán vốn ứng là 115, 953 triệu đồng) | C | 7794632 | 2019- | 495/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 3613 | 3613 | 115.953 |  | 115.953 | 115.953 |  | 115.953 | 115.953 |  | 115.953 | 115.953 |  | 100 | 100
b.7 | Nguồn sử dụng rừng |  |  |  |  | 3613 | 3613 | 293.638 | 0 | 293.638 | 293.638 | 0 | 293.638 | 293.638 | 0 | 293.638 | 293.638 | 0 | 100 | 100
- | Đầu tư lưới điện hạ thế trung tâm hành chính huyện (Trong đó: thanh toán vốn ứng là 239,638 triệu đồng) | C | 7794632 | 2019- | 495/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 3613 | 3613 | 293.638 |  | 293.638 | 293.638 |  | 293.638 | 293.638 |  | 293.638 | 293.638 |  | 100 | 100
b.8 | Nguồn kết dự ngân sách huyện 2019 |  |  |  |  | 6348.4928 | 6348.4928 | 1468.205 | 0 | 365.327 | 365.327 | 0 | 253.682 | 253.682 | 0 | 365.327 | 365.327 | 0 | 100 | 69.4397
- | Khắc phục cống thoát nước và nền mặt đường trên cống đường giao thông nông thôn, thôn 3 xã Ia Dom (Km17+728,73) | C | 7787527 | 2019 | 415/QĐ-UBND huyện ngày 08/10/2019 | 1356.56 | 1356.56 | 1356.56 |  | 253.682 | 253.682 |  | 253.682 | 253.682 |  | 253.682 | 253.682 |  | 100 | 100
- | Hồ chứa nước và các hạng mục phụ trợ khu dân cư phía Đông trung tâm xã Ia Tơi | C | 7562185 | 2019- | 498/QĐ-UBND tỉnh ngày 31/10/2019 | 4991.9328 | 4991.9328 | 111.645 | 0 | 111.645 | 111.645 |  | 0 |  |  | 111.645 | 111.645 |  | 100 | 0
b.9 | Nguồn ngân sách tỉnh bổ sung (Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2018 còn tồn chuyển nguồn sang năm 2019) |  |  |  |  | 4996 | 4996 | 4996 | 0 | 455.989 | 455.989 | 0 | 201.318 | 201.318 | 0 | 201.318 | 201.318 | 0 | 44.1497 | 44.1497
- | Đường từ bến đò Làng Nú đi điểm dân cư số 64, Thôn Ia Đơr, xã Ia Tơi huyện Ia H’Drai | C | 7770342 | 2019- | 245/QĐ-UBND huyện ngày 28/6/2019 | 4996 | 4996 | 4996 | 0 | 455.989 | 455.989 |  | 201.318 | 201.318 |  | 201.318 | 201.318 |  | 44.1497 | 44.1497
b.10 | Nguồn ngân sách tỉnh bổ sung (Nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2018 bổ sung cho ngân sách huyện) |  |  |  |  | 6970 | 6970 | 6800 | 0 | 4632.357 | 4632.357 | 0 | 3026.9578 | 3026.9578 | 0 | 4220.9672 | 4220.9672 | 0 | 91.1192 | 65.3438
- | Khắc phục cống thoát nước và nền, mặt đường trên cống đường giao thông nông thôn, thôn 3-xã Ia Dom (Km14+403,85) | C | 7787527 | 2019 | 415/QĐ-UBND huyện ngày 08/10/2019 | 3200 | 3200 | 3030 |  | 910.472 | 910.472 |  | 791.53 | 791.53 |  | 791.53 | 791.53 |  | 86.9362 | 86.9362
- | Công trình cấp nước tập trung tại thôn Ia Đơr, xã Ia Tơi | C | 7800538 | 2019- | 496/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2019 | 970 | 970 | 970 |  | 921.885 | 921.885 |  | 824.633 | 824.633 |  | 824.633 | 824.633 |  | 89.4507 | 89.4507
- | Lưới điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp tại điểm dân cư số 34, xã Ia Đal | C | 7800539 | 2019 | 494/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2020 | 2800 | 2800 | 2800 |  | 2800 | 2800 |  | 1410.7948 | 1410.7948 |  | 2604.8042 | 2604.8042 |  | 93.0287 | 50.3855
b.11 | Nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2019 |  |  |  |  | 11851.2396 | 11851.2396 | 10441.2396 | 0 | 1659.089 | 1659.089 | 0 | 1655.089 | 1655.089 | 0 | 1655.089 | 1655.089 | 0 | 99.7589 | 99.7589
- | Kè chống sạt lở (khu trung tâm hành chính huyện (phía sau Huyện ủy) | C | 7733978 | 2018- | 711/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2018 | 4045.5716 | 4045.5716 | 4045.5716 |  | 714 | 714 |  | 714 | 714 | 0 | 714 | 714 |  | 100 | 100
- | Đầu tư lưới điện hạ thế trung tâm hành chính huyện | C | 7794632 | 2019- | 495/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 3613 | 3613 | 2203 |  | 858.148 | 858.148 |  | 858.148 | 858.148 |  | 858.148 | 858.148 |  | 100 | 100
- | Chi trả các chi phí quyết toán (Đường giao thông nội thôn điểm dân cư thôn 1 xã Ia Dom (Đoạn 2)) | C | 7621055 | 2017- | 1003i/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2016 | 624.517 | 624.517 | 624.517 |  | 5.932 | 5.932 |  | 5.932 | 5.932 | 0 | 5.932 | 5.932 |  | 100 | 100
- | Chi trả các chi phí quyết toán (Đường giao thông nội thôn điểm dân cư thôn 4 xã Ia Đal (Đoạn 2)) | C | 7619302 | 2017- | 1003d/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2016 | 1259.11 | 1259.11 | 1259.11 |  | 28.14 | 28.14 |  | 28.14 | 28.14 | 0 | 28.14 | 28.14 |  | 100 | 100
- | Chi trả các chi phí quyết toán (Đường giao thôn nội thôn điểm dân cư thôn 1 xã Ia Tơi (Đoạn 2)) | C | 7619301 | 2017- | 1000e/QĐ-UBND huyện ngày 31/10/2016 | 1259.041 | 1259.041 | 1259.041 |  | 28.139 | 28.139 |  | 28.139 | 28.139 | 0 | 28.139 | 28.139 |  | 100 | 100
- | Chi trả các chi phí quyết toán (Giếng nước trụ sở HĐND - UBND huyện Ia H'Drai) | C | 7708112 | 2018- | 528a/QĐ-UBND huyện ngày 31/5/2018 | 500 | 500 | 500 |  | 15.505 | 15.505 |  | 15.505 | 15.505 | 0 | 15.505 | 15.505 |  | 100 | 100
- | Chi trả các chi phí quyết toán (Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, điểm trường thôn 9. HM: Giếng khoan) | C | 7658757 | 2017- | 801/QĐ-UBND huyện ngày 28/9/2017 | 550 | 550 | 550 |  | 9.225 | 9.225 |  | 5.225 | 5.225 | 0 | 5.225 | 5.225 |  | 56.6396 | 56.6396
b.12 | Nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2019 |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 100 | 0
- | Cấp nước sinh hoạt tập trung tại thôn 4, xã Ia Dom |  |  |  | TMĐT dự kiến | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 0 |  |  | 1000 |  | 1000 | 100 | 0
b.13 | Vốn ngân sách Trung ương các chương trình MTQG |  |  |  |  | 61392.0323 | 54291.1775 | 58733.8323 | 3274.7253 | 35114.0603 | 1010.0603 | 34104 | 30422.2672 | 329.831 | 30092.4362 | 33925.0586 | 481.6456 | 33443.413 | 96.6139 | 86.6384 | 5923.3572 | 24498.9099
b.13.1 | Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới |  |  |  |  | 52168.7323 | 47077.1775 | 51519.8323 | 2236.7253 | 31754.1083 | 649.1083 | 31105 | 28074.1082 | 68.657 | 28005.4512 | 30758.0816 | 220.4716 | 30537.61 | 96.8633 | 88.4109 | 0 | 28074.1082 | 0
| Vốn đầu tư phát triển |  |  |  |  | 52168.7323 | 47077.1775 | 51519.8323 | 2236.7253 | 31754.1083 | 649.1083 | 31105 | 28074.1082 | 68.657 | 28005.4512 | 30758.0816 | 220.4716 | 30537.61 | 96.8633 | 88.4109 | 0 | 28074.1082
1 | Đường giao thông số 2, xã Ia Tơi | C | 7710216 | 2018- | 22/QĐ-UBND IaTơi ngày 02/8/2018 của UBND xã Ia Tơi | 3913.4 | 3761 | 3761 | 2236.7253 | 323.1807 | 323.1807 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Đường GTNT TT xã Ia Dom (D1,D2,D3), thôn1, Ia Dom | C | 7755682 | 2019 | 34/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND xã Ia Dom | 715 | 650 | 650 |  | 19.1566 | 19.1566 |  | 0 |  |  | 19.1566 | 19.1566 | 0 | 100 | 0
3 | Điểm trường nầm non thôn 1, 2, xã Ia Đal | C | 7761297 | 2019 | 33/QĐ-UBND ngày 03/06/2019 của UBND xã Ia Đal | 572 | 522.5 | 522.5 |  | 5.161 | 5.161 |  | 0 |  |  | 5.161 | 5.161 | 0 | 100 | 0
4 | Đường giao thông nội bộ khu dân cư TT xã Ia Đal (Đ3), Thôn Ia Đal, xã Ia Đal | C | 7761299 | 2019 | 35/QĐ-UBND ngày 03/06/2019 của UBND xã Ia Đal | 792 | 720 | 720 |  | 70.408 | 70.408 |  | 0 |  |  | 70.408 | 70.408 | 0 | 100 | 0
5 | Đường giao thông nội bộ khu dân cư TT xã Ia Đal (Đ4), Thôn Ia Đal, xã Ia Đal | C | 7761298 | 2019 | 34/QĐ-UBND ngày 03/06/2019 của UBND xã Ia Đal | 898 | 816 | 816 |  | 2.836 | 2.836 |  | 0 |  |  | 2.836 | 2.836 | 0 | 100 | 0
6 | Công trình cấp nước và hạng mục phụ trợ thôn 1, xã Ia Đal | C | 7787814 | 2019- | 435/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND huyện Ia H'Drai | 836 | 760 | 760 |  | 67.072 | 67.072 |  | 16.3 | 16.3 |  | 37.022 | 37.022 | 0 | 55.1974 | 24.3022
7 | Công trình cấp nước và hạng mục phụ trợ thôn 1 + thôn 2, xã Ia Đal | C | 7787812 | 2019- | 423/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND huyện Ia H'Drai | 836 | 760 | 760 |  | 67.408 | 67.408 |  | 16.3 | 16.3 |  | 37.029 | 37.029 | 0 | 54.9326 | 24.1811
8 | Cấp nước sinh hoạt thôn Ia Mung và hạng mục phụ trợ | C | 7787813 | 2019- | 433/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND huyện Ia H'Drai | 836 | 760 | 760 |  | 76.084 | 76.084 |  | 36.057 | 36.057 |  | 36.057 | 36.057 | 0 | 47.391 | 47.391
9 | Lưới điện vào điểm dân cư làng cá thôn 7, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai | C | 7758847 | 2019- | 07/QĐ-UBND ngày 28/2/2019 của UBND xã Ia Tơi | 2527.5323 | 2349.6775 | 2527.5323 |  | 971 |  | 971 | 971 |  | 971 | 971 | 0 | 971 | 100 | 100
10 | Đường GTNT và hạng mục khác Khu vực làng cá, thôn 7 xã Ia Tơi | C | 7755681 | 2019- | 23//QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND xã Ia Tơi | 1118.7 | 1017 | 1118.7 |  | 100 |  | 100 | 96.404 |  | 96.404 | 96.404 | 0 | 96.404 | 96.404 | 96.404
11 | Đường giao thông Thôn 2 (Nông trường 3 cao su Chư Mon Ray) | C | 7776353 | 2019- | 44/QĐ-UBND 25/06/2019 của UBND xã Ia Đal | 1491.6 | 1356 | 1491.6 |  | 858 | 2 | 856 | 853.475 |  | 853.475 | -853.475 |  | -853.475 | -99.4726 | 99.4726
12 | Đường giao thông nội bộ điểm dân cư số 20, thôn 7, xã Ia Đal | C | 7776352 | 2019- | 45/QĐ-UBND 25/06/2019 của UBND xã Ia Đal | 1996.5 | 1815 | 1996.5 |  | 1268 | 3 | 1265 | 1260.985 |  | 1260.985 | 1265 |  | 1265 | 99.7634 | 99.4468
13 | Điểm trường mầm non thôn 8 xã Ia Tơi | C | 7749008 | 2019- | 08/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND xã Ia Tơi | 1188 | 1080 | 1188 |  | 13 |  | 13 | 7.998 |  | 7.998 | 13 | 0 | 13 | 100 | 61.5231
14 | Đầu tư cứng hóa mặt Đường vào khu sản xuất số 1, thôn 2, xã Ia Dom | C | 7775861 | 2019- | Số 58a/QĐ-UBND ngày 18/06/2019 của UBND xã Ia Dom | 4423 | 4021 | 4423 |  | 1223.802 | 12.802 | 1211 | 1196.0983 |  | 1196.0983 | 1223.802 | 12.802 | 1211 | 100 | 97.7363
15 | Đầu tư cứng hóa mặt Đường vào khu sản xuất số 2, thôn 2, xã Ia Dom | C | 7818910 | 2020- | Số 18/QĐ-UBND ngày 18/06/2020 của UBND xã Ia Dom | 333 | 303 | 333 |  | 303 |  | 303 | 0 |  |  | 1442 | 0 | 1442 | 475.9076 | 0
16 | Điểm trường tiểu học thôn 9 xã Ia Tơi | C | 7824596 | 2020- | 20/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND xã Ia Tơi | 1251 | 1137 | 1251 |  | 1137 |  | 1137 | 1131.999 |  | 1131.999 | 1131.999 | 0 | 1131.999 | 99.5602 | 99.5602
17 | Đường GTNT số 3, thôn 1, xã Ia Tơi | C | 7816783 | 2020- | 16/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND xã Ia Tơi | 911 | 828 | 911 |  | 828 |  | 828 | 755.519 |  | 755.519 | 755.519 | 0 | 755.519 | 91.2463 | 91.2463
18 | Đường GTNT NT6-1 thôn 6, xã Ia Đal | C | 7823205 | 2020- | 21/QĐ-UBND 17/03/2020 của UBND xã Ia Đal | 1832 | 1665 | 1832 |  | 1665 |  | 1665 | 1659.469 |  | 1659.469 | 1665 | 0 | 1665 | 100 | 99.6678
19 | Đường GTNT Chư Hem-1 thôn Chư Hem | C | 7823207 | 2020- | 23/QĐ-UBND 17/03/2020 của UBND xã Ia Đal | 738 | 671 | 738 |  | 671 |  | 671 | 668.833 |  | 668.833 | 671 | 0 | 671 | 100 | 99.677
20 | Đầu tư cứng hóa mặt Đường vào khu sản xuất thôn 1, xã Ia Dom | C | 7818911 | 2020- | Số 17/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND xã Ia Dom | 4818 | 4380 | 4818 |  | 4380 |  | 4380 | 4365.3335 |  | 4365.3335 | 4380 | 0 | 4380 | 100 | 99.6651
21 | Đường giao thông nông thôn điểm dân cư 64 thôn Ia Đơr, xã Ia Tơi | C | 7823425 | 2020- | 21/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 của UBND xã Ia Tơi | 1122 | 1020 | 1122 |  | 1020 |  | 1020 | 1016.054 |  | 1016.054 | 1016.054 | 0 | 1016.054 | 99.6131 | 99.6131
22 | Lưới điện trung tâm điểm dân cư thôn 9, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai | C | 7830586 | 2020- | 32/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND xã Ia Tơi | 1210 | 1100 | 1210 |  | 1100 |  | 1100 | 1099.96 |  | 1099.96 | 1100 | 0 | 1100 | 100 | 99.9964
23 | Lưới điện vào điểm dân cư 41 mở rộng (Sau Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi) thôn1, xã Ia Tơi. | C | 7812862 | 2020- | 04QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND xã Ia Tơi | 1482 | 1347 | 1482 |  | 1347 |  | 1347 | 1346.109 |  | 1346.109 | 1346.109 | 0 | 1346.109 | 99.9339 | 99.9339
24 | Nhà văn hóa cộng đồng thôn 7 | C | 7845167 | 2020- | 55/QĐ-UBND ngày 14/7/2020của UBND xã Ia Tơi | 300 | 100 | 300 |  | 100 |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
25 | Nhà văn hóa cộng đồng thôn 8 | C |  | 2020- |  | 300 | 100 | 300 |  | 100 |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
26 | Đường GTNT thôn 2, xã Ia Dom (Điểm dân cư phía sau Nông trường Suối Cát) | C | 7818909 | 2020- | Số 16/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND xã Ia Dom | 567 | 515 | 567 |  | 515 |  | 515 | 513.1222 |  | 513.1222 | 515 | 0 | 515 | 100 | 99.6354
27 | Lưới điện cấp điện điểm dân cư | C | 7840032 | 2020- | Số 72/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của UBND xã Ia Dom | 470 | 427 | 470 |  | 427 |  | 427 | 0 |  |  | 516 | 0 | 516 | 120.8431 | 0
28 | Nhà văn hóa cộng đồng thôn 1 xã Ia Dom | C | 7840030 | 2020- | Số 71/QĐ-UBND ngày 24/06/2020 của UBND xã Ia Dom | 300 | 100 | 300 |  | 100 |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
29 | Nhà văn hóa cộng đồng thôn 2 xã Ia Dom | C | 7840031 | 2020- | Số 70/QĐ-UBND ngày 24/06/2020 của UBND xã Ia Dom | 300 | 100 | 300 |  | 100 |  | 100 | 0 |  |  | 100 | 0 | 100 | 100 | 0
30 | Xây dựng điểm trường tiểu học tại NT1-Duy Tân (trường TH-THCS Nguyễn Du), xã Ia Dom | C | 7837637 | 2020- | Số 37a/QĐ-UBND ngày 02/04/2020 của UBND xã Ia Dom | 1320 | 1200 | 1320 |  | 1200 |  | 1200 | 1194.8114 |  | 1194.8114 | 1200 | 0 | 1200 | 100 | 99.5676
31 | Xây dựng lớp Mầm Non (Điểm trường tại NT1-Duy Tân, trường Mầm non Tuổi Ngọc) xã Ia Dom | C | 7834842 | 2020- | Số 36a/QĐ-UBND ngày 02/04/2020 của UBND xã Ia Dom | 656 | 596 | 656 |  | 596 |  | 596 | 590.7277 |  | 590.7277 | 596 | 0 | 596 | 100 | 99.1154
32 | Đường GTNT đội 8, thôn 8, xã Ia Đal | C | 7823202 | 2020- | 22/QĐ-UBND 17/03/2020 của UBND xã Ia Đal | 1760 | 1600 | 1760 |  | 1600 |  | 1600 | 1595.395 |  | 1595.395 | 1600 | 0 | 1600 | 100 | 99.7122
33 | Đường GTNT đội 5, thôn 6, xã Ia Đal | C | 7838243 | 2020- | 51/QĐ-UBND 16/06/2020 của UBND xã Ia Đal | 960 | 960 | 960 |  | 960 |  | 960 | 956.802 |  | 956.802 | 960 | 0 | 960 | 100 | 99.6669
34 | Đường GTNT thôn 4 đi thôn Chư Hem, xã Ia Đal | C | 7823206 | 2020- | 26/QĐ-UBND 25/03/2020 của UBND xã Ia Đal | 2376 | 2160 | 2376 |  | 2160 |  | 2160 | 2153.175 |  | 2153.175 | 2160 | 0 | 2160 | 100 | 99.684
35 | Đường GTNT đội 7, thôn 8 xã Ia Đal | C | 7823203 | 2020- | 24/QĐ-UBND 25/03/2020 của UBND xã Ia Đal | 1760 | 1600 | 1760 |  | 1600 |  | 1600 | 1595.313 |  | 1595.313 | 1600 | 0 | 1600 | 100 | 99.7071
36 | Đường GTNT đội 3, thôn 5 xã Ia Đal | C | 7823204 | 2020- | 25/QĐ-UBND 25/03/2020 của UBND xã Ia Đal | 1760 | 1600 | 1760 |  | 1600 |  | 1600 | 1594.87 |  | 1594.87 | 1600 | 0 | 1600 | 100 | 99.6794
37 | Đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn (TC Thông tin và truyền thông) | C | 7829842 | 2020- | 43/QĐ-UBND 23/04/2020 của UBND xã Ia Đal | 550 | 500 | 550 |  | 500 |  | 500 | 0 |  |  | 500 | 0 | 500 | 100 | 0
38 | Đường điện thôn 3, xã Ia Đal | C | 7829843 | 2020- | 44/QĐ-UBND 23/04/2020 của UBND xã Ia Đal | 1520 | 1382 | 1520 |  | 1382 |  | 1382 | 1381.998 |  | 1381.998 | 1382 | 0 | 1382 | 100 | 99.9999
39 | San ủi Sân vận động xã Ia Đal | C | 7823201 | 2020- | 27/QĐ-UBND 27/03/2020 của UBND xã Ia Đal | 77 | 70 | 77 |  | 70 |  | 70 | 0 |  |  | 70 | 0 | 70 | 100 | 0
40 | Công trình cấp nước sinh hoạt tại thôn 3 xã Ia Dom | C |  | 2020- | TMĐT dự kiến | 1352 | 1228 | 1352 |  | 1228 |  | 1228 |  |  |  | 1228 |  | 1228 | 100 | 0
b.13.2 | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (135) |  |  |  |  | 9223.3 | 7214 | 7214 | 1038 | 3359.952 | 360.952 | 2999 | 2348.159 | 261.174 | 2086.985 | 3166.977 | 261.174 | 2905.803 | 94.2566 | 69.8867 |  | 2348.159
| Vốn đầu tư phát triển |  |  |  |  | 9223.3 | 7214 | 7214 | 1038 | 3359.952 | 360.952 | 2999 | 2348.159 | 261.174 | 2086.985 | 3166.977 | 261.174 | 2905.803 | 94.2566 | 69.8867 | 1015.684 | 1332.475
1 | Đường giao thông thôn 1, xã Ia Dom (Đoạn từ trung tâm xã đi nhà máy cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Ia H’Drai (D1-1)) | C | 7667851 | 2018- | 896/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2017 | 1345.3 | 1223 | 1223 | 818 | 63.583 | 63.583 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.943 | -306.943
2 | Đường giao thông nội bộ khu dân cư thôn Ia Đal, xã Ia Đal (Đoạn trung tâm xã Ia Đal (Đ4)) | C | 7667850 | 2018- | 881/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2017 | 880 | 800 | 800 | 220 | 36.195 | 36.195 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Đường giao thông số 4 thôn 1, xã Ia Tơi | C | 7746985 | 2018- | 711c/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2018 | 3095 | 1643 | 1643 |  | 534 | 0 | 534 | 164.429 |  | 164.429 | 534 |  | 534 | 100 | 30.7919 | 0 | 164.429
4 | Đường GTNT NT3-1, thôn 3, Ia Dom | C | 7728567 | 2019 | 711b/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2018 | 1308 | 1189 | 1189 |  | 821.174 | 261.174 | 560 | 669.334 | 261.174 | 408.16 | 821.174 | 261.174 | 560 | 100 | 81.5094
5 | Đường giao thông nội bộ khu dân cư TT xã Ia Đal (Đ5), Thôn Ia Đal, xã Ia Đal | C | 7728568 | 2019 | 711a/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2018 | 1115 | 1014 | 1014 |  | 560 | 0 | 560 | 466.803 | 0 | 466.803 | 466.803 |  | 466.803 | 83.3577 | 83.3577
6 | Đường GTNT NT3-1, thôn 3, xã Ia Dom (GĐ2) | C | 7821325 | 2019 | 499/QĐ-UBND huyện ngày 30/10/2019 | 1480 | 1345 | 1345 |  | 1345 | 0 | 1345 | 1047.593 | 0 | 1047.593 | 1345 |  | 1345 | 100 | 77.888
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính.
- Lưu: VT-LT
|  |  |  | Trần Mai Tài | [9 empty] | Nguyễn Thanh Tuấn
22844.943
#REF!
#REF!
#REF!
16425.809